**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кромского района в 2022 году.**

Сводный годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утверждённым постановлением администрации Кромского района от 08.08.2013 года №543 (с внесенными изменениями от 30.12.2015 г № 733).

Согласно перечню муниципальных программ Кромского района, планируемых к финансированию в 2022 году, утвержденному постановлением администрации Кромского района от 27 августа 2021 года № 487 (с учетом изменений и дополнений от 22.12.2021 г. № 785) на территории района в 2022 году действовало 23 муниципальные программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе на 2018-2022 годы;

2. Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности;

3. Обеспечение жильём молодых семей;

4. Образование в Кромском районе;

5. Молодежь Кромского края;

6.Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района;

7. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

8. Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе;

9. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

10. Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района;

11. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

12. Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района;

13. Развитие муниципальной службы в Кромском районе;

14. Развитие информационного общества в Кромском районе;

15. Укрепление общественного здоровья населения Кромского района;

16. Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района;

17. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе;

18. Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области;

19. Развитие дорожного хозяйства Кромского района;

20. Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском районе;

21. Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе;

22. Организация и проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе;

23. «Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2022-2024 г.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов, муниципального бюджета, бюджетов поселений, а так же за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2022 году финансирование реализации мероприятий муниципальных программ составило 469987,54 тыс. руб., что на 130610,99 тыс. руб. больше чем в 2021 году, из них:

* федеральный бюджет – 37284,20 тыс. руб. или 7,93%;
* областной бюджет – 230706,59 тыс. руб. или 49,09%;
* муниципальный бюджет – 141300,65 тыс. руб. или 30,06%;
* бюджеты поселений – 448,6 тыс. руб. или 0,1;
* внебюджетные источники – 60247,50 тыс. руб. или 12,82%.

Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения направлено на развитие сферы образования – 313326,384 тыс. руб. (66,67 % от общего объема финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом:

развитие жилищного строительства – 60307,50 тыс. руб. (12,83% от общей суммы финансирования)

развитие дорожной сферы – 43319,626 тыс. руб. (9,22 % от общего объема финансирования);

сфера культуры – 39267,281 тыс. руб. (8,35 % от общего объема финансирования);

социальная поддержка сирот –7375,121тыс. руб. (1,57% от общего объема финансирования);

обеспечение жильем молодых семей – 1922,088 тыс. руб. (0,41% от общего объема финансирования);

приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения – 1040,00 тыс. руб. (0,22% от общей суммы финансирования);

комплексное развитие сельских территорий – 775,462 тыс. руб. (0,16% от общей суммы финансирования);

развитие информационных технологий – 773,797 тыс. руб. (0,16% от общей суммы финансирования);

прочие социально-ориентированные мероприятия – 2161,943 тыс. руб. (0,46% от общего объема планового финансирования).

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей программы, используется следующая динамика индикаторов:

- положительная динамика значения показателя;

- сохранение значения показателя;

- отрицательная динамика значения показателя.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения и органов местного самоуправления для правильного социально-экономического развития района.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.10.2017 г. № 678.

Основной целью программы является сохранение жизни и здоровья работников организаций района в процессе трудовой деятельности.

Основными задачами Программы являются:

1)совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с органами государственного надзора и контроля, профсоюзами и работодателями по улучшению условий и охраны труда;

2) методическое обеспечение организаций района в сфере охраны труда;

3)информационно-консультативное обслуживание, нормативно-правовое обеспечение в сфере охраны труда.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 6,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Денежные средства направлены на выплаты победителям районного конкурса «Смотр-конкурс на лучшую организаторскую работу по охране труда среди предприятий Кромского района за 2021 год».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

1. Постоянно готовится информация о несчастных случаях на производстве, участие представителей органов муниципальной власти района и профсоюзных органов в расследовании несчастных случаев на производстве; проводится анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района.

2. Материалы по вопросам охраны труда размещаются в районной газете "Заря" и на сайте администрации, готовится ежегодный доклад о состоянии условий и охраны труда в Кромском районе. Размещено 24 материала по вопросам охраны труда, проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 11 вопросов.

3. В 2022 году отсутствовали случаи производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом.

В 2022 году проведен районный смотр - конкурс по охране труда за 2021 год. В результате определены победители: ООО "Униджиби"- 1 место; ООО "Арта" - 2 место; ООО «Торг-Инвест»; - 3 место. Победителям районного конкурса ОТ выделено 6 тыс. руб.

Работодатели уделяют большое внимание вопросам охраны труда.

Затраты по охране труда на 1 работающего составили в 2022 году 9735 руб., что на 9,2% выше уровня 2021 года.

4. Проводится анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве на основании данных Госинспекции труда в Орловской области и систематический контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях района во взаимодействии с органами государственного надзора и контроля с профсоюзами.

В результате из 9 организаций с численностью работающих более 50 человек, в 8 организациях района имеются освобожденные специалисты по охране труда (непосредственно в организации или в головном предприятии), за исключением ООО «Арта», где обязанности по ОТ возложены на специалиста по кадрам.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом план - не более 2 случаев в году, факт – 0.

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в процентах от их общей численности) – план 25%, факт – 36 %, коэффициент выполнения - 0,69.

3. Коэффициент частоты несчастных случаев: целевой показатель не более 1,8, фактический 0,2, коэффициент выполнения - 9,1

4. Расходы на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего план 3400,0 руб., факт – 9735 руб., коэффициент выполнения - 2,86.

5. Фактические затраты районного бюджета запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета план 6,0 тыс. руб., факт 6,0 тыс. руб., коэффициент выполнения - 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0,69+9,1+2,86+1)/4

Е=3,4.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района.

Соисполнители программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.11.2019 г. № 866 в редакции от 04.02.2020 г. № 75, от 09.07.2020 г. № 353, от 20.07.2020 г. № 454, от 03.09.2020 г. № 573, 24.03.2022 г. № 213, от 07.11.2022 г. № 808.

Основные цели программы - повышение надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Основной задачей программы является замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы.

В 2022 году запланирован III этап реализации программы в сфере теплоснабжения, которым было запланировано:

1) Капитальный ремонт с заменой оборудования в помещении топочной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, ул. Советская, д.27, с целью перевода здания на индивидуальное отопление;

2) Вывод из эксплуатации тепловых сетей, протяженностью 391 м утративших признаки актива, в связи с переводом здания, расположенного по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, ул. Советская, д.27 – перевод на индивидуальное отопление;

3) Капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной № 1 «Школа», протяжённостью 206 м;

Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году – 1040,0 тыс. руб., в т. ч.

- районного бюджета – 800, тыс. руб., профинансировано 100%, освоено на 100 %;

- иные источники финансирования – 240,0 тыс. руб., профинансировано и освоено на 100%;

Денежные средства направлены на:

- капитальный ремонт с заменой оборудования в помещении топочной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, ул. Советская, д. 27;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей котельной № 10 «Вспомогательная школа», протяженностью 99,4 м.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля тепловых сетей, находящихся в нормативном состоянии в общей протяженности тепловых сетей выполнен на 100 % (план 100%, факт 100%).

Исполнение целевой индикатора достигнута благодаря проведённому техническому диагностированию тепловых сетей, после которого получено заключение от специализированной организации о продлении срока эксплуатации тепловых сетей до 2025 года

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя в соответствии с критериями оценки эффективности (от 70% до 100%) программа является эффективной, ответственному исполнителю и соисполнителю рекомендовано продолжить реализацию следующего этапа программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильём молодых семей».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.11.2019 г. № 860 в редакции от 14.05.2020 г. № 295, от 27.01.2021 г. № 42, от 15.06.2021 г. № 340, от 31.03.2022 г. № 240.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основной задачей программы является предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Отделом молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района ведется прием заявлений, разъяснительно-консультационная работа, формируются списки молодых семей – участников программы. По состоянию на 01.01.2023 г. в списке нуждающихся – 4 семьи.

Количество молодых семей, которые должны улучшить свои жилищные условия при реализации программы – участников программы в 2022 г. составляет 4 семьи.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 1922,088 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Финансирование данной программы осуществлялось за счет средств:

- региональный бюджета в размере 768,83520 тыс. руб.

- муниципального бюджета в размере 1153,25280 тыс. руб.

В 2022 году выдано четыре свидетельства о выделении социальных выплат многодетным семьям. Все семьи использовали выделенные им средства субсидий по свидетельствам.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Количество молодых семей – участников программы, улучшивших свои жилищные условия – план - 4 семей, фактически улучшили жилищные условия 4 семьи, результат - 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила 100%.

В соответствии с критериями оценки программа является эффективной, исполнителю программы рекомендовано разработать, утвердить и продолжить реализовывать программу в 2023-2025 г.

**1.4. Муниципальная программа**

**«Образование в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 14.11.2019 г. № 853, с последующими изменениями и дополнениями от 02.03.2020 г. №138, от 8.10.2020 г. №701, от 30.12.2020 г. № 960, от 15.07.2021 г. № 401, от 27.12.2021 г. № 803, от 11.08.2022 г. № 572, от 28.12.2022 г. № 1018.

Общей целью программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан, вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников.

Задачами программы являются:

-сокращение количества обучающихся, не сумевших набрать минимальное количество баллов на едином государственном экзамене;

-повышение квалификации учителей, участвующих в реализации ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение доступности дополнительного образования;

- развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, через участие в предметных олимпиадах муниципального уровня.

-оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, а так же учебно-методическими материалами, средствами обучения.

Общий объем средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 313 327,694 тыс. руб., профинансировано и освоено 100 %.

Были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия для достижения поставленных задач:

1. Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования запланировано 1646,200 тыс. руб., профинансировано 1644,911 тыс. руб. или 99,92 %, денежные средства освоены на 100%. Выплаты компенсация части родительской платы произведены в полном объеме.
2. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были запланировано 979,233 тыс. руб. профинансировано и освоено 100% денежных средств.

В 2022 году в дневных пришкольных лагерях оздоровилось 343 ребенка на сумму 576,00 тыс. руб. Путевками в загородные оздоровительные лагеря охвачено 12 детей на сумму 184,7 тыс. руб., активными мало затратными формами отдыха и оздоровления охвачены 572 человека на сумму 218,533 тыс. руб. Охват детей различными организованными формами отдыха - 95%.

1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования. Финансирование предусмотрено из средств муниципального бюджета в размере 11261,166 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Денежные средства были наплавлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда 27 работников МБОУДОД ОО "Кромской Центр дополнительного образования для детей"(8575,898 тыс. руб.), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, организация и проведение спортивных мероприятий, текущий ремонт и приобретение оборудования (2685,268 тыс. руб.). Заработная плата педагогических работников доп. образования составила 25031 рублей.

1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях системы дошкольного образования на общую сумму 34220,818 тыс. руб., в т. ч. из районного бюджета 9904,118 тыс. руб. и областного бюджета 24316,700 тыс. руб.. Денежные средства освоены на 100%.

За их счет производилось финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников детских садов №1,2,3, оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт. Выплачивалась заработная плата 83 работникам (израсходовано 29306,7 тыс. руб.), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования. Заработная плата работников дошкольного образования составляет 21432,00 рублей, педагогических работников – 30028,00 рублей.

1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы поддержки педагогических работников образовательных организаций, одаренных и талантливых детей. Выделены средства из муниципального бюджета в размере 210,000 тыс. руб., профинансировано и освоено на 100%.

Произведены выплаты грантов Главы администрации Кромского района одаренным и талантливым детям. Всего принимало участие 312 школьников из 650 учащихся 7-11 классов.

1. Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по образовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Запланировано 265010,257 тыс. руб., 99,99% фактически профинансировано 265010,257 тыс. руб. освоено 100%.

- В рамках программы «Образование в Кромском районе» в 2022 г. осуществлялось финансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом МБОУ КР ОО "Кромская СОШ" (4565,8 тыс. руб.).

- Выплачивалась заработная плата 492 работникам общеобразовательных организаций (израсходовано 217789,1 тыс. руб.), в том числе классное руководство федеральное – 11069,1 тыс. руб., областное – 2627,3 тыс. руб. В результате:

- Заработная плата по общему образованию составила 28 379,5 руб.,

- Заработная плата педагогических работников 37 380 руб., - заработная плата педагогических работников, работающих в дошкольных группах – 28 874 руб.

- Осуществлялась оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных платежей, расходов по содержанию имущества, питание дошкольников и школьников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования.

- Осуществлялся подвоз школьников к месту учебы.

- Улучшилась материальная база ОУ в связи с приобретением учебников и наглядных пособий(3498,9 тыс. руб.).

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, учувствовавших в ЕГЭ: план - 99 %, факт -100%, коэффициент выполнения - 1
2. Доля педагогических работников системы образования района, прошедших курсовую подготовку и переподготовку: план - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения – 1
3. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования план – 75%, результат – 57,9 %, коэффициент выполнения - 0,89.
4. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, уровня: план - 35%, факт - 36%, коэффициент выполнения - 1,03.
5. Оснащенность библиотек учебниками и учебными пособиями, а также учебно - методическими материалами, средствами обучения от общего количества обучающихся. План - 100%, факт 99%, коэффициент выполнения - 1.
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. План – 25 %, факт – 10 %, коэффициент выполнения – 0,4.
7. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. План - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения – 1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

(1+1+0,89+1,03+1+0,4+1)/7=0,85

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,8 до 1) программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.5. Муниципальная программа**

**«Молодежь Кромского края».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 907.

Основной целью программы является развитие системы комплексных мер, направленных на духовно-нравственное, патриотическое и социальное воспитание подрастающего поколения.

Основные задачи программы:

- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития молодежной политики в системе муниципального управления;

- создание современной системы работы с молодежным активом.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 11,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам – 4,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий с членами молодежных организаций и общественных объединений района и приобретение подарков, покупку грамот – 7,0 тыс. руб.

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи организованы и проведены праздничные мероприятия посвященные Дню защитника Отечества, дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Конституции РФ; проведена встреча молодежи с ликвидаторами на Чернобыльской АЭС; организованно благоустройство воинских захоронений ко Дню Конституции России. Команда района приняла участие в областном спортивно-туристическом слете. Проведен "День призывника".

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по поддержке талантливой молодежи и молодежных инициатив организованы и проведены праздничные мероприятия с членами молодёжных организаций и общественных объединений района (Акции: "Георгиевская ленточка", высадка деревьев, участие в акциях, помощь ветеранам и т.д..)

Общая численность молодежи от 14 до 35 лет, согласно статистическим данным, в Кромском районе составила на 01.01.2022 г. – 4725 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в реализацию молодежной политики на территории района – 468 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в общественные организации на территории района – 194 чел.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в реализацию молодежной политики, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 9,9%, факт – 9,9 %, результат 100%.

2. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в общественные организации, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 4,1 %, факт – 4,1 %, результат 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 100 %)/2 = 100.

В соответствии с критериями оценки эффективности (100 и более) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.6. Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – специалист администрации Кромского района Михалева Т.Я.

Соисполнители программы - Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту, отдел образования, отдел культуры и архивного дела.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 07.11.2019 г. № 830, внесены изменения и дополнения постановлениями администрации Кромского района от 06.08.2020 г. № 495, от 22.09.2020 г. № 635, от 07.12.2020 г. № 896, от 24.12.2021 г. № 798, от 30.12.2022 г. № 1022.

Целями программы является:

1. Недопущение на территории района межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористических угроз, экстремистских проявлений.

2. Укрепление межнационального согласия в Кромском районе Орловской области, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

Основные задачи программы:

1. Повышение ответственности собственников и балансодержателей потенциальных объектов террористических посягательств на территории Кромского района Орловской области за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей.

2. Повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

4. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. Повышение уровня компетентности исполнителей Программы в вопросах профилактики терроризма и экстремизма, миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 578,8 тыс. руб., профинансирован и освоен на 100 %.

Данные средства израсходованы:

1. На недопущение на территории района межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористических угроз, экстремистских проявлений – 575,794 тыс. руб.

-На охрану объектов образовательных организаций (20 образовательных учреждений). План 297,0 тыс. руб., факт 297,0 тыс. руб.

-На техническое обслуживание комплекса технических средств охраны образовательных организаций. План 80,0 тыс. руб., факт 80,0 тыс. руб.

-На проведение конкурса рисунков среди образовательных организаций района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». План 10,0 тыс. руб., факт 10,0 тыс. руб.

-На установку одного метало детектора в одном образовательном учреждении, а также установку системы оповещения и управления эвакуацией в Детском саду № 3. План 150,0 тыс. руб., факт 150,0 тыс. руб.

-На организацию обучения председателей Советов МКД и старших по сельским населенным пунктам по программе ГО, защиты от ЧС, природного и технологического характера, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности территорий сельских поселений. План 38,8 тыс. руб., освоено 38,8 тыс. руб.

1. На достижение и укрепление межнационального согласия в Кромском районе Орловской области, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов – 3,000 тыс. руб., а именно:

-На проведение конкурса творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». План 3,0 тыс. руб., факт 3,0 тыс. руб.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

1. Разработан и утвержден председателем антитеррористической комиссии Кромского района 31 января 2022 года план профилактических антитеррористических мероприятий, мер по противодействию политическому, этническому и религиозному экстремизму, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждению проявления ксенофобии на территории Кромского района Орловской области на 2022 год. План - 1, факт - 1.

Каждым образовательным учреждением, учреждением культуры, отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту, разработаны планы профилактических мероприятий направленных на предупреждение проявления ксенофобии, противодействие экстремизму и профилактику терроризма в молодежной среде. План 1, факт 1.

2. Проведен конкурс рисунков среди образовательных организаций района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». Запланировано 1, факт 1. Освоить 10,0 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб.

3. Проведен конкурс творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». Запланирован 1, факт 1. План 3,0 тыс. руб., освоено 3,0 тыс. руб.

4.Заключены договора на охрану объектов всех образовательных организаций, содержание сторожевой охраны. Освоить 297,0 тыс. руб., освоено 297,0 тыс. руб.

5. Заключены договоры на обслуживание технических средств охраны всех объектов образовательных организаций. План 80,0 тыс. руб., освоено 80,0 тыс. руб.

6. Установлена система оповещения и управления эвакуацией. План 150,0 тыс. руб., освоено 150,0 тыс. руб.

7. Организация обучения председателей Советов МКД и старших по сельским населенным пунктам по программе ГО, защиты от ЧС, природного и техногенного характера, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности территорий сельских поселений. План 38,8 тыс. руб., освоено 38,8 тыс. руб.

8. Проведены занятия в каждом образовательном учреждении с сотрудниками, учащимися, воспитанниками. Запланировано 66, факт 66.

9. Объектовые тренировки по теме: «Эвакуация сотрудников, учащихся воспитанников в случае ЧС» проведены в образовательных учреждениях. План 66, факт 66.

10. Осмотр помещений с целью обнаружения подозрительных предметов производится ежедневно сторожами и ответственными работниками. План 365, факт 365.

11.Ежедневно перед выездом и при возвращении в гараж производится досмотр автобусов, задействованных в процессе перевозки детей.

Степень достижения индикаторов реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Количество молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по профилактике экстремизма план 400 чел., факт 600 чел., результат 150 %.

2. Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма и терроризма план 2 чел., факт 4 чел., результат 200 %.

3. Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности план 0, факт 2, результат 0 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (150% + 200 % + 0 %)/3 = 116,6 %

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет высокий уровень эффективности более 100% (116,6%), ответственным исполнителям рекомендовано более активно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году.

**1.7. Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 08.11.2019 г. № 839.

Основной целью программы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи:

- снижение административных барьеров и создание благоприятного климата для равномерного развития малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

- формирование и поддержка на муниципальном уровне нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование инфраструктуры комплексной поддержки предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и обеспечение безопасности предприятий.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 50,0 тыс. руб., финансирование 0 тыс. руб.

В период приёма заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся и денежные средства в размере 50,0 тыс. руб. не освоены.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году:

1. Количество зарегистрированных в районе субъектов малого и среднего бизнеса на 01.01.2023 составило 781 ед., в т. ч. 350 индивидуальных предпринимателей, 44 малых и средних предприятий, 7 КФХ, 380 самозанятых гражданина. Малый и средний бизнес обеспечивает работой 2100 чел. или 40 % численности работников всех предприятий и организаций и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
2. За 2022 год проведено 1 заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Кромского района, было подготовлено и размещено на официальном сайте РФ для размещения информации, в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ за 2022 год 108 извещения о проведении торгов с преимуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства (79%).
4. По результатам проведенных конкурентных процедур в 2022 году было заключено 90 муниципальных контракта на сумму 95,8 млн. руб., в том числе 79 муниципальных контракта с субъектами малого предпринимательства на сумму 79,1 млн. руб.. Среднее число участников конкурентных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год составило 1,6 ед. (82%).
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства происходит в форме аренды муниципального имущества, для осуществления предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2023 года заключено 5 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление в аренду муниципального имущества, общей площадью 167,7 м.кв.
6. В соответствии с постановлением администрации Кромского района от 23 сентября 2022 года № 690 о проведении конкурса «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района» организован конкурс на получение субсидий начинающим СМП Кромского района, в период приема заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся.
7. О мерах муниципальной и государственной поддержки за 2022 год проконсультировано 91 физических лиц. На сайте администрации Кромского района в разделе «Предпринимательство» регулярно обновляется информация.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку – план - 2 ед., факт – 0 ед., результат 0;
2. Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы: план - 71 ед., факт – 91 ед., результат 1,3;
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения: план – 22,5 ед., факт –20,3 ед., результат 0,9;
4. Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок: план не менее 15%, факт – 87,8%, результат 5,85.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0+1,3+0,9+5,85)/4

Е=2,01.

В соответствии с критериями оценки эффективности (выше 1) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году, отделу по экономике, предпринимательству и труду усилить информационно-разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел образования администрации Кромского района, отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 905, с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 №185, от 02.12.2020 № 877, 18.11.2021 г. № 659, от 19.01.2022 г. № 38, от 22.03.2022 г. 210, от 04.07.2022г. № 460, от 21.12.2022 г. № 988.

Целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района.

Задачи программы:

1. Развитие массового и детско-юношеского спорта на территории Кромского района.
2. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Запланированный объем финансирования на 2022 год – 410,0 тыс. руб., из них 170,0 тыс. руб. финансирование из бюджета городского поселения Кромы, и 240,0 тыс. руб. муниципальный бюджет Кромского района. Финансирование составило 408,431 тыс. руб., выполнение от плана – 99,6 %, выделенные денежные средства освоены на 100%.

Для выполнения мероприятий программы профинансировано и освоено:

- из бюджета поселка Кромы 170 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного и профинансированных денежных средств;

- из муниципального бюджета - 238,431 тыс. руб., что составляет 99,3% от запланированных средств.

На мероприятия по физическому воспитанию выделено 215,4 тыс. руб., из них районный бюджет – 107,101 тыс. руб. и бюджет поселка Кромы – 108,3 тыс., денежные средства освоены на 100% .

Ежедневно во всех дошкольных учреждениях района проводится утренняя гимнастика, физические минутки в течение дня. На уроках физкультуры в школах района проводятся дни здоровья для детей и подростков.

Проведено 2 районных физкультурных праздника, спартакиада школьников по 9 видам спорта, Районные команды принимали участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах. Результаты участия:

- Чемпионат России по каратэ в г. Липецке. Ребята заняли три 1-х места;

- Чемпионат России по каратэ в г. Чебоксары, одно 1-е и одно 3-е место;

- Всероссийский турнир в г. Орле, одно 1-е и два 2-х места;

- Чемпионат России в г. Орле (май), заняли 2-е место;

- Приняли участие в Первенстве Мира по все стилевому Каратэ г. Суздаль;

- Приняли участие в Первенстве России г. Орел;

- Первенство орловской области по волейболу - 1 место (старшая группа);

- Всероссийский турнир по волейболу в г. Калуге 3 место (средняя группа);

- Международный турнир в г. Калуге 2 место (средняя группа);

- Первенство мира юниоров по универсальному бою, заняли 1-е и 2-е место;

- Первенство мира по универсальному бою, заняли 1-е и 2-е место;

- Всероссийские соревнования по универсальному бою, заняли 3-е и 2-е место.

Так же проведено:

- 2 соревнования по мини – футболу;

- первенство района по пляжному волейболу среди мужских команд;

- 2 соревнования по волейболу;

- 3 районных по настольному теннису;

- 1 соревнование по мини-футболу среди дворовых команд на призы Главы района,

- 1 соревнование по мини-футболу среди сельских поселений и п. Кромы,

- 1 соревнование по волейболу среди сельских поселений и п. Кромы,

- первенство Кромского района по Каратэ и 3 по Рукопашному бою;

- спартакиада пенсионеров 12 место из 30 команд;

- соревнования по компьютерному спорту 2 место;

- соревнования по шахматам пенсионеры 7 место;

- областной фестиваль ГТО (июнь). Из 10 участников 6 чел сдали нормы ГТО.

На спортивно-оздоровительную работу и массовый спорт запланировано 39,6 тыс. руб., профинансировано 139,580 тыс. руб. в т. ч. из районного бюджета 77,880 тыс. руб. и 61,7 тыс. руб. из бюджета городского поселения Кромы.

На участие людей с ограниченными возможностями в спортивно-развлекательных праздник в рамках клуба «Оптимист» и Шахматно-шашечный турнир, было запланировано 5,0 тыс. руб., профинансировано 84% или 4,2 тыс. руб., освоено 100%.

На укрепление материально-технической базы спортивных сооружений профинансировано и освоено 49,25 тыс. руб., что составляет 98,5 % от плана, денежные средства освоены в полном объеме. Денежные средства были потрачены на приобретение спортивной формы для сборных команд Кромского района по футболу и покупку два комплекта кимоно и защиты для отличившихся каратистов.

Результатом программных мероприятий в 2022 году стало - улучшение качества жизни подрастающего поколения, их психологической устойчивости, занятости детей и подростков, укрепление их здоровья и отвлечение от пагубных пристрастий и вредных привычек. Количество населения района, систематически занимающаяся физической культурой и спортом составило 8882 человек.

Проводя анализ результативности программы за 2022 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

1. Степень достижения запланированных результатов по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения района: план – 47 %, факт – 44,2 %, результат 94%.
2. Степень достижения запланированных результатов по доле населения района с ограниченными возможностями от общего числа инвалидов, систематически занимающегося физкультурой и спортом: план – 3 %, факт 6,6 %, результат 220 %.
3. Степень достижения запланированных результатов по количеству спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для нужд муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, план 2 ед., факт 2 ед., выполнение - 100%.

Результативность реализации муниципальной программы составила (94% +220 + 100 %)/3 = 138 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано: продолжить реализацию программы в 2023 году, пересмотреть целевые индикаторы в сторону увеличения и внести соответствующие изменения в программу.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 906.

Целью программы является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Кромского района.

Задачи программы:

- предупреждение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений;

- реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди подростков и молодежи;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ, для незаконного потребления;

- совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, а также социальной и психологической реабилитации больных наркоманией.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 15,0 тыс. руб. профинансирован и освоен на 100 %.

Средства направлены на приобретение наградных листов и на приобретение памятной сувенирной продукции для награждения активных участников.

В рамках мероприятия программы «Организационные меры» достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ состояния работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обобщение административной, судебной, следственной практики по делам о правонарушениях и преступлениях. Выявляются лица допризывного возраста, употребляющие наркотические и психотропные вещества с целью предотвращения их призыва на военную службу, а также уволенные с воинской службы за употребление наркотических средств, для постановки на учет.

- проведено анкетирование среди молодежи на выявление вредных привычек. По результатам анкетирования лиц, употребляющих наркотические вещества на территории Кромского района, не выявлено (из числа анкетируемых).

- проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

В рамках мероприятия программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» достигнуты следующие результаты:

- организовано и проведено 10 родительских собраний на тему «Не преступай черту!»;

- проведено 2 круглых стола с участием старшеклассников Кромской и Черкасской средних школ, Кромского филиала БОУ ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на тему: «Мы против наркотиков»;

- проведены мероприятия в учреждениях культуры: «Взгляд на проблему» - откровенный разговор, «По букве закона» - информационный час, «Если рушится человек» - встреча – раздумье;

- обеспечено постоянное проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов, дикорастущих наркосодержащих растений входе которых в 2022 г. было уничтожено 3 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (два конопли и одного мака, один незаконный посев) на территории сельских поселений.

- проведено 11 рейда по местам массового отдыха молодежи;

- в районной газете «Заря» опубликовано 8 тематических статей о проблеме наркомании и СПИДа;

- на территории района выявлено 8 административных правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ;

- сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывается социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

В рамках культурно-массовых и спортивно-туристических мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведено 2 районных месячника «Нет - наркотикам и СПИДу»;

- осуществлен показ 3 видеофильмов о вреде наркотиков;

- награждено 12 активных участника профилактических мероприятий программы;

- проведены по 2 мероприятия в каждой школе по здоровому образу жизни «Твой надежный друг – спорт»;

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи действует более 200 кружков различных направлений.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Сокращение доли преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем числе оконченных преступлений – 3,2%, факт – 3,3%, коэффициент выполнения - 0,96.
2. Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, план – 5 ед., факт –14 ед., коэффициент выполнения - 0,36.
3. Увеличение доли подростков, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, в общем числе несовершеннолетних жителей района – 81 %, факт – 81%, выполнение – 1.

Результативность реализации муниципальной программы составила (0,96 + 0,36+1)/3 = 0,77.

В соответствии с критериями оценки программа признана удовлетворительной, исполнителям муниципальной программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году, при этом усилить информационно – разъяснительную работу среди подростков и молодежи о вреде наркотических веществ, усилить рейды по местам массового отдыха молодежи.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района»**

Ответственный исполнитель – Администрация Кромского района Орловской области.

Соисполнитель муниципальной программы - Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел сельского хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2020 г. № 876, 14.05.2021 г. № 278, 14.10.2021 г. № 600.

Главной целью программы является создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кромского района.

Задачи программы:

1. Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест, отведенных под контейнерные площадки, до соответствия требованиям, установленным законодательством.
2. Повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки.

Реализация программы предусматривает следующие мероприятия:

- улучшение санитарного состояния территорий поселений района;

- сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов;

- обеспечение комфортных условий проживания населения.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году - 472 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 272 тыс. руб., бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб. Профинансировано и освоено средств в сумме 365 тыс. руб. или 77,33%, в т.ч. районный бюджет - 168,0 тыс. руб., и бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., профинансировано – 98,5% - 197 тыс. руб. средства освоены на 100%.

1. За 2022 год произведен ремонт 5 контейнерных площадок:

- в Короськовском с.п. – 1;

- в Шаховском с.п. – 4.

Не удалось произвести ремонт контейнерных площадок в Бельдяжском с.п. в связи с отсутствием подрядчика.

Приобретено 22 ед. контейнеров для вывоза ТБО в пгт Кромы.

Всего на данное мероприятие было запланировано 344 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета запланировано 144 тыс. руб., профинансировано 120 тыс. руб. или 83,3%, освоено 100% , средства городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., профинансировано – 98,5% - 197 тыс. руб. средства освоены на 100%.

2. На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок запланировано 128 тыс. руб., профинансировано из районного бюджета 37,5 % или 48 тыс. руб., освоено 100% профинансированных средств.

Денежные средства направлены на ликвидацию трех несанкционированных свалок:

- в Б.Колчевском сельском поселении – 1;

- в Кутафинском сельском поселении – 1;

- в Стрелецком сельском поселении -1.

Заключен договор с ООО "Управляющая компания "Зеленая роща". На основании заключенного договора была выполнена работа по обработке, перегрузке, и транспортировке отходов. Общая стоимость работ составила 46 тыс. руб.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оборудованных контейнерных площадок (всего площадок 150 ед., оборудовано 129 ед.): план – 85,3% ,факт 86%, результат 100%.
2. Количество жителей получающих услугу в сфере ТКО: план – 87,2%, факт 88%, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100)/2

Э=100%.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.11. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».**

Ответственный исполнитель – отдел опеки и попечительства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 03.12.2019 г. № 927, с последующими изменениями и дополнениями от 16.03.2020 г. № 182, от 29.12.2020 г. № 952, от 26.05.2021 г. № 301, от 27.12.2021 г. № 802, от 22.03.2022 г. № 207, от 29.12.2022 г. № 1019.

Основной целью программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

1. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составляет: 7389,600 тыс. руб., финансирование (99,8%) 7375,121 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства для реализации программы:

- региональный бюджет в размере 7389,60 тыс. руб. профинансирован на 99,8% или 7375,121 тыс. руб., освоен на 100%.

Планируемые мероприятия в 2022 г., направленные на реализацию Программы:

1. Обеспечить предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 4193,90 тыс. руб., профинансировано и освоено 100% средств.
2. Обеспечить содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также вознаграждений приемным родителям. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 3195,70 тыс. руб., профинансировано на 99,56% или 3181,2 тыс. руб. и освоено 100%.

Результаты проведенных мероприятий за 2022 год, направленных на достижение запланированных значений непосредственных результатов и степень их выполнения:

1. Обеспечены жилыми помещениями 5 (пять) человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретены в муниципальную собственность три жилых помещения на вторичном рынке жилья, одно жилое помещение высвободилось и одному человеку выдан сертификат.

По состоянию на 31.12.2022 года состояли на учете 32 человека, рассматриваемой категории, возникло право у 23 человек, обеспечено жильем 5 человека. План 3, факт 5. Показатель выполнен на 167%.

1. Обеспечение денежными пособиями на содержание детей, проживающих в семьях опекунов и приемных семьях план 36, факт 37 чел., а также выплаты вознаграждений приемным родителям план. 5, факт 5.

Задолженности по данному виду пособий и вознаграждений – нет. Показатель выполнен на 102%.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(166,7%+102 %)/2

Е=134,35 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 100%) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Соисполнитель программы - отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.10.2020 г. № 753.

Основной целью программы является:

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими;

- Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения;

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений навыков безопасного поведения на дорогах.

3. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация мероприятий по правовому воспитанию участников дорожного движения, культуры их поведения.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 32,5 тыс. руб., профинансировано и освоено 100 %.

В рамках мероприятия по популяризации поведения на дорогах среди воспитанников образовательных учреждений израсходовано 32,5 тыс. руб.

Для ЦДО приобретены:

- световозвращающие элементы в количестве 600 шт.;

- стенд "Правила дорожного движения" 1 шт.;

- оформлена подписка на газеты "Добрая дорога детства" и "STOP-газета";

- для проведения районных мероприятий посвящённых тематики ПДД приобретён велосипед.

В целях совершенствования системы осуществления дорожной деятельности, обеспечивающего безопасность движения пешеходов и транспортных средств, личным составом отделения ГИБДД ОМВД России по Кромскому району проведено:

- 5 заседаний комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

- 3 урока ОБЖ, которые были направленны на профилактику безопасности дорожного движении;

- 93 беседы в общеобразовательных учреждениях;

- 3 "круглых стола".

А также опубликовано в печатных изданиях и сети интернет 298 статей на тему: «Безопасность дорожного движения».

Достигнутые следующие результаты и степень реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

1. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий от общей численности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района: план - 20%, факт - 24%, исполнение 120%;

2. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий в 2022 году к запланированному значению: план - 103 ед., факт - 103 ед., исполнение 100%.

3. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2022 году к запланированному значению: план - 2 ед., факт - 2 ед., исполнение 100%

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывалась как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(120+100+100)/3

Е=106%

В соответствии с критериями оценки значение показателя степени достижения цели и решения задач выше 100%, программа имеет высокий уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.13. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Кромском районе»**

Ответственный исполнитель – организационно-кадровый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена постановлением администрации Кромского района от 28.10.2019 г. № 812.

Основной целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в Кромском районе.

Задачи программы:

- формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

Общий объем средств, предусмотренных районным бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 25,0 тыс. руб., профинансировано 98 % или 24,5 тыс. руб. и освоено 100%.

Денежные средства в размере 25,0 тыс. руб. направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

1. Приято 4 нормативно-правовых акта:

- Постановление администрации Кромского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кромском районе»» от 11 ноября 2022 года № 816;

- Постановление администрации Кромского района «О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 23 декабря 2008 года № 547 «О резерве управленческих кадров»» от 7 ноября 2022 года № 809;

- Постановление администрации Кромского района «О формировании резерва управленческих кадров» от 7 ноября 2022 года № 810;

- Распоряжение администрации Кромского района «О резерве управленческих кадров» от 27 декабря 2022 года № 321-р

2. На постоянной основе осуществляется мониторинг законодательства РФ и Орловской области о муниципальной службе.

3. На постоянной основе осуществляется мониторинг потребности в переподготовки и профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Данные мероприятия проходят своевременно и в зависимости от потребности.

Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации. За отчетный период повысили квалификацию 11 муниципальных служащих.

1. Организовано и проведено 3 занятия с муниципальными служащими администрации по вопросам:

- изменения действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе на тему: О соблюдения антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих»;

- обучающие семинары с целью повышения компетентности для муниципальных служащих, включенных в состав кадрового резерва.

5. Сформирован кадровый резерв на 17 должностей.

6. В соответствии с законом «О муниципальной службе», все муниципальные служащие аттестованы.

7. Проведено одно совещание на тему: «Подача деклараций за 2021 год».

Оценка индикаторов результативности и эффективности программы за 2022 год:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки квалификации: план 2 чел. или 100%, факт 11 чел. или 550% Степень достижения составила – 5,5.
2. Доля должностей муниципальной службы категории руководители, на которые сформирован кадровый резерв от количества должностей муниципальной службы "руководители", план – 100%, факт 17 ед., результат – 100 %. Степень достижения составила – 1.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации – 100%, результат – 100%. Степень достижения составила – 1.

Результативность программы составила – (5,5+1+1)/3=2,5

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет высокий уровень эффективности. Ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

**1.14. Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.01.2019 г. № 36, с последующими изменениями и дополнениями от 23.04.2019 г. № 327, от 26.02.2020 г. №128, от 11.08.2020 № 506, от 07.04.2021 г. № 198, от 01.08.2022 г. № 542, от 01.12.2022 г. № 2022 г..

Основной целью программы является Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Задачи:

- модернизация автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной вычислительной сети и работы в региональном сегменте системы межведомственного электронного взаимодействия.

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Общий объем районных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 775,00 тыс. руб., профинансировано и освоено 99,84 % или 773,797 тыс. руб..

Выполнение мероприятий по реализации Программы в 2022 г.:

1. На реорганизацию электронно-вычислительной сети для обеспечения устойчивого функционирования и информационной безопасности структурных подразделений при использовании внутренней ЛВС и технических каналов связи было запланировано 761,00 тыс. руб., профинансировано 99,99% или 760,9 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- на закупку оргтехники: два жестких диска, 3 накопителя SSD, мышь, программно-аппаратный комплекс, лазерное УМФУ, тонер, коммутатор, кабель;

- на приобретение: комплекса услуг «Техно-Кад-Муниципалитет»;

- оплачены услуги по абонентскому обслуживанию информационного ресурса Web-сайта;

- оплачено предоставление неисключительного права использования ЭВМ.

2. На техническое оснащение рабочих мест сотрудников, оказывающих муниципальные услуги и подключение к СМЭВ было запланировано 14 тыс. руб., профинансировано и освоено 12,9 тыс. руб. или 92%.

Денежные средства были направлены:

- на приобретение права использования ЭВМ и ПО КриптоПро для работы;

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест в администрации Кромского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа план 87% факт 87%, выполнен на 100% или 1.
2. Доля специалистов задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи план 100% факт 100%, выполнен на 100% или 1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1,0.

В соответствии с критериями оценки программа эффективная, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья населения Кромского района»**

Ответственный исполнитель: Администрация Кромского района.

Соисполнители мероприятий Программы: Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, отдел образования администрации Кромского района отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района,

Цель Программы - создание наиболее эффективных условий для подготовки и проведения мероприятий, направленных на сохранение здоровья и продолжительность жизни населения Кромского района.

Задачами программы являются:

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информирования населения, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

-обеспечение доступности для всех категорий и групп населения сети спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом, а также информирования граждан о пользе физических упражнений и их положительном влиянии на показатели здоровья.

Мероприятия, проводимые для достижения целевых индикаторов в 2022 г.

1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний в 2022 г.:
   1. В течение отчетного периода проводились информационно-коммуникационные кампания, направленные на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи, с использованием СМИ и Интернет-ресурсов.
   2. БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» в отчетном периоде среди населения распространялись памятки, листовки, буклеты по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявление факторов риска их развития.
   3. В образовательных организациях проводились профилактических мероприятия, приуроченные к международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения:

- Всемирный день борьбы против рака;

- Всемирный день здоровья;

- Всемирный день борьбы с гипертонией;

- Всемирный день без табака;

- Всемирный день сердца;

- Всемирный день трезвости;

- Всемирный день борьбы с раком груди;

- Всемирный день борьбы с инсультом;

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

* 1. В 2022 году в СМИ размещено 12 материалов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявления факторов риска их развития.
  2. В образовательных организациях проводились акции с привлечением волонтерских организаций, таких как, Волонтеры-медики.

1. Противодействие распространению потребления алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции:

- в течение 2022 года проводилось консультирование для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака, обеспечивалось информирование населения (через СМИ и Интернет-ресурсы) о вреде активного и пассивного потребления табака, в том числе электронных сигарет и кальянов, способах преодоления табачной зависимости и профилактике табакокурения, а так же о вреде потребления алкоголя.

- в образовательных организациях проводились профилактические мероприятия,

- по вопросам профилактики табакокурения (лекции, беседы), так же проводились культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, асоциального поведения детей и молодежи.

- регулярно проводились спортивные соревнования.

- за 2022 год нормы ГТО сдали 196 учащихся Кромского района.

1. Пропаганда здорового питания:

В СМИ и в социальных сетях размещались информационные материалы о здоровом питании, диетологической коррекции факторов риска развития заболеваний, в т.ч. материалов о последствиях дефицита йода в организме, о преодолении микронутриентной недостаточности и последствиях избыточного потребления сахара и соли.

Степень выполнения целевых индикаторов и показателей Программы.

1.Увеличение доли граждан и некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по укреплению здоровья: план - 45%, факт - 45%, коэффициент выполнения 1 .

2. Снижение смертности трудоспобного населения: план - 4,3%, факт - 10%, коэффициент выполнения 0,43 .

3. Увеличение доли обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, медицинских осмотров, диспансеризации: план - 22,3 % ., факт - 16 %, коэффициент выполнения 0,72 .

(1+0,43+0,72)/3=0,71

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,5 до 0,79) уровень эффективности программы удовлетворительный. Ответственному исполнителю рекомендовано своевременно вносить изменения в муниципальную программу, и рассмотреть вопрос о замене муниципальной программы планом мероприятий, т. к. бюджетное финансирование на протяжении двух лет действия программы не осуществлялось и в 2023 году не планируется.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 908.

Главной целью программы является обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности граждан на территории района.

Задачи программы:

- профилактика правонарушений и борьбы с преступностью;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений и организаций, средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 29,5 тыс. руб., в. ч.:

- муниципальный бюджет - план 10,5 тыс. руб., финансирование 10,5 тыс. руб., профинансирован и освоен на 100 %;

- бюджет поселка - план 19 тыс. руб., профинансирован на 88% или 16,7 тыс. руб., освоен на 100%.

*В рамках мероприятия «Совершенствование районной системы профилактики правонарушений и преступлений» запланировано 22 тыс. руб., профинансировано 89,55% или 19,7 тыс. руб., освоено 100%, в т. ч. 10,5 тыс. из районного бюджета и 16,7 тыс. руб. из бюджета поселка Кромы.*

В феврале, июне, сентябре, декабре 2022 г., проведено 4 заседания МКПП, на которых проанализирована эффективность действующей в районе системы профилактики правонарушений, приняты на этой основе дополнительные меры по ее совершенствованию, повышению влияния на состояние правопорядка и общественной безопасности;

Проведено 19 заседание КДН и ЗП, на которых регулярно заслушивались отчеты и информации об эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в детско-подростковой среде;

31.01.2022 г. и 29.12.2022 г. проведено заседание КДН и ЗП, где были обобщены итоги работы КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Кромскому району за 2021 год, приняты постановления, направленные на принятие дополнительных, мер по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

Проводились рейды в вечернее и ночное время суток в местах массового скопления молодежи, проведено - 37 рейдов; к охране общественного порядка привлекались жители городского и сельского поселений.

На территории Кромского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка на территории пгт. Кромы», количество членов которой составляет 19 человек, страхование членов добровольной народной дружины – застраховано 19 человек на сумму 6,200 тыс. рублей из бюджета пгт. Кромы;

Были осуществлены профилактические рейды по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, мероприятия по охране общественного порядка, осуществляется контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних состоящих в КДН и ЗП;

Осуществлялось материальное поощрение членов добровольной народной дружины за их участие в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка. Поощрено 17 членов ДНД на общую сумму 8,500 тыс. руб., из бюджета пгт. Кромы;

В декабре проведен ежегодный конкурс - «Лучший дружинник». По итогам конкурса денежным поощрением в сумме 2 тыс. руб. награжден 1 человек, из бюджета пгт. Кромы;

Приобретены светоотражающие элементы (13 светоотражающих брелоков) и 2 карманных фонаря для членов добровольной народной дружины на общую сумму 3 тыс. рублей, из районного бюджета;

Проведены мероприятия по выявлению и пресечению оборота некачественных и опасных для здоровья населения продовольственных и непродовольственных товаров, защите прав потребителей – проведено 17 мероприятий, из них 1 плановое мероприятие, 9 внеплановых и 7 административных расследований совместно с ОМВД. совместно с ОМВД России по Кромскому району в отношении реализации непродовольственных товаров. Выявлено 19 нарушений, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях;

*В рамках мероприятия «Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве».*

На данное мероприятие запланировано 5 тыс. руб. из районного бюджета, профинансировано и освоено 100%.

Привлекается внимание правоохранительных органов к проблемам борьбы с насильственными посягательствами, совершаемыми на бытовой почве; Проводится анонимное анкетирование населения в целях выявления уровня наркотизации и отношения к проблемам наркомании, проведено – 2 мероприятия;

Осуществляется деятельность по пропаганде принципов здорового образа жизни путем проведения лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности в образовательных организациях района;

Привлекается молодежь к проблемам наркомании, пьянства и табакокурения. Демонстрируются в домах культуры, в образовательных организаций района фильмы по проблемам правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, противодействию распространения наркомании, пьянства и табакокурения с выступлениями сотрудников правоохранительных органов; Усиливается контроль за порядком продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.

Проводятся рейдовые мероприятия ОМВД России по Кромскому району совместно с КДН и ЗП, социальным патрулем Кромского района проведено 37 рейдов по местам массового скопления молодежи по пресечению фактов продажи несовершеннолетним гражданам алкогольной и табачной продукции по торговым точкам в пгт. Кромы (магазины: «Пятерочка», «Магнит», «Красное белое», «Рябинушка», «Ладушка», «Тандем»). Правонарушений, совершенных несовершеннолетними и фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним не выявлено, с продавцами торговых точек проведены профилактические беседы о недопущении продажи несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий, разъяснены меры ответственности за продажу несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий согласно законодательства РФ.

С целью привлечения детей и подростков к занятиям в кружках и в клубах патриотической направленности с ориентацией на законопослушное поведение, в центральной библиотеке создан и действует пункт правовой информации «Подросток и закон», в сельских библиотечных филиалах оформлены тематические полки «Правовая неотложка». Во всех библиотеках района проходили единые дни информации «Мир, в котором мы живем: мир подростков и подросток в мире».

*В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».*

На данное мероприятие запланировано из районного бюджета 1,5 тыс. руб., профинансировано 1,5 тыс. руб., освоено на 100%.

В целях снижения случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях, проводились совместные рейды ОМВД России по Кромскому району, КДН и ЗП и социального патруля по неблагополучным семьям, проводятся профилактические беседы с родителями и иными законными представителями, в том числе и по жестокому обращению с детьми. Случаев жестокого обращения с детьми не выявлено;

Отделом образования в течении учебного года (1 раз в четверть) проводился учет обучающихся не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью учащихся;

Сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществлялось проведение в образовательных учреждениях лекций, бесед тематической направленности по вопросам профилактики и предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, профилактики распространения деструктивных движений и криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.

В 16 образовательных учреждениях проведены лекции, беседы;

Несовершеннолетние вовлекались в разностороннюю досуговую деятельность;

Денежные средства в сумме 1,5 тыс. руб. наплавлены на изготовление листовок и методического материала для проведения лекций с несовершеннолетними.

Трудоустроено несовершеннолетних граждан – 69 человек;

В четвертом квартале 2022 г. организованы и проведены мероприятия среди учащихся общеобразовательных учреждений по правовой грамотности;

Проводились комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия для несовершеннолетних, с целью организации их досуга, вовлечения их в кружки и секции.

*В рамках мероприятия «Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»:*

Проведены с участием органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, социальной защиты и занятости населения информационные встречи с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, расположенных на территории Кромского района, подлежащими освобождению, по вопросам их социальной адаптации, трудового и бытового устройства;

Приняты меры к усилению контроля за поведением лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также условно осужденных в первые шесть месяцев с момента постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции; ОМВД России по Кромскому району осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывалась социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

*В рамках мероприятия «Повышение уровня правовых знаний среди населения»:*

На данное мероприятие запланировано из районного бюджета 1 тыс. руб., профинансировано 1 тыс. руб., освоено на 100%.

Демонстрируются фильмы нравственно-правовой тематики в домах культуры и образовательных учреждениях района, организуются выставки правовой литературы;

Граждане информировались о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей местной печати – 18 публикаций;

Отделом по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, совместно с ОМВД России по Кромскому району осуществлялось изготовление и распространение среди населения печатной продукции (листовки, памятки, буклеты на сумму 1 тыс. руб.) по профилактике правонарушений, а также о порядке действий граждан при совершении в отношении них правонарушений.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

1. Снижение общего количества зарегистрированных преступлений на территории района - уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений, выполнен на 133,14% (план - 229 ед., факт - 172 ед.);

2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района - 100 % (план 2,5%, факт 0%);

3. Доля преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района - 69,07% (план 23%, факт 33,3%);

4. Увеличение количества рейдов с участием представителей общественных формирований – 102,78% (план 36 ед., факт 37 ед.).

Результативность реализации муниципальной программы составила (133,14+100+69,07+102,78)/4 = 101,25%.

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет высокий уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2020 – 2022 г. .**

Исполнитель программы – Отдел образования администрации Кромского района.

Соисполнители программы - Муниципальные образовательные учреждения Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 13.11.2019 г. № 852.

Основной целью программы является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Задачи:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам во временном трудоустройстве в свободное от учебы время.

2. Обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Объем средств, районного бюджета предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2022 году 86,8 тыс. руб., профинансировано 99,9% или 86,717 тыс. руб., освоено 100 %.

В результате выполнения мероприятий в период с января по декабрь 2022 г. были проинформированы несовершеннолетние граждане и их родители о возможностях участия в оплачиваемых временных работах в количестве 120 человек.

В период с января по декабрь 2022 г. создан банк временных вакансий рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в количестве 70 единицы.

За 2022 г. с работодателями было заключено 7 договоров по организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В период с января по декабрь 2022 года было трудоустроено 70 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на работу в свободное от учебы время, к среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – план 8,3 %, результат – 10,7 %, выполнение 128,9%.

2. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу по временному трудоустройству – план 69 чел, результат 70 человек, выполнение 101,45 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила:

Е=(128,9+101,45)/2

Е=115

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 80 до 100 баллов) программа является эффективной. Предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области».**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел сельского хозяйства администрации Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2019 г. № 924 с последующими изменениями от 08.09.2020 г. № 584, от 15.02.2021 г. № 76, от 28.12.21 г. № 813, от 30.12.2022 г. № 1024.

Основные цели Программы:

1) Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района;

2) Повышение престижности проживания в сельской местности;

3) Благоустройство сельских территорий.

Основными задачами Программы являются:

1) Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

2) Повышение роли физкультуры и спорта;

3) Организация освещения территорий населенных пунктов;

4) Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров;

5) Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов;

6) Создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 775,462 тыс. руб., финансирование – 775,462 тыс. руб. выполнен и освоен на 100 %, в том числе:

Районный бюджет: запланировано и профинансировано – 630,132 тыс. руб. (100%);

Областной бюджет: запланировано и профинансировано – 1,453 тыс. руб. (100%);

Федеральный бюджет: запланировано и профинансировано – 143,877 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, а именно:

1. Организация освещения территории в д. Семенково, Ретяжского сельского поселения, Кромского района Орловской области. На это мероприятие было запланировано и профинансировано из средств районного бюджета 567,847 тыс. руб., освоено - 100 % выделенных средств. В результате проведенных мероприятий введено в эксплуатацию 2 км. уличного освещения жилой застройки.
2. Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов в Апальковском сельском поселении Кромского района Орловской области. На это мероприятие было запланировано и профинансировано 207,615 тыс. руб., освоено – 100% выделенных средств. Денежные средства были запланированы и выделены из средств: федерального бюджета – 143,877 тыс. руб., областного бюджета – 1,453 тыс. руб., районного бюджета – 62,285 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий введено в эксплуатацию 7 площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

Плановое значение целевых индикаторов составило:

1. Устройство уличного освещения населенных пунктов: план - 2, факт - 2 , степень достижения индикатора 100%.
2. Устройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов: план – 7, факт - 7 , степень достижения индикатора 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=100+100/2 = 100 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства Кромского района»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы **-** финансовый отдел администрации Кромского района (обеспечивает финансирование мероприятий программы).

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 27.08.2020 г. № 559, внесены изменения в Программу: от 02.02.2021 г. № 52, от 09.03.2021 г. № 104, от 11.08.2021 г. № 449, от 23.09.2021 г. № 541, от 07.10.2021 г. № 574, от 28.12.2021 г. № 812, от 02.03.2022 г. № 154, от 17.06.2022 г. № 426, от 21.07.2022 г. № 526, от 13.09.2022 г. № 666.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике и обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств.

Основные задачи программы:

- увеличение количества автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта;

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 49644,08200 тыс. руб., финансирование 87,26 %, или 43319,62512 тыс. руб., освоено 100 %. В том числе:

- областной бюджет – план 30560,3 тыс. руб., факт – 91,39% или 27929,57512 тыс., освоение 100 %;

- районный бюджет – план 19021,182 тыс. руб., факт – 15327,45 тыс. рублей, освоено 100%.

- бюджет пгт Кромы – план 62,6 тыс. руб., факт – 62,6 тыс. руб..

За 2022 год в рамках мероприятий Программы:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 38326,277 тыс. руб. что составляет 87,23% от плана, освоено на 100%:
2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Гостомль Кромского района Орловской области, протяженностью 1,950 км.;
3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Макеево Кромского района Орловской области, протяженностью 2,04 км.;
4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Вожово ул. Железнодорожная Кромского района Орловской области, протяженностью 0,42 км.;
5. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Макеево Кромского района Орловской области (\*подъезд к ФАПу), протяженностью 0,32 км.;
6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Стрелецкая Кромского района Орловской области (подъезд и тротуар к ФАПу), протяженностью 2,13 км.;
7. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, пер. Сидельникова, протяженностью 0,492 км.;
8. Капитальный ремонт двух участков автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Черкасская Кромского района Орловской области протяженностью 2,04 км.;
9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кромского района Орловской области а/д "Москва-Харьков"-д. Лысовка"- д. Легоща", протяженностью 0,62 км..

Не выполнен ремонт по двум объектам: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Каменец Кромского района Орловской области, протяженностью 1,205 км. и ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Родина Кромского района Орловской области, протяженностью 1,4 км., в связи с нарушением подрядчиком контрактных обязательств.

2.На содержание автомобильных дорог общего пользования и местного значения Кромского района было запланировано 5162,60 тыс. руб., профинансировано 86,6% или на 4470,591 тыс. руб., освоены на 100%.

Денежные средства потрачены на работы по грейдированию, окашиванию и расчистке дорог от снега всех автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. На мероприятия в сфере дорожной деятельности запланировано 544,15742 тыс. руб., профинансировано 96,08% или 522,808 тыс. руб. и освоено 100%.

В рамках данного мероприятия проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объектов, а так же оплата услуг по техническому надзору по следующим объектам:

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д. Гостомль Кромского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Макеево Кромского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Каменец Кромского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Родина Кромского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Макеево Кромского района Орловской области (\*подъезд к ФАПу);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Стрелецкая Кромского района Орловской области (подъезд и тротуар к ФАПу).

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля автодорог отвечающих нормативным требованиям: план –46,7%, факт 44%, результат 97,13%.

2. Доля населенных пунктов имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами регионального значения: план 53,6, факт 53,6, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(97,13+100)/2

Э=98,57 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 80 до 100) программа является эффективной, ответственным исполнителям предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.20. Муниципальная программа**

**«Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском район».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 25.11.2020 г. № 854 в редакции от 31.03.2022 г. № 233.

Цели программы: обеспечение реализации государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны военно-мемориальных объектов Кромского района.

Задачи программы:

1. Благоустройство, проведение косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Кромского района;

2. Информационное сопровождение, издание историко-культурных, краеведческих материалов, проведение конференций, семинаров, выставок в целях популяризации исторического наследия Кромского района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 265,08 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 200,00 тыс. руб. и районный бюджет – 65,079 тыс. руб..

Профинансировано 100 % и освоено 98,1% или в сумме 260,079 тыс. руб. в т. ч. областной бюджет – 200,00 тыс. руб. и районный бюджет – 60,079 тыс. руб.

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района от общего числа военно-мемориальных объектов на 1 января 2023 года составила 44,4 %.

На восстановление и благоустройство воинских захоронений, установку новых памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг запланировано 260,079 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Осуществлен ремонт и благоустройство братской могилы в с. Апальково.

Объединены усилия органов муниципальной власти, военного управления, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

На проведение митинга, посвященного Дню освобождения Кромского района от немецко-фашистских захватчиков 6 августа 2022 года были запланированы и профинансированные денежные средства в размере 5 тыс. руб.. Сложилась экономия денежных средств в размере 5 тыс. руб. так как мероприятие выполнены на безвозмездной основе.

В результате проведено 11 заседаний общественных организаций, по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год и степень выполнения:

1. Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройство (нарастающим итогом) план - 20, факт - 20, на 1;
2. Количество мероприятий, конференций, семинаров, выставок, публикаций в прессе в целях популяризации исторического наследия, план - 11, факт – 11, на 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**1.21. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 05.10.2018 г. № 769., с последующими изменениями и дополнениями (от 28.03.2019 г. № 269, от 05.04.2019 г. № 288, от 14.08.2019 г. № 624, от 27.12.2019 г. № 1021, от 20.03.2020 г. № 204, от 05.06.2020 г. № 344, от 30.12.2020 г. № 962, от 29.12.2021 г. № 822, от 08.09.2022 г. № 641, от 30.12.2022 г. № 1021).

Целью программы является сохранение культурной самобытности Кромского района Орловской области, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района.

Задачи программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала людей;
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Кромского района;
4. Обеспечение роста числа читателей в библиотеках Кромского района;
5. Организация культурно-досуговой деятельности в Кромском районе;
6. Создание условий для развития культурно-оздоровительной деятельности в учреждениях культуры, приобщение населения к массовым занятиям физкультурой и спортом;
7. Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций нашего края;
8. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории Кромского района;
9. Создание условий для предоставления детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности в учреждении дополнительного образования МБУДО «Кромская ДШИ»;
10. Обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

Общий объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2022 году 39337,333 тыс. руб., профинансировано 99,8% или 39267,281 тыс. руб., освоено 99,8 %, в т. ч. федеральный и областной бюджет – 7000,262 тыс. руб., районный бюджет – 32267,019 тыс. руб.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. **Подпрограмма** «Развитие библиотечного дела в Кромском районе».

2. **Подпрограмма** «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».

3. **Подпрограмма** «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе».

4. **Подпрограмма**  «Развитие архивного дела в Кромском районе».

***Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Кромском районе»***

Для реализации подпрограммы в 2022 г. было запланировано из средств районного бюджета 6753,561 тыс. руб. тыс. руб., освоено на 100%.

Мероприятия, направленные на достижение запланированного результата:

- Повышение качества услуг и организации информационного библиотечного обслуживания населения; укрепление материально-технической базы: комплектование книжных фондов, подключение к сети Интернет и приобретение компьютерного оборудования 4 сельским филиалам, поддержка работников сельских библиотечных работников с помощью выплаты;

- Расширение возможностей по предоставлению услуг читателям;

- Проведение книжных акций, литературных праздников, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения. В библиотеках района проведено в течение года 755 мероприятия. Из них на селе 581 и 174 в пгт. Кромы.

- Кроме того много мероприятий проведено на страницах социальных сетей.

- Выплата заработной платы и другие выплаты работникам.

- Оплата коммунальных услуг.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2022 год:

1. Количество посещений библиотек – 86500 ед., результат – 93082 ед., коэффициент выполнения 1,08;
2. Количество документов в расчете на 1 жителя – 0,008 ед., результат – 0,010 ед., коэффициент выполнения – 1,25;
3. Количество реализованных проектов, направленных на развитие и поддержку чтения – 11 ед., результат 11 ед., коэффициент выполнения – 1,0;
4. Количество библиотек, получивших субсидию на комплектование книжных фондов, на подключение к сети интернет, на поощрение Лучших работников – 11 ед., результат – 11 ед., коэффициент выполнения – 1,0.

**Результат исполнения подпрограммы: (1,08+1,25+1+1)/4=1,08.**

***Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».***

Для реализации подпрограммы в 2022 г. было запланировано 16 382,213 тыс. руб., в т. ч. финансировано и освоено 100 %:

- районного бюджета составило 9381,951 тыс. руб.;

- федерального бюджета 6370,238 тыс. руб.;

- областного бюджета 630,023 тыс. руб.;

Денежные средства израсходованы на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры.

Количество проведенных районных социально-значимых мероприятий 35.

Всего на территории района за год проведено 2623.

Количество культурно-досуговых формирований 101.

Число участников в них 911 человек.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году:

1. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры района – 2070 ед., факт – 2623 ед., коэффициент выполнения – 1,27;
2. Увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. - 109 ед., факт – 101 ед., коэффициент выполнения – 0,93;
3. Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений культуры Кромского района самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Кромского района – 895 ед., факт – 911 ед., коэффициент выполнения – 1,02;
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Кромском районе – 41 %, факт – 41,2 %, коэффициент выполнения – 1,0;
5. Число выездных мероприятий на базе передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения – 48 ед., факт 26 – 0,54.

**Результат исполнения подпрограммы: (1,27+0,93+1,02+1+0,54)/5=0,95.**

***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе»***

Запланировано и профинансировано данной подпрограммой в 2022 году - 16191,559 тыс. руб., профинансировано 99,57% или 16121,559 тыс. руб. освоено – 100%.

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности БМУ ДО ДШИ.

Денежные средства по подпрограмме израсходованы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе на:

- выплату заработной платы;

- оплату коммунальных услуг;

- капитальный ремонт крыши и фасада здания МБУДО «Кромская ДШЙ».

Также денежные средства были направлены на повышение качества и эффективности предоставления услуги по реализации дополнительных программ в учреждении дополнительного образования:

Оснащение музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами.

Улучшения качества предоставления услуг по обучению учащихся.

Увеличение концертной деятельности, количества выставок изобразительного искусства.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году:

* 1. Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 96 %, факт – 95 %, коэффициент выполнения – 0,99.
  2. Количество учебных творческих коллективов – план 11 ед., факт – 12 ед., коэффициент выполнения – 1,09.
  3. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях план - 104 ед., факт – 106 ед., коэффициент выполнения – 1,02;
  4. Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – план - 5 %, факт – 7,5 %, коэффициент выполнения – 1,5.

**Результат исполнения подпрограммы: (0,99+1,09+1,02+1,5)/5=1,01**

Детская школа искусств - одно из самых престижных учреждений дополнительного образования в Орловской области, входит в число 100 лучших школ России. Преподаватели и воспитанники школы победители всероссийских и областных конкурсов.

***Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кромском районе».***

Запланировано данной подпрограммой в 2022 год составило 10,0 тыс. руб. профинансировано – 99,5% или 9,949 тыс. руб. освоено 100%.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий по соблюдению условий хранения, комплектованию и использованию Архивного фонда Кромского района и иных архивных документов хранящихся в муниципальном архиве Кромского района.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году:

1. Количество пользователей архивной информации – 3032 ед., результат – 3032 ед., коэффициент выполнения – 1;
2. Доля закартонированных дел в муниципальном архиве – 46 %., результат – 46 %., коэффициент выполнения – 1;
3. Количество единиц хранения муниципального архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей – 32540 ед., результат – 33386 ед., коэффициент выполнения – 1,03.

**Результат исполнения подпрограммы: (1+1+1,03)/3=1,1**

Проводя анализ результативности программы за 2022 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Степень достижения запланированных результатов программы рассчитывается как сумма результативности подпрограмм деленная на их количество, т. е. (1,08+0,95+1,01+1,1)/4= 1,03.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1,03.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной (более 1), рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Организация проведения оплачиваемых общественных работ**

**в Кромском районе».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 13.11.2019 г. № 851.

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки населения Кромского района.

Задача программы заключается в содействии гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе необходимых работников.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 63,2 тыс. руб., профинансировано 99,3% или 62,748 тыс. руб., освоено 100%.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы 35 безработных граждан. На постоянной основе в районной газете «Заря» осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

В период с января по декабрь 2022 года было заключено 3 договора с работодателями по организации оплачиваемых общественных работ.

В период с января по декабрь 2022 года создан банк временных рабочих мест в количестве 3 единиц.

На постоянной основе в районной газете "Заря" осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2022 год и степень достижения:

1. Доля граждан, получивших государственную услугу по организации оплачиваемых общественных работ (получивших финансирование из муниципального бюджета) в численности граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах: план 44 %., факт – 43 % выполнение 97,73 %.

2. Численность граждан, получивших государственную услугу: план - 4 ед., факт - 3 ед. Выполнение 75 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(97,73+75)/2

Е=86,37%.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 70 до 100) программа не является эффективной. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году.

**23. «Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2022-2024 г.»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 16.12.2021 г. № 760, в редакции от 10.08.2022 г. № 569.

Цели и задачи программы:

- обеспечение населения Кромского района доступным и комфортным жильем;

- формирование безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

Задачи программы:

- увеличение объема ввода в эксплуатацию индивидуального и малоэтажного жилья;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 75375,0 тыс. руб. профинансировано 80%, освоено 60307,5 тыс. руб. или 100% в т. ч.:

- местный бюджет – 300,0 тыс. руб. , профинансировано и освоено 100%;

- внебюджетные источники – 75075,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 79,9% или 60007,5 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

В 2022 году сформирован 1 участок. Общая площадь выделенных земельных участков для жилищного строительства 1700 кв.м. под индивидуальное жилищное строительство. Запланировано 75,00 тыс. руб. профинансировано 10% или 7,5 тыс. руб., освоено 100%.

На мероприятие по строительству объектов индивидуального и малоэтажного строительства в 2022 г. было запланировано 75000 тыс. руб. из внебюджетных источников, профинансировано и освоено 80% или 60007,5 тыс. руб. Достигнуты следующие результаты за 2022 г. построено и реконструировано 28 домов, введено в эксплуатацию 2353 кв. м. жилой площади.

Мероприятия по снижению административных барьеров путем несения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Кромского района в части их приведения в соответствие с требованиями необходимыми для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры; по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры выполнены в полном объеме.

На мероприятие по разработки проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Апальково, Кромского района Орловской области» запанировано, профинансировано и освоено 300,0 тыс. руб. из средств районного бюджета.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год и степень выполнения:

1. Общий годовой объем ввода жилья план 3000 кв. м., факт 2353 кв. м., результат 78,43%.
2. Обеспеченность населения жильем план 27,7 кв. м., факт 27,6 кв.м., результат 99,63%.
3. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, план 17 тыс. кв. м., факт 1,700 тыс. кв. м., результат 10%.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(78,43+99,63+10)/3

Е=62,7%.

В соответствии с критериями оценки эффективности программы от 50 до 79%, программа имеет удовлетворительный уровень эффективности. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2023 году и проанализировать целевые индикаторы и при необходимости внести изменения, с целью увеличения эффективности программы.

**3. Выводы и предложения**

В районе внедрен программно-целевой принцип организации бюджетного процесса для повышения ответственности органа местного самоуправления района за результаты деятельности. Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Наличие системы показателей (индикаторов) реализации программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений.

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 г. показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по каждой программе, можно сделать вывод, что 39 % (9 ед.) - высокоэффективны, 48 % (11 ед.) - эффективны, 13 % (3 ед.) имеют удовлетворительный уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности установлено:

* выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по муниципальным программам выполнено. В 2022 г. нет программ имеющих неудовлетворительный уровень эффективности.
* кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 г. составило 98,5%, что аналогично предыдущему году.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

1) неукоснительно соблюдать требования Постановления администрации Кромского района от 8 августа 2013 г. № 543 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района» (с изменениями от 30.12.2015 г. № 733), усилить исполнительскую дисциплину. Обратить особое внимание на п.3.2, п. 3.4, п.3.6, п.3.7, п.4.3, п.5.1 - 5.5 Порядка);

2) при разработке муниципальных программ на последующие годы взаимоувязывать цели, задачи, мероприятия муниципальных программ (п.1.2-1.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утвержденного постановлением администрации района от 08.08.2013 г. № 543);

3) проводить мониторинг реализации муниципальных программ;

4)своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, в так же оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

5) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Кромского муниципального района. Ежеквартально уточнять план финансирования программ у главного распорядителя бюджетных средств района на конец отчётного периода и своевременно вносить соответствующие изменения в муниципальные программы;

6) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

7) пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями;

8) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

9) При представлении годовых отчетов в отдел по экономике, предпринимательству и труду указывать фактически проведенные мероприятия в их качественном и количественном выражении, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов по каждому мероприятию программы (подпрограммы).

Начальник отдела по экономике,

предпринимательству и труду

администрации Кромского района Е.А. Андреева