СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кромского района в 2016 году.

Сводный годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утверждённым постановлением администрации Кромского района от 08.08.2013 года №543 (с внесенными изменениями от 30.12.2015 г № 733).

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей целевой программы, используется следующая динамика индикаторов:

- положительная динамика значения показателя;

- сохранение значения  показателя;

- отрицательная динамика значения показателя.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органов местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития района.

В 2016 году на территории района действовало 20 муниципальных программ:

1. Управление муниципальными финансами Кромского района;

2. Развитие муниципальной службы в Кромском районе на 2014-2016 годы;

3. Культура Кромского района Орловской области на 2014-2016 годы;

4. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2014-2016 годы;

5. Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе на 2014-2016 годы;

6. Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2016 годы;

7. Молодёжь Орловщины  на 2014-2016 годы;

8. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2016 годы;

9. Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района на 2014-2016 годы;

10. Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального  согласия  на территории Кромского района в 2014-2016 годы;

11. Развитие торговли Кромского района на 2014-2016 годы;

12. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе на 2014-2016 годы;

13. Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе на 2015-2017 годы;

14. Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2015 год;

15. Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

16. Образование в Кромском районе на 2014-2016 годы;

17. Социальная  поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы;

18. Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы в Кромском районе;

19. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2014-2016 годы;

20. Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе на 2014-2016 годы.

Анализ итогов проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

1.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кромского района».

Ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 31.10.2013 г. № 807., с последующими изменениями и дополнениями (от 29.12.2014 г. № 977, от 25.12.2015 № 721).

Основными целями программы является:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кромского района;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачи программы:

- повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Кромском районе;

- выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений Кромского района.

- оказание финансовой помощи  бюджетам поселений  Кромского района  в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении  ими полномочий по решению вопросов местного значения.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрен  в сумме 7050,8 тыс. руб., профинансировано 7050,78 тыс. руб., что составило 100 %.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

- обеспечена устойчивость бюджетов поселений, созданы условия для более полного и эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления, обеспечена равная доступность населения к получению качественных бюджетных услуг;

- обеспечено покрытие временных кассовых разрывов бюджетов поселений;

- повышена эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Кромского района.

Выполнение индикаторов достижения целей при реализации муниципальной программы за 2016 год:

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кромского района: план 100 %, факт 59,2 %.

2. Оказание финансовой помощи бюджетам поселений Кромского района  в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении  ими полномочий по решению вопросов местного значения: план – в 1 раз, факт – 1,08 раза.

Проводя анализ результативности программы за 2016 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено, что:

- индекс эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в сопоставимых условиях при плане 100 % и факте 59,2 % значение 59,2. Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 0;

- индекс эффективности повышения эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований при плане 1 и факте 1,08 значение 1,08.  Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 1.

Сумма оценки индексов эффективности в баллах равно 1.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет средний уровень эффективности.

1.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – организационно-кадровый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена постановлением администрации Кромского района от 05.11.2013 г. № 814.

Основной целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в Кромском районе.

Задачи программы:

- разработка и принятие правовых актов по вопросам правового регулирования и совершенствования прохождения муниципальной службы;

- обеспечение эффективной взаимосвязи гражданской
и муниципальной службы;

- формирование системы обучения,  повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих;

- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы.

Общий объем средств, предусмотренных районным бюджетом  на реализацию муниципальной программы в 2016 году 36,0  тыс. руб., выполнен на 0 %.

Данная программа не финансировалась в 2016 году, так как повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе осуществлялась Аппаратом Губернатора Орловской области, при этом финансирование от администрации района не требовалось.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

1. Принято два нормативных документа: «Порядок предоставления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» утвержденный постановлением от 26.10.2015 г. № 568; «О внесений дополнений в постановление от 12.04.2013 г. № 245 «Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципальными служащими администрации Кромского района, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» постановление о внесении изменений от 23.03.2015 г. № 226.

2. Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации.

3. Повысили квалификацию 4 муниципальных служащих (Лежепекова Г.Н., Степанец Л.И., Буглаева Н.В., Романова Н.С.).

4. Проведено два занятия по следующим темам:

а). «О предоставлении сведений о сайтах, на которых зарегистрированы муниципальные служащие»;

б). «О нововведении в формировании представительных органов власти района».

5. Проведено четыре совещания на темы:

а). О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы;

б). Об изменениях в Порядке предоставления сведений о расходах лиц, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы;

в). Об объединение сельских поселений;

г). Об изменениях в законодательстве.

Проводя анализ результативности программы за 2016 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Разница в количестве и доли запланированных и достигнутых показателей, связана с тем, что обучение проводит Аппарат Губернатора и вызовы поступили только на 4 человек.

Выполнение индикаторов достижения целей при реализации муниципальной программы за 2016 год:

1. Количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации – 8, результат 4. Степень достижения составила – 0,5.

2. Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общей численности – 98 %, результат – 100 %. Степень достижения составила – 0,98.

Результативность программы составила – (0,5+0,98)/2=0,74

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет удовлетворительный уровень эффективности, ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы, активизировать работу по достижению запланированных показателей в 2017 году.

1.3. Муниципальная программа «Культура Кромского района Орловской области на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 04.12.2013 г. № 873., с последующими изменениями и дополнениями (от 31.12.2013 г. № 968, от 10.04.2015 № 270, от 27.07.2016 № 427, от 22.12.2016 г. № 760).

Общий объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2016 году 17506,7 тыс. руб., финансирование составило 17458,184 (99,72 %).

Основными целями программы является:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

- создание условий для развития и  реализации культурного и духовного потенциала личности;

- сохранение и  развитие любительского художественного творчества, фольклора;

- создание культурного имиджа района.

Задачи программы:

- выполнение функций муниципальными учреждениями культуры, связанных с выполнением муниципальных заданий;

-  обновление и пополнение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры;

- развитие творческого потенциала  и увеличение  численности участников культурно-досуговых мероприятий и количества       членов кружков, клубных формирований и любительских объединений;

- развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций нашего края;

- развитие библиотечного дела и популяризация чтения;

- совершенствование художественно-эстетического  воспитания подрастающего поколения;

- повышение уровня мастерства и качества творческих коллективов через участие в различных фестивалях и конкурсах;

- обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

Расходы на обеспечение деятельности центра культуры и досуга составили 5131,0 тыс. руб., обеспечение деятельности библиотек составили 5119,8 тыс. руб.

В 2016 году выполнены мероприятия по направлениям:

1. «Создание условий для развития и реализации культурного и  духовного потенциала личности»:

- обеспечение  функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры,

- обновление и пополнение материально-технической базы, а именно приобретение процессора для компьютера, сценических костюмов для хореографического ансамбля "Мечта".

В течение года было проведено 52 районных мероприятия с привлечением участников из сельских поселений. В учреждениях культуры и искусства проходили мероприятия, посвященные Государственным и календарным праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 мая, День семьи и др. Всего за год проведено 5173 мероприятия.

2. «Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения»:

- проведение книжных акций, литературных праздников, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения. Всего в библиотеках района в течение года проведено 306 мероприятий, из них на селе - 193 и 113 - в п. Кромы. Приобретена обучающая литература, оформлена подписка на периодические издания: журналы «За рулем», «Приусадебное хозяйство», «Домашняя энциклопедия», «Детская энциклопедия» и др.; газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Орловская правда» и др., специализированные издания «Библиотекарь», «Библиополе».

- обеспечение функционирования библиотечной системы.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год:

- Количество запланированных районных мероприятий – 50 ед., результат 52 ед., выполнение 1,04.

- Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры района – 5050 ед., результат – 5173 ед., выполнение 1,02.

- Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района – 127 ед., результат – 125 ед., выполнение 0,98.

- Количество  посещений библиотек – 114045 ед., результат – 85140 ед., выполнение 0,74.

- Количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя – 12 экз., результат – 6,8 экз., выполнение 0,57.

- Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры – 12 ед., результат – 12 ед., выполнение 1.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1. Развитие архивного дела в Кромском районе Орловской области на 2014-2016 годы.

2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусств в Кромском районе Орловской области на 2014-2016 годы.

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Кромском районе Орловской области на 2014-2016 годы».

Финансирование данной подпрограммы за 2016 год составило 2,18 тыс. руб. из запланированных 20,0 тыс. руб.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий по приобретению и замене устаревшей мебели, создание рабочего места (приобретены две настольные лампы накаливания) освоено 2,18 тыс. руб., вместо 5,0 тыс. руб.); мероприятия по обучению сотрудников архива на курсах повышения квалификации не выполнено, так как курсы в 2016 году не проводились (сумма 5,0 тыс. руб. не освоена); мероприятия по приобретению коробов, так же не выполнены (сумма неосвоенных средств составила 10,0 тыс. руб.).

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2016 году:

- Количество отреставрированных уникальных и особо ценных документов – 17 ед., результат – 0 ед., выполнение 0.

- Количество закартонированных дел в муниципальном архиве – 11035 ед., результат – 11000 ед., выполнение 1,0.

- Доля особо ценных дел, переведенных на электронные носители, к общему объему хранящихся особо ценных дел – 0,04 %, результат – 0 %., выполнение 0.

- Количество пользователей архивной информацией – 19360 ед., результат – 20000 ед., выполнение 0,97.

- Доля запросов, исполненных в установленный срок – 100 %, результат – 100 %., выполнение 1.

- Количество единиц хранения муниципального архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей – 30500 ед., результат – 30500 ед., выполнение 1.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе Орловской области на 2014-2016 годы»

Финансирование данной подпрограммы за 2016 год составило 7224,0 тыс. руб. из запланированных 7235,9 тыс. руб.

Данные средства израсходованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг (7247,4 тыс. руб. – 100 %), повышение уровня квалификации 4 преподавателей (4,0 тыс. руб. – 100 %).

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2016 году:

  - Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 60 %, факт – 76 %, выполнение 1,27.

  - Количество образовательных программ – 19 ед., факт 19 ед., выполнение 1.

  - Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях – 14 %, факт – 25 %, выполнение 1,8.

  - Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях – 10 ед., факт – 23 ед., выполнение 2,3.

  - Количество педагогов систематически повышающих свою квалификацию – 23 %, факт – 100 %., выполнение 4,34.

  - Обеспечение приема учащихся в  МБУ ДО «Кромская детская школа искусств» - 45 чел., факт – 44 чел., выполнение 0,98.

  - Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – 14 %, факт – 8,5 %, выполнение 0,61.

Детская школа искусств - одно из самых престижных учреждений дополнительного образования в Орловской области, входит в число 100 лучших школ России. Преподаватели и воспитанники школы победители всероссийских и областных конкурсов.

Проводя анализ результативности программы за 2016 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Суммарная степень достижения запланированных результатов по каждому показателю составила – 21,6 всего показателей 19.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1,13.

1.4. Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 09.12.2013 г. № 894., с последующими изменениями и дополнениями (от 19.05.2015 г. № 325, от 01.09.2016 г. №501).

Основными целями программы является:

- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Кромского района;

- обеспечение реализации Конституционного права жителей населения Кромского района на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого беречь памятники истории и культуры, заботиться о сохранности исторического и культурного наследия;

- обеспечение реализации государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны военно-мемориальных объектов  Кромского района;

- создание  условий для сохранности военно-мемориальных объектов  на территории Кромского района

Задачи программы:

- проведение  косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Кромского района;

- благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и памятных знаков;

- сохранение, использование и популяризация  исторического наследия;

- информационное сопровождение, издание историко-культурных, краеведческих материалов, проведение конференций, семинаров, выставок в целях популяризации исторического наследия  Кромского района.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 17,0 тыс. руб., финансирование – 5,0 тыс. руб., что составило 29,4 % от плана.

Данные средства были направлены на проведение районного митинга «Память пылающих лет», посвящённый 73-й годовщине освобождения  Кромского района от немецко-фашистских захватчиков в рамках празднования Дня района.

В связи с отсутствием бюджетных средств на софинансирование, не произведен ремонт памятного знака воинам односельчанам в д. Рассоховец Красниковского сельского поселения.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год:

1. Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом) – 11 ед., результат 11 ед.

Проводя анализ результативности программы за 2016 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Степень достижения запланированных результатов равна 1.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1.

1.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 14.11.2013 г. № 837, с последующими изменениями и дополнениями (от 27.07.2016 г. № 426).

Целью программы является повышение качества физического воспитания населения Кромского района.

Запланированный объем финансирования на 2016 год – 400,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования  в 2016 году составил 294,535 тыс. руб. (местный бюджет), выполнен на 73,63 %, выделенные денежные средства освоены на 100 %.

Данные средства были направлены на участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах, на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на территории района, для стадиона были приобретены волейбольные сетка и антенны, машинка для разметки футбольного поля.

На мероприятия по физическому воспитанию выделено 56 % или 225,0 тыс. руб., освоены в полном объеме.

- Ежедневно во всех дошкольных учреждениях района проводится утренняя  гимнастика, физические минутки в течение дня. Проведено     2 районных физкультурных праздника,  спартакиада  школьников по 9 видам спорта. Районные команды принимали участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах.  Результаты участия:

- турнир «Дружба» 14 открытого розыгрыша Кубка Орловской региональной организации ФСО «Россия» по волейболу среди сельских районов – 1 место;

- первенство Орловской области по волейболу среди юношей 2000-2001 г.г. – 1 место;

- международные турниры по волейболу в г.Калуга –дважды 2 место;

- турнир России по волейболу – 3 место;

- международный турнир по боевым искусствам (каратэ) г.Рига – 1,2 место;

- международный турнир по каратэ г. С. Петербург -3 место,

- международный турнир  в Латвии – командное 2 место.

- международные турниры по рукопашному бою г. Калуга, г. Липецк 1 место.

На уроках физкультуры в школах района проводятся дни здоровья для детей и подростков.

На спортивно-оздоровительную работу и массовый спорт выделено 85,5 % запланированных средств, в сумме 65,0 тыс. руб., освоены полностью.

Проведено 2 физкультурно - оздоровительного праздника, 3 районных соревнования по классическим шахматам, 3 соревнования по мини - футболу, 2 первенства района  по пляжному волейболу среди мужских команд, 2 соревнования по волейболу, 3 районных праздника по настольному теннису, 1- по мини-футболу  среди дворовых команд на призы Главы района, 1 - по мини-футболу среди сельских поселений и п. Кромы, 1 - по волейболу среди сельских поселений и п.Кромы, районный праздник "За здоровый образ жизни!", 7 соревнований на базе школ "Папа, мама, я - спортивная семья", 1 – по хоккею с шайбой среди дворовых команд.

На физкультуру и спорт инвалидов выделено 23,7 % запланированных средств.

Проведено 2 шахматно-шашечных турнира, спортивно-развлекательный праздник в рамках клуба "Оптимист", участие в областном спортивно- развлекательном празднике для инвалидов, организована работа лектория на базе клуба "Оптимист", проводятся психологические тренинги на базе БУ ОО "КЦСОН".

Степень достижения запланированных результатов по доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения: план – 12 %, факт – 19,1 %, результат 159 %.

Степень достижения запланированных результатов по доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности в данной категории населения: план – 1,1 %, факт 3,65 %, результат 332 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (159% + 332 %)/2 = 246 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году. Исполнителю программы пересмотреть целевые индикаторы и при необходимости, внести соответствующие изменения в программу.

1.6. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 13.11.2013 г. № 832 с последующими изменениями и дополнениями от 13.03.2014 г. № 173, от 16.06.2014 г. № 408, от 22.08.2014 г. № 593, от 10.12.2014 г. № 905, от 23.10.2015 № 565, от 23.11.2015 г. № 633, от 06.11.2015 г. № 595, от 18.04.2016 г. № 247).

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям,  нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основной задачей программы является предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 2035,152 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Финансирование данной программы осуществлялось за счет:

- федерального бюджета 590,194 тыс. руб. – 100 %.

- областного бюджета 712,304 тыс. руб. – 100 %.

- местного бюджета 732,654 тыс. руб. – 100 %.

В 2016 году выданы свидетельства о выделении социальных выплат 2 семьям, все 2 семьи использовали средства субсидии по свидетельствам.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2015 год:

1. Количество молодых семей – участников программы, улучшивших свои жилищные условия – 2 семьи, результат – 2 семьи, результат 100 %.

2. Доля молодых семей, улучивших жилищные условия в общем количестве молодых семей состоящих на учете –  8,69%, факт 26,08 %, результат 33,3 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 33,3 %)/2 = 66,65 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является имеет уровень эффективности удовлетворительный, исполнителю программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году. Исполнителю программы пересмотреть целевые индикаторы и при необходимости, внести соответствующие изменения в программу.

1.7. Муниципальная программа

«Молодёжь Орловщины  на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 28.11.2013 г. № 860 с последующими изменениями и дополнениями от 22.12.2015 г. № 706).

Основными целями программы является:

- создание в Кромском районе оптимальных условий способствующих всестороннему развитию личности представителей молодежи;

- сохранение и развитие социально-политической и экономической стабильности в районе через реализацию системы комплексных мер, направленных на духовно-нравственное, патриотическое и социальное воспитание подрастающего поколения;

- обеспечение условий для реализации молодыми гражданами Конституционных прав и обязанностей.

Основные задачи программы:

- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития молодежной политики в системе регионального и муниципального управления;

- создание современной системы работы с молодежным активом;

- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку сельской и рабочей молодежи.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 40,0 тыс. руб., финансирование – 40,0 тыс. руб., выполнен на 100 %, освоено 100%.

Денежные средства были направлены на награждение талантливой молодежи в рамках состоявшегося молодежного проекта «Одаренные дети – надежда России» и транспортные расходы по доставке детей на молодежную ярмарку.

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи организованы и проведены праздничные мероприятия посвященные Дню защитника отечества, дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню России, Дню памяти и скорби и Дню Конституции России; проведен конкурс патриотической песни, организовано и проведено 2 встречи молодежи и подростков с ветеранами боевых действий и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС «Встречи поколений» благоустроено 2 воинских захоронений и одного памятника; оказана помощь в рамках всероссийской акции «Вахта памяти», по организации проведения поисковых мероприятий отряду «Самолет»; команда района приняла участие в областном спортивно-туристическом слете; проведен «День призывника».

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по поддержке талантливой молодежи и молодежных инициатив организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, проведена игра районного клуба КВН, членами молодежного движения осуществлялась высадка деревьев, участие в акциях, помощь ветеранам.

Общая численность молодежи от 14 до 35 лет, согласно статистическим данным, в Кромском районе составила на 01.01.2016 г. – 5205 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных
в реализацию молодежной политики на территории района – 1770 чел.

Количество  молодых граждан, вовлеченных в общественные организации на территории района – 798 чел.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2016 год:

1. Количество молодых граждан, вовлеченных
в реализацию молодежной политики на территории района, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 27,8 %, факт – 34 %, результат 122%.

2. Количество  молодых граждан, вовлеченных в общественные организации на территории района, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 11,3 %, факт – 15 %, результат 132,7 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (122% + 132,7 %)/2 = 127 %

1.8. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 28.11.2013 г. № 861.

Основными целями программы является:

- координация деятельности всех заинтересованных органов в решении проблем профилактики наркомании и обеспечении условий для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сохранении распространения наркомании и связанных с ней      преступности и правонарушений;

- дальнейшее      совершенствование системы противодействия  злоупотреблению наркотическими средствами    и их незаконному обороту на территории района;

- профилактика потребления      наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними.

Задачи программы:

- определение масштабов распространения наркомании на территории района;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

- контроль за соблюдением антинаркотического законодательства, организация и проведение профилактических мероприятий, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков на территории района;

- формирование негативного общественного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ;

- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача;

- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий;

- повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи наркозависимым больным;

- проведение комплексных оперативно – профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 9,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Средства направлены на приобретение наградных листов, футболок с  антинаркотическими логотипами, на изготовление вымпелов.

В рамках мероприятия программы «Организационные меры» достигнуты следующие результаты:

- проведен  анализ состояния работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обобщение административной, судебной, следственной практики по делам о правонарушениях и преступлениях. Выявляются лица допризывного возраста, употребляющие наркотические и психотропные вещества с целью предотвращения их призыва на военную службу, а также уволенные с воинской службы за употребление наркотических средств, для постановки на учет.

- проведено анкетирование  среди молодежи на выявление вредных привычек. По его результатам лиц, употребляющих наркотические вещества, не зарегистрировано.

- проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

В рамках мероприятия программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» достигнуты следующие результаты:

- организовано и проведено 30 родительских собраний на тему "Не преступай черту!"

- проведен 1 круглый стол с участием старшеклассников Кромской, Черкасской средних школ, Кромского филиала БОУ ОО СПО "Орловский техникум агротехнологий и транспорта" на тему :"Мы против наркотиков";

- проведены мероприятия в учреждениях культуры: "Взгляд на проблему" - откровенный разговор, "По букве закона" - информационный час, ""Если рушится человек" - втреча – раздумье;

- обеспечено постоянное проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов, дикорастущих наркосодержащих растений;

- проведено 4 рейда по местам  массового отдыха  молодежи путем сообщения на дискотанцах;

- в районной газете "Заря" опубликовано 4 тематические статьи о проблеме наркомании и СПИДа.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2015 год:

1. Количество совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ – 8 ед., факт – 1 ед., результат – 800 %.

2. Количество совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ на 1000 человек населения района – 0,38 %, факт – 0,5 %, результат – 760 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (800% + 760 %)/2 = 780 %

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году.

Исполнителю программы проанализировать целевые индикаторы и, при необходимости, внести соответствующие изменения в программу.

1.9. Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.11.2013 г. № 846.

Главной целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории Кромского района.

Задачи программы:

- профилактика правонарушений и борьбы  с преступностью;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- активизация участия и улучшения координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам и органам власти

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 4,7 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Данные средства направлены на ГСМ для осуществления профилактических рейдов; на приобретение призов для конкурса среди сельских поселений; на изготовление кубка, для вручения победителю конкурса среди образовательных учреждений района на лучшую организацию по профилактике алкоголизма, наркомании, зависимости от психоактивных веществ (победитель Короськовская СОШ), вручены денежные премии победителю и призерам конкурса «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности».

В результате реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

-  профилактические рейды по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, мероприятия по охране общественного порядка, осуществляется  контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних состоящих  в КДН и ЗП;

- в декабре 2016 года  проведен конкурс среди сельских поселений. Победителям вручены ценные призы. (1-е место - администрация п. Кромы, 2-е место - администрация Ретяжского сельского поселения, 3-е место - администрация Шаховского сельского поселения);

- рабочие встречи с руководством учебных заведений, выявлены лица, предрасположенные к совершению правонарушений, в отношении их проведена профилактически-предупредительная работа, организованы и проведены профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Проводится работа по выявлению, принятию на учет и  организации индивидуальной  профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Ведется работа по обеспечению  жильем  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году приобретено 17 жилых помещения;

- полицией осуществляется комплекс  организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывается социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории;

-профилактические мероприятия по обеспечению защищенности  населения от диверсионно-террористических актов;

- с учащимися образовательных учреждений проведены беседы, классные часы правовой направленности;

- в декабре 2016 года проведен конкурс среди общеобразовательных учреждений. Победителем стала Короськовская СОШ, ей вручен кубок и грамота.

Анализ эффективности программы проведен исходя из индикаторов, применяемых к базовому 2013 году.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы за 2016 год:

1. сокращение общего количества зарегистрированных преступлений  на территории района – снижение на 2 %, факт – увеличение 30 %.

2. снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений – снижение на 2%, факт – увеличение составило 26 %.

3. сокращение количества преступлений совершенных несовершеннолетними – снижение на 2%, факт – снижение на 43 %.

4. снижение удельного веса рецидивных преступлений – снижение на 1,5%, факт – увеличение составило 11%.

5. снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – снижение на 2%, факт –  увеличение на 123 %.

6. снижение удельного веса преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений – снижение на 1,5%, факт – снижение на 94 %.

7. сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах – снижение на 2 %, факт – увеличение 275 %.

8. увеличение числа правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных правонарушений – 33 ед., факт – 30 ед.

Исходя из проведенного анализа видно, что многие индикативные показатели имеют отрицательную динамику по отношению к базовому 2013 году и позволяют сделать вывод о низком уровне эффективности программы или ее неэффективности.

По итогам проведенного анализа разработчику программы рекомендуется:

- Пересмотреть целевые индикаторы и методику расчета эффективности муниципальной программы.

- Проанализировать динамику каждого из базовых показателей программы за несколько лет.

- По результатам проведенного анализа внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

1.10. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального  согласия  на территории Кромского района в 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 09.12.2013 г. № 884 с последующими изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 176, от 20.10.2015 г. № 559, от 27.10.2015 г. № 573.

Основной целью программы является обеспечение общественной безопасности граждан Кромского района;

Основные задачи программы:

- повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- предупреждение терроризма и экстремизма, в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов;

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кромского района;

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Кромского района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму и экстремизму.

- реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

- обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования, здравоохранения и транспортных коммуникаций.

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.

- препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.

- сохранение и поддержание межконфессионального согласия, содействие диалогу религиозных объединений с органами местного самоуправления Кромского района.

- совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.

- повышение уровня компетентности исполнителей Программы в вопросах профилактики терроризма и экстремизма, миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 4,0 тыс. руб., финансирование 4,0 тыс. руб., выполнен на 100 %, освоено 100 %.

Данные средства израсходованы на покупку канцтоваров и трех кубков для проведения районного конкурса «Полотно мира».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

1. Распоряжением  АТК и МОГ Кромского района №7 от 24.12.2015 г. утвержден План работы антитеррористической комиссии Кромского района на 2016 год, План мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде в образовательных учреждениях района на 2016г.

2. Проведено 8 обследований объектов ВТУ, согласно Плана –графика обследований членами АТК и оперативной муниципальной группы объектов ВТУ.

3. Проведено 28 мероприятий, а именно: коллективные  ролевые игры, тренинги для старшеклассников «Мир всем  людям на планете», «Человек  в экстремальной ситуации».  Часы информации, уроки безопасности, тематически вечера «О безопасности жизнедеятельности», «Терроризм – угроза обществу». Проведены в МБОУ открытые уроки, классные  на тему «Наш мир без терроризма»; спортивно-массовые мероприятия «О спорт! Ты-мир»; проведены выставки «Дорога к миру», «Музыка лучше войны».

4. На территориях всех образовательных учреждений установлено освещение.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2016 год:

1. Количество проведенных  в муниципальном образовании мероприятий профилактики экстремизма: план - 28, факт - 28, результат 100 %.

2. Количество правонарушений и преступлений террористической направленности план 0, факт 0, результат 100 %.

3. Количество специалистов прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма и терроризма план 15, факт 20, результат 133 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 100 % + 133 %)/3 = 111 %

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 100%) программа  является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году.

1.11. Муниципальная программа «Развитие торговли Кромского района на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 31.10.2013 г. № 804.

Основной целью программы является развитие отрасли торговли  для наиболее полного удовлетворения потребностей населения Кромского района в товарах и услугах.

Задачи:

- удовлетворение потребности населения в качественных товарах и услугах;

- содействие торговой деятельности и  создание условий для ее развития;

- увеличение доли торговой отрасли в производстве валового продукта и налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;

- равномерное и эффективное  развитие  торговой отрасли  на всей  территории Кромского района;

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 6,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Денежные средства направлены на денежные выплаты победителям районного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

1. Создан Координационный совет по вопросам потребительского рынка и общественного питания, утвержденный постановлением администрации Кромского района от 24.11.2015 г. № 641. За 2016 год проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены вопросы по нестационарной торговли.

2. Проведен анализ развития торговой отрасли на территории Кромского района.

3. Разработаны и утверждены Схемы размещения нестационарных торговых объектов (постановления администрации Кромского района от 15.03.2017 г. № 13,  от 01.12.2016 г. № 696).

4. Осуществляется ежемесячный мониторинг цен на 42 вида продовольственных товаров.

5. Для информированности населения, на ежемесячной основе в районной газете «Заря» и официальном сайте администрации района размещается мониторинг средних цен на 19 социально-значимых продовольственных товаров.

6. За 2016 год введено в эксплуатацию 7 объектов торговли.

7. В отчетном периоде проведена 1 тематическая ярмарка.

8. Осуществляется мониторинг фирменных торговых точек.

9. Кромским РАЙПО проведены работы по благоустройству территории сельскохозяйственного рынка и ярмарки на общую сумму 400,0 тыс. руб.

10. Проведен районный конкурс на «Лучшее предприятие розничной торговли». В результате 1-е место занял  магазин "Виктория" Кромское РАЙПО, 2-е место – магазин «Продукты» ИП Бакин В.В., 3-е место – магазин «Рябинушка» ИП Егорцева И.С.

11. В целях более полного удовлетворения спроса на товары, работы и услуги предприятиями торговли и общественного питания постоянно расширяется ассортимент реализуемой продукции.

12. Населенные пункты, которые отдалены от центра и не имеют магазины, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Кромского района обслуживают 10 автолавок, из них 8 - ИП и 1- ЮЛ. Кромское РАЙПО продолжает обеспечивать товарами повседневного спроса жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов, из 36 таких населенных пунктов 20 (60 %) обслуживаются автолавками Кромского РАЙПО.

13. В целях поддержки и продвижения продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, все желающие КФХ и ЛПХ обеспечиваются торговыми местами на сельскохозяйственном рынке и ярмарке (107 мест на ярмарке и 48 на сельскохозяйственной рынке).

Степень достижения индикаторов реализации муниципальной программы за 2015 год:

1. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов – 390 кв.м. на 1000  жителей, факт – 457,4 кв.м., результат 117%.

2. Оборот розничной торговли и общественного питания – 2070,0 тыс. руб., факт – 2197,7 тыс. руб., результат 106%.

3. Оборот розничной торговли  на душу населения – 94,6 тыс. руб., факт – 107,63 тыс. руб., результат 113,8%.

4. Доля современных предприятий торговли в общем количестве торговых предприятий, действующих на территории  района – 30 %, факт – 33 %, результат 110%.

5. Сумма инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство предприятий потребительского рынка – 6,0 млн. руб., факт – 6,6 млн. руб., результат 108,3 %.

6. Розничный товарооборот на 1 кв.м торговой площади – 204,0 тыс. руб., факт – 229,5 тыс. руб., результат 112,5%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами.

- сводный коэффициент результативности - 0,2;

- коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,35;

- коэффициент достижения целей - 0,45 .

Достижения критерия оцениваются в баллах. Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы R определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент.

R=У (BiYi)

1. Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин индикаторов к запланированным значениям индикаторов составил 1,6.

Bi=1,1

Yi=0,2

R=(1,1*0,2)=0,32

Сводный коэффициент результативности: R=0,22

Балл – 0,5.

2. Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий составил 1.

Bi=1

Yi=0,35

R=(1*0,35)=0,35

Коэффициент эффективности механизма реализации программы: R=0,35

Балл – 3.

3. Среднеарифметическое значение отношений доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых индикаторов по этим мероприятиям составил  0,9.

Bi=0,9

Yi=0,45

R=(0,9*0,45)=0,4

Коэффициент достижения цели: R=0,4

Балл – 3.

Суммарный балл интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составил 6,5.

Согласно разработанным критериям оценки эффективности, муниципальная  программа   в  2016  году  «Развитие торговли Кромского района на 2014-2016 годы» является  высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году.

1.12. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 31.10.2013 г. № 803.

Основной целью программы является создание условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для развития существующих и создание новых предприятий малого и среднего бизнеса.

Задачи:

- создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

- снижение административных барьеров и создание благоприятного климата для равномерного развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование и поддержка на муниципальном уровне нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе;

-формирование инфраструктуры комплексной поддержки предпринимательства;

- увеличение производства товаров народного потребления, оказание услуг населению;

- увеличение доходной части районного бюджета за счет поступления налогов с предпринимательских структур;

- информационное, консультационное и кадровое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и  обеспечение безопасности предпринимательства.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 100,0 тыс. руб., финансирование 50,0 тыс. руб.,  выполнен на 50 %.

Средства в сумме 50,0 тыс. руб. израсходованы на выплату субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района по возмещению части затрат на открытие собственного дела.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

1. Осуществляется предварительная правовая экспертиза всех проектов нормативных правовых актов местного самоуправления в целях выявления и исключения условий, следствием которых является дискриминация субъектов малого предпринимательства.

2. В целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в районе  для расчета суммы единого налога на вмененный доход на  протяжении 6 лет  не меняется корректирующий коэффициент К2, проводится регулярный анализ применения предпринимателями патентной системы налогообложения, которая в настоящее не выгодна для применения как основная система налогообложения. В 2016 году на патентной системе не работало ни одного предпринимателя Кромского района. Администрацией района направлялись предложения о внесении изменений в данный вид налогообложения.

3. За 2016 год проведено семь заседаний координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

4. В 2016 году на основе полученных статистических данных проведен анализ развития малого и среднего предпринимательства за 2015 год, а также анализ за 2016 год по предварительно полученным данным. Количество СМП на 10 тыс. человек населения осталось на уровне 2015 года – 229 единиц, количество работающих в данной сфере – около 2,3 тыс. человек. Большая часть субъектов СМП, а это 53,3 % занимаются розничной торговлей, 11,9 %  - сельским хозяйством,  8,7 % - транспортными услугами, 7,4 %  - предоставлением услуг, 6,6 % - обрабатывающим производством, остальные работают в других отраслях.

5. За 2016 год проведено 21 процедура выбора поставщика и подрядчика, для СМП и СОНКО путем проведения торгов, большая часть муниципальных контрактов (в т.ч. и у единственного поставщика) заключена с субъектами СМП.

5. В соответствии с постановлением администрации Кромского района от 16 ноября 2016 года № 650 "О проведении конкурса "Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района по возмещению части затрат на открытие собственного дела" организован конкурс на получение субсидий начинающим СМП по возмещению части затрат на открытие собственного дела, в результате конкурсного отбора и в соответствии с постановлением от 22.12.2016 г. № 756-р "О предоставлении субсидий по итогам конкурса" получателем субсидий стали: индивидуальный предприниматель Лукашина О.С. - сумма субсидий 25,0 тыс. руб., индивидуальный предприниматель Жигулина И.Н. - сумма субсидий 25,0 тыс. руб.

6. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства происходит в форме аренды муниципального имущества, для осуществления предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2017 года заключено 12 договоров с   субъектами малого и среднего предпринимательства на  предоставление  в аренду муниципального имущества, общей площадью 767,9 м².

7. Муниципальные преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды СМП не предоставлялись.

8. Проведен мониторинг инвестиционных проектов субъектов МСП. В 2016 году 3 организации – СМП осуществляли реализацию инвестиционных проектов на территории Кромского района. Общая стоимость проектов 65,1 млн. руб., в т.ч. ООО «Кромские сады» по строительству цеха по переработке плодов и ягод – 35,1 млн. руб.; ИП Висягин С.А. по строительству магазина – 8,0 млн. руб. и ООО «Строитель» по строительству жилых домов на сумму 22,0 млн. руб., в 2016 году организациями малого и среднего бизнеса вложено около 25,0 млн. руб. инвестиций в экономику района.

9. О мерах муниципальной и государственной поддержки за 2016 год проконсультировано 56 физических лица. Во исполнение мероприятий дорожной карты активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности разработана памятка последовательности действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения муниципальной услуги «Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства». Памятка размещена на официальном сайте администрации Кромского района в разделе «Экономика и социальная сфера» подразделе «Предпринимательство».

10. Для удобства пользователей на главной странице официального сайта администрации Кромского района размещен баннер «Фонда поддержки предпринимательства Орловской области» с переходом на сайт, так же на главной странице официального сайта Кромского района размещена постоянная ссылка в форме баннера «Господдержка орловского бизнеса» о создании информационных центров поддержки малого и среднего бизнеса в Орловской области.  Информация о мерах поддержки и конкурсных отборах трижды размещена в районной газете «Заря», 17 информационных листов для предприятий малого и среднего бизнеса размещены на стендах администрации Кромского района, сельских и городского поселений, центре занятости населения, районном центре культуры и досуга.

11. Обеспечена работа «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по тел. 2-00-67).

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Количество вновь зарегистрированных  субъектов МСП (в т.ч. ИП) 14 ед., факт – 63 ед., результат 4,5.

2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП – 2 ед. получателями поддержки, факт – 2 ед., результат 0.

3. Количество сохраненных рабочих мест субъектами МСП – 4 ед., факт – 3 ед., результат 0,7.

4. Количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку – 4 ед., факт – 2 ед., результат 0,5.

5. Количество субъектов МСП получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы – 56 ед., факт – 56 ед., результат 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(4,5+0+0,7+0,5+1)/5

Е=1,34.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году, отделу по экономике, предпринимательству и труду усилить информационно-разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки.

1.13. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе на 2015-2017 годы».

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 11.09.2014 г. № 657.

Основной целью программы является сохранение жизни и здоровья работников организаций района в процессе трудовой деятельности.

Основными задачами Программы являются:

1)совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с органами государственного надзора и контроля, профсоюзами и работодателями по улучшению условий и охраны труда;

2) методическое обеспечение организаций района в сфере охраны труда;

3)информационно-консультативное обслуживание, нормативно-правовое обеспечение в сфере охраны труда.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2015 году 6,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Денежные средства направлены на выплаты победителям районного конкурса «Смотр-конкурс на лучшую организаторскую работу по охране труда среди предприятий Кромского района за 2014 год».

Общий объем запланированных средств предприятий и организаций на реализацию мероприятий программы 11165,8 тыс. руб., фактически выделено и освоено 12663,0 тыс. руб. Данные средства направлены на улучшение условий охраны труда: проведение обучения по вопросам охраны труда, проведение медосмотров, специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды и СИЗ, литературы, наглядных пособий, средств пожаротушения, улучшения освещения, выдачу спецпитания и т.д.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

1. Постоянно готовится информация о несчастных случаях на производстве, участие представителей органов муниципальной власти района и профсоюзных органов в расследовании несчастных случаев на производстве; проводится анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района.

2. Материалы  по вопросам охраны труда размещаются в районной газете "Заря" и на сайте администрации, готовится ежегодный доклад о состоянии условий и охраны труда в Кромском районе. Размещено 7 материалов по вопросам охраны труда, проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по охране труда

3. Зарегистрировано 4 случая производственного травматизма, из них 2 – с тяжелым исходом: ООО "Орел-Агро-Продукт" (ОП "Кромское" и 1 – Дмитровское отделение) и 2 – со смертельным исходом (1 – БУЗ ОО «Кромская ЦРБ», 1 – ООО «Орел-Агро-Продукт» Новодеревеньковское отделение).

4. Проведен районный смотр - конкурс по охране труда за 2015 год. В результате 1 место заняло - ООО "Знаменский СГЦ" , 2 место – филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Кромы, 3 место – ООО «Арта».

5. Проводятся: анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве на основании данных Госинспекции труда в Орловской области и систематический контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях района во взаимодействии с органами государственного надзора и контроля с профсоюзами. В результате из 12 организаций с численностью работающих более 50 человек, в 9 организациях  района  имеются освобожденные специалисты по охране труда, в остальных - возложены  обязанности.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом – не более 1 случая в году, факт – 4 случая, результат 0,25.

2. Организация обучения по охране труда, обучающими организациями – не менее 50 человек, факт – 74 человек, результат 1,48.

3. Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника – не менее 2000 руб./чел. в год, факт – 6337,8 руб./чел. в год, результат 3,16.

4. Общее количество аттестованных рабочих мест по условиям труда (СОУТ) в районе – не менее 450 чел., факт – 1964 чел., результат 4,36.

5. Фактические затраты районного бюджета запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета 6,0 тыс. руб./6,0 тыс. руб. = 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0,25+1,48+3,16+4,36+1)/5

Е=2,05.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году.

1.14. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2015 год».

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.11.2014 г. № 839, с последующими изменениями и дополнениями от 25.03.2015 г. № 236, от 04.08.2015 г. № 429, от 31.12.2015 г. № 736, от 23.03.2016 г. № 148, от 24.06.2016 г. № 371, от 06.07.2016 г. № 396, от 16.08.2016 г. № 456.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике.

Основные задачи программы:

-    обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств;

-    поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

-    сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 29223,8 тыс. руб., финансирование – 24573,831 тыс. руб. выполнен на 84,1 %, освоено 100 %.

Всего на реализацию мероприятий Программы за 2015 год направлено 24573,831 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 17355,754 тыс. рублей,

- районный бюджет – 7218,077 тыс. рублей,

За 2016 год в рамках мероприятий Программы:

- произведен ремонт дорог общей протяженностью 4,215 км.: ремонт автодороги Кромы-Макеево пос. Строителей– 0,581 км. и д. Закромский Хутор – 2,005 км. Большеколчевского с.п.; произведен текущий ремонт по ул. Молодежная в п. Кромы – 0,554 км.; отремонтирована дорога в д. Семенково Ретяжского с.п. – 4,095 км.; осуществлен ремонт тротуара по ул. Молодежной в с. Апальково Апальковского с.п. – 0,0 км.; произведен капитальный ремонт искусственных сооружений на автодороге в д. Заречье Короськовского с.п., ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Б. Драгунская Стрелецкого с.п.; отремонтированы дороги в п. Кромы общей протяженностью – 2,053м² и 5,013 км.

- продолжается строительство автодороги «Москва-Харьков-Лысовка» п. Новотроицкий в Шаховском с.п.

В ходе реализации программы из-за нарушения подрядной организацией договорных обязательств не выполнены в полном объеме работы по строительству объекта «Строительство автодороги "Москва-Харьков" - Лысовка" - п. Новотроицкий».

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в административных центрах муниципальных районов Орловской области» профинансировано на 86,5 % (13875,51 тыс. руб.) от запланированных средств (16532,86 тыс. руб.) по причине нарушения подрядчиком контрактных обязательств (три объекта по п. Кромы – пер. Ленинский и ул. Ленина, ул. Комсомольская и ул. Комсомольская в районе жилых домов № 17-23).

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Увеличение доли автодорог, отвечающих нормативным требования: план на 3,55 % факт на 3,55 %, результат 1.

2. Доля населенных пунктов имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами регионального значения: план на 0,73 % факт на 0 %, результат 0.

3. Доля автомобильных дорог, по которым обеспечен беспрепятственный проезд не зависимо от погодных условий на территории сельских поселений Кромского района: план 100 % факт 100 %, результат 1.

4. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в административных центрах муниципальных районов Орловской области отвечающих нормативным требованиям: план 70,7 % факт 67,34 %, результат 0,95.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(1+0+1+0,95)/3*100

Э=73,8 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (50%-79%) уровень реализации программы удовлетворительный.

Так как приведение дорог в нормативное состояние является одной из ключевых проблем, рекомендовано продолжить работу по ремонту дорог в рамках мероприятий муниципальной программы, что позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

1.17. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена в новой редакции Постановлением администрации Кромского района от 09.08.2016 г. № 439.

Основные цели Программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Кромского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Кромского района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Кромского района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Кромского района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кромского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Кромского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Кромского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Кромского района.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году – 37191,115 млн. руб., финансирование составило 5999,88 тыс. руб., освоено на 16,1 %.

Местный бюджет – 673,8 тыс. руб., финансирование – 473,0 тыс. руб., освоено – 70,2 %.

Областной бюджет – 11354,12 тыс. руб., финансирование – 1728,41 тыс. руб., освоено –  15,2 %.

Федеральный бюджет 25144,0 тыс. руб., финансирование – 3793,47 тыс. руб., освоено – 15,1 %.

Внебюджетные источники – 19,2 тыс. руб., финансирование – 5,0 тыс. руб., освоено – 26 %.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных программой:

1. Обустроена детская игровая площадка в с. Вожово, ул. Железнодорожная.

2. Заключено соглашение от 20 июня  2016 года № 5 о предоставлении в 2016 году Департаментом сельского хозяйства Орловской области  субсидий  из областного бюджета бюджету Кромского района  на софинансирование мероприятий  по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

3. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Кромской Мост, ул. Раздольная. Получено заключение экспертизы. Документация передана в Департамент сельского хозяйства Орловской области для включения в 2017 году в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий»

4. Продолжается строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» - д. Речица. Объект не введен в 2016 году в эксплуатацию по причине нарушения подрядчиком договорных обязательств. По этой же причине финансирование программы составило – 16,1 %.

5. Проведен районный праздник «День  работников сельского хозяйства».

6. Создано 20 новых рабочих мест в сельских поселениях.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Наличие ФАПов в сельских поселениях – 19 ед., факт – 19 ед., результат 100 %.

2. Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях – 1 ед., факт – 1 ед., результат 100 %.

3. Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях – 18 ед., факт – 18 ед., результат 100 %.

4. Количество реализованных проектов местных инициатив – 1 ед., факт – 1 ед., результат – 100 %.

5. Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив – 250 чел., факт – 250 чел., результат – 100 %.

6. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий района – 2 ед., факт – 2 ед., результат 100 %.

7. Количество созданных рабочих мест – 20 ед., факт – 20 ед., результат 100 %.

8. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 3,157 км., факт – 0 км., результат – 0 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100+100+100+100+100+100+0)/8

Э=87,5 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 80 % до 100%) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017  году.

Однако, исходя их проведенного анализа эффективности, в программу не были  внесены изменения в соответствии с фактическим финансированием и выполненными мероприятиями.

1.18. Муниципальная программа «Образование в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 11.12.2013 г. № 901, с последующими изменениями и дополнениями от 30.12.2014 г. № 987, от 17.04.2015 г. № 284, от 05.02.2016 г. № 77, от 17.10.2016 г. № 591, от 22.12.2016 г. № 759.

Основной целью программы является создание  оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан,  вне зависимости от места жительства и доходов обучающихся и воспитанников.

Задачами программы являются:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений;

- организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- повышение квалификации 100% учителей начальных классов, участвующих в реализации ФГОС начального общего образования;

- увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию посредством дистанционного обучения до 20%;

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района;

- укрепление здоровья детей и подростков;

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;

- оснащение муниципальных образовательных учреждений современным  учебно-наглядным оборудованием;

- оснащение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений;

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях   творческой деятельности;

- оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

- организация отдыха и оздоровления детей;

- исполнение  функций управлением образования   в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году – 199792,46 тыс. руб., финансирование – 198096,84 тыс. руб. или 99,2 %, освоено 100 %.

Денежные средства направлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда педагогическим работникам, включая работников МБОУДОД «Кромской Центр дополнительного образования для детей» и работников детских садов №№1,2,3,5. На выплаты компенсаций родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях. На питание учащихся, детей, посещающих дошкольные группы при школах и дошкольников, на ремонт школ, на содержание имущества образовательных учреждений в т.ч. оплата коммунальных услуг, дератизация, вывоз мусора, прочее, хозрасходы, уплата земельного налога.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

1. Отремонтированы помещения Гостомльской ООШ, установлены ограждения в Семенковской и Вожовской общеобразовательных школах, установлен теневой навес в дошкольной группе Вожовской ООШ, Отремонтирована столовая Шаховской СОШ. Приобретено технологическое оборудование в Шаховскую среднюю, Кромскую среднюю, Короськовскую школы, детский сад №5. Установлены тахографы на школьные автобусы.

2. В 2016 году 542 ребенка оздоравливались в дневных пришкольных лагерях, приобретены 11 путевок за счет средств местного бюджета в загородные лагеря и 50 путевок за счет областного бюджета, активными малозатратными формами отдыха и оздоровления были охвачены 1660 детей.

3. Заработная плата работников дошкольного образования составляет 12773,6 руб., педагогических работников – 19624,2 руб.

4. Заработная плата по общему образованию составила 15443,3 руб., заработная плата педагогических работников – 21227,92 руб.

5. Приобретались и перезаряжались огнетушители в образовательные учреждения.

6. Проводились пропитки деревянных конструкций и замер сопротивления изоляции контура сопротивления.

7. В течение 2016 года осуществлялось Т.О. пожарной кнопки, газового оборудования, охраны, системы ГЛОНАСС.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный   экзамен не менее  чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном  экзамене – 98,5 %, результат – 99 %, выполнено 1.

2. Оснащенность ОУ района компьютерной техникой и программным       обеспечением –50 %, результат – 90 %, выполнено на 1,8.

3.Доля педагогических работников системы образования района, прошедших курсовую подготовку и переподготовку – 100 %, результат – 100 %, выполнено на 1.

4. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования – 75 %, результат – 42 %, выполнение – 0,56.

5. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней – 35 %, результат – 40,6 %, выполнение – 1,16.

6. Количество обучающихся ОУ района, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 10 человек, результат – 7 человек, выполнение – 1,4.

7. Оснащенность учебных кабинетов современным и учебно–наглядным оборудованием – 70 %, результат – 60 %, выполнение – 0,85.

8. Оснащенность библиотек учебниками и учебными пособиями – 50 %, результат – 90 %, выполнение – 1,8.

9. Оснащение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений – 25%, результат – 8,7 %, выполнение – 0,34.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы. Показатель степени достижения цели и решения задач Программы в целом рассчитывается по формуле:

(1), где:

– значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы;

n – число показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и решения задач Программы.

=(1/9)х10,9

=1,2

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2017 году.

1.19. Муниципальная программа «Социальная  поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – отдел опеки и попечительства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.11.2013 г. № 839, с последующими изменениями и дополнениями от 03.02.2014 г. № 71, от 13.02.2015 г. № 136, от 01.04.2015 г. № 253, от 30.12.2015 г. № 735, от 18.04.2016 г. № 246, от 30.12.2016 г. № 818.

Основной целью программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

1. Реализация дополнительных гарантий социальной  поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 17107,26 тыс. руб., финансирование 16748,08 тыс. руб. (97,9 %), освоено 100 %.

Областной бюджет: план – 17030,71 тыс. руб., факт – 16671,53 тыс. руб. (97,9%)

Федеральный бюджет: план – 76,55 тыс. руб., исполнено на 100 %.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год и степень выполнения:

1. Обеспечение  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  по  договорам  найма  специализированных  жилых  помещений – 22 %, результат – 56,7 %., выполнение – 257,7 %.

Обеспечено жильем всего 17 чел. из запланированных 7 чел. Погашена кредиторская задолженность по расчетам с исполнителем контракта за 2015 год, Оформлены права собственности без обременения и переданы жилые помещения в пользование по договорам найма указанной категории.

2. Выплата  единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных  родительского  попечения  в  семью – 100 %, результат – 41,67 %, выполнение 41,67 %.

По состоянию на 31.12.2015 года назначено пособие при устройстве в семью на 12 детей, выплата произведена на 5 детей, по причине отсутствия финансирования.

3. Обеспечение  содержания  детей  в  семьях  опекунов  и  приемных  семьях,  а  также  вознаграждение  приемным  родителям – 100 %, результат – 100 %, выполнение 100 %.

4. Обеспечение  бесплатного  проезда  на  транспорте (кроме  такси),  а  также  2  раза  в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к  месту  учебы  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей – 100 %, результат – 100%, выполнение 100 %.

5. Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100%, выполнение 100 %.

6. Обеспечение  выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  единовременным  денежным  пособием,  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем  и  оборудованием – 100 %, результат – 100 %, выполнение 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(257,7 %+41,67 %+100 %+100 %+100 %+100%)/6

Е=116,6 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 100 %) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2017 году.

1.20. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы в Кромском районе».

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.11.2013 г. № 839.

Целями программы является:

- снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,

- приведение дорог, находящихся в ведении муниципального района в соответствие с нормативными требованиями.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня безопасности транспортных средств, включая  эксплуатацию и техническое состояние;

- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- улучшение состояния районных дорог, остановок пассажирского транспорта, осветительных приборов.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 157,2 тыс. руб. выполнен на 155,6 %. Финансирование данной программы осуществлялось за счет бюджетов поселений.

Денежные средства израсходованы на финансирование по замене лампочек уличного освещения в п. Кромы; на установку дорожных знаков по пер. Козина в п. Кромы около школы; на установку осветительных приборов на пересечении пер. Бубнова и ул. Советской в п. Кромы; на финансирование ООО "Борть" для приобретения противогололедных материалов для п. Кромы.

Личным составом отделения ГИБДД ОМВД России по Кромскому району в коллективах, организациях и хозяйствах проведено 35 бесед по безопасности дорожного движения, 97 бесед проведено в школах и дошкольных учреждениях. В районной газете "Заря" было опубликовано 47 статей на тему безопасности дорожного движения, а также подготовлено и размещено в интернет-изданиях 3 статьи. Организовано 21 выступление по местному радио.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2016 год и степень реализации:

1. Количество дорожно – транспортных происшествий.

В 2014 году – 194 (базовое значение). В 2016 году (по запланированному значению) – 189. Фактическое значение показателя за 2016 год – 176. Произошло снижение количества ДТП.

Показатель выполнен и коэффициент выполнения - 1,07.

2. Количество погибших и пострадавших при дорожно – транспортных происшествиях.

В 2014 году – 38 (базовое значение). В 2016 году по запланированному значению – 34. Фактическое значение за 2016 год – 60. Произошел рост количества погибших и пострадавших при ДТП.

Показатель не выполнен и коэффициент выполнения - 0,57.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывалась как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1,07+0,57)/2

Е=0,82.

В соответствии с критериями оценки эффективности, значение показателя степени достижения цели меньше 1. Так как программа не содержит критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, отделом по экономике, предпринимательству и труду сделан вывод о невозможности проведения оценки эффективности. Кроме этого, планируемые значения показателей оценки по годам реализации  планировались по отношению к базовому значению – 9 мес. 2014 года и не учитывали средние (расчетные) показатели в целом за год.

По итогам проведенного анализа разработчику программы рекомендуется:

- Пересмотреть целевые индикаторы и методику расчета эффективности муниципальной программы.

- Проанализировать динамику каждого из базовых показателей программы за несколько лет.

- Внести необходимые изменения в муниципальную программу.

1.21. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Исполнитель программы - Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Кромского района».

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 24.09.2013 г. № 693.

Основной целью программы является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Задачи:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам  во временном трудоустройстве в свободное от учебы время.

2. Обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних  граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 55,0 тыс. руб., выполнен на 97,9 %.

Местный бюджет: план 55,0 тыс. руб., финансирование 53,85 тыс. руб., освоено 97,9%.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы несовершеннолетние граждане и  их родители о возможностях участия в оплачиваемых временных работах в количестве 98 человек. Создан банк вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в количестве 66 единиц. С работодателями было заключено 11 договоров для трудоустройства 66 человек несовершеннолетних граждан. Финансирование на оплату труда из средств районного бюджета составило 53,85 тыс. рублей.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2015 год:

1. доля граждан получивших государственную услугу в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9,2 %, результат – 9,2 %, выполнение 100 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (1) программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2017 году. Ответственному исполнителю своевременно вносить соответствующие изменения в программу.

1.22. Муниципальная программа «Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе на 2014-2016 годы».

Исполнитель программы - Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Кромского района».

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 24.09.2013 г. № 694.

Основной целью программы является  обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки населения Кромского района.

Задачи программы:

1.Содействие гражданам в трудоустройстве, а  работодателям в подборе необходимых работников.

2.Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 50,0 тыс. руб. выполнен на 99,52 %.

Местный бюджет: план 50,0 тыс. руб., финансирование 49,76 тыс. руб., освоено 99,52%.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы 80 человек безработных и незанятого населения о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах. Заключено 12 договоров с работодателями для трудоустройства  30 человек. Финансирование на оплату труда из средств районного бюджета составило 49,76 тыс. рублей.

Создан банк временных рабочих мест в количестве 30 единиц.

На постоянной основе в районной газете "Заря" осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2016 год и степень достижения:

1. уровень регистрируемой безработицы план 1,2% фактическое достижение показателя уровня безработицы - 0,9%, выполнение 133 %.

2. доля граждан, получивших государственную услугу по организации оплачиваемых общественных работ в общей численности безработных граждан 38,5% .Фактическое значение составило: 38,5%. Выполнение 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(133%+100%)/2

Е=116,5.

В соответствии с критериями оценки эффективности  программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2017 году.

Ответственному исполнителю своевременно вносить соответствующие изменения в программу

3. Выводы и предложения

В районе внедрен программно-целевой принцип организации бюджетного процесса для повышения ответственности органа местного самоуправления района за результаты деятельности. Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Наличие системы показателей (индикаторов) реализации целевых программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по каждой программе,  можно сделать вывод: 40 % муниципальных программ высокоэффективны, 30 % - эффективны; 20 % имеют удовлетворительный уровень эффективности; 10 % - разработаны без проведения необходимого анализа целей и индикаторов.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

1) соблюдать требования Постановления администрации Кромского района  от 8 августа 2013 г. № 543 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района» (с изменениями от 30.12.2015 г. № 733), усилить исполнительскую дисциплину. Обратить особое внимание на  п.3.2, п. 3.4, п.3.6, п.3.7, п.5.1.1 - 5.1.5 Порядка)

2) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

3) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный  положениями статьи 34 БК РФ;

4) планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;

5) пересмотреть плановые значения на 2017 - 2020 годы  для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2016 году;

6) При представлении годовых отчетов в отдел по экономике, предпринимательству и труду указывать фактически проведенные мероприятия в их качественном и количественном выражении, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов по каждому мероприятию программы (подпрограммы).

Начальник отдела по экономике,

предпринимательству и труду

администрации Кромского района                                                     Е.А. Андреева