## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Мартынова Татьяна Витальевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области», паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"(утвержден 28.03.2019 г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54625407-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 2. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. 3. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчиков по благоустройству дворовых территорий. 4. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчика по благоустройству общественной территории. 5.Проведение работ по ремонту двух дворовых территорий двух многоквартирных жилых домов. 6. Проведение работ по благоустройству общественной территории. 7. Введение в эксплуатацию благоустроеных общественной и двух дворовых территорий.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Большеколчесвком сельском поселении Кромского района Орловской области 2. Благоустроенная общественная территория в Большеколчевском сельском поселении Кромского района 3. Создание комфортных условий проживания, отдыха и досуга жителей Большеколчевского сельского поселения Кромского района
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.11.2019 года Окончание проекта 21.12.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1 874 427,47 руб.; в т.ч. средства федерального бюджета - 873 249,38 руб.; областного бюджета - 783 013,04 руб., в том числе средства Дорожного фонда 774 192,34 руб.; средства местного бюджета - 218 165,05 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Мартынова Татьяна Витальевна | Глава Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-09-12, adm.bcolch@yandex.ru
Администратор проекта | Петросян Оксана Георгиевна | Ведущий специалист администрации Большеколчевского сельского поселения | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-09-79 admbcolch@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сафонов Александр Викторович | Главный специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйства администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
Консультант проекта (при наличии) | Пятин Михаил Александрович | Депутат Большеколевского Совета народных депутатов | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8-486-43-2-09-79

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству двровых территорий | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 32 дня | Подготовлено 2 сметных стоимости, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-12-02
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Мартынова Т.В. | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 22 дня | Получено 2 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-23
|  | Разработка сметы на дополнительные работы по благоустройству территорий | Комарова М.Н. | 2020-01-01 | 2020-01-19 | 19 дней | Подготовлена 2 сметнаой стоимость, определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2020-01-19
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Мартынова Т.В. | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 4 дня | Получено 2 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2020-01-23
2. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-12-09 | 39 дней | Подготовлен сметный расчет, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-12-09
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории | Мартынова Т.В. | 2019-12-10 | 2019-12-23 | 14 дней | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-23
3. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н Мартынова Т.В. | 2019-12-24 | 2020-01-23 | 31 день | Разработана аукционная документация | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 13 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Мартынова Т.В. | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 4 дня | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-20
|  | Внесение стоимости объекта дополнительных работ в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н Мартынова Т.В. | 2020-02-21 | 2020-03-10 | 19 дней | Разработана аукционная документация | 2020-03-10
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 13 дней | Определен победитель аукциона | 2020-03-23
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Мартынова Т.В. | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 6 дней | Заключен муниципальный контракт | 2020-04-06
4. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства общественной территории | Внесение стоимости объекта дополнительных работ в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н Мартынова Т.В. | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 7 дней | Разработана аукционная документация | 2020-01-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л.Н. | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 9 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л.Н. Мартынова Т.В. | 2020-02-16 | 2020-02-19 | 4 дня | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-19
5. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Мартынова Т.В., Мальфанов С.А. Пятин М.А. | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 62 дня | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-06-30
6. | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Мартынова Т.В., Мальфанов С.А. Пятин М.А. | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 60 дней | Проведены работы по благоустройству общественной территории. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-07-10
7. | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территории | Проведение осмотра объекта | Мартынова Т.В. Сафонов А.В. Пятин М.А. | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 5 рабочих дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-07
|  | Осуществление приемки | Мартынова Т.В. Сафонов А.В. Пятин М.А. Петросян О.Г. | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-09
8. | Введение в эксплуатацию благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта | Мартынова Т.В. Сафонов А.В. Пятин М.А. | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 рабочих дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-17
|  | Осуществление приемки | Мартынова Т.В. Сафонов А.В. Пятин М.А. Петросян О.Г. | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-21

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области
| Заказчик проекта |  | Администрация Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Митин Иван Николаевич
| Руководительпроекта |  | Мартынова Татьяна Витальевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | выполнен полностью | 2019-12-02
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-23
|  | Разработка сметы на дополнительные работы по благоустройству территорий | выполнен полностью | 2020-01-19
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2020-01-23
2 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | выполнен полностью | 2019-12-09
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории | выполнен полностью | 2019-12-23
3 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-20
|  | Внесение стоимости объекта дополнительных работ в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-03-10
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-03-23
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-04-06
4 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства общественной территории | Внесение стоимости объекта дополнительных работ в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-19
5 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контракта - 30.06.2020
6 | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по благоустройству общественной территории,соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | выполнен полностью | 2020-05-25 | работы выполнены с опережением срока окончания исполнения контракта
7 | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территории | Проведение осмотра объекта
Осуществление приемки
8 | Введение в эксплуатацию благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта | выполнен полностью | 2020-05-26 | работы выполнены с опережением срока окончания исполнения контракта
|  | Осуществление приемки | выполнен полностью | 2020-05-26 | работы выполнены с опережением срока окончания исполнения контракта
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)