## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории Кромского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Митин Иван Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достиженю национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для Кромского района Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. 2. Повышение денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан. 3. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения. 4. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории Кромского района. 5. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории Кромского района.
Ожидаемый результат проекта | 1. За 2021 год в Кромском районе официально трудоустроено 120 человек. 2. Сокращение уровня безработицы с 1% в 2020 году до 0,7 % в 2021 году. 3. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта составит 8 человек. 4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 52 человека. 5. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 25 человек.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для Кромского района Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий. 4. Выполнение задач проекта.
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов. 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий. 3. Невыполнение запланированных мероприятий. 4. Низкое информационное обеспечение реализации мероприятий по достижению национальных целей, ввиду отсутствия предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Митин Иван Николаевич | глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48643) 2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Андреева Елена Анатольевна | начальник отдела по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8 (48643) 2-00-67 kromr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Лежепекова Галина Николевна | заместитель главы администрации Кромского района по экономике и финансам - начальник финансового отдела | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-19-38 kromf@inbox.ru
| Алдошин Александр Иванович | заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-21-46 kromgras@mail.ru
| Титова Елена Владимировна | заместитель начальника отдела по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-00-67 kromr@adm.orel.ru
| Красникова Татьяна Валерьевна | главный специалист отдела по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-00-67 kromr@adm.orel.ru
| Рязанцева Светлана Ивановна | директор КУ ОО «ЦЗН Кромского района» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-20-89 krom@job.orl.ru
| Евсеева Галина Григорьевна | ведущий инспектор центра занятости населения КУ ОО «ЦЗН Кромского района» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48643) 2-20-89 krom@job.orl.ru
| Могарычева Елена Владимировна | заведующий филиалом по Кромскому району КУ ОО «ОЦСЗН» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8(48643) 2-20-51 krom@oblszn57.ru
Консультант проекта (при наличии) | Чучина Марина Вячеславовна | заместитель председателя общественной палаты Кромского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8 (48643) 2-00-67 kromr@adm.orel.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Титова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 365 | Опубликовано не менее 3 статей | 2021-11-30
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Титова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Кромского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости и ИП, и без трудовых договоров | Андреева Е.А. Титова Е.В., Красникова Т.В., Рязанцева С.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Количество легализированных граждан трудоспособного возраста - 103 чел. | 2021-12-31
2 | Повышение реальных денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего или последующих детей | Могарычева Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Кромского района | Могарычева Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам района | 2021-12-31
|  | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | Могарычева Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Выплата компенсаций расходов на оплату жилищно - коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2021-12-31
|  | Предоставление бесплатных горячих завтраков учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ | Буглаева Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 722 чел. на 2020-2021 уч.год | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Могарычева Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 8 человек | 2021-12-31
|  | Создание информационного блока о социальном контракте и возможности его заключения на официальном сайте администрации Кромского района | Андреева Е.А. | 2021-01-01 | 2021-04-10 | 100 | Создан информационный блок на официальном сайте администрации Кромского района в сети Интернет в подразделе "Предпринимательство" раздела "Экономика и социальная сфера" | 2021-04-10
|  | Распространение через СМИ информации о мерах социальной поддержки населения | Могарычева Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Подготовлено и опубликовано не менее 4 статей | 2021-12-31
3 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, граждан предпенсионного возраста,женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | Рязанцева С.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Обучено 30 человек, в том числе 20 безработных граждан, 4 лица предпенсионного возраста, 6 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет | 2021-12-31
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | Лежепекова Г.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Трудоустроено 4 чел. | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Лежепекова Г.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Трудоустроено 69 человек в возрасте от 14 до 18 лет | 2021-12-31
|  | Организация и проведение ярмарок вакансий | Рязанцева С.И. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано и проведено 3 ярмарки вакансий | 2021-12-31
4 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Публикация статей о самозанятости в районной газете "Заря" | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 52 человека
|  | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрации Кромского района | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-04-10 | 100 |  | 2021-04-10
|  | Проведение консультаций граждан | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и на странице администрации района в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
5 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "Заря" | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 25 человек | 2021-12-31
|  | Проведение консультаций граждан | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и на странице администрации района в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" | Андреева Е.А. Красникова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории Кромского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация Кромского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Митин Иван Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
2
3
4
5
6
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)