РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» октября 2013 года                                                                  № 809

Об  утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Кромском районе".

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р  и распоряжения Правительства Орловской области от 29 марта 2013г. № 132-р  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Кромском районе» согласно приложению.

2.Настоящее постановление разместить в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Кромского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района Н.Н. Шавшину.

И.о. Главы района 						             А.В.Быков

Приложение

к постановлению

Администрации Кромского района

от 31 октября 2013 г. №809

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования в Кромском районе".

Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

I. Основные мероприятия

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение  и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых   педагогов для работы в дошкольном образовании.

III. Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования

| Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте1 - 7 лет | Чел. | 1394 | 1430 | 1440 | 1445 | 1445 | 1450 | 1450 |
| Охват детей программами дошкольного образования | % | 49,6 | 50,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 53,7 | 53,7 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | Чел. | 692 | 719 | 735 | 755 | 775 | 780 | 780 |
| Потребность в увеличении числамест в дошкольных образовательных организациях | Чел. | 120 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всего | Чел. | - | - | 43 | - | 60 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, всего | - | - | - | 43 | - | 60 | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | - | - | - | 43 | - | 60 | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | Чел. | 189 | 189 | 192 | 192 | 210 | 210 | 210 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогические работники | Чел. | 68 | 68 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | Чел. | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| Направление мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| Участие в областной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Орловской области на 2011-2015» и до 2018 года | Отдел образования | 2013-2015 годы | Будет открыто 103 дополнительных места |
| Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт МБОУ КР ОО «Кромская начальная общеобразовательная школа» | МБОУ КР ОО «Кромская НОШ» | 2013-2014 годы | 37 дополнительных мест |
| 2. Текущий ремонт МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа» | МБОУ КР ОО «Черкасская СОШ» | 2013-2014 годы | 6 дополнительных мест |
| 3. Капитальный ремонт гимназии | МБОУ КР ОО «Кромская СОШ» | 2015-2016 годы | 60 дополнительных мест |
| Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| Обновление нормативно- правовой базы Кромского района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | отдел образования | 2013 -2015 годы | Аналитические материалы |
| Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | -"- | -"- | -"- |
| Реализация методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |  | 2013 год | Методические рекомендации |
| Разработка нормативно- правовых актов администрации Кромского района, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | -"- | -"- | Постановление администрации Кромского района |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| Введение и реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Кромского района | образовательные учреждения дошкольного образования (по согласованию) | 2014 -2015 годы | Реализация ФГОС дошкольного образования |
| Применение повышенного норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | -"- | -"- | Закон Орловской области "Об утверждении Порядка расчета нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования", условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| Внедрение в практику методических рекомендаций к составлению образовательных программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | -"- | -"- | Методические рекомендации |
| Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | руководители образовательных учреждений дошкольного образования (по согласованию) | 2013 -2018 годы | Должностные инструкции |
| Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | -"- | -"- | План повышения квалификации и переподготовки |
| Повышение квалификации руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | -"- | -"- | План повышения квалификации и переподготовки |
| Проведение районного этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" | отдел образования | -"- | Проведение конкурса |
| Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | образовательные учреждения дошкольного образования | 2014 -2018 годы | Материалы социологических и психолого-педагогических исследований |
| Применение инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | образовательные учреждения дошкольного образования | 2014 - 2015 годы | Методический сборник ОИУУ |
| Применение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | отдел образования | 2013-2014г.г. | Методические рекомендации по порядку формирования муниципального задания для дошкольных образовательных учреждений, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования |  |  |  |
| Формирование рабочей группы по разработке требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных учреждений, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта") | отдел образования | 2013-2014г.г. | Приказ о создании рабочей группы |
| Апробация модели реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | отдел образования | 2014 год 2015 -2018 годы | Апробация модели реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования. Внедрение модели реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования |
| Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования |  |  |  |
| Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | отдел образования | 2014-2018 | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования с учетом эффективности деятельности |
| Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| Подготовка публикации в газеты по вопросам введения эффективного контракта | отдел образования, ДОУ района | 2013 - 2018 годы | Ежеквартально |
| Организация "круглых столов" работы в трудовых коллективах с целью проведения разъяснительной работы по введению эффективного контракта | -"- | -"- | -"- |
| Проведение районных семинаров с руководителями дошкольных образовательных учреждений | -"- | 2013г., 2014г. |  |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | -"- | 2013г., 2014г. | Информационный материал по результатам мониторинговых исследований |

V. Показатели повышения эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | -"- | 59,2 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | Во всех образовательных учреждениях дошкольного образования |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | -"- | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | Во всех образовательных учреждениях дошкольного образования |
| Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дошкольного образования | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных учреждениях дошкольного образования |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Орловской области | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | -"- | 0 | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

Изменения в общем образовании,

направленные на повышение эффективности и качества

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

I. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

организация подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) в соответствии с требованиями ФГОС.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

реализацию муниципальной системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку, апробацию и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010г. № 1507-р);

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности учреждений общего образования на основе показателей эффективности их деятельности,

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава, развитие эффективных практик  и привлечение молодых  педагогов для работы в школе.

III. Основные количественные характеристики

системы общего образования

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,76 | 1,69 | 1,7 | 1,72 | 1,73 | 1,75 | 1,8 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | -"- | 1,76 | 1,69 | 1,7 | 1,72 | 1,73 | 1,75 | 1,8 |
| Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,1 |
| Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 10,3 | 19,8 | 30,1 | 41,1 | 52 | 63 | 73,9 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Направление мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по внедрению ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных учреждениях общего образования: закупка оборудования и материалов, закупка учебников и учебных пособий, повышение квалификации педагогов, подготовка школьных команд, создание сети по обмену передовым опытом | отдел образования, руководители ОУ района (по согласованию), педагоги (по согласованию) | 2014-2018 |
| Начального общего образования | -"- | 2013 -2015 |
| Основного общего | -"- | 2014 -2018 |
| Обновление фондов учебников | ОУ района | 2013 -2018 |
| Участие в областном конкурсе "Школа года" | ОУ района | 2013 -2018 |
| Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Реализация мер социальной поддержки молодых педагогов | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Развитие системы наставничества | ОУ района | 2013 -2018 |
| Разработка и утверждение положения и регламента функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | отдел образования, ОУ района | 2013 -2014 |
| Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников | отдел образования, ОУ района | 2013 -2014 |
| Участие в апробации моделей эффективного контракта в общем образовании | отдел образования, ОУ района | 2013 -2014 |
| Установление механизмов стимулирования руководителей образовательных учреждений общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | отдел образования, ОУ района | 2013 -2018 |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями образовательных учреждений в соответствии с типовой формой договора | отдел образования, ОУ района | 2013-2018 |

V. Показатели повышения эффективности и качества

услуг в сфере общего образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | -"- | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 9% общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в регионе | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100% средней заработной платы по экономике региона |
| Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образовательных учреждениях района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных учреждений |

Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

I. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программы  развития МБУДОД Орловской области «Кромской Центр дополнительного образования для детей»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

внедрение и реализацию системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательного учреждения дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

Не менее 36% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 65% из них за счет бюджетных средств.

Не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

III. Основные количественные характеристики

системы дополнительного образования детей

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 2143 | 2186 | 2200 | 2250 | 2280 | 2300 | 2367 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 31 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | человек | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности

и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

| Направление мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| Развития дополнительного образования детей в рамках районной программы «Образование в Кромском района на 2014-2016 годы». | отдел образования, УДОД | 2015 год | Эффективность реализации программы развития МБУДОД Орловской области «Кромской Центр дополнительного образования для детей». |
| Приведение условий учреждения дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса | -"- | 2013 - 2015 годы | Создание современных условий учреждения дополнительного образования детей |
| Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов | -"- | 2015 - 2018 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 36% к 2018 году |
| Повышение квалификации педагогов учреждения дополнительного образования | -"- | 2014 - 2018 годы | Процент педагогов, повысивших квалификацию: 2014 г. - 20% 2015 г. - 35%; 2016 г. - 40%; 2017 г. - 60% 2018 г. - 100% |
| Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственного муниципального учреждения дополнительного образования детей, его руководителя и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | -"- | 2014 год | Показатели эффективности деятельности подведомственного учреждения дополнительного образования, его руководителя и основных категорий работников. |
| Организация мониторинга и предоставление информации отделу образования администрации Кромского района о реализации программы развития МБУДОД Орловской области «Кромской Центр дополнительного образования для детей» |  | 2014-2018 | Результаты мониторинга |
| Создание условий для развития молодых талантов с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| Реализация программы развития МБУДОД Орловской области «Кромской Центр дополнительного образования для детей», муниципальных программ «Развитие физкультуры и спорта в Кромском районе» на 2014-2016 годы, «Молодежь Орловщины» на 2014-2016 годы, «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2016 годы | отдел образования, УДОД | 2013 - 2018 годы | Удельный вес детей и молодежи, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей и молодежи от 7 - 18 лет: 2013 год - 55%; 2014 год - 57% 2015 год - 60%; 2016 год - 62%; 2017 год - 63%; 2018 год - 65% |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | отдел образования, УДОД | 2013 -2014 год |  |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования | -"- | 2013 - 2018 годы | Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2013 год - 75%; 2014 год - 80%; 2015 год - 85%; 2016 год - 90%; 2017 год - 95%; 2018 год - 100% |
| Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников учреждения дополнительного образования детей | -"- | -"- | Дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников |
| Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителя учреждения дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей | -"- | -"- | Положение о материальном стимулировании |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | -"- | 2013 - 2018 годы | Ежегодное проведение не менее 2 информационных мероприятий |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | Не менее 36% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | -"- | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | В учреждении дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальном учреждении дополнительного образования, в общей численности педагогов | -"- | 18 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | Увеличивается доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальном учреждении дополнительного образования детей |