## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры по адресу:Орловская область, Кромской район, с.Кутафино
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") национального проекта "Культура" (утвержден 13.12.2018 г.)
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кутафинского сельского поселения Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Шавшина Надежда Николаевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда", соглашение об участии в реализации регионального проекта "Культурная среда" от 30.04.2019 № 54625431-1-2019-001
Цель (цели) проекта | Проведение капитального ремонта здания Кутафинского сельского Дома культуры
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортного места отдыха для жителей и гостей д. Кутафино. 2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества посетителей Кутафинского сельского Дома Культуры
Период реализации проекта | Начало проекта: 31.03.2019 года Окончание проекта 31.11.2019 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 8 702 990,53 руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 7 626 800 руб. областного бюджета - 401 410,53 руб., средства местного бюджета: 674 780 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Шавшина Надежда Николаевна | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам администрации Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-13-42, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Андреева Елена Анатольевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-00-67
Команда (исполнители) проекта | Комарова Марина Николаевна | Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйстваадминистрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Волгина Анна Леонидовна | Начальник отдела культуры администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-28-90 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
| Черных Михаил Николаевич | Глава Кутафинского сельского поселения Кромского района Орловской области | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486-43-2-54-37 adm-kutafino@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии) | Колгушкина Людмила Геннадьевна | Заместитель председателя Общественной палаты Кромского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8-486-43-2-00-67 schkolaiskusstv@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации | Черных М. Н. | 2019-01-18 | 2019-02-07 | 21 день | Определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2019-02-07
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | Черных М. Н. | 2019-02-07 | 2019-02-18 | 12 дней | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-02-18
2. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. | 2019-02-19 | 2019-03-10 | 19 дней | Разработана аукционная документация | 2019-03-10
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 23 дня | Определен победитель аукциона | 2019-04-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Черных М. Н. | 2019-04-06 | 2019-04-19 | 14 дней | Заключен муниципальный контракт | 2019-04-19
3. | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Черных М. Н., Комарова М. Н., Колгушкина Л.Г. | 2019-04-30 | 2019-09-29 | 153 дня | Проведены работы по выполнению капитального ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2019-09-29
4. | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Черных М. Н., Комарова М. Н., Волгина А. Л. | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2 дня | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2019-10-01
|  | Осуществление приемки | Черных М. Н., Комарова М. Н. | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ работ по капитальному ремонту объекта | 2019-10-03

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта
Заказчик проекта
| Куратор проекта |  | (Ф.И.О. куратора проекта)
| Руководительпроекта |  | (Ф.И.О. руководителя проекта)
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)