## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технгологических и гуманитарных навыков
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Современная школа" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Шавшина Надежда Николаевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение об участии в реализации регионального проекта от 29.04.2019 № 54625000-1-2019-006
Цель (цели) проекта | Реализация основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.Формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, навыков проектной и исследователькой деятельности, развитие социально-культурных компетенций.
Задачи проекта | 1. Определение перечня образовательных организаций - участников проекта. 2.Сбор и обработка документов, необходимых для проведения закупки оборудования 3.Размещение публичного объявления закупок 4.Поставка и монтаж оборудования 5.Подготовка помещений для установки оборудования 6.Открытие двух Центров "Точка роста"
Ожидаемый результат проекта | Повышение качества образования, повышение личносто- ориентировочных ценностей обучающихся, развитие системы дополнительного образования в районе.
Период реализации проекта | Начало проекта 01.05.2019 Окончание проекта 30.09.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта - 3223738,18 руб., в т.ч. средства федерального бюджета-3159585,70 руб., средства областного бюджета - 31915,10 руб., средства местного бюджета-32237,38 руб.
Критерии успеха проекта | Достижение цели, завершение в срок и в рамках бюджета, исполнение всех заявленных объемов работ и их качество, совмещение интересов команды управления проектом и организации, исполняющей работы по проекту
Риски реализации проекта | Отсутствие поставщика, нарушение сроков поставки товаров и выполнения работ, невыполнение поставщиков договорных обязательств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Шавшина Надежда Николаевна | заместитель Главы администрации по социальным вопросам администрации Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта, включая календарный план | 8-486-43-2-13-42, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Буглаева Наталья Валерьевна | начальник отдела образования администрации Кромского района | обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию и взаимодействие команды проекта | 8-486-43-2-14-42 otdelobkrom@yandex.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | начальник отдела закупок администрации Кромского района | выполнение специализированных задач по своей предметной области | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
| Амеличкина Елена Николаевна | директор МБОУ КР ОО "Шаховская средняя общеобразовательная школа" | обеспечивает формирование эффективной информации о реализации проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области | 8-486-43-2-31-25 shah1967@list.ru
| Агошков АлександрВасильевич | директор МБОУ КР ОО "Черкасская средняя общеобразовательная школа" | обеспечивает формирование эффективной информации о реализации проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области | 8-486-43-2-20-39 cherkaskaya_shko@mail.ru
Консультант проекта (при наличии) | - | - | - | -

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Определение перечня образовательных организаций - участников проекта | Проведение отбора образовательных организаций, находящихся в сельской местности и соответствующих критериям отбора | Митин И.Н. Шавшина Н.Н. Буглаева Н.В. | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 11 дней | Определение оразовательных организаций-участников проекта | 2019-03-11
2. | Сбор и обработка документов, необходимых для проведения закупки оборудования | Изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | Буглаева Н.В. | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 8 дней | Получение коммерческих предложений, подготовлено техническое задание | 2019-03-19
3. | Размещение публичного объявления закупок | Внесение стоимости оборудования в план закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л.Н. Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-05-24 | 2019-06-27 | 35 дней | Разработана аукционная документация | 2019-06-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л.Н. Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 15 дней | Определены победители аукционов | 2019-07-12
|  | Заключение контрактов | Лаврова Л.Н. Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 15 дней | Заключены муниципальные контракты | 2019-07-26
4. | Поставка и монтаж оборудования | Осуществление контроля за ходом поставки, оформление актов сдачи - приемки и установки оборудования | Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-07-27 | 2019-08-16 | 21 день | Осуществлена поставка и монтаж оборудования, подписаны акты приема - передачи | 2019-08-16
5. | Подготовка помещений для установки оборудования | Проведение косметического ремонта, приведение помещений образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 62 дня | Завершение проведения косметического ремонта помещений МБОУ КР ОО "Черкасская СОШ", МБОУ КР ОО "Шаховская СОШ", используемых для занятий в Центре "Точка роста". | 2019-08-01
6. | Открытие 2 Центров "Точка роста" | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра "Точка роста" | Агошков А.В. Амеличкина Е.Н. | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 30 дней | Формирование учебных групп и реализация общеобразовательных программ дополнительного образования | 2019-09-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта
Заказчик проекта
| Куратор проекта |  | (Ф.И.О. куратора проекта)
| Руководительпроекта |  | (Ф.И.О. руководителя проекта)
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)