## Slide 1: Карточка проекта «Оптимизация процесса осуществления муниципальных закупок малого объема»
4. Ключевые события проекта
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Руководитель проекта: Лаврова Л.Н.
Заказчики процесса: Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Кромского района Орловской области
Команда проекта: Жилина Т.А., Ажищева Н.Ю., Карнюшкина Е.С., Сенина А.В.
Владелец процесса: МБОУ «Кромская НОШ» (Цепилова Л.В.)
Периметр проекта: МБОУ «Кромская НОШ», Отдел образования и отдел закупок администрации Кромского района
Ключевой риск: Закупка товаров, работ, услуг (ТРУ) с единственным поставщиком по завышенной стоимости
Проблемы:
1. Большое количество повторяющихся закупок
2. Приобретение ТРУ по завышенной стоимости
3. Сложное обоснование каждой закупки
4. Закупка одинаковых ТРУ разными учреждениями по разной стоимости
5. Приобретение ТРУ с низким уровнем качества
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Границы процесса: От создания проекта решения до утверждения
Наименование цели* | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение сроков осуществления закупок малого объема | 14 рабочих дней | 7 рабочих дней
2. Формирование экономии при осуществлении закупок | 0% | 10%
3. Повышение удовлетворенности качеством приобретаемых ТРУ | 70% | 80%
4. Сокращение количества договоров (контрактов) с единственным поставщиков от СГОЗ | 63% | 50%
1. Старт проекта – 01.03.2021
2. Диагностика и целевое состояние – 01.03.2021 – 15.06.2021
- Разработка текущей карты процесса – 01.03.2021 – 01.04.2021
- Разработка целевой карты процесса – 01.04.2021 – 15.06.2021
3. Внедрение улучшений – 21.06.2021 – 27.08.2021
- Совещание по защите подходов внедрения – 18.06.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.09.2021 – 03.09.2021
- Завершающее совещание – 03.09.2021