**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кромского района в 2024 году.**

Сводный годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утверждённым постановлением администрации Кромского района от 08.08.2013 года №543 (с внесенными изменениями от 30.12.2015 г № 733).

В 2024 г. в администрации Кромского района действовало 22 муниципальные программы из них согласно перечня муниципальных программ планируемых к финансированию в 2024 году, утвержденному постановлением администрации Кромского района от 18 октября 2023 года № 686 на территории района в 2024 году – 21.

1. Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности;

2. Обеспечение жильём молодых семей;

3. Образование в Кромском районе;

4. Молодежь Кромского края;

5.Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района;

6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

7. Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе;

8. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

9. Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района;

10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11. Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района;

12. Развитие муниципальной службы в Кромском районе;

13. Развитие информационного общества в Кромском районе;

14. Укрепление общественного здоровья населения Кромского района;

15. Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района;

16. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе;

17. Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области;

18. Развитие дорожного хозяйства Кромского района;

19. Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском районе;

20. Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе;

21. Организация и проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе;

22. «Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2022-2024 г.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов, муниципального бюджета, бюджетов поселений, а так же за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2024 году финансирование реализации мероприятий муниципальных программ составило 554399,51 тыс. руб., что на 58059,45 тыс. руб. больше чем в 2023 году, из них:

* федеральный бюджет – 27823,84 тыс. руб. или 5,02%;
* областной бюджет – 291861,45 тыс. руб. или 52,64%;
* муниципальный бюджет – 178082,57 тыс. руб. или 32,12%;
* бюджеты поселений – 761,65 тыс. руб. или 0,14 %;
* внебюджетные источники – 55870,0 тыс. руб. или 10,08%.

Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения направлено на развитие сферы образования – 389776,150 тыс. руб. (70,31 % от общего объема финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом:

развитие жилищного строительства – 55870,0 тыс. руб. (10,08% от общей суммы финансирования)

развитие дорожной сферы – 53157,316 тыс. руб. (9,59 % от общего объема финансирования);

сфера культуры – 39070,704 тыс. руб. (7,05 % от общего объема финансирования);

социальная поддержка сирот –11584,190 тыс. руб. (2,09% от общего объема финансирования);

развитие информационных технологий – 1029,048 тыс. руб. (0,18% от общей суммы финансирования);

обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО – 887,814 тыс. руб. (0,16% от общего объема финансирования);

обеспечение жильем молодых семей – 847,980 тыс. руб. (0,15% от общего объема финансирования);

прочие социально-ориентированные мероприятия – 2176,309 тыс. руб. (0,39% от общего объема планового финансирования).

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей программы, используется следующая динамика индикаторов:

- положительная динамика значения показателя;

- сохранение значения показателя;

- отрицательная динамика значения показателя.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения и органов местного самоуправления для правильного социально-экономического развития района.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района.

Соисполнители программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.11.2019 г. № 866 в редакции от 04.02.2020 г. № 75, от 09.06.2020 г. № 353, от 20.07.2020 г. № 454, от 03.09.2020 г. № 573, от 24.03.2022 г. № 213, от 07.11.2022 г. № 808, от 17.05.2023 г. № 337, от 14.08.2023 г. № 549, от 22.12.2023 г. № 927, от 18.12.2024 г. № 964.

Основные цели программы - повышение надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Основной задачей программы является замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы.

В связи с заключением концессионного соглашения между ООО «Тепломир» и администрацией Кромского района Орловской области от 18.01.2024 г. в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Кромской район Орловской области», реализация ранее запланированных мероприятий по муниципальной программе не требуется.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году – 0,0 тыс. руб.

Мероприятия не проводились.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля тепловых сетей, находящихся в нормативном состоянии в общей протяженности тепловых сетей выполнен на 100 % (план 92%, факт 92%).

Исполнение целевого индикатора достигнуто благодаря тому, что доля тепловых сетей, находящихся в нормативном состоянии в общей протяженности тепловых сетей, осталась на уровне 2023 года.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя в соответствии с критериями оценки эффективности (от 70% до 100%) программа является эффективной.

В связи с заключением концессионного соглашения между ООО «Тепломир» принято решение не продлевать и не принимать новому программу.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильём молодых семей».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 23.12.2022 г. № 995 в редакции от 08.09.2023 г. № 579, от 28.03.2024 г. № 181.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основной задачей программы является предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Отделом молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района ведется прием заявлений, разъяснительно-консультационная работа, формируются списки молодых семей – участников программы. По состоянию на 01.01.2025 г. в списке нуждающихся – 1 семья.

Количество молодых семей, которые должны улучшить свои жилищные условия при реализации программы – участников программы в 2024 г. составляет 1 семья.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 847,980 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Финансирование данной программы осуществлялось за счет средств:

- региональный бюджета в размере 643,5 тыс. руб.

- муниципального бюджета в размере 204,480 тыс. руб.

В 2024 году выдано свидетельство о выделении социальных выплат 1 молодой семье. Семья использовала выделенные им средства субсидий по свидетельству.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Количество молодых семей – участников программы, улучшивших свои жилищные условия – план - 1 семья, фактически улучшили жилищные условия 1 семья, результат - 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила 100%.

В соответствии с критериями оценки программа является эффективной, исполнителю программы рекомендовано разработать, утвердить и продолжить реализовывать программу в 2025-2026 г.

**1.3. Муниципальная программа**

**«Образование в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.12.2022 г. № 957, с последующими изменениями и дополнениями от 07.02.2023 г. №91, от 05.07.2023 г. №462, от 22.12.2023 г. № 929, от 28.03.2024 г. № 189, от 26.12.2024 г. № 993.

Общей целью программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан, вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников.

Задачами программы являются:

-сокращение количества обучающихся, не сумевших набрать минимальное количество баллов на едином государственном экзамене;

-повышение квалификации учителей, участвующих в реализации ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение доступности дополнительного образования;

- развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности в период проведения оздоровительной кампании, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, через участие в предметных олимпиадах муниципального уровня;

-оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, а так же учебно-методическими материалами, средствами обучения;

- обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием;

- обеспечение выплаты педагогическим работникам вознаграждения за осуществление классного руководства;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

- обеспечение охвата обучающихся организованными формами отдыха и оздоровления;

- обеспечение содержания зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений в надлежащем состоянии;

- обеспечение деятельности по предоставлению общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.

Общий объем средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 393089,200 тыс. руб., профинансировано 389776,150 или 99,157% и освоено 100 %.

Были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия для достижения поставленных задач:

1. Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования запланировано 1978,500 тыс. руб., профинансировано 1812,421 тыс. руб. или 91,61 %, денежные средства освоены на 100%. Выплаты компенсация части родительской платы произведены в полном объеме.
2. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были запланировано 1589,47 тыс. руб. профинансировано и освоено 100% денежных средств.

В 2024 году в дневных пришкольных лагерях оздоровилось 331 детей на сумму 892,7 тыс. руб. Путевками в загородные оздоровительные лагеря охвачено 10 детей на сумму 210,0 тыс. руб., активными мало затратными формами отдыха и оздоровления охвачены 1660 человек, на которые израсходовано 486,77 тыс. руб. Охват детей различными организованными формами отдыха - 95%.

1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования. Финансирование предусмотрено из средств муниципального бюджета в размере 14106,64 тыс. руб., профинансировано 14106,64 тыс. руб. или 100 % и освоено 100%.

Денежные средства были направлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда 24 работников МБОУДОД ОО "Кромской Центр дополнительного образования для детей"(10439,7 тыс. руб.), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, организация и проведение спортивных мероприятий, текущий ремонт и приобретение оборудования (3667 тыс. руб.). Заработная плата педагогических работников доп. образования составила 30572,7 рублей.

1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях системы дошкольного образования на общую сумму 49290,28 тыс. руб., в т. ч. из районного бюджета 16734 тыс. руб. и областного бюджета 32556 тыс. руб.. Денежные средства освоены на 100%.

За их счет производилось финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников детских садов №1,2,3, оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт. Выплачивалась заработная плата 81 работникам (израсходовано 38710,9 тыс. руб.), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования. Заработная плата работников дошкольного образования составляет 31134,8 рублей, педагогических работников – 39553,4 рублей.

1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы поддержки педагогических работников образовательных организаций, одаренных и талантливых детей. Выделены средства из муниципального бюджета в размере 210,000 тыс. руб., профинансировано и освоено на 100%.

Произведены выплаты грантов Главы администрации Кромского района одаренным и талантливым детям. Всего принимало участие 253 школьника из 671 учащихся 7-11 классов.

1. Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по образовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Запланировано 325914,320 тыс. руб., фактически профинансировано 99,035% или 322767,909 тыс. руб. освоено 100%.

В рамках программы «Образование в Кромском районе» в 2024 г.:

- Выплачивалась заработная плата 471 работнику общеобразовательных организаций (израсходовано 266444,3 тыс. руб.), в том числе классное руководство федеральное – 17581,6 тыс. руб., областное – 2656,3 тыс. руб.

В результате:

- Заработная плата по общему образованию составила 36 461 руб.,

- Заработная плата педагогических работников 46 465 руб., - заработная плата педагогических работников, работающих в дошкольных группах – 36 285,6 руб.

- Осуществлялась оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных платежей, расходов по содержанию имущества, питание дошкольников и школьников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования.

- Осуществлялся подвоз школьников к месту учебы.

- Улучшилась материальная база ОУ в связи с приобретением учебников и наглядных пособий(3460,8 тыс. руб.).

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план - 99 %, факт -100%, коэффициент выполнения - 1,01.
2. Доля педагогических работников системы образования района, прошедших курсовую подготовку и переподготовку: план - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения – 1
3. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования план – 65%, результат – 99,6 %, коэффициент выполнения – 1,5.
4. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, уровня: план - 35%, факт – 37,7%, коэффициент выполнения - 1,08.
5. Оснащенность библиотек учебниками и учебными пособиями, а также учебно - методическими материалами, средствами обучения от общего количества обучающихся. План - 100%, факт 100%, коэффициент выполнения - 1.
6. Доля подростков от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в МОО: план – 21%, факт – 23,8%, коэффициент выполнения – 1,13.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. План – 9 %, факт – 8,2 %, коэффициент выполнения – 0,9.
8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. План - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения – 1.
9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории: план – 100%, факт – 100%, коэффициент выполнения – 1.
10. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет: план – 100%, факт – 100%, коэффициент выполнения – 1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

(1,01+1+1,5+1,08+1+1,13+0,9+1+1+1)/10=1,062

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.4. Муниципальная программа**

**«Молодежь Кромского края».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.12.2022 г. № 960, в редакции от 23.01.2023 г. №41, от 16.12.2024 г. № 955.

Основной целью программы является развитие системы комплексных мер, направленных на духовно-нравственное, патриотическое и социальное воспитание подрастающего поколения.

Основные задачи программы:

- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития молодежной политики в системе муниципального управления;

- создание современной системы работы с молодежным активом.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 13,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам – 6,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий с членами молодежных организаций и общественных объединений района и приобретение подарков, покупку грамот – 7,0 тыс. руб.

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Конституции РФ; проведена встреча молодежи с ликвидаторами на Чернобыльской АЭС; организованно благоустройство воинских захоронений ко Дню Конституции России. Команда района приняла участие в областном спортивно-туристическом слете. Проведен "День призывника".

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по поддержке талантливой молодежи и молодежных инициатив организованы и проведены мероприятия с членами молодёжных организаций и общественных объединений района (Акции: "Георгиевская ленточка", высадка деревьев, участие в акциях, помощь ветеранам и т.д..)

Общая численность молодежи от 14 до 35 лет, согласно статистическим данным, в Кромском районе составила на 01.01.2024 г. – 4739 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в реализацию молодежной политики на территории района – 535 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в общественные организации на территории района – 240 чел.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в реализацию молодежной политики, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 10,5%, факт – 10,5 %, результат 100%.

2. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в общественные организации, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 4,7 %, факт – 4,7 %, результат 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 100 %)/2 = 100.

В соответствии с критериями оценки эффективности (100 и более) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.5. Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – отдел администрации Кромского района по территориальной и гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке, профилактике терроризма и экстремизма.

Соисполнители программы - Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту, отдел образования, отдел культуры и архивного дела.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 07.12.2022 г. № 915, внесены изменения и дополнения постановлениями администрации Кромского района от 14.06.2023 г. № 408, от 29.07.2024 г. № 546.

Целями программы является:

1. Участие в профилактике терроризма экстремизма, а также в минимизации ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кромского района.

2. Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Кромского района, реализация прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Основные задачи программы:

1. Недопущение на территории района межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористических угроз, экстремистских проявлений.

2. Укрепление межнационального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

3. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 778,0 тыс. руб., профинансирован и освоен на 100 %.

Данные средства израсходованы:

1. На недопущение на территории района межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористических угроз, экстремистских проявлений – 773,0 тыс. руб.

-На установку системы оповещения и управления эвакуацией в 20 образовательных учреждениях и в 1 учреждении культуры. План 500,0 тыс. руб., факт 500,0 тыс. руб.

-На оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии. План 100,0 тыс. руб., факт 100,0 тыс. руб.

-На проведение конкурса рисунков среди образовательных организаций района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». План 5,0 тыс. руб., факт 5,0 тыс. руб.

-На приобретение снаряжений образовательными учреждениями для аварийного спуска из окна в случае чрезвычайной ситуации (лестница веревочная спасательная, канатно-спусковое устройство, эвакуационный рукав и т.п.) для каждого класса, начиная со второго этажа и выше. Приобретено 20 спасательных лестниц для спуска. План 60,0 тыс. руб., факт 60,0 тыс. руб.

-На обеспечение охраны образовательных учреждений (3 объекта) посредством постановки на пульт централизованного наблюдения (шторм). План 108,0 тыс. руб., освоено 108,0 тыс. руб.

1. На достижение и укрепление межнационального согласия в Кромском районе Орловской области, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов – 5,000 тыс. руб., а именно:

-На проведение конкурса творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». План 5,0 тыс. руб., факт 5,0 тыс. руб.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год:

1. Разработан и утвержден председателем антитеррористической комиссии Кромского района 31 января 2024 года план профилактических антитеррористических мероприятий, мер по противодействию политическому, этническому и религиозному экстремизму, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждению проявления ксенофобии на территории Кромского района Орловской области на 2024 год. План - 1, факт - 1.

Каждым образовательным учреждением, учреждением культуры, отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту, разработаны планы профилактических мероприятий направленных на предупреждение проявления ксенофобии, противодействие экстремизму и профилактику терроризма в молодежной среде. План 1, факт 1.

2. Проведен конкурс рисунков среди учащихся школ района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». Запланировано 1, факт 1. Освоить 5,0 тыс. руб., освоено 5,0 тыс. руб.

3. Проведен конкурс творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». Запланирован 1, факт 1. План 5,0 тыс. руб., освоено 5,0 тыс. руб.

4.Оплачены услуги по договорам на охрану объектов образовательных организаций, содержание сторожевой охраны. Освоить 100,0 тыс. руб., освоено 100,0 тыс. руб.

5. Обеспечена охрана 3 объектов путем постановки на пульт централизованного управления. План 108,0 тыс. руб., освоено 108,0 тыс. руб.

6. Оплачены услуги по оборудованию системами оповещения образовательных организаций. План 500,0 тыс. руб., освоено 500,0 тыс. руб.

7. Осуществлена закупка 20 лестниц веревочных. План 60,0 тыс. руб., освоено 60,0 тыс. руб.

8. Проведены занятия в каждом образовательном учреждении с сотрудниками, учащимися, воспитанниками. Запланировано 66, факт 66.

9. Объектовые тренировки по теме: «Эвакуация сотрудников, учащихся воспитанников в случае ЧС» проведены в образовательных учреждениях. План 66, факт 66.

10. Осмотр помещений с целью обнаружения подозрительных предметов производится ежедневно сторожами и ответственными работниками. План 365, факт 365.

11.Ежедневно перед выездом и при возвращении в гараж производится досмотр автобусов, задействованных в процессе перевозки детей.

12.Проведены плановые и внеплановые обследования объектов. Запланировано 85, факт 85.

Степень достижения индикаторов реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Количество молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по профилактике экстремизма план 560 чел., факт 600 чел., результат 107 %.

2. Опубликовано материалов в средствах массовой информации, направленных на формирование у населения неприятия идеологии терроризма и экстремизма план 70 шт., факт 70 шт., результат 100 %.

3. Удельный вес правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности в их общем количестве план 0,3, факт 0,1, результат 303 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (107% + 100 % + 303 %)/3 = 170 %

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет высокий уровень эффективности более 100% (170%), ответственным исполнителям рекомендовано продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году.

**1.6. Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.12.2022 г. № 951.

Основной целью программы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Задачи:

- снижение административных барьеров и создание благоприятного климата для равномерного развития малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

- формирование и поддержка на муниципальном уровне нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим к финансовым и имущественным ресурсам;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 100,0 тыс. руб., финансирование 0 тыс. руб.

В период приёма заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся и денежные средства в размере 100,0 тыс. руб. не освоены.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году:

1. Количество зарегистрированных в районе субъектов малого и среднего бизнеса на 01.01.2025 составило 816 ед., в т. ч. 360 индивидуальных предпринимателей, 56 малых и средних предприятий, 400 самозанятых гражданина. Малый и средний бизнес обеспечивает работой более 2000 чел. или 43 % численности работников всех предприятий и организаций и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
2. За 2024 год проведено 1 заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Кромского района, было подготовлено и размещено на официальном сайте РФ для размещения информации, в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ за 2024 год 117 извещения о проведении торгов с преимуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства (67,2%).
4. По результатам проведенных конкурентных процедур в 2024 году было заключено 110 муниципальных контрактов на сумму 296,2 млн. руб., в том числе 77 муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на сумму 88,4 млн. руб.. Среднее число участников конкурентных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год составило 1,7 ед. (71%).
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства происходит в форме аренды муниципального имущества, для осуществления предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2025 года заключено 13 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление в аренду муниципального имущества, общей площадью 359,4 м.кв.
6. В соответствии с постановлением администрации Кромского района от 23 сентября 2024 года № 697 о проведении конкурса «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» организован конкурс на получение субсидий начинающим СМП Кромского района, в период приема заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся.
7. О мерах муниципальной и государственной поддержки за 2024 год проконсультировано 94 физическое лицо. На сайте администрации Кромского района в разделе «Предпринимательство» регулярно обновляется информация.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку – план - 2 ед., факт – 0 ед., результат 0;
2. Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы: план - 75 ед., факт – 94 ед., результат 1,25;
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения: план – 22,9 ед., факт –20,3 ед., результат 0,89;
4. Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок: план не менее 25%, факт – 71%, результат 2,84.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0+1,25+0,89+2,84)/4

Е=1,25.

В соответствии с критериями оценки эффективности (выше 1) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году, отделу по экономике, предпринимательству и труду усилить информационно-разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел образования администрации Кромского района, отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.12.2022 г. № 958, с изменениями и дополнениями от 04.05.2023 г. №306, от 22.11.2023 № 802, от 20.12.2023 г. № 911, от 17.07.2024 г. № 523, от 19.08.2024 г. № 600, от 29.11.2024 г. № 883.

Целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района.

Задачи программы:

1. Развитие массового и детско-юношеского спорта на территории Кромского района.
2. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов..
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Запланированный объем финансирования на 2024 год – 631,0 тыс. руб., из них 250,0 тыс. руб. финансирование из бюджета городского поселения Кромы. Финансирование составило 630,885 тыс. руб., выполнение от плана – 99,98 %, выделенные денежные средства освоены на 100%.

Для выполнения мероприятий программы профинансировано и освоено:

- из бюджета поселка Кромы 250,00 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного и профинансированных денежных средств;

- из муниципального бюджета - 380,885 тыс. руб., что составляет 99,98% от запланированных средств.

На мероприятия по физическому воспитанию выделено 264,885 тыс. руб., из них районный бюджет – 114,885 тыс. руб. и бюджет поселка Кромы – 150,0 тыс., денежные средства освоены на 100% .

Ежедневно во всех дошкольных учреждениях района проводится утренняя гимнастика, физические минутки в течение дня. На уроках физкультуры в школах района проводятся дни здоровья для детей и подростков.

Районные команды принимали участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах.

Результаты участия:

**Волейбол:**

- первенство Орловской области среди мужчин – 3 место;

- первенство Орловской области среди юношей 2007-2008 гг. – 1 место;

- спартакиада школьников – юноши 1 место, девушки – 3 место.

**Футбол:**

- межобластной футбольный турнир среди ветеранов «Кубок Айсберга» - 1 место;

- межрайонный турнир «Дружба» по футболу среди ветеранов – 1 место.

**Каратэ:**

- первенство мира г. Орёл – одно 1, два 2 и одно 3 место;

- чемпионат России г. Одинцово – 1 и 3 место;

- межрегиональный турнир г. Курск – одно 3 место, г. Брянск – 2 и 3 место;

- чемпионат и первенство ЦФО России г. Брянск – шесть 1, два 2 и два 3 места.

**Восточные единоборства:**

- чемпионат и первенство России г. Москва, г. Воронеж, г. Анапа – победители и призёры;

- первенство и кубок области г. Орёл рукопашный бой – победители и призёры;

- первенство ВБЕ «Кобудо» г. Мценск – три 1, три 2 и одно 3 место.

Так же проведено:

- 2 соревнования по мини – футболу;

- 1 первенство района по пляжному волейболу среди мужских команд;

- 2 соревнования по волейболу;

- 3 районных по настольному теннису;

- 1 соревнование по мини-футболу среди дворовых команд на призы Главы района,

- 1 соревнование по мини-футболу среди сельских поселений и п. Кромы,

- 1 соревнование по волейболу среди сельских поселений и п. Кромы,

- 1 первенство Кромского района по Каратэ и 3 по Рукопашному бою;

На спортивно-оздоровительную работу и массовый спорт запланировано 140,0 тыс. руб., профинансировано 140,0 тыс. руб. в т. ч. из районного бюджета 40,0 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. из бюджета городского поселения Кромы.

На участие людей с ограниченными возможностями в областном спортивно-развлекательном празднике для инвалидов, на участие в областных соревнованиях Дартс было запланировано 8,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

На укрепление материально-технической базы спортивных сооружений профинансировано и освоено 50,00 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, денежные средства освоены в полном объеме. Денежные средства были потрачены на приобретение спортивного инвентаря для сборных команд Кромского района (комплект формы для сборных команд района – 20 экз., мячи футбольные и волейбольные, комплект скандинавских палок для ходьбы – 3 пары.

На обустройство игровых площадок для различных видов спорта профинансировано и освоено 168,00 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, денежные средства освоены в полном объеме. Были обустроены две площадки для пляжного волейбола на территории ФОКОт п. Кромы.

Результатом программных мероприятий в 2024 году стало - улучшение качества жизни подрастающего поколения, их психологической устойчивости, занятости детей и подростков, укрепление их здоровья и отвлечение от пагубных пристрастий и вредных привычек. Количество населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 10394 человек.

Проводя анализ результативности программы за 2024 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

1. Степень достижения запланированных результатов по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения района: план – 52,9 %, факт – 50,6 %, результат 95,7%.
2. Степень достижения запланированных результатов по доле населения района с ограниченными возможностями от общего числа инвалидов, систематически занимающегося физкультурой и спортом: план – 4,0 %, факт 4,0 %, результат 100 %.
3. Степень достижения запланированных результатов по количеству спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для нужд муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, план 2 ед., факт 3 ед., выполнение - 150%.

Результативность реализации муниципальной программы составила (95,7% +100 + 150 %)/3 = 115 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано: продолжить реализацию программы в 2025 году, пересмотреть целевые индикаторы в сторону увеличения и внести соответствующие изменения в программу.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 15.12.2022 г. № 959.

Целью программы является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Кромского района.

Задачи программы:

- предупреждение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений и реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди подростков и молодежи;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ, для незаконного потребления;

- совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений и внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, а также социальной и психологической реабилитации больных наркоманией.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 17,0 тыс. руб. профинансирован и освоен на 100 %.

Средства направлены на приобретение наградных листов и на приобретение памятной сувенирной продукции для награждения активных участников.

В рамках мероприятия программы «Организационные меры» достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ состояния работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обобщение административной, судебной, следственной практики по делам о правонарушениях и преступлениях; оперативной обстановки по противодействию незаконному обороту наркотиков в районе. Выявляются лица допризывного и призывного возраста, употребляющие наркотические и психотропные вещества с целью предотвращения их призыва на военную службу, а также уволенные с воинской службы за употребление наркотических средств, для постановки на учет.

- проведено анкетирование среди обучающихся общеобразовательных организаций Кромского района, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. По его результатам лиц, употребляющих наркотические вещества на территории Кромского района, не выявлено (из числа анкетируемых).

- изучаются положительные опыты в области контроля за наркотиками и профилактике распространения наркомании, имеющиеся в других районах области и регионов РФ.

- проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

В рамках мероприятия программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» достигнуты следующие результаты:

- организовано и проведено 14 родительских собраний на тему «Не преступай черту!»;

- образовательные учреждения обеспечены методическими пособиями для организации деятельности по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации;

- с участием старшеклассников Кромской, Черкасской средних школ, Кромского филиала БОУ ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» проведены мероприятия в учреждениях культуры: «Взгляд на проблему» - откровенный разговор, «По букве закона» - информационный час, «Если рушится человек» - встреча – раздумье;

- организованы встречи с медицинскими работниками ФАПов, которые рассказали подросткам о пагубном влиянии ПАВ на развитие и становление растущего организма, в отделениях БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» и в ФАПах размещены санбюллетени;

- в рамках МКОПО «Мак-2024» обеспечено постоянное проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов, дикорастущих наркосодержащих растений;

- правоохранительными органами, как самостоятельно, так и совместно с представителями администрации Кромского района, общественными организациями проведено 136 рейдов по местам массового отдыха молодежи;

- в районной газете «Заря» опубликовано 5 тематических статей о проблеме наркомании и СПИДа;

- сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а также оказывается социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

В рамках культурно-массовых и спортивно-туристических мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни;

- осуществлен показ 3 видеофильмов о вреде наркотиков;

- награждено 17 активных участника профилактических мероприятий программы;

- проведен цикл мероприятий по здоровому образу жизни «Твой надежный друг – спорт»;

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи действует более 200 кружков различных направлений.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Сокращение доли преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем числе оконченных преступлений – 3,0, факт – 3,8, коэффициент выполнения - 0,79.
2. Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, план – 5 ед., факт –6 ед., коэффициент выполнения - 0,83.
3. Увеличение доли подростков, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, в общем числе несовершеннолетних жителей района – 81,4 %, факт – 81,4%, выполнение – 1.

Результативность реализации муниципальной программы составила (0,79 + 0,83+1)/3 = 0,87.

В соответствии с критериями оценки программа признана эффективной, исполнителям муниципальной программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году, при этом усилить информационно – разъяснительную работу среди подростков и молодежи о вреде наркотических веществ, усилить рейды по местам массового отдыха молодежи.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района»**

Ответственный исполнитель – Администрация Кромского района Орловской области.

Соисполнитель муниципальной программы - Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел сельского хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 25.10.2023 г. № 702.

Главной целью программы является создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кромского района.

Задачи программы:

1. Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест, отведенных под контейнерные площадки, до соответствия требованиям, установленным законодательством.
2. Повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки.

Реализация программы предусматривает следующие мероприятия:

- улучшение санитарного состояния территорий поселений района;

- сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов;

- обеспечение комфортных условий проживания населения.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 1000,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 800,0 тыс. руб., бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб. Профинансировано и освоено средств в сумме 887,8 тыс. руб. или 88,8 %, в т.ч. районный бюджет - 687,8 тыс. руб., и бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., профинансировано – 100 % - 200 тыс. руб. средства освоены на 100%.

1. За 2024 год произведен ремонт 10 контейнерных площадок в сельских поселениях.

Приобретено 63 ед. контейнеров для вывоза ТБО: 20 - в пгт Кромы, 43 – сельские поселения.

Всего на данное мероприятие было запланировано 872,0 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета запланировано 672,0 тыс. руб., профинансировано 671,8 тыс. руб. или 99,97%, освоено 100% , средства городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., профинансировано – 100 % - 200 тыс. руб. средства освоены на 100%.

2. На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок запланировано 128 тыс. руб., профинансировано из районного бюджета 12,5 % или 16 тыс. руб., освоено 100% профинансированных средств.

На основании заключенного договора с ООО "Управляющая компания "Зеленая роща" бала выполнена работа по обработке, перегрузке, и транспортировке отходов с целью ликвидации одной несанкционированной свалки в Большеколчевском сельском поселении. Общая стоимость работ составила 16 тыс. руб.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оборудованных контейнерных площадок (всего площадок 174 ед., оборудовано 163 ед.): план – 92,9% ,факт 93,7 %, результат 100,9%.
2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок: план – 1 факт – 1, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100,9+100)/2

Э=100,5%.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.10. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».**

Ответственный исполнитель – отдел опеки и попечительства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 23.12.2022 г. № 992, с последующими изменениями и дополнениями от 22.12.2023 г. № 928, от 29.03.2024 г. № 191, от 24.12.2024 г. № 984.

Основной целью программы является обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

1. Оказание мер социальной поддержки по реализации дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Оказание мер по реализации дополнительных гарантий социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей.

3. Поддержка граждан, усыновивших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, опекунов и попечителей, приемных родителей.

4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составляет: 12254,185 тыс. руб., финансирование (94,5%) 11584,190 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства для реализации программы:

- региональный бюджет в размере 12254,185 тыс. руб. профинансирован на 94,5% или 11584,190 тыс. руб., освоен на 100%.

Планируемые мероприятия в 2024 г., направленные на реализацию Программы:

1. Обеспечить предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 8482,5 тыс. руб., профинансировано и освоено 100% средств.
2. Обеспечить содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также вознаграждений приемным родителям. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 3671,6 тыс. руб., профинансировано на 84,5% или 3101,7 тыс. руб. и освоено 100%.
3. Обеспечить выплату единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства, для достижения цели, запланированы из регионального бюджета в размере 50,0 тыс. руб., выплата не производилась, в связи с отсутствием граждан, желающих усыновить (удочерить).

Степень достижения (%) запланированных результатов в результате проведенных мероприятий за 2024 г. рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Обеспечены жилыми помещениями 5 (пять) человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретены в муниципальную собственность четыре жилых помещения на вторичном рынке жилья, одному человеку выдан сертификат.

По состоянию на 31.12.2024 года состояли на учете 28 человек, рассматриваемой категории, возникло право у 20 человек, обеспечено жильем 5 человека. План 4, факт 5. Показатель выполнен на 125%.

2. Количество получателей единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году была запланирована выплата в сумме 50,0 тыс. руб. на ремонт жилых помещений. Данная выплата не производилась в связи с отсутствием заявителей.

3. Обеспечение денежными пособиями на содержание детей, проживающих в семьях опекунов и приемных семьях план 49, факт 43 чел., показатель выполнен на 87,8%

4. Выплаты вознаграждений приемным родителям план. 1, факт 0, данная выплата не производилась, в связи с отсутствием граждан, желающих усыновить (удочерить).

Задолженности по данному виду пособий и вознаграждений – нет.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(125%+0+87,8 %+0)/4,

Е=53,2 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (менее 80%) программа является удовлетворительной. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году и проанализировать целевые индикаторы и при необходимости внести изменения, с целью увеличения эффективности программы.

**1.11.Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Соисполнитель программы - отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 30.10.2023 г. № 719.

Основной целью программы является:

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими;

- Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения;

Задачи программы:

1. Формирование навыков безопасного поведения надорогах.

2. Обеспечение реализации комплекса мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

3. Создание условий, способствующих снижению уровня дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 38,0 тыс. руб., профинансировано 98,95%, освоено 100 %.

В рамках мероприятия по популяризации поведения на дорогах среди воспитанников образовательных учреждений израсходовано 37,6 тыс. руб.

Для ЦДО приобретены:

- световозвращающие элементы в количестве 286 шт.;

- стенд "Правила дорожного движения" 3 шт.;

- книги «правила» ПДД 12 шт.;

- билеты ПДД 1 брошюра;

- оформлена подписка на газеты "Добрая дорога детства" и "STOP-газета" (второе полугодие);

- куплен велосипед;

- дорожные конусы 6 шт.;

- грамоты 40 шт.

В целях совершенствования системы осуществления дорожной деятельности, обеспечивающего безопасность движения пешеходов и транспортных средств, личным составом отделения ГИБДД ОМВД России по Кромскому району проведено:

- 4 заседания комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

- 3 урока ОБЖ, которые были направленны на профилактику безопасности дорожного движении;

- 114 бесед в общеобразовательных учреждениях;

- 3 "круглых стола".

А также опубликовано в печатных изданиях и сети интернет 283 статьи на тему: «Безопасность дорожного движения».

Достигнутые следующие результаты и степень реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год:

1. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий от общей численности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района: план - 18%, факт – 26,5%, исполнение 147%;

2. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий в 2024 году к запланированному значению: план – 92 ед., факт - 80 ед., исполнение 115%.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывалась как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(147+115)/2

Е=131%

В соответствии с критериями оценки значение показателя степени достижения цели и решения задач выше 100%, программа имеет высокий уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.12. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Кромском районе»**

Ответственный исполнитель – организационно-кадровый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена постановлением администрации Кромского района от 11.11.2022 г. № 816.

Основной целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в Кромском районе.

Задачи программы:

- формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

Общий объем средств, предусмотренных районным бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 40,0 тыс. руб., профинансировано 92,5 % или 37,0 тыс. руб. и освоено 37,0 тыс. руб. - 100%.

Денежные средства в размере 37,0 тыс. руб. направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

1. Принято 2 нормативно-правовых акта:

- Постановление администрации Кромского района от 26 февраля 2024 года «Об утверждении комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим Кромского района»;

- Постановление администрации Кромского района от 14 марта 2024 года «О проведении аттестации муниципальных служащих Кромского района».

2. Регулярно осуществляется мониторинг законодательства РФ и Орловской области о муниципальной службе.

3. На постоянной основе осуществляется мониторинг потребности в переподготовки и профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Данные мероприятия проходят своевременно и в зависимости от потребности.

Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации. За отчетный период повысили квалификацию 9 муниципальных служащих.

4. Организовано и проведено 3 занятия с муниципальными служащими администрации по вопросам:

- изменения действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе;

- обучающие семинары с целью повышения компетентности для муниципальных служащих, включенных в состав кадрового резерва;

- соблюдение антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих.

5. Сформирован кадровый резерв на 17 должностей.

6. В соответствии с законом «О муниципальной службе», все муниципальные служащие аттестованы.

7. Проведено четыре совещания на тему: «Подача деклараций за 2023 год».

Оценка индикаторов результативности и эффективности программы за 2023 год:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки квалификации: план 5 чел. или 100%, факт 9 чел. или 180% Степень достижения составила – 1,8.
2. Доля должностей муниципальной службы категории руководители, на которые сформирован кадровый резерв от количества должностей муниципальной службы "руководители", план – 100%, факт 17 ед., результат – 100 %. Степень достижения составила – 1.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации – 100%, результат – 100%. Степень достижения составила – 1.

Результативность программы составила – (1,8+1+1)/3=1,3

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет высокий уровень эффективности. Ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

**1.13. Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.12.2023 г. № 910, с последующими изменениями и дополнениями от 10.12.2024 г. № 930.

Основной целью программы является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Задачи:

- модернизация автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной вычислительной сети и работы в региональном сегменте системы межведомственного электронного взаимодействия.

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Общий объем районных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 1030,00 тыс. руб., профинансировано 99,91 % или 1029,048 тыс. руб., освоено 100 %.

Выполнение мероприятий по реализации Программы в 2024 г.:

1. На реорганизацию электронно-вычислительной сети для обеспечения устойчивого функционирования и информационной безопасности структурных подразделений при использовании внутренней ЛВС и технических каналов связи было запланировано 985,00 тыс. руб., профинансировано 100% или 985,00 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- продление прав на использование ПО «Бюджет СМАРТ», ПО «Бюджет НЕКСТ», ПО «Собственность СМАРТ»;

- приобретена лицензия на право использования ПО «Технокад.муниципалитет»;

- обновление антивируса Dr.Web;

- закуплены моноблоки в количестве 10 ед.;

- для финансового отдела закуплены принтер, монитор, ИБП, внутренний накопитель данных, аккумулятор, мышь компьютерная;

- для правового отдела закуплено МФУ.

2. На техническое оснащение рабочих мест сотрудников, оказывающих муниципальные услуги и подключение к СМЭВ было запланировано 45 тыс. руб., профинансировано и освоено 44,048 тыс. руб. или 98%.

Денежные средства были направлены:

- на приобретение КриптоПро информации для работы в региональном сегменте СМЭВ.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест в администрации Кромского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа план 90% факт 90%, выполнен на 100% или 1.
2. Доля специалистов задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи план 83% факт 83%, выполнен на 100% или 1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1,0.

В соответствии с критериями оценки программа эффективная, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.14.Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья населения Кромского района»**

Ответственный исполнитель: Администрация Кромского района.

Соисполнители мероприятий Программы: Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, отдел образования администрации Кромского района отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 08.07.2020 г. № 429, с последующими изменениями и дополнениями от 28.01.2022 г. № 68, от 30.05.2024 г. № 356.

Цель Программы - создание наиболее эффективных условий для подготовки и проведения мероприятий, направленных на сохранение здоровья и продолжительность жизни населения Кромского района.

Задачами программы являются:

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информирования населения, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

-обеспечение доступности для всех категорий и групп населения сети спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом, а также информирования граждан о пользе физических упражнений и их положительном влиянии на показатели здоровья.

Мероприятия, проводимые для достижения целевых индикаторов в 2024 г.

1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний в 2024 г.:
   1. В течение отчетного периода проводились информационно-коммуникационные кампании, направленные на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи, с использованием СМИ и Интернет-ресурсов.
   2. БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» в отчетном периоде среди населения распространялись памятки, листовки, буклеты по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявление факторов риска их развития.
   3. В образовательных организациях проводились профилактических мероприятия, приуроченные к международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения:

- Всемирный день борьбы против рака;

- Всемирный день здоровья;

- Всемирный день борьбы с гипертонией;

- Всемирный день без табака;

- Всемирный день сердца;

- Всемирный день трезвости;

- Всемирный день борьбы с раком груди;

- Всемирный день борьбы с инсультом;

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

* 1. В 2024 году в СМИ размещено 48 роликов в социальных сетях по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявления факторов риска их развития.
  2. В образовательных организациях проводились акции с привлечением волонтерских организаций, таких как, Волонтеры-медики.

1. Противодействие распространению потребления алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции:

- в течение 2024 года проводилось консультирование для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака, обеспечивалось информирование населения (через СМИ и Интернет-ресурсы) о вреде активного и пассивного потребления табака, в том числе электронных сигарет и кальянов, способах преодоления табачной зависимости и профилактике табакокурения, а так же о вреде потребления алкоголя.

- в образовательных организациях проводились профилактические мероприятия, по вопросам профилактики табакокурения (лекции, беседы);

- культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, асоциального поведения детей и молодежи;

- регулярно проводились спортивные соревнования.

- за 2024 год нормы ГТО сдали 244 обучающихся Кромского района.

1. Пропаганда здорового питания:

В СМИ и в социальных сетях размещались информационные материалы 15 роликов в социальных сетях о здоровом питании, диетологической коррекции факторов риска развития заболеваний, в т.ч. материалов о последствиях дефицита йода в организме, о преодолении микронутриентной недостаточности и последствиях избыточного потребления сахара и соли.

Степень выполнения целевых индикаторов и показателей Программы.

1.Увеличение доли граждан и некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по укреплению здоровья: план - 47%, факт - 42%, коэффициент выполнения 0,89.

2. Снижение смертности трудоспобного населения: план – 4 %, факт – 4%, коэффициент выполнения 1.

3. Увеличение доли обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, медицинских осмотров, диспансеризации: план - 22,5 % ., факт - 25 %, коэффициент выполнения 1,1.

(0,89+1+1,1)/3=0,99

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,8 до 1) уровень эффективности программы эффективный. Ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.15.Муниципальная программа**

**«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 23.12.2022 г. № 996, от 09.08.2024 г. № 578.

Главной целью программы является обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности граждан на территории Кромского района.

Задачи программы:

- профилактика правонарушений и борьбы с преступностью;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений, совершенных на улицах и общественных местах;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений и организаций, средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 29,5 тыс. руб., в. ч.:

- муниципальный бюджет - план 10,5 тыс. руб., финансирование 10,5 тыс. руб., профинансирован и освоен на 100 %;

- бюджет поселка - план 19 тыс. руб., профинансирован на 87,89% или 16,7 тыс. руб., освоен на 100%.

*В рамках мероприятия «Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений и организаций, средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности» запланировано 22 тыс. руб., профинансировано 89,55% или 19,7 тыс. руб., освоено 19,7 тыс. руб. 100%, в т. ч. 3,0 тыс. из районного бюджета и 16,7 тыс. руб. из бюджета поселка Кромы.*

В марте, июне, сентябре, декабре 2024 г., проведено 4 заседания МКПП, на которых проанализирована эффективность действующей в районе системы профилактики правонарушений, приняты на этой основе дополнительные меры по ее совершенствованию, повышению влияния на состояние правопорядка и общественной безопасности;

Проведено 20 заседаний КДН и ЗП, на которых регулярно заслушивались отчеты и информации об эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в детско-подростковой среде;

25.01.2024 г., 03.07.2024 г. и 27.09.2024 г. проведены заседания КДН и ЗП, где были обобщены итоги работы КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Кромскому району за 2024 год, приняты постановления, направленные на принятие дополнительных, мер по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

Проводились рейды в вечернее и ночное время суток в местах массового скопления молодежи, проведено - 37 рейдов; к охране общественного порядка привлекались жители городского и сельского поселений.

На территории Кромского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка на территории пгт. Кромы», количество членов которой составляет 19 человек, страхование членов добровольной народной дружины – застраховано 19 человек на сумму 6175 рублей из бюджета пгт. Кромы;

Были осуществлены профилактические рейды по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, мероприятия по охране общественного порядка, осуществляется контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних состоящих в КДН и ЗП;

Осуществлялось материальное поощрение членов добровольной народной дружины за их участие в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка. Поощрено 17 членов ДНД на общую сумму 8500 руб., из бюджета пгт. Кромы;

В декабре проведен ежегодный конкурс - «Лучший дружинник». По итогам конкурса денежным поощрением в сумме 2 тыс. руб. награжден 1 человек, из бюджета пгт. Кромы.

Приобретены светоотражающие элементы 2 фонаря для членов добровольной народной дружины на общую сумму 3 тыс. рублей, из районного бюджета.

Проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлено 2 факта, продавцы привлечены к административной ответственности.

*В рамках мероприятия «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активацию борьбы с преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних».*

На данное мероприятие запланировано 6,5 тыс. руб. из районного бюджета, профинансировано и освоено 100%.

Привлекается внимание правоохранительных органов к проблемам борьбы с насильственными посягательствами, совершаемыми на бытовой почве.

Проводится анонимное анкетирование населения в целях выявления уровня наркотизации и отношения к проблемам наркомании, проведено – 2 мероприятия.

Осуществляется деятельность по пропаганде принципов здорового образа жизни путем проведения лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности в образовательных организациях района.

Привлекается молодежь к проблемам наркомании, пьянства и табакокурения. Демонстрируются в домах культуры, в образовательных организаций района фильмы по проблемам правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, противодействию распространения наркомании, пьянства и табакокурения с выступлениями сотрудников правоохранительных органов.

Усиливается контроль за порядком продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.

Проводятся рейдовые мероприятия ОМВД России по Кромскому району совместно с КДН и ЗП, социальным патрулем Кромского района проведено 37 рейдов по местам массового скопления молодежи по пресечению фактов продажи несовершеннолетним гражданам алкогольной и табачной продукции по торговым точкам в пгт. Кромы (магазины: «Пятерочка», «Магнит», «Виктория»). В ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлено 2 факта, продавцы привлечены к административной ответственности. С продавцами торговых точек проведены профилактические беседы о недопущении продажи несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий, разъяснены меры ответственности за продажу несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий согласно законодательства РФ.

С целью привлечения детей и подростков к занятиям в кружках и в клубах патриотической направленности с ориентацией на законопослушное поведение, в центральной библиотеке создан и действует пункт правовой информации «Подросток и закон».

*В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью».*

На данное мероприятие запланировано из районного бюджета 1,0 тыс. руб., профинансировано 1,0 тыс. руб., освоено на 100%.

В целях снижения случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях, проводились совместные рейды ОМВД России по Кромскому району, КДН и ЗП и социального патруля по неблагополучным семьям, проводятся профилактические беседы с родителями и иными законными представителями, в том числе и по жестокому обращению с детьми. Случаев жестокого обращения с детьми не выявлено;

Отделом образования в течении учебного года (1 раз в четверть) проводился учет обучающихся не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью учащихся.

Сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществлялось проведение в образовательных учреждениях лекций, бесед тематической направленности по вопросам профилактики и предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, профилактики распространения деструктивных движений и криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.

В 16 образовательных учреждениях проведены лекции, беседы.

Несовершеннолетние вовлекались в разностороннюю досуговую деятельность.

Денежные средства в сумме 1,0 тыс. руб. направлены на изготовление листовок и методического материала для проведения лекций с несовершеннолетними.

Трудоустроено несовершеннолетних граждан – 77 человек;

В 2024 г. организованы и проведены мероприятия среди учащихся общеобразовательных учреждений по правовой грамотности.

Проводились комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия для несовершеннолетних, с целью организации их досуга, вовлечения их в кружки и секции.

*В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах»:*

Демонстрируются фильмы нравственно-правовой тематики в домах культуры и образовательных учреждениях района, организуются выставки правовой литературы.

Граждане информировались о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей местной печати – 21 публикация.

Отделом по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, совместно с ОМВД России по Кромскому району осуществлялось изготовление и распространение среди населения печатной продукции (листовки, памятки, буклеты) по профилактике правонарушений, а также о порядке действий граждан при совершении в отношении них правонарушений.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы за 2024 год:

1. Снижение общего количества зарегистрированных преступлений на территории района - уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений, выполнен на 133% (план - 210 ед., факт - 157 ед.);

2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района выполнен на 15 % (план 0,46%, факт 3%);

3. Доля преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района выполнен на 172% (план 31%, факт 18%);

4. Увеличение количества рейдов с участием представителей общественных формирований выполнен на 100% (план 37 ед., факт 37 ед.).

Результативность реализации муниципальной программы составила (133+15+172+100)/4 = 105%.

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет высокий уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2025 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2023 – 2025 гг.»**

Исполнитель программы – Отдел образования администрации Кромского района.

Соисполнители программы - Муниципальные образовательные учреждения Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2022 г. № 902.

Основной целью программы является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности и профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений.

Задачи:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам во временном трудоустройстве в свободное от учебы время.

2. Предотвращение случаев безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних.

Объем средств, районного бюджета предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2024 году 121,5 тыс. руб., профинансировано 98,2% или 119,332 тыс. руб., освоено 100 %.

В результате выполнения мероприятий в период с января по декабрь 2024 г. были проинформированы несовершеннолетние граждане и их родители о возможностях участия в оплачиваемых временных работах в количестве 120 человек.

В период с января по декабрь 2024 г. было заключено 7 договоров по организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В период с января по декабрь 2024 года было трудоустроено 77 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на работу в свободное от учебы время, к среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – план 8,3 %, результат – 10,7 %, выполнение 128,9%.

2. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу по временному трудоустройству – план 70 чел, результат 77 человек, выполнение 101 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила:

Е=(128,9+101)/2

Е=114,95

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 100 баллов) программа является высокоэффективной. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области».**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел сельского хозяйства администрации Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2019 г. № 924 с последующими изменениями от 08.09.2020 г. № 584, от 15.02.2021 г. № 76, от 19.05.2021 г. № 286, от 28.12.21 г. № 813, от 28.03.2022 г. № 222, от 30.12.2022 г. № 1024, от 18.05.2023 г. № 340, от 14.06.2023 г. № 403.

Основные цели Программы:

1) улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района;

2) повышение престижности проживания в сельской местности;

3) благоустройство сельских территорий.

Основными задачами Программы являются:

1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

2) повышение роли физкультуры и спорта;

3) организация освещения территорий населенных пунктов;

4) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров;

5) обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов;

6) создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

7) развитие водоснабжения (капитальный ремонт водопроводов).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 3267,0 тыс. руб., финансирование – 0 тыс. руб. выполнен на 0 % и освоен на 100 %, в том числе:

Районный бюджет: запланировано – 980,1 тыс. руб., профинансировано - 0 (0%);

Областной бюджет: запланировано – 22,87 тыс. руб., профинансировано - 0 (0%);

Федеральный бюджет: запланировано – 2264,03 тыс. руб., профинансировано – 0 (0%).

ПСД не разрабатывалась. Мероприятия не включены в реализацию федеральных и областных программ.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

Плановое значение целевых индикаторов составило:

1. Устройство уличного освещения населенных пунктов в д. Стрелецкая: план – 1,43, факт - 0 , степень достижения индикатора 0%.
2. Устройство тротуаров для обеспечения безопасности населения в п. Кромы: план – 0,955 м., факт – 0 м., степень достижения индикатора 0 %.

В виду того, что запланированные мероприятия программы не выполнены, индикаторы достижения целей равны 0.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является неэффективной. Ответственному исполнителю предлагается более ответственно подойти к реализации запланированных мероприятий в 2025 г., проанализировать все целевые индикаторы и при необходимости внести изменения, с целью достижения в 2025 г. положительных результатов и эффективности программы.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства Кромского района»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы **-** финансовый отдел администрации Кромского района (обеспечивает финансирование мероприятий программы).

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 27.08.2020 г. № 559, внесены изменения в Программу: от 02.02.2021 г. № 52, от 09.03.2021 г. № 104, от 11.08.2021 г. № 449, от 23.09.2021 г. № 541, от 07.10.2021 г. № 574, от 28.12.2021 г. № 812, от 02.03.2022 г. № 154, от 17.06.2022 г. № 426, от 21.07.2022 г. № 526, от 13.09.2022 г. № 666, от 16.01.2023 г. № 24, от 22.02.2023 г. № 118, от 15.05.2023 г. № 328, от 26.07. 2023 г. № 505, от 06.09.2023 г. № 576, от 01.11.2023 г. № 731, от 22.12.2023 г. № 925, от 25.01.2024 г. № 32, от 14.02.2024 г. № 92, от 06.03.2024 г. № 130, от 01.04.2024 г. № 201, от 03.06.2024 г. № 374, от 15.07.2024 г. № 519, от 16.12.2024 г. № 956.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике и обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств.

Основные задачи программы:

- увеличение количества автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта;

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 54901,98309 тыс. руб., финансирование 96,82 %, или 53157,31522 тыс. руб., освоено 100 %. В том числе:

- областной бюджет – план 40501,20 тыс. руб., факт – 100% или 40501,20 тыс., освоение 100 %;

- районный бюджет – план 14108,133 тыс. руб., факт – 12363,46513 тыс. рублей, освоено 100%;

- бюджет городского поселения Кромы – план - 292,65009 тыс. руб., факт – 292,65009 тыс. руб., освоено 100 %.

За 2024 год в рамках мероприятий Программы:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 46173,7520 тыс. руб. что составляет 99,99% от плана, освоено на 100%:
2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Макеево Кромского района Орловской области, протяженностью 3,305 км.;
3. Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Бельдяжки Кромского района Орловской области, протяженностью 0,800 км.;
4. Капитальный ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Пушкарная Кромского района Орловской области, протяженностью 0,775 км.;
5. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Гостомль Кромского района Орловской области, протяженностью 0,475 км.;
6. Устройство разворотной площадки в д. Загнилецкий Хутор Кромского района Орловской области, протяженностью 235,5 м.кв.;
7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Есенина в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,315 км.;
8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 8 Марта в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,605 км.;
9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,190 км.;
10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Строителей в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,865 км.;
11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного по ул. Маслозаводская в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,395 км.;
12. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса (от д.111 до д.105) в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,130 км.;
13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Черкасская Кромского района Орловской области (тротуар от дома 63В до дома 33), протяженностью 0,534 км;
14. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Черкасская Кромского района Орловской области, протяженностью 0,247 км.;
15. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Алексеевка Кромского района Орловской области, протяженностью 1,560 км.;
16. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Макеево (в районе домов № 117-122), протяженностью 0,450 км.;
17. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Рассоховец Кромского района Орловской области, протяженностью 0,425 км.;
18. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса (от д. 122 до д. 164) в пгт. Кромы Кромского района Орловской области, протяженностью 0,250 км.;
19. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Котовка, протяженностью 0,6 км.;
20. Ремонт дороги от с. Вожово до д. Б.Колчево (установка водопропускного лотка в районе дома ул. Мира д. 6);
21. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Моховое Кромского района Орловской области, протяженностью 0,300 км.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

2.На содержание автомобильных дорог общего пользования и местного значения Кромского района было запланировано 7568,033 тыс. руб., профинансировано 80,8% или на 6111,258 тыс. руб., освоены на 100%.

Денежные средства израсходованы на работы по грейдированию, окашиванию и расчистке дорог от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятия выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств по расчистке снега в зимний период.

3. На мероприятия в сфере дорожной деятельности запланировано 1122,1274 тыс. руб., профинансировано 77,74% или 872,306 тыс. руб. и освоено 100%.

В рамках данного мероприятия проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объектов, а так же оплата услуг по техническому надзору.

Все мероприятия выполнены. Сложилась экономия по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля автодорог отвечающих нормативным требованиям: план –50,4%, факт 50,4%, результат 100%.

2. Доля населенных пунктов имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами регионального значения: план 54,3%, факт 54,3, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100)/2

Э=100 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 80 до 100) программа является эффективной, ответственным исполнителям предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.19. Муниципальная программа**

**«Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов в Кромском районе».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 08.12.2023 г. № 873, в редакции от 23.12.2024 г. № 982.

Цели программы: сохранение и популяризация объектов культурного наследия, приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Кромского района.

Задачи программы:

1. Восстановление, благоустройство и ремонт воинских захоронений, расположенных на территории района, установка информационных (мемориальных) знаков, нанесение имён погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на мемориальные плиты;

2. Сохранение культурно-исторического наследия и создание условий для развития культуры.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 435,0 тыс. руб.: из них 50,4 тыс. руб. из местного бюджета, 34,6 тыс. руб. из областного бюджета, 350 тыс. руб. из федерального бюджета.

Профинансировано 100 % и освоено 100 %.

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района от общего числа военно-мемориальных объектов на 1 января 2025 года составила 48,9 %.

На восстановление и благоустройство воинских захоронений, установку новых памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг запланировано 385,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Осуществлен ремонт и благоустройство братской могилы советских воинов, погибших в 1943 г. в с. Коровье Болото. Установлен мемориальный знак на братской могиле советских воинов, погибших в 1943 г. в с. Коровье Болото. Нанесены имена (воинских знаний, фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные плиты братской могилы советских воинов, погибших в 1943 году в с. Коровье Болото. В 13 населенных пунктах Кромского района на братских могилах советских воинов установлены мемориальные (информационные) знаки (д. Атяевка, д. Закромский Хутор, с. Кривчиково, с. Короськово, д. Арбузово, д. Алексеевка, с. Апальково, пгт. Кромы, площадь Освобождения, д. Бельдяжки, с. Кутафино, п. Шоссе, с. Шахово, д. Черкасская).

На базе музейной экспозиции БМУ «Центр культуры и досуга Кромского района» создан тематический уголок, посвящённый событиям специальной военной операции и погибшим землякам, уроженцам Кромского района, погибшим в ходе СВО.

В результате проведено 13 заседаний общественных организаций, по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год и степень выполнения:

1. Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по восстановлению, благоустройству и ремонту план - 22, факт - 22, на 1;
2. Количество мероприятий, конференций, семинаров, выставок, публикаций в прессе в целях популяризации исторического наследия, план - 13, факт – 13, на 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.20. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.12.2021 г. № 779., с последующими изменениями и дополнениями (от 31.03.2022 г. № 236, от 08.09.2022 г. № 641, от 30.12.2022 г. № 1021, от 01.03.2023 г. № 135, от 22.12.2023г. № 930, от 29.03.2024г. № 192, от 28.12.2024г. № 1006).

Целью программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию. Сохранение культурной самобытности Кромского района Орловской области и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ.

Задачи программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала людей;
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Кромского района;
4. Обеспечение роста числа читателей в библиотеках Кромского района;
5. Организация культурно-досуговой деятельности в Кромском районе;
6. Создание условий для развития культурно-оздоровительной деятельности в учреждениях культуры, приобщение населения к массовым занятиям физкультурой и спортом;
7. Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций нашего края;
8. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории Кромского района;
9. Создание условий для предоставления детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности в учреждении дополнительного образования МБУДО «Кромская ДШИ»;
10. Обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

Общий объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2024 году из районного бюджета 39071,38 тыс. руб., профинансировано 100%, освоено 100 %.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. **Подпрограмма** «Развитие библиотечного дела в Кромском районе».

2. **Подпрограмма** «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».

3. **Подпрограмма** «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе».

4. **Подпрограмма**  «Развитие архивного дела в Кромском районе».

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году - 39071,38 тыс. руб. профинансирован и освоен на 100%.

***Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Кромском районе»***

Для реализации подпрограммы в 2024 г. было запланировано из средств районного бюджета 9694,82 тыс. руб. тыс. руб., освоено на 100%.

Мероприятия, направленные на достижение запланированного результата:

- повышение качества услуг и организации информационного библиотечного обслуживания населения;

- комплектование книжных фондов;

- выплата заработной платы и другие выплаты работникам библиотечной сферы;

- оплата коммунальных платежей;

- расширение возможностей по предоставлению услуг читателям.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2024 год:

1. Количество посещений библиотек – 87000 ед., результат – 117100 ед., коэффициент выполнения 1,35;
2. Количество документов в расчете на 1 жителя – 0,010 ед., результат – 0,009 ед., коэффициент выполнения – 0,9;
3. Количество реализованных проектов, направленных на развитие и поддержку чтения – 13 ед., результат 13 ед., коэффициент выполнения – 1,0;
4. Количество библиотек, получивших субсидию на комплектование книжных фондов, на подключение к сети интернет, на поощрение Лучших работников – 13 ед., результат – 12 ед., коэффициент выполнения – 0,92.

**Результат исполнения подпрограммы: (1,35+0,9+1+0,92)/4=1,04.**

***Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».***

Для реализации подпрограммы в 2024 г. было запланировано из районного бюджета 12 888,53 тыс. руб., в т. ч. финансировано и освоено 100 %.

Денежные средства израсходованы на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры.

Всего на территории района за год проведено 2155.

Количество проведенных районных социально-значимых мероприятий 35.

Количество культурно-досуговых формирований 101.

Число участников в них 1000 человек.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2024 году:

1. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры района – 2150 ед., факт – 2155 ед., коэффициент выполнения – 1,0;
2. Увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. - 112 ед., факт – 101 ед., коэффициент выполнения – 0,90;
3. Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений культуры Кромского района самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Кромского района – 900 ед., факт – 1000 ед., коэффициент выполнения – 1,11;
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Кромском районе – 43 %, факт – 43 %, коэффициент выполнения – 1,0;
5. Число выездных мероприятий на базе передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения – 52 ед., факт 44 – 0,85.

**Результат исполнения подпрограммы: (1,0+0,90+1,11+1,0+0,85)/5=0,97.**

***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе»***

Запланировано и профинансировано данной подпрограммой в 2024 году - 16473,03 тыс. руб., профинансировано 100%, освоено – 100%.

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности БМУ ДО ДШИ.

Денежные средства по подпрограмме израсходованы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе на:

- выплату заработной платы;

- оплату коммунальных услуг;

- установка сигнализации;

- курсы повышения квалификации;

- охрана;

- медицинские осмотры.

Также денежные средства были направлены на повышение качества и эффективности предоставления услуги по реализации дополнительных программ в учреждении дополнительного образования:

Оснащение музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами.

Улучшения качества предоставления услуг по обучению учащихся.

Увеличение концертной деятельности, количества выставок изобразительного искусства.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2024 году:

* 1. Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 98 %, факт – 90,5 %, коэффициент выполнения – 0,92.
  2. Количество учебных творческих коллективов – план 13 ед., факт – 14 ед., коэффициент выполнения – 1,08.
  3. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях план - 112 ед., факт – 112 ед., коэффициент выполнения – 1,0;
  4. Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – план - 6 %, факт – 6 %, коэффициент выполнения – 1.

**Результат исполнения подпрограммы: (0,92+1,08+1,0+1,0)/4=1,0**

Детская школа искусств - одно из самых престижных учреждений дополнительного образования в Орловской области, входит в число 100 лучших школ России. Преподаватели и воспитанники школы победители всероссийских и областных конкурсов.

***Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кромском районе».***

Запланировано данной подпрограммой в 2024 год составило 15 тыс. руб. профинансировано – 15 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства направлены на обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Кромского района и иных архивных документов, для удовлетворения потребностей граждан на получение информации, содержащихся в документах хранящихся в муниципальном архиве Кромского района.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2024 году:

1. Количество пользователей архивной информации – 3034 ед., результат – 3034 ед., коэффициент выполнения – 1,0;
2. Доля закартонированных дел в муниципальном архиве – 48 %., результат – 48 %., коэффициент выполнения – 1,0;
3. Количество единиц хранения муниципального архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей – 32560 ед., результат – 33884 ед., коэффициент выполнения – 1,04.

**Результат исполнения подпрограммы: (1,0+1,0+1,04)/3=1,01**

Проводя анализ результативности программы за 2024 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Степень достижения запланированных результатов программы рассчитывается как сумма результативности подпрограмм деленная на их количество, т. е. (1,04+0,97+1,0+1,01)/4= 1,0.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1,0.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

**1.21.Муниципальная программа**

**«Организация проведения оплачиваемых общественных работ**

**в Кромском районе».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2022 г. № 9011.

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения.

Задача программы заключается в содействии гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе необходимых работников.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 80,0 тыс. руб., профинансировано 78,945 тыс. руб., что 98,68% и освоено 100%.

В период с января по декабрь 2024 года было заключено 4 договора с работодателями по организации оплачиваемых общественных работ.

На постоянной основе в районной газете "Заря" осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2024 год и степень достижения:

- численность граждан, получивших государственную услугу: план - 5 ед., факт - 4 ед. Выполнение 80 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=80%.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 70 до 100) программа является эффективной. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

**1.22. «Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2022-2024 г.»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 16.12.2021 г. № 760, в редакции от 10.08.2022 г. № 569, от 17.05.2023 г. № 339.

Цели программы:

- обеспечение населения Кромского района доступным и комфортным жильем;

- формирование безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

Задачи программы:

- увеличение объема ввода в эксплуатацию индивидуального и малоэтажного жилья;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году 87575,0 тыс. руб. профинансировано 63,8%, освоено 55870,0 тыс. руб. или 100% в т. ч.:

- внебюджетные источники – 87575,0 тыс. руб., профинансировано 63,8 % или 55870,00 тыс.руб., освоено 100%.

В результате реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

В 2024 году сформированы 9 участков общей площадью 17251 кв. под индивидуальное жилищное строительство. Для реализации указанного мероприятия было запланировано - 75,00 тыс. руб. профинансировано 60,0% или 45,0 тыс. руб., освоено 100%.

На мероприятие по строительству объектов индивидуального и малоэтажного строительства в 2024 г. было запланировано 87500 тыс. руб. из внебюджетных источников, профинансировано и освоено 63,8% или 55825,0 тыс. руб. Достигнуты следующие результаты за 2024 г. построено и реконструированно 17 домов площадью 2233 кв. м.

Мероприятия по снижению административных барьеров путем несения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Кромского района в части их приведения в соответствие с требованиями необходимыми для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры; по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры выполнены в полном объеме.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год и степень выполнения:

1. Общий годовой объем ввода жилья план 3500 кв. м., факт 2233 кв. м., результат 63,8%.
2. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, план 25000 кв. м., факт 17251 кв. м., результат 69,0%.
3. Обеспеченность населения жильем, план 28,1 кв. м., факт 27,3 кв. м., результат 97,2 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(63,8+69,0+97,2)/3

Е=76,7%.

В соответствии с критериями оценки эффективности программы от 50 до 79%, программа имеет удовлетворительный уровень эффективности. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году и проанализировать целевые индикаторы и при необходимости внести изменения, с целью увеличения эффективности программы.

**3. Выводы и предложения**

В районе внедрен программно-целевой принцип организации бюджетного процесса для повышения ответственности органа местного самоуправления района за результаты деятельности. Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Наличие системы показателей (индикаторов) реализации программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений.

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 г. показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по каждой программе, можно сделать вывод, что 36 % (8 ед.) - высокоэффективны, 50 % (11 ед.) - эффективны, 9 % (2 ед.) имеют удовлетворительный уровень эффективности, 1 % (1 ед.) – неэффективна.

По результатам оценки эффективности установлено:

* выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по муниципальным программам выполнено. В 2024 г. только 1 программа имеет неудовлетворительный уровень эффективности.
* кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 г. составило 98,8%.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

1) неукоснительно соблюдать требования Постановления администрации Кромского района от 8 августа 2013 г. № 543 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района» (с изменениями от 30.12.2015 г. № 733), усилить исполнительскую дисциплину. Обратить особое внимание на п.3.2, п. 3.4, п.3.6, п.3.7, п.4.3, п.5.1 - 5.5 Порядка);

2) при разработке (внесении изменений) муниципальных программ на последующие годы взаимоувязывать цели, задачи, мероприятия муниципальных программ (п.1.2-1.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утвержденного постановлением администрации района от 08.08.2013 г. № 543);

3) проводить мониторинг реализации муниципальных программ;

4)своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, а так же оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

5) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в районном бюджете. Ежеквартально уточнять план финансирования программ у главного распорядителя бюджетных средств района на конец отчётного периода и своевременно вносить соответствующие изменения в муниципальные программы;

6) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

7) пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями;

8) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

9) При представлении годовых отчетов в отдел по экономике, предпринимательству и труду указывать фактически проведенные мероприятия в их качественном и количественном выражении, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов по каждому мероприятию программы (подпрограммы).

Зам. начальника отдела по экономике,

предпринимательству и труду

администрации Кромского района Е.В. Ханкишиева