**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кромского района в 2021 году.**

Сводный годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утверждённым постановлением администрации Кромского района от 08.08.2013 года №543 (с внесенными изменениями от 30.12.2015 г № 733).

Согласно перечню муниципальных программ Кромского района, планируемых к финансированию в 2021 году, утвержденному постановлением администрации Кромского района от 3 октября 2019 года № 750, с изменениями от 19 октября 2020 года № 724, от 20 ноября 2019 года № 867 на территории района в 2021 году действовала 22 муниципальные программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе на 2018-2022 годы;

2. Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности;

3. Обеспечение жильём молодых семей;

4. Образование в Кромском районе;

5. Молодежь Кромского края;

6. Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района;

7. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

8. Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе;

9. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

10. Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района на 2021-2023гг;

11. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

12. Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района;

13. Развитие муниципальной службы в Кромском районе;

14. Развитие информационного общества в Кромском районе;

15. Укрепление общественного здоровья населения Кромского района 2021-2024 г;

16. Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района;

17. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2020-2022 г;

18. Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области;

19. Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2021-2023 г.;

20. Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2021– 2023 г.;

21. Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе на 2019-2021 годы.;

22. Организация и проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов, муниципального бюджета, бюджетов поселений, а так же за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2021 году финансирование реализации мероприятий муниципальных программ составило 339376,55 тыс. руб., из них:

* федеральный бюджеты – 20237,08 тыс. руб. или 6 %;
* областной бюджет – 192303,15 тыс. руб. или 56,7%
* муниципальный бюджет – 126157,59 тыс. руб. или 37,2 %;
* бюджеты поселений – 388,6 тыс. руб. или 0,1 %;
* внебюджетные источники – 288,70 тыс. руб. или 0,09 %.

Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения направлено на развитие сферы образования – 277914,40 тыс. руб. (82 % от общего объема финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом:

социально-ориентированные мероприятия – 65060,77 тыс. руб. (19 % от общего объема планового финансирования);

развитие дорожной сферы – 25814,05 тыс. руб. (7,6 % от общего объема финансирования);

сфера культуры – 24396,71 тыс. руб. (7,2 % от общего объема финансирования);

социальная поддержка сирот – 4767,32 тыс. руб. (1,4% от общего объема финансирования)

обеспечение жильем молодых семей – 2261,28 тыс. руб. (0,7% от общего объема финансирования)

ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО– 1310,33 тыс. руб. (0,4 % от общего финансирования);

развитие информационных технологий – 522,7 тыс. руб. (0,2% от общей суммы финансирования).

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

 Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей программы, используется следующая динамика индикаторов:

- положительная динамика значения показателя;

- сохранение значения показателя;

- отрицательная динамика значения показателя.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения и органов местного самоуправления для правильного социально-экономического развития района.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.10.2017 г. № 678.

Основной целью программы является сохранение жизни и здоровья работников организаций района в процессе трудовой деятельности.

Основными задачами Программы являются:

1)совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с органами государственного надзора и контроля, профсоюзами и работодателями по улучшению условий и охраны труда;

2) методическое обеспечение организаций района в сфере охраны труда;

3)информационно-консультативное обслуживание, нормативно-правовое обеспечение в сфере охраны труда.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 6,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Денежные средства направлены на выплаты победителям районного конкурса «Смотр-конкурс на лучшую организаторскую работу по охране труда среди предприятий Кромского района за 2020 год».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год:

1. Постоянно готовится информация о несчастных случаях на производстве, участие представителей органов муниципальной власти района и профсоюзных органов в расследовании несчастных случаев на производстве; проводится анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района.

2. Материалы по вопросам охраны труда размещаются в районной газете "Заря" и на сайте администрации, готовится ежегодный доклад о состоянии условий и охраны труда в Кромском районе. Размещено 23 материала по вопросам охраны труда, проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 12 вопросов.

3. В 2021 году отсутствовали случаи производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом.

В 2021 году проведен районный смотр - конкурс по охране труда за 2020 год. В результате определены победители: ООО «Знаменский СГЦ» - 1 место, ООО "Арта" - 2 место; ООО "Униджиби"- 3 место. Победителям районного конкурса ОТ выделено 6 тыс. руб.

Работодатели уделяют большое внимание вопросам охраны труда.

Затраты по охране труда на 1 работающего составили в 2021 году 8911 руб., что на 14,8% выше уровня 2020 года.

4. Проводится анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве на основании данных Госинспекции труда в Орловской области и систематический контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях района во взаимодействии с органами государственного надзора и контроля с профсоюзами.

В результате из 11 организаций с численностью работающих более 50 человек, в 10 организациях района имеются освобожденные специалисты по охране труда (непосредственно в организации или в головном предприятии), за исключением ООО «Торговый Дом», где обязанности по ОТ возложены на г. инженера.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом план - не более 2 случаев в году, факт – 0.

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в процентах от их общей численности) – план 25%, факт – 32 %, коэффициент выполнения - 0,78.

3. Коэффициент частоты несчастных случаев: целевой показатель не более 1,8, фактический 0,2, коэффициент выполнения - 9,1

4. Расходы на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего план 3400,0 руб., факт – 8911 руб., коэффициент выполнения - 2,62.

5. Фактические затраты районного бюджета запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета план 6,0 тыс. руб., факт 6,0 тыс. руб., коэффициент выполнения - 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0,78+9,1+2,62+1)/4

Е=3,4.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района.

Соисполнители программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 20.11.2019 г. № 866.

Основные цели программы - повышение надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Основной задачей программы является замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере теплоснабжения, цели, мероприятия, задачи, сроки и этапы реализации Программы в 2021 году:

1. Проведение технического диагностирования тепловых сетей, расположенных на территории пгт. Кромы, протяженностью 391 м.
2. Вывод из эксплуатации тепловых сетей протяженностью 94 м, утративших признаки актива, в связи с переводом жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, пгт. Кромы, пер. Пушкарский, д.2Б на индивидуальное отопление.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы в 2021 году – 50,0 тыс. руб., профинансировано 100%, освоено на 100 %.

Денежные средства направлены на Проведение технического диагностирования тепловых сетей, расположенных на территории пгт. Кромы, протяженностью 391 м.

Результатом проведения технического диагностирования тепловых сетей, расположенных на территории пгт. Кромы, протяженностью 391 м. является заключение о продлении срока эксплуатации тепловых сетей до 2026 года, таким образом, мероприятие 1 выполнено в полном объеме.

Что касается мероприятия 2 - проведена диагностика тепловых сетей, протяженностью 94 м жилого дома расположенного по адресу: Орловская область, пгт. Кромы, пер. Пушкарский, д.2Б, тепловые сети пригодны для дальнейшего функционирования и перевод жилого дома на систему индивидуального отопления не требуется.

Таким образом, целевой индикатор доля тепловых сетей, находящихся в нормативном состоянии в общей протяженности тепловых сетей выполнен на 100 % (план 92%, факт 92%).

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя в соответствии с критериями оценки эффективности (от 70% до 100%) программа является эффективной, ответственному исполнителю и соисполнителю рекомендовано продолжить реализацию следующего этапа программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильём молодых семей».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.11.2019 г. № 860 в редакции от 14.05.2020 г. № 295, от 27.01.2021 г. № 42, от 15.06.2021 г. № 340.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основной задачей программы является предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

Отделом молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района ведется прием заявлений, разъяснительно-консультационная работа, формируются списки молодых семей – участников программы. По состоянию на 01.01.2022 г. в списке нуждающихся – 5 семей.

Количество молодых семей, которые должны улучшить свои жилищные условия при реализации программы – участников программы в 2021 г. составляет 5 семей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году - 2261,280 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Финансирование данной программы осуществлялось за счет средств:

- федерального бюджета в размере 816,322 тыс. руб.

- региональный бюджета в размере 42,964 тыс. руб.

- муниципального бюджета в размере 1401,99 тыс. руб.

В 2021 году выдано пять свидетельств о выделении социальных выплат многодетным семьям. Все пять семей использовали выделенные им средства субсидий по свидетельствам.

 Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Количество молодых семей – участников программы, улучшивших свои жилищные условия – план - 5 семей, фактически улушили жилищные условия 5 семей, результат - 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила 100%.

В соответствии с критериями оценки программа является эффективной, исполнителю программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.4. Муниципальная программа**

**«Образование в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 14.11.2019 г. № 853, с последующими изменениями и дополнениями от 02.03.2020 г. №138, от 8.10.2020 г. №701, от 30.12.2020 г. № 960, от 15.07.2021 г. № 401, от 27.12.2021 г. № 803.

Общей целью программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан, вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников.

Задачами программы являются:

-сокращение количества обучающихся, не сумевших набрать минимальное количество баллов на едином государственном экзамене;

-повышение квалификации учителей, участвующих в реализации ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение доступности дополнительного образования;

- развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, через участие в предметных олимпиадах муниципального уровня.

-оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, а так же учебно-методическими материалами, средствами обучения.

Общий объем средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году – 281 925,451 тыс. руб., финансирование – 277 914,390 тыс. руб. или 98,577 %, освоено 100 %.

Были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия для достижения поставленных задач:

1. Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования запланировано 1666,90 тыс. руб., профинансирована на 1602,671 тыс. руб. или 96,147%, и освоена на 100%. Выплаты компенсация части родительской платы произведены в полном объеме.
2. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были профинансированы из средств муниципального бюджета в размере 932,605 тыс. руб. и освоены на 100%.

В 2021 году в дневных пришкольных лагерях оздоровилось 369 детей на сумму 610,531 тыс. руб. Путевками в загородные оздоровительные лагеря охвачено 15 детей на сумму197,074 тыс. руб., активными мало затратными формами отдыха и оздоровления охвачены 572 человека на сумму 125,000 тыс. руб. Охват детей различными организованными формами отдыха -95%.

1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования. Финансирование предусмотрено из средств муниципального бюджета в размере 10131,845 тыс. руб., профинансировано и освоено в сумме 10131,841 тыс. руб., т. е. на 100%.

Денежные средства были наплавлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда 26 работников МБОУДОД ОО "Кромской Центр дополнительного образования для детей"(8 109,0 тыс. руб), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, организация и проведение спортивных мероприятий, текущий ремонт и приобретение оборудования (1765,9 тыс. руб.). Заработная плата педагогических работников доп. образования составила 28658 рублей.

1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях системы дошкольного образования на общую сумму 31 209,963 тыс. руб., в т. ч. из муниципального бюджета 9883,263 тыс. руб. и регионального бюджета 21 326,700 тыс. руб.. Денежные средства освоены на 100%.

За их счет производилось финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников детских садов №1,2,3, оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт. Выплачивалась заработная плата 80 работникам (израсходовано 26032,6 тыс. руб.), оплату услуг связи, командировочные расходы, расходы по содержанию имущества, питание дошкольников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования. Заработная плата работников дошкольного образования составляет 19827 рублей, педагогических работников – 25567 рублей.

1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы поддержки педагогических работников образовательных организаций, одаренных и талантливых детей. Выделены средства из муниципального бюджета в размере 100,000 тыс. руб., профинансировано и освоено на 100%.

Произведены выплаты грантов Главы администрации Кромского района одаренным и талантливым детям. Всего принимало участие 312 школьников из 650 учащихся 7-11 классов.

1. Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по образовательным программам в муниципальных образовательных организациях. Запланированное финансирование - 237884,138 тыс. руб., фактически профинансировано и освоено - 233937,311 тыс. руб.

- В рамках программы «Образование в Кромском районе» осуществлялось финансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом МБОУ КР ОО "Коровье - Болотовская СОШ", МБОУ КРР "Кромская НОШ" (2 663,157 тыс. руб).

- Выплачивалась заработная плата 506 работникам общеобразовательных организаций (израсходовано 194085,8 тыс. руб.), в том числе классное руководство федеральное - 9269,825 тыс. руб., областное - 2 728,701 тыс. руб. В результате:

- Заработная плата по общему образованию составила 25 224 руб.,

- Заработная плата педагогических работников 32658 руб., - заработная плата педагогических работников, работающих в дошкольных группах – 25669 руб.

- Осуществлялась оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных платежей, расходов по содержанию имущества, питание дошкольников и школьников, текущий ремонт и приобретение технологического и иного оборудования.

- Осуществлялся подвоз школьников к месту учебы.

- Улучшилась материальная база ОУ в связи с приобретением учебников и наглядных пособий(2016,4 тыс. руб.).

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования план – 65%, результат – 57,9 %, коэффициент выполнения - 0,89.
2. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, уровня: план - 35%, факт 48%, коэффициент выполнения - 1,37.
3. Доля педагогических работников системы образования района, прошедших курсовую подготовку и переподготовку: план - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения - 1.
4. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, учувствовавших в ЕГЭ: план - 99 %, факт -100%, коэффициент выполнения - 1.
5. Оснащенность библиотек учебниками и учебными пособиями, а также учебно - методическими материалами, средствами обучения от общего количества обучающихся. План - 99%, факт 99%, коэффициент выполнения - 1.
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории. План - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения - 1.
7. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. План - 100%, факт - 100%, коэффициент выполнения – 1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

(0,89+1,37+1+1+1+1+1)/7=1,04

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.5. Муниципальная программа**

**«Молодежь Кромского края».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 907.

Основной целью программы является развитие системы комплексных мер, направленных на духовно-нравственное, патриотическое и социальное воспитание подрастающего поколения.

Основные задачи программы:

- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития молодежной политики в системе муниципального управления;

- создание современной системы работы с молодежным активом.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 10,0 тыс. руб., финансирование – 10,0 тыс. руб., выполнение 100 %, освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам;

- на организацию и проведение мероприятий с членами молодежных организаций и общественных объединений района

- на приобретение подарков, покупку грамот;

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи организованы и проведены праздничные мероприятия посвященные Дню защитника Отечества, дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Конституции РФ; проведена встреча молодежи с ликвидаторами на Чернобыльской АЭС; организованно благоустройство воинских захоронений ко Дню Конституции России. Команда района приняла участие в областном спортивно-туристическом слете. Проведен "День призывника".

При реализации муниципальной программы в рамках мероприятия по поддержке талантливой молодежи и молодежных инициатив организованы и проведены праздничные мероприятия с членами молодёжных организаций и общественных объединений района (Акции: "Георгиевская ленточка", высадка деревьев, участие в акциях, помощь ветеранам и т.д..)

Общая численность молодежи от 14 до 35 лет, согласно статистическим данным, в Кромском районе составила на 01.01.2021 г. – 4776 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в реализацию молодежной политики на территории района – 444 чел.

Количество молодых граждан, вовлеченных в общественные организации на территории района – 177 чел.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в реализацию молодежной политики, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 9,3 %, факт – 9,3 %, результат 100%.

2. Доля молодых граждан на территории района, вовлеченных в общественные организации, от общей численности молодежи (от 14 до 35 лет) – 3,7 %, факт – 3,7 %, результат 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 100 %)/2 = 100.

В соответствии с критериями оценки эффективности (100 и более) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.6. Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального согласия на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – специалист администрации Кромского района Михалева Т.Я.

Соисполнители программы - Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту, отдел образования, отдел культуры и архивного дела.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 07.11.2019 г. № 830, внесены изменения и дополнения постановлениями администрации Кромского района от 06.08.2020 г. № 495, от 22.09.2020 г. № 635, от 07.12.2020 г. № 896, от 24.12.2021 г. № 798.

Целями программы является:

1. Недопущение на территории района межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористических угроз, экстремистских проявлений.

2. Укрепление межнационального согласия в Кромском районе Орловской области, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

Основные задачи программы:

1. Повышение ответственности собственников и балансодержателей потенциальных объектов террористических посягательств на территории Кромского района Орловской области за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей.

2. Повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

4. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. Повышение уровня компетентности исполнителей Программы в вопросах профилактики терроризма и экстремизма, миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 540,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 538,39 тыс. руб., выполнен на 99,7% от запланированных, освоено 100 % от профинансированных средств.

Данные средства израсходованы:

1. На охрану объектов образовательных организаций. План 257,0 тыс. руб., факт 257,0 тыс. руб.
2. На техническое обслуживание комплекса технических средств охраны образовательных организаций. План 80,0 тыс. руб., факт 80,0 тыс. руб.
3. На проведение конкурса рисунков среди образовательных организаций района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». План 10,0 тыс. руб., факт 10,0 тыс. руб.
4. На проведение конкурса творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». План 3,0 тыс. руб., факт 3,0 тыс. руб.
5. На установку видеонаблюдения на 4 объектах. План 150,0 тыс. руб., факт 150,0 тыс. руб.
6. На установку металлодетекторов на 1 объекте. План 40,0 тыс. руб., освоено 38,4 тыс. руб.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год:

1.Председателем антитеррористической комиссии Кромского района утвержден План реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Кромского района Орловской области». План 1, факт 1.

Каждым образовательным учреждением, учреждением культуры, отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту, разработаны планы профилактических мероприятий направленных на предупреждение проявления ксенофобии, противодействие экстремизму и профилактику терроризма в молодежной среде. План 1, факт 1.

Разработан и утвержден комплексный план работы по профилактике терроризма, экстремизма в молодежной среде в Кромском районе на 2021 год. План 1, факт 1.

2. Проведен конкурс рисунков среди образовательных организаций района по темам «Терроризму - нет!», «Внимание–экстремизм!», « Наш Мир без террора». Запланировано 1, факт 1. Освоить 10,0 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб.

3. Проведен конкурс творческих работ среди учащихся школ района на тему «Мы за дружбу народов и конфессий». Запланирован 1, факт 1. План 3,0 тыс. руб., освоено 3,0 тыс. руб.

4.Заключены договора на охрану объектов всех образовательных организаций, содержание сторожевой охраны. Освоить 257,0 тыс. руб., освоено 257,0 тыс. руб.

5. Заключены договоры на обслуживание технических средств охраны всех объектов образовательных организаций. План 80,0 тыс. руб., освоено 80,0 тыс. руб.

6. Установлено видеонаблюдение на 4 объектах. План 150,0 тыс. руб., освоено 150,0 тыс. руб.

7. Установлен металодетектор на 1 объекте. План 40,0 тыс. руб., освоено 38,4 тыс. руб.

8. Проведены занятия в каждом образовательном учреждении с сотрудниками, учащимися, воспитанниками. Запланировано 66, факт 66.

9. Объектовые тренировки по теме: «Эвакуация сотрудников, учащихся воспитанников в случае ЧС» проведены в образовательных учреждениях. План 66, факт 66.

10. Осмотр помещений с целью обнаружения подозрительных предметов производится ежедневно сторожами и ответственными работниками. План 365, факт 365.

11.Ежедневно перед выездом и при возвращении в гараж производится досмотр автобусов, задействованных в процессе перевозки детей.

Степень достижения индикаторов реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Количество молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по профилактике экстремизма план 400 чел., факт 450 чел., результат 112,5 %.

2. Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма и терроризма план 2 чел., факт 2 чел., результат 100 %.

3. Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности план 0, факт 1, результат 0 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (112,5% + 100 % + 0 %)/3 = 70,8 %

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет удовлетворительный уровень эффективности менее 100% (70,8%), ответственным исполнителям рекомендовано более активно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году.

**1.7. Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 08.11.2019 г. № 839.

Основной целью программы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи:

- снижение административных барьеров и создание благоприятного климата для равномерного развития малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

- формирование и поддержка на муниципальном уровне нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование инфраструктуры комплексной поддержки предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и обеспечение безопасности предприятий.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 50,0 тыс. руб., финансирование 0 тыс. руб.

В период приёма заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся и денежные средства в размере 50,0 тыс. руб. не освоины.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году:

1. Благодаря введению налога на профессиональный доход, количество зарегистрированных в районе субъектов малого и среднего бизнеса на 01.01.2022 года увеличилось на 281 ед. и составило 703 ед., в т. ч. 369 индивидуальных предпринимателей, 50 малых и средних предприятий, 284 самозанятых гражданина. Малый и средний бизнес обеспечивает работой 2300 чел. или 42 % численности работников всех предприятий и организаций и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
2. За 2021 год проведено 1 заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Кромского района, было подготовлено и размещено на официальном сайте РФ для размещения информации, в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ за 2021 год 94 извещения о проведении торгов с преимуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства (79%).
4. По результатам проведенных конкурентных процедур в 2021 году было заключено 93 муниципальных контракта на сумму 77,8 млн.руб., в том числе 73 муниципальных контракта с субъектами малого предпринимательства на сумму 55,6 млн. руб.. Среднее число участников конкурентных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год составило 1,9 ед. (120%)
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства происходит в форме аренды муниципального имущества, для осуществления предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2022 года заключено 5 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление в аренду муниципального имущества, общей площадью 167,7 м.кв.
6. В соответствии с постановлением администрации Кромского района от 5 октября 2020 года № 678 О проведении конкурса «Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района» организован конкурс на получение субсидий начинающим СМП Кромского района, в период приема заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся.
7. О мерах муниципальной и государственной поддержки за 2021 год проконсультировано 89 физических лиц. На сайте администрации Кромского района в разделе «Предпринимательство» регулярно обновляется информация.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку – план - 2 ед., факт – 0 ед., результат 0.
2. Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы: план - 68 ед., факт – 89 ед., результат 1,31.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения: план – 22 ед., факт – 35 ед., результат 1,59
4. Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок: план не менее 15%, факт – 72%, результат 4,8.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0+1,31+1,59+4,8)/4

Е=1,93.

В соответствии с критериями оценки эффективности (выше 1) программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году, отделу по экономике, предпринимательству и труду усилить информационно-разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел образования администрации Кромского района, отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 905, с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 №185, от 02.12.2020 № 877, 18.11.2021 г. № 659.

Целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района.

Задачи программы:

1. Развитие массового и детско-юношеского спорта на территории Кромского района.
2. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Запланированный объем финансирования на 2021 год – 320,0 тыс. руб., из них 170,0 тыс. руб. финансирование из бюджета городского поселения Кромы, и 150,0 тыс. руб. муниципальный бюджет Кромского района. Финансирование составило 315,72 тыс. руб., выполнение от плана – 98,66 %, выделенные денежные средства освоены на 100%.

Для выполнения мероприятий программы профинансировано и освоено:

- из бюджета поселка Кромы 169,6 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного и 100% от профинансированных денежных средств.

- из муниципального бюджета 146,1 тыс. руб., что составляет 97,4% от запланированного и 100% от профинансированных денежных средств.

На мероприятия по физическому воспитанию выделено 191,0 тыс. руб. (из них бюджет поселка Кромы – 108,2 тыс. руб.), средства освоены на 97%.

Ежедневно во всех дошкольных учреждениях района проводится утренняя гимнастика, физические минутки в течение дня. На уроках физкультуры в школах района проводятся дни здоровья для детей и подростков.

 Проведено 2 районных физкультурных праздника, спартакиада школьников по 9 видам спорта, Районные команды принимали участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах. Результаты участия:

- В межобластном коммерческом турниру по футболу «Кубок-Айсберга-2021» команда Кромского района заняла 1 место.

- За 2021г. команды взрослых спортсменов в пределах Орловской области выезжали на соревнования более 40 раз и принесла в копилку Кромского района более 20 медалей и Кубки различного достоинства.

- Секция каратэ учувствовала в 3х Всероссийских соревнованиях и в 1 Первенстве России, завоевав 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовых медали.

- «Витязи Отечества» Рукопашный бой учувствовали в 2 Всероссийских соревнованиях, в 1 Первенстве России и во Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Результат: 3 – золотые, 2 – серебряные и 4 бронзовые медали.

- Волейбол. Учувствовали в Первенстве Орловской области, в 1 Всероссийском турнире, Спартакиаде школьников России и Белоруссии. Результат: 1 – золотая, 1 –серебряная, 1-бронзовая медали.

- Рукопашный бой, учувствовали в 2х Первенствах России, 2х Всероссийских турнирах, в 2х ЦФО по рукопашному бою. Результат: 5 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей.

- Айкидо учувствовали в Первенстве Орловской области и Первенство России. Результат: 1- золото, 2 – серебра, 2-бронзы.

- Мини-футбол. Учувствовали в 2х первенствах Орловской области, во Всероссийских соревнованиях юных футболистов – 1 золото, 1 серебро.

На физическое воспитание из муниципального бюджета профинансировано и освоено 66,52 тыс. руб., что составляет 94,5% от запланированных средств, из бюджета городского поселения Кромы выделено и профинансировано 115 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного.

Проведено:

- 2 соревнования по мини – футболу на призы Главы Кромского района,

- районные соревнования по легкой атлетике;

- первенство района по волейболу среди сельских поселений, трудовых коллективов

- открытое первенство Кромского района по каратэ;

- районные соревнования среди юношей клуба «Кожаный мяч»;

- проведен ежегодный турнир по мини-футболу среди дворовых и уличных команд.

- в рамках спартакиады школьников были проведены соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетики, лыжным гонкам, теннису, баскетболу.

 - районные соревнования по пляжному волейболу среди сельских поселений, организаций, предприятий района;

- «День физкультурника» проведен на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа, были приглашены ветераны спорта, учителя физкультуры, тренера и спортсмены, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Кромском районе.

- впервые прошел этап «Лыжня России 2021», участие приняли 50 чел. Участникам были розданы шапочки с логотипом соревнований, победителям вручены дипломы, кубки, медали.

На спортивно-оздоровительную работу и массовый спорт из муниципального бюджета профинансировано и освоено 13,5 тыс. руб., что составляет 100% от плана, из бюджета городского поселения Кромы выделено и профинансировано 54,6 тыс. руб., что составляет 99% от запланированного. Денежные средства были потрачены: на закупку товаров, проведение работ и оплату услуг в сумме 9 тыс. руб. и на выплату премий и грантов – 4,5 тыс. руб.

На участие людей с ограниченными возможностями в областном спортивно-развлекательном празднике для инвалидов было запланировано 2,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 2,0 тыс. руб..

На укрепление материально-технической базы спортивных сооружений профинансировано и освоено 64,1 тыс. руб., что составляет 100 % от плана. Денежные средства были потрачены на приобретение спортивной формы для сборных команд Кромского района по волейболу и футболу и покупку двух игровых мяча (Футбольный и волейбольный).

Результатом программных мероприятий в 2021 году стало - улучшение качества жизни подрастающего поколения, их психологической устойчивости, занятости детей и подростков, укрепление их здоровья и отвлечение от пагубных пристрастий и вредных привычек. Количество населения района, систематически занимающаяся физической культурой и спортом составило 8090 человек.

Проводя анализ результативности программы за 2021 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Степень достижения запланированных результатов по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения района: план – 44 %, факт – 40,1 %, результат 91 %.

Степень достижения запланированных результатов по доле населения района с ограниченными возможностями от общего числа инвалидов, систематически занимающегося физкультурой и спортом: план – 2,5 %, факт 3,9 %, результат 158 %.

Степень достижения запланированных результатов по количеству спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для нужд муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, план 2 ед. факт 4 ед., выполнение - 200%.

Результативность реализации муниципальной программы составила (91% + 158 + 200 %)/3 = 150 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано: продолжить реализацию программы в 2022 году, пересмотреть целевые индикаторы в сторону увеличения и внести соответствующие изменения в программу.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 906.

Целью программы является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Кромского района.

Задачи программы:

- предупреждение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений;

- реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди подростков и молодежи;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ, для незаконного потребления;

- совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, а также социальной и психологической реабилитации больных наркоманией.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 12,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Средства направлены на приобретение наградных листов и на приобретение памятной сувенирной продукции для награждения активных участников.

В рамках мероприятия программы «Организационные меры» достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ состояния работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обобщение административной, судебной, следственной практики по делам о правонарушениях и преступлениях. Выявляются лица допризывного возраста, употребляющие наркотические и психотропные вещества с целью предотвращения их призыва на военную службу, а также уволенные с воинской службы за употребление наркотических средств, для постановки на учет.

- проведено анкетирование среди молодежи на выявление вредных привычек. По результатам анкетирования лиц, употребляющих наркотические вещества на территории Кромского района, не выявлено (из числа анкетируемых).

- проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

В рамках мероприятия программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» достигнуты следующие результаты:

- организовано и проведено 10 родительских собраний на тему «Не преступай черту!»;

- проведено 2 круглых стола с участием старшеклассников Кромской и Черкасской средних школ, Кромского филиала БОУ ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на тему: «Мы против наркотиков»;

- проведены мероприятия в учреждениях культуры: «Взгляд на проблему» - откровенный разговор, «По букве закона» - информационный час, «Если рушится человек» - встреча – раздумье;

- обеспечено постоянное проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов, дикорастущих наркосодержащих растений;

- проведено 4 рейда по местам массового отдыха молодежи;

- в районной газете «Заря» опубликовано 8 тематических статей о проблеме наркомании и СПИДа;

- сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывается социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

В рамках культурно-массовых и спортивно-туристических мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведено 2 районных месячника «Нет - наркотикам и СПИДу»;

- осуществлен показ 3 видеофильмов о вреде наркотиков;

- награждено 22 активных участника профилактических мероприятий программы;

- проведены по 2 мероприятия в каждой школе по здоровому образу жизни «Твой надежный друг – спорт» и мероприятие «Автобус в будущее»;

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи действует более 200 кружков различных направлений.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Сокращение доли преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем числе оконченных преступлений – 3,3%, факт – 3,2%, коэффициент выполнения - 0,97.
2. Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, план – 6 ед., факт –11 ед., коэффициент выполнения - 0,54.
3. Увеличение доли подростков, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, в общем числе несовершеннолетних жителей района – 80,8%, факт – 71%, выполнение – 0,88.

Результативность реализации муниципальной программы составила (0,97 + 0,54+0,88)/3 = 0,79.

В соответствии с критериями оценки программа признана удовлетворительной, исполнителям муниципальной программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году, при этом усилить информационно – разъяснительную работу среди подростков и молодежи о вреде наркотических веществ, усилить рейды по местам массового отдыха молодежи.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кромского района» на 2021-2023 г.**

Ответственный исполнитель – Администрация Кромского района Орловской области.

Соисполнитель муниципальной программы - Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел сельского хозяйства администрации Кромского района

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2020 г. № 876, 14.05.2021 г. № 278, 14.10.2021 г. № 600.

Главной целью программы является создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кромского района.

Задачи программы:

1. Доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест, отведенных под контейнерные площадки, до соответствия требованиям, установленным законодательством.
2. Повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки.

Реализация программы предусматривает следующие мероприятия:

 - улучшение санитарного состояния территорий поселений района;

 - сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов;

 - обеспечение комфортных условий проживания населения.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году - 1424,859 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 873,64 тыс. руб., областной бюджет – 3,513 тыс. руб., федеральный бюджет – 347,70 тыс. руб. и бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб. Профинансировано и освоено средств в сумме 1310,326 тыс. руб., в т.ч. районный бюджет - 759,1 тыс. руб., областной бюджет – 3,513 тыс. руб., региональный бюджет – 347,70 тыс. руб. и бюджет городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., что составляет 92% от общего плана финансирования программы.

1. За 2021 год произведен ремонт 17 контейнерных площадок:

- 3 в Большеколчевском с.п.;

- 2 в Бельдяжском с.п.;

- 2 в Ретяжском с.п.,

- 3 в Стрелецком с.п.,

- 2 в Кутафинском с.п.,

- 5 в пгт. Кромы.

Приобретено 6 ед. контейнеров для вывоза ТБО:

- 1в Кутафинском с. п.;

- 5 в Апальковском с.п.

Всего на данное мероприятие было запланировано 536 тыс. руб., в т.ч. районные средства – 336 тыс. руб., средства городского поселения Кромы – 200 тыс. руб., профинансировано 533,467 тыс. руб., что составляет 99,6% плана. Выделенные средства освоены полностью.

2. На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок запланировано 534,093 тыс. руб. районного бюджета, профинансировано на 79%, т. е. 422,093 тыс. руб., освоены выделенные денежные средства полностью 100%.

Выполнены следующие мероприятия:

- ликвидирована несанкционированная свалка в д.Закромский Хутор Заключен договор с ООО "Управляющая компания "Зеленая роща", также компания ООО «Экоград» на основании заключенного договора выполнила работы обработке, перегрузке, и транспортировке отходов. Общая стоимость данных работ составила 406,1 тыс.руб.

- ликвидирована несанкционированная свалка в населенном пункте Вожово Большеколчевского с/п. Стоимость работ составила 16 тыс.руб.

3. Для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология» было запланировано 354,766 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%, в т. ч. из федерального бюджета 347,70 тыс. руб., регионального бюджета 3,513 тыс. руб. и 3,547 тыс. руб. из муниципального бюджета. Приобретены контейнеры для ТБО на сумму 354,766 тыс. руб. в количестве 25 единиц.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оборудованных контейнерных площадок: план – 68,4% ,факт 69%, результат 101%.
2. Количество жителей получающих услугу в сфере ТКО: план – 81,7%, факт 82, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(101+100)/2

Э=100,5 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.11. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».**

Ответственный исполнитель – отдел опеки и попечительства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 03.12.2019 г. № 927, с последующими изменениями и дополнениями от 16.03.2020 г. № 182, от 29.12.2020 г. № 952, от 26.05.2021 г. № 301, от 27.12.2021 г. № 802.

Основной целью программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

1. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составляет: 4928,178 тыс. руб., финансирование (97%) 4767,32 тыс. руб., освоен 100%.

Денежные средства для реализации программы:

- региональный бюджет в размере 3789,67 тыс. руб. профинансирован на 96% или 3628,82 тыс. руб., освоен на 100%.

- федеральный бюджет в размере 1138,50 тыс. руб. профинансирован и освоен на 100%.

Планируемые мероприятия в 2021 г., направленные на реализацию Программы:

1. Обеспечить предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 876,48 тыс. руб. и федерального бюджета – 877,62, освоены на 100%.
2. Обеспечить выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из средств регионального бюджета. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 260,9 тыс. руб., освоены на 100%.
3. Обеспечить содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также вознаграждений приемным родителям. Денежные средства, для достижения цели, запланированы и выделены из регионального бюджета в размере 2813,2 тыс. руб., освоены на 97,8% или в сумме 2752,31 тыс. руб.
4. Осуществить выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства, запланированные из средств регионального бюджета в размере 50 тыс. руб. не профинансированы. Выплата единовременного пособия за 2021 год не производилась в связи с отсутствием обращений граждан.
5. Единовременные выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей на 2021 год. Денежные средства, запланированные из средств регионального бюджета в размере 50 тыс. руб. не профинансированы. Выплата единовременного пособия за 2021 год не производилась в связи с отсутствием обращений граждан.

Результаты проведенных мероприятий за 2021 год, направленных на достижение запланированных значений непосредственных результатов и степень их выполнения:

1. Обеспечены жилыми помещениями 3 (три) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2 жилых помещения приобретены в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья, одно жилое помещение высвободилось в связи со смертью нанимателя.

По состоянию на 31.12.2021 года состояли на учете 35 человек, рассматриваемой категории, возникло право у 25 человек, обеспечено жильем 3 человека. План 15,4%, факт 12%. Показатель выполнен на 77%.

1. Произведены выплаты единовременного пособия - 14 детям лишенным родительского попечения. Задолженности по данному виду пособий и вознаграждений – нет. Показатель выполнен на 100%.
2. Обеспечение денежными пособиями на содержание детей, проживающих в семьях опекунов и приемных семьях план 32, факт 28 чел. Выполнение плана на 87,5%.
3. В 2021 г. запланировано осуществить выплаты 5 чел. Выплачены вознаграждения приемным родителям – 5 чел. Выплаты произведены в полном объеме. Задолженности по данному виду пособий и вознаграждений – нет. Показатель выполнен на 100%.
4. За единовременными пособиями гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году, обращений от граждан не поступало, соответственно выплаты не производились. План 1, факт 0. Выполнение плана 0%.
5. За единовременными выплатами на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей в 2021 году, обращений граждан не поступало, соответственно выплат не производилось. План 1, факт 0. Выполнение плана 0%.

 Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(77 %+100 %+87,5%+100 %+0%+0%)/6

Е=60,75 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (50 % - 79 %) программа имеет удовлетворительный уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района в 2021 – 2023 годах».**

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Соисполнитель программы - отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.10.2020 г. № 753.

Основной целью программы является:

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими;

- Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения;

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений навыков безопасного поведения на дорогах.

3. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация мероприятий по правовому воспитанию участников дорожного движения, культуры их поведения.

Общий объем районных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 30 тыс. руб., профинансировано 29,55 тыс. руб. или 98.7%, освоено 100 %.

В рамках мероприятия по популяризации поведения на дорогах среди воспитанников образовательных учреждений израсходовано 29,55 тыс. руб.

Для ЦДО приобретены:

- световозвращающие элементы в количестве 596 шт.;

- стенд "Правила дорожного движения" 1 шт.;

- оформлена подписка на газеты "Добрая дорога детства" и "STOP-газета",

- проведен конкурс рисунков по ПДД, участникам конкурса закуплены футболки со светоотражающими элементами (надпись Кромской район); канцелярские товары.

В целях совершенствования системы осуществления дорожной деятельности, обеспечивающего безопасность движения пешеходов и транспортных средств, личным составом отделения ГИБДД ОМВД России по Кромскому району проведено:

- 4 заседания комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

- 3 урока ОБЖ, которые были направленны на профилактику безопасности дорожного движении;

- 86 бесед в общеобразовательных учреждениях;

- 4 "круглых стола".

А также опубликовано в печатных изданиях и сети интернет 294 статьи на тему: «Безопасность дорожного движения».

Достигнутые следующие результаты и степень реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год:

1. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий от общей численности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района: план - 15%, факт - 15%, исполнение 100%;

2. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий в 2021 году к запланированному значению: план - 105 ед., факт - 73 ед., исполнение 144%.

3. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2021 году к запланированному значению: план - 3 ед., факт - 2 ед., исполнение 150%

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывалась как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(100+144+150)/3

Е=131%

В соответствии с критериями оценки значение показателя степени достижения цели и решения задач выше 100%, программа имеет высокий уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.13. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Кромском районе в 2020-2022 году».**

Ответственный исполнитель – организационно-кадровый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена постановлением администрации Кромского района от 28.10.2019 г. № 812.

Основной целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в Кромском районе.

Задачи программы:

- формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

 Общий объем средств, предусмотренных районным бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 25,0 тыс. руб., финансирование 24,0 тыс. руб. (96 %), освоено 100 % или 24,0 тыс. руб..

Денежные средства в размере 24,0 тыс. руб. направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

1. Приято 2 нормативно-правовых акта:

 - Постановление администрации Кромского района от 3 марта 2021 года № 98 «Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год в органах местного самоуправления»;

- Постановление администрации Кромского района от 28 июня 2021 года № 365 «Порядка поступления письменного обращение гражданина, замещающего должность муниципальной службы в администрации Кромского района Орловской области о даче согласия на замещение в условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организации входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего администрации Кромского района Орловской области в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы».

2. На постоянной основе осуществляется мониторинг законодательства РФ и Орловской области о муниципальной службе.

3. На постоянной основе осуществляется мониторинг потребности в переподготовки и профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Данные мероприятия проходят своевременно и в зависимости от потребности.

Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации. За отчетный период повысили квалификацию 7 муниципальных служащих.

4. Организовано и проведено 1 занятие с муниципальными служащими администрации по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе на тему:

- «Соблюдение антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих».

5. Сформирован кадровый резерв на 16 должностей.

6. В соответствии с законом «О муниципальной службе», все муниципальные служащие аттестованы.

7. Проведено одно совещание на тему: «Подача деклараций за 2020 год».

Оценка индикаторов результативности и эффективности программы за 2021 год:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки квалификации: план 2 чел., факт 7 чел. или 350% Степень достижения составила – 3,5.
2. Доля должностей муниципальной службы категории руководители, на которые сформирован кадровый резерв от количества должностей муниципальной службы "руководители", план – 16 ед., факт 16 ед., результат – 100 %. Степень достижения составила – 1.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации – 100%, результат – 100%. Степень достижения составила – 1.

Результативность программы составила – (3,5+1+1)/3=1,83

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет высокий уровень эффективности. Ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году, а также поддерживать в актуальном состоянии индикатор «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляемых обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки квалификации» в соответствии со сформированным списком муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации на очередной календарный год.

**1.14. Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Кромском районе».**

Ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.01.2019 г. № 36, с последующими изменениями и дополнениями от 23.04.2019 г. № 327, от 26.02.2020 г. №128, от 11.08.2020 № 506.

Основной целью программы является Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Задачи:

- модернизация автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной вычислительной сети и работы в региональном сегменте системы межведомственного электронного взаимодействия.

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Общий объем районных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 525,00 тыс. руб., финансирование 99,56 %, освоено 522,700 тыс. руб., 100%.

Выполнение мероприятий по реализации Программы в 2021 г.:

1. На реорганизацию электронно-вычислительной сети для обеспечения устойчивого функционирования и информационной безопасности структурных подразделений при использовании внутренней ЛВС и технических каналов связи было запланировано 511,00 тыс. руб., профинансировано 511,00 тыс. руб. освоено на 100%.

Денежные средства были направлены:

- на продление права на ПО: "Бюджет -СМАРТ-стандарт", "Бюджет-СМАРТ-стандарт для ГРБС", "Собственность-СМАРТ", "Информация по налогам".

- на закупку оргтехники: колонки, мышь опт., микрофон, адаптер аудио для главы, телевизор, лазерное МФУ, маршрутизатор, аккумулятор, коммутатор, кабель, ЖК-монитор, SSD 240 Gb SATA 6 Gb/s.

- на приобретение: права на использования (лицензия) Dr Web Securiti Suite КЗ-15, комплекс услуг "Технокард-Муниципалитет".

2. На техническое оснащение рабочих мест сотрудников, оказывающих муниципальные услуги и подключение к СМЭВ было запланировано 14 тыс. руб., профинансировано 83,6%, что составляет 11,7 тыс. руб., освоено 100%.

Денежные средства были направлены:

- На приобретение ПО КриптоПро для работы;

- На изготовление ЭЦП.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест в администрации Кромского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа план 75% факт 75%, выполнен на 100%.
2. Доля специалистов задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи план 100% факт 100%, выполнен на 100%.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(75+100)/2

Е=0,88.

В соответствии с критериями оценки программа эффективная, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья населения Кромского района**

 **2021 г.-2024 г.».**

Ответственный исполнитель: Администрация Кромского района.

Соисполнители мероприятий Программы: Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, отдел образования администрации Кромского района отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района,

Цель Программы - создание наиболее эффективных условий для подготовки и проведения мероприятий, направленных на сохранение здоровья и продолжительность жизни населения Кромского района.

Задачами программы являются:

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информирования населения, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

-обеспечение доступности для всех категорий и групп населения сети спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом, а также информирования граждан о пользе физических упражнений и их положительном влиянии на показатели здоровья.

Мероприятия, проводимые для достижения целевых индикаторов в 2021 г.

1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний в 2021 г.:
	1. В течение отчетного периода проводились информационно-коммуникационные кампания, направленные на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи, с использованием СМИ и Интернет-ресурсов.
	2. БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» в отчетном периоде среди населения распространялись памятки, листовки, буклеты по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявление факторов риска их развития.
	3. В образовательных организациях проводились профилактических мероприятия, приуроченные к международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения:

- Всемирный день борьбы против рака;

- Всемирный день здоровья;

- Всемирный день борьбы с гипертонией;

- Всемирный день без табака;

- Всемирный день сердца;

- Всемирный день трезвости;

- Всемирный день борьбы с раком груди;

- Всемирный день борьбы с инсультом;

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

* 1. В 2021 году в СМИ размещено 12 материалов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявления факторов риска их развития.
	2. В образовательных организациях проводились акции с привлечением волонтерских организаций, таких как, Волонтеры-медики.
1. Противодействие распространению потребления алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции:

- в течение 2021 года проводилось консультирование для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака, обеспечивалось информирование населения (через СМИ и Интернет-ресурсы) о вреде активного и пассивного потребления табака, в том числе электронных сигарет и кальянов, способах преодоления табачной зависимости и профилактике табакокурения, а так же о вреде потребления алкоголя.

- в образовательных организациях проводились профилактические мероприятия,

- по вопросам профилактики табакокурения (лекции, беседы), так же проводились культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, асоциального поведения детей и молодежи.

- регулярно проводились спортивные соревнования.

- за 2021 год нормы ГТО сдали 69 учащихся Кромского района.

1. Пропаганда здорового питания:

В СМИ и в социальных сетях размещались информационные материалы о здоровом питании, диетологической коррекции факторов риска развития заболеваний, в т.ч. материалов о последствиях дефицита йода в организме, о преодолении микронутриентной недостаточности и последствиях избыточного потребления сахара и соли.

Степень выполнения целевых индикаторов и показателей Программы.

1.Увеличение доли граждан и некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по укреплению здоровья: план - 44%, факт - 44%, коэффициент выполнения 1 .

2. Снижение смертности трудоспобного населения: план - 4,5%, факт - 10%, коэффициент выполнения 0,45 .

3. Увеличение доли обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, медицинских осмотров, диспансеризации: план - 22,2 % ., факт - 3 %, коэффициент выполнения 0,14 .

(1+0,45+0,14)/3=0,53

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,5 до 0,79) уровень эффективности программы 0,53 удовлетворительный, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района».**

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 29.11.2019 г. № 908.

Главной целью программы является обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности граждан на территории района.

Задачи программы:

- профилактика правонарушений и борьбы с преступностью;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений и организаций, средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году – 29,5 тыс. руб., в. ч.:

- муниципальный бюджет - план 10,5 тыс. руб., финансирование 10,5 тыс. руб., освоен 100 %;

- бюджет поселка - план 19 тыс. руб., финансирование 19 тыс. руб., освоен на 100%.

*В рамках мероприятия «Совершенствование районной системы профилактики правонарушений и преступлений» запланировано 22 тыс. руб., профинансировано 22 тыс. руб. и освоено 100%, в т. ч. 3 тыс. из районного бюджета и 19 тыс. руб. из бюджета поселка Кромы.*

В феврале, июне, сентябре, декабре 2021 г., проведено 4 заседания МКПП, на которых проанализирована эффективность действующей в районе системы профилактики правонарушений, приняты на этой основе дополнительные меры по ее совершенствованию, повышению влияния на состояние правопорядка и общественной безопасности;

 Проведено 21 заседание КДН и ЗП, на которых регулярно заслушивались отчеты и информации об эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в детско-подростковой среде;

27.01.2021 г. и 22.03.2021 г. проведено заседание КДН и ЗП, где были обобщены итоги работы КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Кромскому району за 2020 год, приняты постановления, направленные на принятие дополнительных, мер по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

Проводились рейды в вечернее и ночное время суток в местах массового скопления молодежи, проведено - 37 рейдов; к охране общественного порядка привлекались жители городского и сельского поселений.

На территории Кромского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка на территории пгт. Кромы», количество членов которой составляет 19 человек, страхование членов добровольной народной дружины – застраховано 19 человек на сумму 7 тыс. рублей;

Были осуществлены профилактические рейды по выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, мероприятия по охране общественного порядка, осуществляется контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних состоящих в КДН и ЗП;

Осуществлялось материальное поощрение членов добровольной народной дружины за их участие в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка. Поощрено 14 членов ДНД на общую сумму 10 тыс. руб.;

В декабре проведен ежегодный конкурс - «Лучший дружинник». По итогам конкурса денежным поощрением в сумме 2 тыс. руб. награжден 1 человек;

Приобретены светоотражающие элементы (3 жилета со светоотражающими элементами) и 3 карманных фонаря для членов добровольной народной дружины на общую сумму 3 000 рублей;

Проведены мероприятия по выявлению и пресечению оборота некачественных и опасных для здоровья населения продовольственных и непродовольственных товаров, защите прав потребителей – проведено 17 мероприятий, из них 1 плановое мероприятие, 9 внеплановых и 7 административных расследований совместно с ОМВД. совместно с ОМВД России по Кромскому району в отношении реализации непродовольственных товаров. Выявлено 19 нарушений, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях;

*В рамках мероприятия «Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве»:*

Привлекается внимание правоохранительных органов к проблемам борьбы с насильственными посягательствами, совершаемыми на бытовой почве; Проводится анонимное анкетирование населения в целях выявления уровня наркотизации и отношения к проблемам наркомании, проведено – 2 мероприятия;

Осуществляется деятельность по пропаганде принципов здорового образа жизни путем проведения лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности в образовательных организациях района;

Привлекается молодежь к проблемам наркомании, пьянства и табакокурения. Демонстрируются в домах культуры, в образовательных организаций района фильмы по проблемам правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, противодействию распространения наркомании, пьянства и табакокурения с выступлениями сотрудников правоохранительных органов; Усиливается контроль за порядком продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.

Проводятся рейдовые мероприятия ОМВД России по Кромскому району совместно с КДН и ЗП, социальным патрулем Кромского района проведено 37 рейдов по местам массового скопления молодежи по пресечению фактов продажи несовершеннолетним гражданам алкогольной и табачной продукции по торговым точкам в пгт. Кромы (магазины: «Пятерочка», «Магнит», «Красное белое», «Рябинушка», «Ладушка», «Тандем»). Правонарушений, совершенных несовершеннолетними и фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним не выявлено, с продавцами торговых точек проведены профилактические беседы о недопущении продажи несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий, разъяснены меры ответственности за продажу несовершеннолетним спиртных, алкогольных напитков, табачных изделий согласно законодательства РФ.

С целью привлечения детей и подростков к занятиям в кружках и в клубах патриотической направленности с ориентацией на законопослушное поведение, в центральной библиотеке создан и действует пункт правовой информации «Подросток и закон», в сельских библиотечных филиалах оформлены тематические полки «Правовая неотложка». Во всех библиотеках района проходили единые дни информации «Мир, в котором мы живем: мир подростков и подросток в мире».

*В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».*

На данное мероприятие запланировано из районного бюджета 1,5 тыс. руб., профинансировано 1,5 тыс. руб., освоено на 100%.

В целях снижения случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях, проводились совместные рейды ОМВД России по Кромскому району, КДН и ЗП и социального патруля по неблагополучным семьям, проводятся профилактические беседы с родителями и иными законными представителями, в том числе и по жестокому обращению с детьми. Случаев жестокого обращения с детьми не выявлено;

Отделом образования в течении учебного года (1 раз в четверть) проводился учет обучающихся не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью учащихся;

Сотрудниками ОМВД России по Кромскому району осуществлялось проведение в образовательных учреждениях лекций, бесед тематической направленности по вопросам профилактики и предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, профилактики распространения деструктивных движений и криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.

В 16 образовательных учреждениях проведены лекции, беседы;

Несовершеннолетние вовлекались в разностороннюю досуговую деятельность;

Денежные средства в сумме 1,5 тыс. руб. наплавлены на изготовление листовок и методического материала для проведения лекций с несовершеннолетними.

Трудоустроено несовершеннолетних граждан – 5 человек;

В четвертом квартале 2021 г. организованы и проведены мероприятия среди учащихся общеобразовательных учреждений по правовой грамотности;

 Проводились комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия для несовершеннолетних, с целью организации их досуга, вовлечения их в кружки и секции.

*В рамках мероприятия «Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»:*

Проведены с участием органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, социальной защиты и занятости населения информационные встречи с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, расположенных на территории Кромского района, подлежащими освобождению, по вопросам их социальной адаптации, трудового и бытового устройства;

Приняты меры к усилению контроля за поведением лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также условно осужденных в первые шесть месяцев с момента постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции; ОМВД России по Кромскому району осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывалась социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

*В рамках мероприятия «Повышение уровня правовых знаний среди населения»:*

На данное мероприятие запланировано из районного бюджета 1 тыс. руб., профинансировано 1 тыс. руб., освоено на 100%.

Демонстрируются фильмы нравственно-правовой тематики в домах культуры и образовательных учреждениях района, организуются выставки правовой литературы;

Граждане информировались о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны путем организации разъяснительной работы с использованием возможностей местной печати – 20 публикаций;

Отделом по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Кромского района, совместно с ОМВД России по Кромскому району осуществлялось изготовление и распространение среди населения печатной продукции (листовки, памятки, буклеты на сумму 1 тыс. руб.) по профилактике правонарушений, а также о порядке действий граждан при совершении в отношении них правонарушений.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год:

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

1. Снижение общего количества зарегистрированных преступлений на территории района - уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений, выполнен на 123% (план - 230 ед., факт - 187 ед.);

2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района - 100 % (план 2,5%, факт 0%);

3. Доля преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории района - 65% (план 24%, факт 37%);

4. Увеличение количества рейдов с участием представителей общественных формирований - 112% (план 33 ед., факт 37 ед.).

Результативность реализации муниципальной программы составила (123+100+65+112)/4 = 100%.

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет эффективный уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2020 – 2022 г. .**

Исполнитель программы – Отдел образования администрации Кромского района.

Соисполнители программы - Муниципальные образовательные учреждения Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 13.11.2019 г. № 852.

Основной целью программы является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Задачи:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам во временном трудоустройстве в свободное от учебы время.

2. Обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Объем средств, районного бюджета предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2021 году 86,8 тыс. руб., профинансирован на 96%, освоен на 83,6 тыс. руб. или 100 %.

В результате выполнения мероприятий в период с января по декабрь 2021 г. были проинформированы несовершеннолетние граждане и их родители о возможностях участия в оплачиваемых временных работах в количестве 120 человек.

В период с января по декабрь 2021 г. создан банк временных вакансий рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в количестве 69 единицы.

За 2021 г. с работодателями было заключено 7 договоров по организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В период с января по декабрь 2021 года было трудоустроен 69 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на работу в свободное от учебы время, к среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – план 8,3 %, результат – 8,3 %, выполнение 100 %.

2. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу по временному трудоустройству – план 69 чел, результат 69 человек, выполнение 100 %.

Е=(100+100)/2

Е=100

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 80 до 100 баллов) программа является эффективной. Предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области».**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы - отдел сельского хозяйства администрации Кромского района Орловской области.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 02.12.2019 г. № 924 с последующими изменениями от 08.09.2020 г. № 584, от 15.02.2021 г. № 76, от 28.12.21 г. № 813.

Основные цели Программы:

1) Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района;

2) Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными задачами Программы являются:

1) Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

2) Повышение роли физкультуры и спорта;

3) Развитие энергообеспечения (строительство распределительных газовых сетей);

4) Развитие водоснабжения (строительство и капитальный ремонт локальных водопроводов).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 962,34731 тыс. руб., финансирование – 962,34731 тыс. руб. выполнен и освоен на 100 %, в том числе:

Районный бюджет: план – 33,68216 тыс. руб., факт – 33,68216 тыс. руб. (100%).

Областной бюджет: план – 6,39961 тыс. руб., факт – 6,39961 тыс. руб. (100%).

Федеральный бюджет: план – 633,56135 тыс. руб., факт 633,56135 тыс. руб., исполнено на 100 %.

Внебюджетные источники: план – 288,70419 тыс. руб., факт 288,70419 тыс. руб. исполнено на 100 %.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, а именно ввод в эксплуатацию 75 м.кв. жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на территории Апальковского сельского поселения.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

Плановое значение целевых индикаторов составило:

Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях (план-72 м2; факт- 75 м2,степень достижения индикатора 104%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

 Э=100/1 = 100 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2021-2023 г.».**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Соисполнители Программы **-** финансовый отдел администрации Кромского района (обеспечивает финансирование мероприятий программы).

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 27.08.2020 г. № 559, внесены изменения в Программу: от 02.02.2021 г. № 52, от 09.03.2021 г. № 104, от 11.08.2021 г. № 449, от 23.09.2021 г. № 541, от 07.10.2021 г. № 574, от 28.12.2021 г. № 812.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике и обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств.

Основные задачи программы:

- увеличение количества автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта;

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 26749,478 тыс. руб., финансирование 96,5 %, или 25814,05231 тыс. руб., освоено 100 %. В том числе:

- областной бюджет – план 12800 тыс. руб., факт 12800 тыс., выполнение 100 % ;

- районный бюджет – план 13949,478 тыс. руб., факт 13014,05231 тыс. рублей 93,3 % от плана, освоено 100%.

За 2021 год в рамках мероприятий Программы:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 18551,76822 тыс. руб. что составляет 99,9% от плана, освоено на 100%:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Гуторово Кромского района Орловской области;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Сухочево Кромского района Орловской области;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Глинки Кутафинского сельского поселения Кромского района Орловской области;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Малая Драгунская (дома 103-106) Кромского района Орловской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Заречье Кромского района Орловской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Ретяжи Кромского района Орловской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Кривчиково Кромского района Орловской области (подъезд к ФАПу);

- Оплачены ранее выполненные работы по объекту: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Ретяжи Кромского района Орловской области.

Работы по всем объектам выполнены в полном объеме.

2.На содержание автомобильных дорог общего пользования и местного значения Кромского района было запланировано 3906 тыс. руб., профинансировано на 78,6% или на 3070,61283 тыс. руб., освоены на 100%.

Денежные средства потрачены на работы по грейдированию, окашиванию и расчистке дорог от снега всех автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сложилась экономия средств из-за малых объемов работ по расчистке снега в зимний период.

3. На мероприятия в сфере дорожной деятельности запланировано 4272,17978 тыс. руб., профинансированы на 98,1% или в сумме 4191,67126 тыс. руб., освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия приобретена дорожная техника. Изготовлена техническая документация на автодороги. Проведены работы по техническому надзору. Исполнены судебные акты. Все мероприятия выполнены. Сложилась экономия средств за счет снижения стоимости услуг по техническому надзору.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля автодорог отвечающих нормативным требованиям: план –43,4, факт – 43,4, результат 100%.

2. Доля населенных пунктов имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами регионального значения: план 52,6, факт 52,6, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100)/2

Э=100 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, ответственным исполнителям предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.20. Муниципальная программа**

**«Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2021– 2023 годы».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 25.11.2020 г. № 854.

Цели программы: обеспечение реализации государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны военно-мемориальных объектов Кромского района.

Задачи программы:

1. Благоустройство, проведение косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Кромского района;

2. Информационное сопровождение, издание историко-культурных, краеведческих материалов, проведение конференций, семинаров, выставок в целях популяризации исторического наследия Кромского района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 265,08 тыс. руб., профинансирован и выполнен на 100%, в том числе:

- областной бюджет – 200,00 тыс. руб. (100%);

- районный бюджет – 65,078 тыс. руб. (100%);

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района от общего числа военно-мемориальных объектов на 1 января 2022 года составила 42 %.

На восстановление и благоустройство воинских захоронений, установку новых памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг запланировано 260,08 тыс. руб., профинансировано и выполнено на 100%.

Осуществлен ремонт и благоустройство братской могилы советских воинов, погибших в 1943 г. в с. Кривчиково.

Объединены усилия органов муниципальной власти, военного управления, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

Денежные средства запланированы 5 тыс. руб., профинансированы и освоены на 100%, и были направлены на изготовление памяток и листовок об истории памятников расположенных на территории Кромского района.

В результате проведено 10 заседаний общественных организаций, по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год и степень выполнения:

1. Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройство (нарастающим итогом) план-19, факт-19, на 1
2. Количество мероприятий, конференций, семинаров, выставок, публикаций в прессе в целях популяризации исторического наследия, план - 10, факт – 10, на 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

**1.21. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе на 2019-2021 годы».**

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 05.10.2018 г. № 769., с последующими изменениями и дополнениями (от 28.03.2019 г. № 269, от 05.04.2019 г. № 288, от 14.08.2019 г. № 624, от 27.12.2019 г. № 1021, от 20.03.2020 г. № 204, от 05.06.2020 г. № 344, от 30.12.2020 г. № 962, от 29.12.2021 г. № 822).

Целью программы является сохранение культурной самобытности Кромского района Орловской области, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района.

Задачи программы:

1.Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Кромского района;

2.Обеспечение роста числа читателей в библиотеках Кромского района;

3.Организация культурно-досуговой деятельности в Кромском районе;

4.Создание условий для развития культурно-оздоровительной деятельности в учреждениях культуры, приобщение населения к массовым занятиям физкультурой и спортом;

5.Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций нашего края.

6.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории Кромского района.

7.Создание условий для предоставления детям дополнительного образования в учреждении дополнительного образования МБУДО «Кромская ДШИ».

8.Обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. **Подпрограмма** «Развитие библиотечного дела в Кромском районе».

2. **Подпрограмма** «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».

3. **Подпрограмма** «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе».

4. **Подпрограмма**  «Развитие архивного дела в Кромском районе».

Общий объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2021 году 24411,711 тыс. руб., финансирование составило 24396,711 тыс. руб. (100 %).

***Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Кромском районе»***

Всего финансирование составило 5990,75 тыс. руб., освоено на 100%, в т. ч. из средств:

- районного бюджета - 5867,603 тыс. руб.;

- регионального бюджета - 6,157 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 116,99 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на достижение запланированного результата:

- Повышение качества услуг и организации информационного библиотечного обслуживания населения; укрепление материально-технической базы: комплектование книжных фондов, подключение к сети Интернет и приобретение компьютерного оборудования 4 сельским филиалам, поддержка работников сельских библиотечных работников с помощью выплаты;

- Расширение возможностей по предоставлению услуг читателям;

- Проведение книжных акций, литературных праздников, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения. В библиотеках района проведено в течение года 182 мероприятия. Из них на селе 98 и 84 в пгт. Кромы.

- Кроме того много мероприятий проведено на страницах социальных сетей.

- Выплата заработной платы и другие выплаты работникам.

- Оплата коммунальных услуг.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Количество посещений библиотек – 82800 ед., результат – 21171 ед., коэффициент выполнения 0,26;
2. Количество документов в расчете на 1 жителя – 7,9 ед., результат – 7,8 ед., коэффициент выполнения – 0,99;
3. Количество реализованных проектов, направленных на развитие и поддержку чтения – 12 ед., результат 13 ед., коэффициент выполнения – 1,08;
4. Количество библиотек, получивших субсидию на комплектование книжных фондов, на подключение к сети интернет, на поощрение Лучших работников – 1 ед., результат – 16 ед., коэффициент выполнения – 16.

***Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности в Кромском районе».***

Финансирование из районного бюджета составило 7932,704 тыс. руб., средства освоены 100%.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 90%.

Количество проведенных районных социально-значимых мероприятий 25.

Всего на территории района за год проведено 2596.

Количество культурно-досуговых формирований 108.

Число участников в них 1250 человек.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2021 году:

1. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры района – 3850 ед., факт – 2596 ед., коэффициент выполнения – 0,69;
2. Количество культурно-досуговых формирований и спортивных секций на базе учреждений культуры района – 103 ед., факт – 108 ед., коэффициент выполнения – 1,04.
3. Число участников формирований самодеятельного народного творчества и спортивных секций, действующих на базе культурно-досуговых учреждений культуры района самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Кромского района – 1550 ед., факт – 1250 ед., коэффициент выполнения – 0,81.
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Кромском районе – 40,5 %, факт – 40,1 %, коэффициент выполнения – 0,99.

***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе»***

Финансирование данной подпрограммы за 2021 год составило 10473,257 тыс. руб. из запланированных 10473,257 тыс. руб., т. е. 100%.

Данные средства израсходованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг (10247,93 тыс. руб. – 100 %).

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания (500,0 тыс. руб.).

Денежные средства направлены на повышение качества и эффективности предоставления услуги по реализации дополнительных программ в учреждении дополнительного образования;

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Улучшения качества предоставления услуг по обучению учащихся.

Увеличение концертной деятельности, количества выставок изобразительного искусства.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2021 году:

* 1. Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 96 %, факт – 88 %, коэффициент выполнения – 0,98.
	2. Обеспечение приема учащихся в МБУДО «Кромская детская школа искусств» – план 100 %, факт 100 %, коэффициент выполнения – 1;
	3. Количество учебных творческих коллективов – план 48 ед., факт – 48 ед., коэффициент выполнения – 1.
	4. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях план - 14 ед., факт – 14 ед., коэффициент выполнения – 1;
	5. Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – план - 9 %, факт – 9 %, коэффициент выполнения – 1.

Детская школа искусств - одно из самых престижных учреждений дополнительного образования в Орловской области, входит в число 100 лучших школ России. Преподаватели и воспитанники школы победители всероссийских и областных конкурсов.

***Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кромском районе».***

Финансирование данной подпрограммы за 2021 год составило 15,0 тыс. руб. из запланированных 15,0 тыс. руб.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий по соблюдению условий хранения архивных документов.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2021 году:

1. Количество пользователей архивной информации – 3500 ед., результат – 3500 ед., коэффициент выполнения – 1;
2. Доля запросов, исполненных в установленный срок – 100 %, результат – 100 %., коэффициент выполнения - 1;
3. Доля закартонированных дел в муниципальном архиве – 45 %., результат – 45 %., коэффициент выполнения – 1;
4. Количество единиц хранения муниципального архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей – 33000 ед., результат – 33000 ед., коэффициент выполнения - 1.

Показатели (индикаторы) достижений целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления (муниципальных) услуг в сфере культуры Кромского района –90%, факт – 90 %, коэффициент выполнения - 1.
2. Количество реализованных проектов, направленных на освещение культурной жизни Кромского района – 12 ед., факт – 12 ед., коэффициент выполнения – 1.
3. Количество районных, социально-значимых мероприятий – 25 ед., факт – 25 ед., коэффициент выполнения – 1.
4. Количество выставок, ярмарок декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, народных художественных промыслов на территории Кромского района – 48 ед., факт – 48 ед., коэффициент выполнения – 1.
5. Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры – 17 ед., факт – 17 ед., коэффициент выполнения – 1.

Проводя анализ результативности программы за 2021 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Суммарная степень достижения запланированных результатов по каждому показателю составила – 37,71 всего показателей 22.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1,71.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной (более 1), рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

* 1. **Муниципальная программа**

**«Организация проведения оплачиваемых общественных работ**

**в Кромском районе».**

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 13.11.2019 г. № 851.

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки населения Кромского района.

Задача программы заключается в содействии гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе необходимых работников.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 63,2 тыс. руб. , финансирование из районного бюджета составило 99 % или 62,65 тыс. руб., освоен на 100%.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы 70 безработных граждан. На постоянной основе в районной газете «Заря» осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

В период с января по декабрь 2021 года было заключено 4 договора с работодателями по организации оплачиваемых общественных работ.

В период с января по декабрь 2021 года создан банк временных рабочих мест в количестве 4 единиц.

На постоянной основе в районной газете "Заря" осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год и степень достижения:

1. Доля граждан, получивших государственную услугу по организации оплачиваемых общественных работ (получивших финансирование из муниципального бюджета) в численности граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах: план 44 %., факт – 57% выполнение 130 %.

2. Численность граждан, получивших государственную услугу: план - 4 ед., факт - 4 ед. Выполнение 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(130+100)/2

Е=115.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

**3. Выводы и предложения**

В районе внедрен программно-целевой принцип организации бюджетного процесса для повышения ответственности органа местного самоуправления района за результаты деятельности. Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

 Наличие системы показателей (индикаторов) реализации программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений.

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 г. показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по каждой программе, можно сделать вывод, что 36,4 % (8 ед.) - высокоэффективны, 45,6 % (10 ед.) - эффективны, 18 % (4 ед.) имеют удовлетворительный уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности установлено:

* выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по муниципальным программам выполнено. В 2021 г. нет программ имеющих неудовлетворительный уровень эффективности, в 2020 г. он составлял 4,7%;
* кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 г. составило 98,5%, что на 2% выше предыдущего года.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

1) неукоснительно соблюдать требования Постановления администрации Кромского района от 8 августа 2013 г. № 543 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района» (с изменениями от 30.12.2015 г. № 733), усилить исполнительскую дисциплину. Обратить особое внимание на п.3.2, п. 3.4, п.3.6, п.3.7, п.4.3, п.5.1 - 5.5 Порядка);

2) при разработке муниципальных программ на последующие годы взаимоувязывать цели, задачи, мероприятия муниципальных программ (п.1.2-1.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утвержденного постановлением администрации района от 08.08.2013 г. № 543);

3) проводить мониторинг реализации муниципальных программ;

4)своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, в так же оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

5) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Кромского муниципального района. Ежеквартально уточнять план финансирования программ у главного распорядителя бюджетных средств района на конец отчётного периода и своевременно вносить соответствующие изменения в муниципальные программы;

6) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный положениями статьи 34 БК РФ;

7) пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями;

8) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

 9) При представлении годовых отчетов в отдел по экономике, предпринимательству и труду указывать фактически проведенные мероприятия в их качественном и количественном выражении, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов по каждому мероприятию программы (подпрограммы).

Начальник отдела по экономике,

предпринимательству и труду

администрации Кромского района Е.А. Андреева