СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кромского района в 2019 году.

Сводный годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утверждённым постановлением администрации Кромского района от 08.08.2013 года №543 (с внесенными изменениями от 30.12.2015 г № 733).

Согласно перечню муниципальных программ Кромского района, планируемых к финансированию в 2019 году, утвержденному постановлением администрации Кромского района от 27 августа 2018 года № 682, с изменениями и дополнениями от 1 февраля 2019 года № 90, от 8 октября 2018 года № 772, от 5 декабря 2018 года № 979, от 1 февраля 2019 года № 90 на территории района в 2019 году действовало 19 муниципальных программ:

1. Развитие муниципальной службы в Кромском районе на 2017-2019 годы;

2. Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе на 2017-2019 годы;

3. Обеспечение жильём молодых семей на 2017-2019 годы;

4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 годы;

5. Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района на 2017-2019 годы;

6. Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального  согласия  на территории Кромского района в 2017-2019 годы;

7. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе на 2017-2019 годы;

8. Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе на 2018-2020 годы;

9. Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2018-2020 годы;

10. Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

11. Образование в Кромском районе на 2017-2019 годы;

12. Социальная  поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы;

13. Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района в 2018-2020 годах;

14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2017-2019 годы;

15. Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе на 2017-2019 годы.

16. Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2018-2020 годы.

17. Сохранение и благоустройство  военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2018– 2020 годы.

18. Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе на 2019-2021 годы.

19. Развитие информационного общества в Кромском районе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов, местного бюджета, бюджетов поселений, а так же за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2019 году финансирование реализации мероприятий муниципальных программ составило 342294,911 тыс. руб., из них:

- муниципальный бюджет – 121452,39 тыс. руб. или 31,2 %;

- областной и федеральный бюджеты – 226758,404 тыс. руб. или 58,3 %;

- бюджеты сельских поселений – 869,511 тыс. руб. или 0,2 %;

- внебюджетные источники – 40040,0 тыс. руб. или 10,3 %.

Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения направлено на развитие сферы образования – 248586,134 тыс. руб. (63,9 % от общего объема планового финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом:

сфера культуры – 34857,067 тыс. руб. (9 % от общего объема планового финансирования);

развитие дорожной сферы – 34465,654 тыс. руб. (8,9 % от общего объема планового финансирования);

сфера физической культуры и спорта – 23126,108 тыс. руб. (8,6 % от общего объема планового финансирования);

социальная защита населения – 6913,81тыс. руб. (1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           % от общего объема планового финансирования).

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей программы, используется следующая динамика индикаторов:

- положительная динамика значения показателя;

- сохранение значения  показателя;

- отрицательная динамика значения показателя.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения и органов местного самоуправления для правленого социально-экономического развития района.

Анализ итогов проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

По результатам оценки эффективности установлено:

- выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по муниципальным программам составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                              76,7 %, что на 1,3 % выше уровня прошлого года;

- кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ составило 99,3 %, выше уровня прошлого года на 8 %.

  - Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Кромском районе на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – организационно-кадровый отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена постановлением администрации Кромского района от 13.10.2016 г. № 587.

Основной целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в Кромском районе.

Задачи программы:

- разработка и принятие правовых актов по вопросам правового регулирования и совершенствования прохождения муниципальной службы;

- обеспечение эффективной взаимосвязи гражданской
и муниципальной службы;

- формирование системы обучения,  повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих;

- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы.

Общий объем средств, предусмотренных районным бюджетом  на реализацию муниципальной программы в 2019 году 25,0  тыс. руб.,  выполнен на 60 %.

При реализации данной программы достигнуты следующие результаты:

1. Принято два нормативных документа:

- «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год в органах местного самоуправления» от 24 марта 2019 года № 260;

- «Об утверждения муниципальной программы «Развития муниципальной службы в Кромском районе» от 28 октября 2019 г. №812.

2. На постоянной основе осуществляется мониторинг законодательства РФ и Орловской области о муниципальной службе.

3. Сформирован список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации.

4. Повысили квалификацию 10 муниципальных.

5. Проведено два занятия по следующим темам:

- «О соблюдении этических норм во время общения и поведения муниципальных служащих»,

- «О соблюдения антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих».

6. Проведено одно совещание на тему «Об изменениях в законодательстве».

4. Согласно закона о муниципальной службе все муниципальные служащие аттестованы.

5. Сформирован резерв на замещение должностей начальников отделов администрации и заместителей Главы Кромского района, всего 16 должностей.

Проводя анализ результативности программы за 2019 год и оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Выполнение индикаторов достижения целей при реализации муниципальной программы за 2019 год:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки квалификации план 2 ед. (100%), результат 10 ед. (500%). Степень достижения составила – 5.

2. Доля должностей муниципальной службы категории руководители, на которые сформирован кадровый резерв от количества должностей муниципальной службы "руководители" – 100 %, результат – 100 %. Степень достижения составила – 1.

3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации – 100%, результат – 100%. Степень достижения составила – 1.

Результативность программы составила – (5+1+1)/3=2,3

В соответствии с критериями оценки эффективности программа имеет высокий уровень эффективности, ответственному исполнителю продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе

на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 25.11.2016 г. № 679, с изменениями и дополнениями от 16.05.2018 № 358, от 07.08.2018 № 627, от 27.12.2018 № 1067, от 26.04.2019 № 339, от29.08.2019 № 670, от 23.12.2019 № 1005.

Целью программы является повышение качества физического воспитания населения Кромского района.

Запланированный объем финансирования на 2019 год – 22940,260 тыс. руб., из них 22183,8 тыс. руб. финансирование из областного бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, по адресу: Орловская обл., Кромской район, пгт. Кромы.

Общий объем финансирования  в 2019 году составил 22931,377 тыс. руб. (областной бюджет – 22183,8 тыс. руб., местный бюджет – 756,46 тыс. руб.) выполнение составило 100 %, выделенные денежные средства освоены на 100%.

Для выполнения мероприятий программы запланировано финансирование из бюджета поселка Кромы – 195,0 тыс. руб., освоено 194,731 тыс. руб. или 100 %.

На мероприятия по физическому воспитанию выделено 181,0 тыс. руб. (из них бюджет поселка Кромы – 65,0 тыс. руб.), средства освоены в полном объеме.

Ежедневно во всех дошкольных учреждениях района проводится утренняя  гимнастика, физические минутки в течение дня. Проведено 2 районных физкультурных праздника,  спартакиада  школьников по 9 видам спорта, Районные команды принимали участие в различных областных, всероссийских соревнованиях и турнирах.  Результаты участия:

- турнир «Дружба» 16 открытого розыгрыша Кубка Орловской региональной организации ФСО «Россия» по волейболу среди сельских районов – 2 место;

- первенство Орловской области по волейболу среди юношей 2001-2002 г.г. – 1 место;

- международные турниры по волейболу в г. Калуга – 1 место;

- всероссийский турнир  по волейболу г. Старый Оскол – 2 место;

- Чемпионат России по каратэ г. Одинцово – 1,2 место;

- международный турнир по каратэ г. Москва -  одно3 место;

- международный турнир  в Латвии – командное 2 место.

- ФСО по карате - одно 1, два 2.

- международный турнир по карате Хорватия два 2 места;

- международный турнир  по карат  Эстония 2 место.

- Чемпионат России по карате г. Орел два 1, одно 2 место. На уроках физкультуры в школах района проводятся дни здоровья для детей и подростков.

- международные турниры по рукопашному бою г. Калуга, г. Липецк 2 место, г. Медынь 2 место.

На спортивно-оздоровительную работу и массовый спорт выделено 100% запланированных средств, в сумме 79,999 тыс. руб., из них из бюджета поселка Кромы 65,0 тыс. руб., освоены полностью.

Проведено 2 физкультурно - оздоровительного праздника, 2 районных соревнования по классическим шахматам, 2 соревнования по мини - футболу, 1- первенства района  по пляжному волейболу среди мужских команд, 2 соревнования по волейболу, 3 районных по настольному теннису, 1- по мини-футболу  среди дворовых команд на призы Главы района, 1 - по мини-футболу среди сельских поселений и п. Кромы, 1 - по волейболу среди сельских поселений и п. Кромы, районный праздник "За здоровый образ жизни!", 5 соревнований на базе школ "Папа, мама, я - спортивная семья", 1- по хоккею с шайбой среди дворовых команд, 1 - первенство Кромского района по Каратэ и 2 первенство по Рукопашному бою.

На физкультуру и спорт инвалидов выделено 63 % от запланированных средств, в сумме 11,938 тыс. руб.

Проведен шахматно-шашечный турнир, спортивно-развлекательный праздник в рамках клуба оптимист, участие в областном спортивно- развлекательном празднике для инвалидов, организована работа лектория на базе БУЗ ОО «Кромской ЦРБ», проводятся психологические тренинги на базе БУ ОО "КЦСОН".

Из бюджета поселка Кромы на укрепление материально-технической базы спортивных сооружений выделено 65,0 тыс. руб., освоено 100 %.

Приобретены: ветродувка для уборки листвы, два триммера, кубки, медали, волейбольные мячи, снегоуборочные лопаты, футбольные мячи..

Окончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. (Соглашение от 14.03.2019 г. № 77-Д/19) Предусмотрено программой 22790,26 тыс. руб., финансирование 22790,26 тыс. руб., освоено 100%. (Областной бюджет – 22183,8 тыс. руб., местный бюджет 606,46 тыс. руб.).

Степень достижения запланированных результатов по доле населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения: план – 13 %, факт – 28,12 %, результат 223 %.

Степень достижения запланированных результатов по доле лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности в данной категории населения: план – 1,5 %, факт 3,9 %, результат 300 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (223% + 300 %)/2 = 261 %

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году. Исполнителю программы пересмотреть целевые индикаторы в сторону увеличения и внести соответствующие изменения в программу.

  - Муниципальная программа

«Обеспечение жильём молодых семей на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 11.10.2016 г. № 578 в редакции от 16.05.2018 г. № 359, от 26.04.2019 г. № 338.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям,  нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Основной задачей программы является предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 1922,088 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Финансирование данной программы осуществлялось за счет средств областного и муниципального бюджетов.

В 2019 году выдано три свидетельства о выделении социальных выплат. В рамках соглашения с Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ от 19.04.2019 г. № 54325000-1-2019-003 3 семья использовала средства субсидии по свидетельствам.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год:

1. Количество молодых семей – участников программы, улучшивших свои жилищные условия – 3 семьи, результат – 3 семьи, результат 100 %.

2. Доля молодых семей, улучивших жилищные условия в общем количестве молодых семей состоящих на учете –  14 %, факт 14 %, результат 100%.

Результативность реализации муниципальной программы составила (100% + 100%)/2 = 100 %

В соответствии с критериями оценки программа является эффективной, исполнителю программы рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2018 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 11.10.2016 г. № 579.

Основными целями программы является:

- координация деятельности всех заинтересованных органов в решении проблем профилактики наркомании и обеспечении условий для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сохранении распространения наркомании и связанных с ней      преступности и правонарушений;

- дальнейшее      совершенствование системы противодействия  злоупотреблению наркотическими средствами    и их незаконному обороту на территории района;

- профилактика потребления      наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними.

Задачи программы:

- определение масштабов распространения наркомании на территории района;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

- контроль за соблюдением антинаркотического законодательства, организация и проведение профилактических мероприятий, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков на территории района;

- формирование негативного общественного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ;

- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача;

- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий;

- повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи наркозависимым больным;

- проведение комплексных оперативно – профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 15,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Средства направлены на приобретение наградных листов и на приобретение памятной сувенирной продукции для награждения активных участников.

В рамках мероприятия программы «Организационные меры» достигнуты следующие результаты:

- проведен  анализ состояния работы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обобщение административной, судебной, следственной практики по делам о правонарушениях и преступлениях. Выявляются лица допризывного возраста, употребляющие наркотические и психотропные вещества с целью предотвращения их призыва на военную службу, а также уволенные с воинской службы за употребление наркотических средств для постановки на учет.

- проведено анкетирование  среди молодежи на выявление вредных привычек. По его результатам лиц, употребляющих наркотические вещества не зарегистрировано.

- проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии.

В рамках мероприятия программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» достигнуты следующие результаты:

- организовано и проведено 19 родительских собраний на тему «Не преступай черту!»;

- проведено 2 круглых стола с участием старшеклассников Кромской, Черкасской средних школ, Кромского филиала БОУ ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на тему: «Мы против наркотиков»;

- проведены мероприятия в учреждениях культуры: «Взгляд на проблему» - откровенный разговор, «По букве закона» - информационный час, «Если рушится человек» - встреча – раздумье;

- организованы встречи школьников с врачом-наркологом;

- обеспечено постоянное проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов, дикорастущих наркосодержащих растений;

- проведено 4 рейда по местам  массового отдыха  молодежи;

- в районной газете «Заря» опубликовано 8 тематических статей о проблеме наркомании и СПИДа;

- полицией осуществляется комплекс  организационных и практических мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, устранения криминологических факторов, способствующих рецидивной преступности, а так же оказывается социальная и консультативная помощь гражданам указанной категории.

В рамках культурно-массовых и спортивно-туристических мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведено 2 районных месячника «Нет - наркотикам  и СПИДу»;

- осуществлен показ 3 видеофильмов о вреде наркотиков;

- награждено 20 активных участника профилактических мероприятий программы;

- проведены по  2 мероприятия в каждой школе  по здоровому образу жизни «Твой надежный друг – спорт» и мероприятие «Автобус в будущее»;

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи действует более 200 кружков различных направлений.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2018 год:

1. Количество совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ – 4 ед., факт – 6 ед., результат – 0,66.

2. Количество совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ на 1000 человек населения района – 0,35 %, факт – 0,3 %, результат – 1,16.

Результативность реализации муниципальной программы составила (0,66 + 1,16)/2 = 0,91.

В соответствии с критериями оценки программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района

на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел молодежи, физкультуры и спорта администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 28.11.2016 г. № 684.

Главной целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории Кромского района.

Задачи программы:

- профилактика правонарушений и борьбы  с преступностью;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- активизация участия и улучшения координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам и органам власти

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году: в муниципальной программе - 3,0 тыс. руб., местный бюджет. Финансирование составило 3,0 тыс. руб. освоено 100 %.

Данные средства направлены на ГСМ для осуществления профилактических рейдов; на приобретение призов для конкурса среди сельских поселений; на изготовление кубка, для вручения победителю конкурса среди образовательных учреждений района на лучшую организацию по профилактике алкоголизма, наркомании, зависимости от психоактивных веществ.

В результате реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

В феврале, июне, сентябре, декабре 2019 г. проведены заседания МКПП,  на которых проанализирована эффективность действующей в районе системы профилактики правонарушений, приняты на этой основе дополнительные меры по ее совершенствованию;

Проведено  18  заседаний КДН и ЗП  на которых регулярно  заслушиваются   отчеты и информации  об эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в детско-подростковой среде;

17.01.2019 г. проведены  заседания  КДН и ЗП, где были обобщены итоги работы  КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Кромскому району за 2018 год, приняты  постановления, направленные  на  принятие дополнительных мер   по вопросам профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних ;

Проведено 22  рейдов   в вечернее время  суток в местах массового скопления  молодежи;   К охране общественного порядка  жителей городского и сельского   поселений   привлечено –  10 человек;

Застраховано 19 членов  добровольной народной дружины;

Проведено 38 профилактических мероприятия в сфере  безопасности дорожного движения:  «Мероприятия в рамках подготовки к проведению выборов Президента РФ»; «Мероприятия по выявлению водителей,  перевозящих в салоне  автомобиля детей  без детских удерживающих устройств»; «Декада безопасности детей»; «Школьные каникулы»; «Внимание - переезд»; «Нетрезвый водитель;»Тонировка»; «Мотоцикл»; «Автобус»; «Внимание дети»; «Неделя безопасности»; «Мероприятия по контролю за перевозкой организованно группы детей»; «Новогодняя елка»;

Разработан и утвержден  план мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям.

Публикуется  в СМИ  информация  по профилактике преступлений коррупционной направленности, опубликовано  4 статьи;

Проведено 25 мероприятий  по выявлению и пресечению  оборота некачественных и опасных для здоровья населения  продовольственных и  непродовольственных товаров, защите прав потребителей.

В целях снижения  случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях, проводились  совместные   рейды ОМВД России по Кромскому району, КДН и ЗП и социального патруля по неблагополучным семьям, проводятся  профилактические беседы с родителями и иными законными представителями, в том числе и по жестокому обращению с детьми. Случаев  жестокого обращения с детьми не выявлено;

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений района оказывалось содействие образовательным организациям  в вопросах профилактики правонарушений среди обучающихся;

Отдел образования проводил мониторинг состояния правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях района;

Несовершеннолетние вовлекались  в разностороннюю досуговую деятельность, трудоустроено  несовершеннолетних граждан  в возрасте от 16 до 18 лет– 25  человек;

Приняты меры к развитию волонтерского молодежного движения в районе. Действуют: - 1   молодежное  волонтерское движение «Волонтеры победы», 1 – молодежное движение  «Патриоты Орловщины», 1 - молодежное движение «Молодая Гвардия»;

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год:

Степень достижения индикаторов муниципальной программы за 2018 год:

1. сокращение общего количества зарегистрированных преступлений  на территории района – 215 ед., факт – 212 ед., результат – 101 %.

2. снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений – 21 ед., факт – 33 ед., результат – 63,6 %.

3. сокращение количества преступлений совершенных несовершеннолетними – 0 ед., факт – 6 ед., результат 0 %.

4. снижение удельного веса рецидивных преступлений – 46 ед., факт – 74 ед., результат – 62,2%.

5. снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 31 ед., факт –  38 ед., результат – 81,6 %.

6. сокращение количества преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений – 4 ед., факт – 2 ед., результат – 200 % .

7. уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах – 55 ед., факт – 47 ед., результат – 117 %.

8. увеличение числа правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных правонарушений – 45 ед., факт – 36 ед., результат – 80%.

Результативность реализации муниципальной программы составила (101+63,6+0+62,2+81,6+200+117+80)/8 = 88,2.

В соответствии с критериями оценки эффективности, программа имеет удовлетворительный уровень эффективности, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление межнационального  согласия  на территории Кромского района в 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – специалист администрации Кромского района Михалева Т.Я.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 06.10.2016 г. № 570, внесены изменения и дополнения постановлениями администрации Кромского района от 27.03.2017 г. №161, от 21.02.2019 г. №144.

Основной целью программы является обеспечение общественной безопасности граждан Кромского района;

Основные задачи программы:

- повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- предупреждение терроризма и экстремизма, в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов;

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кромского района;

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

- разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Кромского района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму и экстремизму.

- реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

- обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования, здравоохранения и транспортных коммуникаций.

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.

- препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.

- сохранение и поддержание межконфессионального согласия, содействие диалогу религиозных объединений с органами местного самоуправления Кромского района.

- совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.

- повышение уровня компетентности исполнителей Программы в вопросах профилактики терроризма и экстремизма, миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 210,0 тыс. руб., финансирование 210,0 тыс. руб., выполнен на 100 %, освоено 100 %.

Данные средства израсходованы на проведение районного конкурса «Полотно мира», заключены договора на охрану и техническое содержание охранных сигнализаций 20 образовательных учреждений района, на поддержание устройств освещения территорий образовательных учреждений в рабочем состоянии.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год:

1. Разработан и утвержден План реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской федерации на 2019-2023 годы». Каждым образовательным учреждением, учреждением культуры, отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту, разработаны планы профилактических мероприятий направленных на   предупреждение проявления ксенофобии, противодействие экстремизму и профилактику терроризма в молодежной среде.

2. Проведены обследования 54 потенциальных объектов террористических посягательств на территории Кромского района Орловской области из 20 утвержденных графиком на 2019 год.

3. На совместных заседаниях АТК в Кромском районе и ОГ в муниципальном образовании «Кромской район» в 2019 году рассматривалось исполнение мероприятий муниципальной программы.

4. Проведено 86 мероприятий, а именно: коллективные  ролевые игры, тренинги для старшеклассников «Мир всем  людям на планете», «Человек  в экстремальной ситуации».  Часы информации, уроки безопасности, тематически вечера «О безопасности жизнедеятельности», «Терроризм – угроза обществу». Проведены в МБОУ открытые уроки, классные  на тему «Наш мир без терроризма»; спортивно-массовые мероприятия «О спорт! Ты-мир»; проведены выставки «Дорога к миру», «Музыка лучше войны».

5. Проведены занятия с сотрудниками, учащимися, воспитанниками в каждом образовательном учреждении.

9. Объектовые тренировки  по теме: «Эвакуация сотрудников, учащихся воспитанников в случае ЧС» проведены в образовательных учреждениях.

10. Осмотр  помещений с целью обнаружения подозрительных предметов производится ежедневно сторожами и ответственными работниками образовательных учреждений.

11. Осмотр автобусов производится ежедневно перед выездом и при возвращении в гараж.

12. Заключены договора на охрану объектов всех образовательных организаций – 20.

13. Заключены договора на обслуживание технических средств охраны всех объектов образовательных организаций – 20.

14. Поддерживались устройства освещения территорий образовательных организаций в рабочем состоянии.

Степень достижения реализации муниципальной программы за 2019 год:

1. Количество проведенных в муниципальном образовании  мероприятий профилактики экстремизма план 155 шт., факт 157 шт., результат 101,2 %.

2. Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма и терроризма план 2/факт 2 = 100 %.

3. Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности план 0, факт 0, результат 100 %.

Результативность реализации муниципальной программы составила (101,2% + 100 % + 100 %)/3 = 100,4 %

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 100%) программа  является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 3.11.2016 г. № 629.

Основной целью программы является создание условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для развития существующих и создание новых предприятий малого и среднего бизнеса.

Задачи:

- создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кромском районе;

- снижение административных барьеров и создание благоприятного климата для равномерного развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование и поддержка на муниципальном уровне нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе;

- формирование инфраструктуры комплексной поддержки предпринимательства;

- информационное, консультационное и кадровое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и  обеспечение безопасности предпринимательства.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 50,0 тыс. руб., финансирование 0 тыс. руб.

В период приёма заявок на конкурс по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Кромского района на рассмотрение не поступило ни одной заявки, в связи с чем, конкурс признан несостоявшимся.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

# В соответствии со ст. 5  Закона  Орловской области от 22.12.2016 г.   №  2057 – ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно – правовых актов и экспертизе нормативно – правовых актов в Орловской области», утверждены критерии включения муниципальных районов и городских округов Орловской области в перечень муниципальных районов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов является обязательным:

# -численность населения – не менее 35 тыс. чел.,

# -число организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального района, в расчете на 1 тыс. чел. населения муниципального района – не менее 30 единиц;

# - степень концентрации возложенных на муниципальные районы Орловской области, городские округа Орловской области государственных полномочий- наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области, городских округов не менее чем пятью отдельными государственными полномочиями Орловской области.

# В соответствии с данным законом, постановления администрации Кромского района от 30.11.2015 г. № 650, от 30.11.2015г. № 651, от 30.11.2015 г. № 652 признаны утратившими силу и проведение оценки регулирующего воздействия  и экспертизы нормативно – правовых актов в районе не обязательно.

На основании вышеизложенного, оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативно-правовых актов в  2019 году  не проводилась.

- В целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в районе для расчёта суммы единого налога на вменённый доход на протяжении 12 лет не меняется корректирующий коэффициент К2, проводится регулярный анализ применения предпринимателями патентной системы налогообложения, которая в настоящее время не выгодна для применения как основная система налогообложения. В 2019 году на патентной системе  работало 11 предпринимателей Кромского района. Администрацией Кромского района направлялись предложения о внесении изменений в данный вид налогообложения.

- За 2019 год проведено 4 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

- В 2019 году заключено 89 муниципальных контракта с субъектами малого предпринимательства на сумму 72,0 млн. руб., что составило 26,3% от общего числа заключенных контрактов. Среднее число участников конкурентных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составило 1,8 ед.

- В районе  принято  решение Кромского районного Совета народных депутатов  от 09.11.2018 г. № 20-7 рс «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кромской район Орловской области»  на 2019 год».

В план было включено 12 объектов муниципальной собственности, в т.ч. 11- недвижимого имущества, 1 – движимого, но была проведена оценка рыночной стоимости только лишь трёх объектов по причине отсутствия средств в районном бюджете на оценку остальных 12 объектов. В результате размещению на официальном сайте информации о проведении торгов и администрации Кромского района подлежало 3 информационных сообщения о реализации муниципального имущества, которые были размещены в соответствующие законодательству сроки, т.е. значение достигнутого целевого показателя полностью соответствует планируемому – 100%.

- О мерах муниципальной и государственной поддержки за 2019 год проконсультировано 86 физическое лицо. Во исполнение мероприятий дорожной карты активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности разработана памятка последовательности действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения муниципальной услуги «Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства». Памятка размещена на официальном сайте администрации Кромского района в разделе «Экономика и социальная сфера» подраздел «Предпринимательство».

- Для удобства пользователей на главной странице официального сайта администрации Кромского района размещён баннер «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» с переходом на сайт, так же на главной странице официального сайта Кромского района размещена постоянная ссылка в форме баннера «Господдержка орловского бизнеса» о создании информационных центров поддержки малого и среднего бизнеса в Орловской области. Информация о мерах поддержки и конкурсных отборах трижды размещена в районной газете «Заря», 19 информационных листов для предприятий малого и среднего бизнеса размещены на стендах администрации Кромского района, сельских и городского поселений, центре занятости населения, районном центре культуры и досуга.

- Обеспечена работа «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по тел. 2-00-67).

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

- Количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку – 2 ед., факт – 0 ед., результат  0.

- Количество субъектов МСП получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы – 57 ед., факт – 86 ед., результат 1,5.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения – 26 ед., факт – 20,9 ед., результат 0,8.

- Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок – не менее 15%, факт – 88,1, результат 5,87.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0+1,5+0,8+5,87)/4

Е=2.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,8 до 1) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году, отделу по экономике, предпринимательству и труду усилить информационно-разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки.

  - Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда в Кромском районе

на 2018-2022 годы».

Ответственный исполнитель – отдел по экономике, предпринимательству и труду администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 11.09.2017 г. № 657.

Основной целью программы является сохранение жизни и здоровья работников организаций района в процессе трудовой деятельности.

Основными задачами Программы являются:

1)совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с органами государственного надзора и контроля, профсоюзами и работодателями по улучшению условий и охраны труда;

2) методическое обеспечение организаций района в сфере охраны труда;

3)информационно-консультативное обслуживание, нормативно-правовое обеспечение в сфере охраны труда.

Общий объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 6,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

Денежные средства направлены на выплаты победителям районного конкурса «Смотр-конкурс на лучшую организаторскую работу по охране труда среди предприятий Кромского района за 2019 год».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год:

1. Постоянно готовится информация о несчастных случаях на производстве, участие представителей органов муниципальной власти района и профсоюзных органов в расследовании несчастных случаев на производстве; проводится анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района.

2. Материалы  по вопросам охраны труда размещаются в районной газете "Заря" и на сайте администрации, готовится ежегодный доклад о состоянии условий и охраны труда в Кромском районе. Размещено 22 материала по вопросам охраны труда, проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда

3. В 2019 году проведен районный смотр - конкурс по охране труда за 2019 год. В результате определены победители: ООО "Арта" - 1 место; ООО «Униджиби» и ООО «ККЗ»  - 2 место; ООО «Знаменский СГЦ» - 3 место.

4. Проводятся: анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве на основании данных Госинспекции труда в Орловской области и систематический контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях района во взаимодействии с органами государственного надзора и контроля с профсоюзами. В результате из 11 организаций с численностью работающих более 50 человек, в 10 организациях  района  имеются освобожденные специалисты по охране труда, в остальных - возложены  обязанности.

В 2019 году зарегистрирован 1 случай производственного травматизма с тяжелым исходом (ООО "Орел-Агро-Продукт").

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом – не более 1 случая в году, факт – 0.

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в процентах от их общей численности) – план 25 чел., факт – 31 чел., результат 0,81.

3. Коэффициент частоты несчастных случаев, факт – 0.

4. Расходы на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего план 3400,0 руб., факт – 6733,0 руб., результат 1,98.

5. Фактические затраты районного бюджета запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета план 6,0 тыс. руб., факт 6,0 тыс. руб., результат 1.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(0,81+1,98+1)/3

Е=1,26.

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2018-2020 годы».

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 12 января 2018 года № 19 (в редакции от 06 февраля 2018 года № 118, от 12.04.2018 № 278, от 18.05.2018 № 373, от 18.07.2018 № 569, от 06.08.2018 №626, от 11.09.2018 № 711, от 18.01.2019 № 34, от 23.01.2019 № 50, от 08.02.2019 № 114, от 26.02.2019 № 153, от 27.03.2019 № 263, от 15.10.2019 № 784, от 02.12.2019 № 923, от 12.12.2019 № 976)

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике.

Основные задачи программы:

- обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств;

-   поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 35712,067 тыс. руб., финансирование – 34465,654 тыс. руб. выполнен на 97 %, освоено 100 %.

Всего на реализацию мероприятий Программы за 2019 год направлено 34465,654 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 24500,0 тыс. рублей (100 % от плана),

- районный бюджет – 9965,654 тыс. рублей (89 % от плана).

За 2019 год в рамках мероприятий Программы:

Произведен:

1. Ремонт съезда  с автодороги "Дмитровск-Кромы" км 94+378 на улицу Раздольная в д. Кромской Мост в Кромском районе Орловской области.

2.Ремонт участков автодороги общего пользования местного значения в с. Бельдяжки Кромского района Орловской области.

3.Ремонт участка 1 автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Бельдяжки Кромского района Орловской области (2 этап).

4.Ремонт участков 2,3 автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Бельдяжки Кромского района Орловской области (2 этап).

5. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Пушкарная Кромского района Орловской области (2 этап).

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Колки Кромского района Орловской области.

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Шумаково Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области (корректировка).

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Арбузово Кромского района Орловской области.

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ново-Ивановский Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области.

10. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Моховое Кромского района Орловской области

Выполнен весь комплекс работ Соглашение от 26.02.2019 № 19-Д/19 и дополнительное соглашение от 07.06.2019 № 1.

Произведены работы по грейдированию, окашиванию и расчистке дорог от снега всех автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приобретена коммунальная техника, разработана ПСД на строительство автомобильной дороги в д. Голубица.

Выполнены работы по изготовлению технических планов, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости сметной документации.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля автодорог отвечающих нормативным требованиям: план – 46,2, факт – 46,2, результат 100.

2. Доля населенных пунктов имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами регионального значения: план 53,62,  факт 53,62, результат 100.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100)/2

Э=100 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности  программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

  - Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена в новой редакции Постановлением администрации Кромского района от 09.08.2016 г. № 439 с последующими изменениями от 15.06.2017 г. № 370, от 23.05.2018 № 383.

Основные цели Программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Кромского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Кромского района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Кромского района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Кромского района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кромского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Кромского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Кромского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Кромского района.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году – 150,0 тыс. руб. из местного бюджета, финансирование составило 74,39%, из них:

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных программой:

1. Проведены районные праздники «День  работников сельского хозяйства» и «День района».

2. Создано 98 новых рабочих мест в сельских поселениях.

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Наличие ФАПов в сельских поселениях – 19 ед., факт – 19 ед., результат 100 %.

2. Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях – 1 ед., факт – 1 ед., результат 100 %.

3. Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях – 18 ед., факт – 18 ед., результат 100 %.

4. Строительство жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района – 72 кв. м., факт – 0 кв. м., результат 0 %.

5. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий района – 2 ед., факт – 2 ед., результат 100 %.

6. Количество созданных рабочих мест – 4 ед., факт – 98 ед., результат 2450%.

Результативность реализации муниципальной программы (Э) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Э=(100+100+100+0+100+2450)  / 6 = 475 %

1.11. Муниципальная программа

«Образование в Кромском районе на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 30.11.2016 г. № 694, с последующими изменениями и дополнениями от 22.03.2017 г. № 154, от 21.12.2017 г. № 900, от 7.05.2018 № 339, от 28.09.2018 № 752, от 9.11.2018 № 877, от 27.12.2018 № 1066, от 19.04.2019 № 319, от 26.08.2019 № 656, 23.12.2019 № 1006.

Основной целью программы является создание  оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан,  вне зависимости от места жительства и доходов обучающихся и воспитанников.

Задачами программы являются:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений;

- организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- повышение квалификации 100% учителей начальных классов, участвующих в реализации ФГОС начального общего образования;

- увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию посредством дистанционного обучения до 20%;

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района;

- укрепление здоровья детей и подростков;

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;

- оснащение муниципальных образовательных учреждений современным  учебно-наглядным оборудованием;

- оснащение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений;

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях   творческой деятельности;

- оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

- организация отдыха и оздоровления детей;

- исполнение  функций управлением образования   в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году – 249115,215 тыс. руб., финансирование – 248586,134 тыс. руб. или 99,8 %, освоено 100 %.

Денежные средства направлены на финансовое обеспечение расходов на оплату труда педагогическим работникам, включая работников МБОУДОД «Кромской Центр дополнительного образования для детей» и работников детских садов №№1,2,3,5. На выплаты компенсаций родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях. На питание учащихся, детей, посещающих дошкольные группы при школах и дошкольников, на ремонт школ, на содержание имущества образовательных учреждений в т. ч. оплата коммунальных услуг, дератизация, вывоз мусора, прочее, хозрасходы, уплата земельного налога.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год:

1. В рамках программы "Образование в Кромском районе на 2017-2019 годы" в 2019 году и соглашения с Департаментом образования Орловской области от 06.03.2019 г. № 70-Д/19 осуществлялось софинансирование ремонта  МБОУ КР ОО "Гостомльская  ООШ" (597 877 руб., обустройство теплых санитарно - бытовых помещений в зданиях школ), выполнялась реализация мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных гуманитарных и технологических навыков МБОУ КР ОО "Черкасская СОШ", МБОУ КР ОО "Шаховская СОШ" – 3 223,738 тыс. руб.

В рамках мероприятий программы произведены диспетчеризация котельных МБОУ КР ОО "Кутафинская СОШ, МБОУ КР ОО Глинская СОШ", МБОУ КР ОО "Коровье - Болотовская СОШ , МБОУ КР ОО Нижне - Федотовская ООШ, МБОУ КР ОО Кривчиковская СОШ, МБОУ КР ОО Шаховская СОШ– 1 228, 757 тыс. рублей.

2. с 1 по 21  июня 2019 года была организована  работа в                               13 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций общей численностью 479 человек. Все лагеря внесены в Реестр лагерей с дневным пребыванием 2019 года, приобретено 27 путевок за счет областного и местного бюджета в загородные лагеря, 43  человека – (1  смена  лагерь  "Солнечный") участвовали в военно - полевых сборах, всего активными малозатратными формами отдыха и оздоровления были охвачены 1659 детей.

3. Выплачены гранты Главы администрации Кромского района 10 школьникам.

4. Заработная плата педагогических работников дошкольного образования составляет – 23063,85 руб.

5. Заработная плата педагогических работников по общему образованию составила 25600,29руб.

6. Заработная плата педагогических работников по дополнительному образованию составила – 25792,37 руб.

Степень достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный   экзамен не менее  чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном  экзамене – 99 %, результат – 100 %, выполнено 1.

2. Оснащенность ОУ района компьютерной техникой и программным       обеспечением – 50 %, результат – 65 %, выполнено на 1,4.

3. Доля педагогических работников системы образования района, прошедших курсовую подготовку и переподготовку – 90 %, результат – 100 %, выполнено на 1.

4. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования – 75 %, результат – 90,1 %, выполнение – 1,2.

5. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней – 35 ед., результат – 38,8 ед., выполнение – 1,1.

6. Количество обучающихся ОУ района, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 10 человек, результат – 11 человек, выполнение – 0,9.

7. Оснащенность учебных кабинетов современным и учебно–наглядным оборудованием – 70 %, результат – 90 %, выполнение – 1.

8. Оснащенность библиотек учебниками и учебными пособиями – 50 %, результат – 90 %, выполнение – 1,8.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

(1+1,4+1+1,2+1,1+0,9+1+1,8)/8=1,2

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является высокоэффективной, предлагается продолжить реализацию программы.

  - Муниципальная программа

«Социальная  поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель – отдел опеки и попечительства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 23.11.2016 г. № 669, с последующими изменениями и дополнениями от 22.03.2017 г. № 153, от 19.12.2017 г. № 882, от 27.09.2018 № 747, от 12.11.2018 № 882, от 27.12.2018 № 1063, от 24.12.2019 г. № 1013.

Основной целью программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

1. Реализация дополнительных гарантий социальной  поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Реализация дополнительных гарантий социальной поддержки для опекунов (попечителей), приемных родителей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 4944,167  тыс. руб., финансирование 4538,648 тыс. руб. (91,8 %), освоено 100 %.

Областной бюджет: план – 4891,667 тыс. руб., факт – 4503,667 тыс. руб. (92%)

Федеральный бюджет: план – 52,5 тыс. руб., исполнено на 67 %.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год и степень выполнения:

1. Обеспечение  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  по  договорам  найма  специализированных  жилых  помещений – 16 %, результат – 12,5 %., выполнение – 78 %.

2. Выплата  единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных  родительского  попечения  в  семью – 100 %, результат – 100 %, выполнение 100 %.

3. Обеспечение  содержания  детей  в  семьях  опекунов  и  приемных  семьях,  а  также  вознаграждение  приемным  родителям – 100 %, результат – 100 %, выполнение 100 %.

4. Обеспечение  бесплатного  проезда  на  транспорте (кроме  такси),  а  также  2  раза  в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к  месту  учебы  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей – 100 %, результат – 100 %, выполнение 100 %.

5. Обеспечение  выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  единовременным  денежным  пособием,  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем  и  оборудованием – 100 %, результат – 0, выполнение 100%. Данный показатель не выполнен в связи с отсутствием обращений по данной категории.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(78 %+100 %+100 %+100 %+100 %)/5

Е=95,6 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности (80 % - 100 %) программа является эффективной, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.13. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района в 2018-2020 годах».

Ответственный исполнитель – правовой отдел администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 12 февраля 2018 года № 129, с изменениями и дополнениями от 28.11.2018 № 947, от 12.12.2018 № 1007, от 13.11.2019 № 850.

Основной целью программы является снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах  Кромского района;

Задачи программы:

- совершенствование системы осуществления дорожной деятельности, обеспечивающее безопасность движения пешеходов и транспортных средств;

-  формирование у воспитанников образовательных учреждений навыков безопасного поведения на дорогах.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 3,6 тыс. руб. выполнен на 97,2 %.

В администрации Кромского района создана комиссия по безопасности дорожного движения. За 2019 год проведено 4 заседания комиссии.

В рамках мероприятия по популяризации поведения на дорогах среди воспитанников образовательных учреждений израсходовано 3,5 тыс. руб. Для ЦДО приобретены: жилеты со световозвращающими элементами в количестве 10 шт, стенды «Правила дорожного движения», оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства».

Личным составом отделения ГИБДД ОМВД России по Кромскому району в коллективах, организациях и хозяйствах проведено 4 урока ОБЖ направленных на профилактику безопасности дорожного движени, проведено 89 бесед в общеобразовательных учреждениях, в райооной газете "Заря" было опубликовано 22 статьи на тему безопасности дорожного движения, проведено 3 «круглых стола».

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год и степень реализации:

1. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

В 2019 году (по запланированному значению) – 176. Фактическое значение показателя за 2019 год – 99. Произошло снижение количества ДТП.

Показатель выполнен и коэффициент выполнения – 1,7.

2. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В 2019 году по запланированному значению – 1. Фактическое значение за 2018 год – 3. Данный показатель остался на уровне прошлого года.

Коэффициент выполнения - 0,3.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывалась как отношение суммы степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1,7+0,3)/2

Е=1

В соответствии с критериями оценки значение показателя степени достижения цели и решения задач превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации программы. Предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.14. Муниципальная программа

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 2017-2019 годы».

Исполнитель программы - Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Кромского района».

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 10.11.2016 г. № 639.

Основной целью программы является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

Задачи:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам  во временном трудоустройстве в свободное от учебы время.

2. Обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних  граждан.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 55,0 тыс. руб., выполнен на 98 %.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы несовершеннолетние граждане и  их родители о возможностях участия в оплачиваемых временных работах в количестве 100 человек. Создан банк вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в количестве 69 единиц. С работодателями было заключено 12 договоров для трудоустройства 69 человек несовершеннолетних граждан. Финансирование на оплату труда из средств районного бюджета составило 53,992 тыс. рублей.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год:

1. доля граждан получивших государственную услугу в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9,2 %, результат – 10 %, выполнение 108 %.

2. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших государственную услугу по временному трудоустройству – 66 чел, результат 69 человек, выполнение 104 %.

Е=(108+104)/2

Е=106

В соответствии с критериями оценки эффективности (более 1) программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.15. Муниципальная программа

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе на 2017-2019 годы».

Исполнитель программы - Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Кромского района».

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 10.11.2016 г. № 638.

Основной целью программы является  обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки населения Кромского района.

Задачи программы:

1.Содействие гражданам в трудоустройстве, а  работодателям в подборе необходимых работников.

2.Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 50,0 тыс. руб. выполнен на 100 %.

В результате выполнения мероприятий были проинформированы 70 безработных граждан. На постоянной основе в районной газете «Заря» осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

В период с января по декабрь 2019 года было заключено 5 договоров с работодателями  по организации оплачиваемых общественных работ.

В период с января по декабрь 2019 года создан банк временных рабочих мест в количестве 5 единиц.

На постоянной основе в районной газете "Заря" осуществляется информирование граждан о возможностях участия в оплачиваемых общественных работах.

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год и степень достижения:

1. Численность граждан, получивших государственную услугу – 10 ед., выполнение 100 %.

2. доля граждан, получивших государственную услугу по организации оплачиваемых общественных работ в общей численности безработных граждан 29% . Фактическое значение составило: 50 %. Выполнение 172 %.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(100%+100%)/2

Е=100.

В соответствии с критериями оценки эффективности  программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.16. Муниципальная программа

«Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2018-2020 годы».

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 12.01.2018 г. № 20, от 27.03.2019 г. № 264, от 11.11.2019 г. № 845.

Цели программы:

- создание условий для обеспечения населения Кромского района доступным и комфортным жильем;

- формирование безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

- обеспечение земельных участков под строительство инженерной инфраструктурой.

Задачи программы:

-  увеличение объема ввода в эксплуатацию индивидуального и малоэтажного жилья;

-  обустройство территорий посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- разработка и реализация документов по планировке территории.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 70635, тыс. руб. выполнение 57,4 %. Средства предусмотренные в бюджетах:

- областной бюджет – 300,0 тыс. руб. (100 %)

- местный бюджет – 295,0 тыс. руб. (60,1 %)

- внебюджетные источники – 70040,0 тыс. руб (66,7 %).

В результате реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Сформировано 8 участков общей площадью 10746 кв.м под индивидуальное жилищное строительство. Израсходовано 27,2 тыс. руб.

Застройщиками продолжается строительство объектов индивидуального и малоэтажного строительства по ул. Раздольная в д. Кромской Мост Кромского района, на ул. Свободы жилищное строительство не велось. В 2019 году введено в эксплуатацию 6 жилых домов общей площадью 631,2 кв. м.

Ввод жилья в 2019 году составил 4268 кв. м. (46 индивидуальных жилых дома).

Мероприятия по снижению административных барьеров путем несения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Кромского района в части их приведения в соответствие с требованиями необходимыми для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры; по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории для обеспечения индивидуального и малоэтажного жилищного строительства и строительства необходимой инженерной инфраструктуры выполнены в полном объеме.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год и степень выполнения:

- Общий годовой объем ввода жилья план 2900 кв. м., факт 4268 кв. м., результат 147.

- Обеспеченность населения жильем план 27,1 кв. м., факт 27,25 кв.м., результат 100,5.

- Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства план 58 тыс. кв. м., факт 10,746 тыс. кв. м., результат 18,5.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(147+100,5+18,5)/3

Е=88,7.

В соответствии с критериями оценки эффективности  программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.17. Муниципальная программа

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов

в Кромском районе  на 2018 – 2020 годы».

Исполнитель программы - отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 24.05.2018 г. № 392, от 14.08.2019 г. № 623.

Цели программы:

- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Кромского района;

- обеспечение реализации Конституционного права жителей населения Кромского района на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого беречь памятники истории и культуры, заботиться о сохранности исторического и культурного наследия;

- обеспечение реализации государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны военно-мемориальных объектов  Кромского района;

- создание  условий для сохранности военно-мемориальных объектов  на территории Кромского района.

Задачи программы:

- проведение  косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Кромского района;

- благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и памятных знаков;

- сохранение, использование и популяризация  исторического наследия;

- информационное сопровождение, издание историко-культурных, краеведческих материалов, проведение конференций, семинаров, выставок в целях популяризации исторического наследия  Кромского района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 87,4 тыс. руб. выполнение 100 %.

- областной бюджет – 47,4 тыс. руб. (100%);

- местный бюджет – 40,0 тыс. руб. (100%);

В результате реализации муниципальной программы осуществлен ремонт и благоустройство братской могилы советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в д. Закромский Хутор Б. Колчевского сельского поселения Кромского района. Соглашение с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 15.07.2019 г. № 6.

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района от  общего числа военно-мемориальных объектов на 1 января 2020 года составила 41,5 %.

Проведено 8 мероприятий, в целях популяризации исторического наследия (участие в конференциях, семинарах, выставках, публикации в прессе).

Объединены усилия органов муниципальной власти, военного управления, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам увековечивания памяти погибших за Отечество.

Достигнутые результаты реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год и степень выполнения:

- Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом) план - 17, факт - 17.

- Количество мероприятий, конференций, семинаров, выставок, публикаций в прессе в целях популяризации исторического наследия, план - 8, факт - 8.

Результативность реализации муниципальной программы (Е) рассчитывается как отношение сумма степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(1+1)/2

Е=1.

В соответствии с критериями оценки эффективности  программа является эффективной, предлагается продолжить реализацию программы в 2020 году.

1.18. Муниципальная программа «Культура Кромского района

Орловской области на 2019-2021 годы».

Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 05.10.2018 г. № 769., с последующими изменениями и дополнениями (от 28.03.2019 г. № 269, от 05.04.2019 № 288, от 14.08.2019 № 624, от 27.12.2019 г. № 1021).

Общий объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальной программы в 2019 году 26154,214 тыс. руб., финансирование составило 26154,084 (100 %).

Программой предусмотрено мероприятие «Капитальный ремонт здания Кутафинского СДК» с финансированием в сумме 8702,99 тыс. руб. (областной бюджет 674,78 тыс. руб., федеральный бюджет – 8028,21 тыс. руб.) заказчиком является МКУ «Центр культурного и библиотечного обслуживания населения Кутафинского сельского поселения».

Целью программы является сохранение культурной самобытности Кромского района Орловской области, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей  района.

Задачи программы:

1.Повышение качества предоставления муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Кромского района;

2.Обеспечение роста числа читателей в  библиотеках  Кромского района;

3.Организация культурно-досуговой деятельности  в Кромском районе;

4.Создание условий для развития культурно-оздоровительной деятельности  в учреждениях культуры, приобщение населения к массовым  занятиям физкультурой и спортом;

5.Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций нашего края.

6.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории Кромского района.

7.Создание условий для предоставления детям дополнительного образования в учреждении дополнительного образования МБУДО «Кромская ДШИ».

8.Обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Кромском районе».

2. Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности  в  Кромском районе».

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в  сфере культуры и искусства в Кромском районе».

4. Подпрограмма  «Развитие архивного дела в  Кромском  районе».

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Кромском районе»

Расходы предусмотренные программой составили 5806,323 тыс. руб., обеспечение деятельности библиотек составили 5806,323 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности  МБУ «Кромская межпоселенческая центральная библиотека» Кромского района Орловской области» за 2019 год пополнился фонд библиотеки новыми книгами, приобретены компьютеры для сельских библиотек.

Грант за победу в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года» получила Тишанова Т.С. – библиотекарь

В. Федотовского библиотечного филиала.

Кроме того в рамках программы «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов в сфере культуры»,  отремонтирована крыша Н. Федотовского социально-культурного центра.

Всего в библиотеках района в течении года проведено 306 мероприятий. Из них на селе 193 и 113 в п. Кромы. Приобреталась обучающая литература, оформлялась подписка на периодические издания. Журналы "За рулем", "Приусадебное хозяйство", "Домашняя энциклопедия", "Детская энциклопедия" и др. Газеты "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Орловская правда" и др. Специализированные издания "Библиотекарь", "Библиополе".

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год:

- Количество реализованных проектов, направленных на поддержку чтения – 10 ед., результат 11 ед., выполнение 1,1.

- Количество библиотек, получивших субсидию на комплектование книжных фондов, на подключение к сети интернет, на поощрение Лучших работников – 1 ед., результат – 8 ед., выполнение 2,54.

- Количество  посещений библиотек – 82750 ед., результат – 87601 ед., выполнение 1,06.

- Количество документов в расчете на 1 жителя – 7,7 ед., результат – 0,007 ед., выполнение 0.

Подпрограмма  «Развитие самодеятельного творчества, сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Поддержка основных форм культурно-досуговой и культурно-оздоровительной деятельности  в  Кромском районе».

Финансирование данной подпрограммы за 2019 год составило 18043,641 тыс. руб. из запланированных 18043,641 тыс. руб. (из них 8702,99 тыс. руб. капитальный ремонт здания Кутафинского СДК).

Финансирование из районного бюджета составило 9340,651 тыс. руб., средства освоены 100%.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий:

- замена кресел в зрительном зале, ремонт сцены, хореографического класса БМУ"Центр культуры и досуга Кромского района";

- обеспечение  функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры, обновление и пополнение материально-технической базы, а именно приобретение процессора для компьютера, сценических костюмов для хореографического ансамбля "Мечта".

- в течение года было проведено 48 районных мероприятий с привлечением участников из сельских поселений.

- в учреждениях культуры и искусства проходили мероприятия посвященные Государственным и календарным праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 мая, День семьи и др. Всего за год проведено 5173 мероприятия.

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2019 году:

- Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры района – 3780 ед., факт – 3677 ед., выполнение – 0,97.

- Количество культурно-досуговых формирований и спортивных секций на базе учреждений культуры района – 100 ед., факт – 102 ед., выполнение – 1,02.

- Число участников формирований   самодеятельного народного творчества  и спортивных секций, действующих на базе культурно-досуговых  учреждений культуры района самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Кромского района – 1530 ед., факт – 1116 ед., выполнение – 0,73.

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Кромском районе – 40 %, факт – 35 %, выполнение 0,9.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кромском районе»

Финансирование данной подпрограммы за 2019 год составило 10997,239 тыс. руб. из запланированных 10997,239 тыс. руб.

Данные средства израсходованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг (9872,93 тыс. руб. – 100 %).

В рамках национального проекта «Культурная среда» для школы приобретены музыкальные инструменты – баян, аккордеон, гармонь, балалайка концертная, контрабас, электрогитара, саксофон, кнопочный аккордеон, флейта, а  также учебные материалы и оборудование для учебных классов (1124,309 тыс. руб. – 100 %).

Директор МБУДО «Кромская Детская школа искусств»  Альянова Г.А.  прошла дистанционное обучение в ФГБОУ  ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2019 году:

  - Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 86 %, факт – 95 %, выполнение 1,1.

  - Обеспечение приема учащихся  в МБУДО «Кромская детская школа искусств» – 100 чел., факт 100 ед., выполнение 1.

  - Количество учебных творческих коллективов – 12 ед., факт – 12 %, выполнение 1.

  - Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях – 47 ед., факт – 68 ед., выполнение 1,4.

  - Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – 7 %, факт –5 %, выполнение 0,7.

Детская школа искусств - одно из самых престижных учреждений дополнительного образования в Орловской области, входит в число 100 лучших школ России. Преподаватели и воспитанники школы победители всероссийских и областных конкурсов.

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Кромском районе».

Финансирование данной подпрограммы за 2019 год составило 9,87 тыс. руб. из запланированных 10,0 тыс. руб.

Данные средства израсходованы на реализацию мероприятий по соблюдению условий хранения архивных документов (приобретены два прибора измерения влажности воздуха и температуры помещений освоено 3,6 тыс. руб.); в рамках мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда Кромского приобретена бумага для комплектования архивных документов (сумма освоенных средств составила 6,27 тыс. руб. из 6,4 тыс. руб.).

Индикаторы достижения целей при реализации муниципальной подпрограммы в 2019 году:

- Доля закартонированных дел в муниципальном архиве – 40 %., результат – 45 %., выполнение 1,1.

- Количество пользователей архивной информации – 3000 ед., результат – 3026 ед., выполнение 1.

- Доля запросов, исполненных в установленный срок – 100 %, результат – 100 %., выполнение 1.

- Количество единиц хранения муниципального архива, используемых в научных, культурно-просветительных и социальных целях всеми категориями пользователей – 32500 ед., результат – 32525 ед., выполнение 1.

Показатели (индикаторы) достижений целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления (муниципальных) услуг в сфере культуры Кромского района – 78%, факт – 80 %, выполнение – 1,03.

- Количество реализованных проектов, направленных на освещение культурной жизни Кромского района – 10 ед., факт – 11 ед., выполнение – 1,1.

- Количество районных, социально-значимых мероприятий – 23 ед., факт – 25 ед., выполнение – 1,08.

- Количество выставок, ярмарок декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства,  народных художественных  промыслов на территории Кромского района – 46 ед., факт – 48 ед., выполнение – 1,04.

- Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры – 15 ед., факт – 15 ед., выполнение – 1.

Проводя анализ результативности программы за 2019 год, оценку индикаторов результативности и эффективности программы за отчётный период установлено:

Суммарная степень достижения запланированных результатов по каждому показателю составила – 28,31 всего показателей 22.

Результативность реализации муниципальной программы равна 1,28.

В соответствии с критериями оценки эффективности программа является высокоэффективной, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

1.19. Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в Кромском районе».

Ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации Кромского района.

Программа утверждена Постановлением администрации Кромского района от 18.01.2019 г. № 36, с последующими изменениями и дополнениями от 23.04.2019 г. № 327, от 26.02.2020 г. №128.

Основной целью программы является Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения.

Задачи:

- модернизация автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной вычислительной сети и работы в региональном сегменте системы межведомственного электронного взаимодействия.

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году 557,0 тыс. руб., финансирование 100%.

Приобретены ПО и высокоскоростная вычислительная техника на сумму 544,5 тыс. руб. (Приобретено ПО: "Бюджет -СМАРТ-стандарт", "Бюджет-СМАРТ-стандарт для ГРБС", "Собственность-СМАРТ", "Информация по налогам". Закуплены 5 ИБП, запчасти для оргтехники, монитор. Приобретено ПО КриптоПро для работы, изготовлены ЭЦП).

Степень достижения (%) запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя:

1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест в администрации Кромского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа план 65% факт 65%.

2. Доля специалистов задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи план 100% факт 100%.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (план 65%) оценить не предоставляется возможным из-за отсутствия данных.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение сумм степеней достижения по всем индикатором к количеству показателей муниципальной программы.

Е=(100+100+0)/3

Е=0,67.

В соответствии с критериями оценки эффективности (от 0,5 до 0,79) уровень эффективности программы удовлетворительный, рекомендовано продолжить реализацию программы в 2020 году.

Отделу информационных технологий, в связи с отсутствием данных, исключить из показателей достижения целей индикатор «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг» и внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

3. Выводы и предложения

В районе внедрен программно-целевой принцип организации бюджетного процесса для повышения ответственности органа местного самоуправления района за результаты деятельности. Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Наличие системы показателей (индикаторов) реализации программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по каждой программе,  можно сделать вывод, что 36,8 % муниципальных программ высокоэффективны, 57,9 % - эффективны, 5,2 % имеют удовлетворительный уровень эффективности.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

1) неукоснительно соблюдать требования Постановления администрации Кромского района  от 8 августа 2013 г. № 543 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района» (с изменениями от 30.12.2015 г. № 733), усилить исполнительскую дисциплину. Обратить особое внимание на  п.3.2, п. 3.4, п.3.6, п.3.7, п.5.1.1 - 5.1.5 Порядка);

2) при разработке муниципальных программ на последующие годы взаимоувязывать цели, задачи, мероприятия муниципальных программ (п.1.2-1.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утвержденного постановлением администрации района от 08.08.2013 г. № 543);

3) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

4) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Кромского муниципального района. Ежеквартально уточнять план финансирования программ у главного распорядителя бюджетных средств района на конец отчётного периода и своевременно вносить соответствующие изменения в муниципальные программы;

5) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный  положениями статьи 34 БК РФ;

6) пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями;

7) пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

8) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

9) При представлении годовых отчетов в отдел по экономике, предпринимательству и труду указывать фактически проведенные мероприятия в их качественном и количественном выражении, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов по каждому мероприятию программы (подпрограммы).

Начальник отдела по экономике,

предпринимательству и труду

администрации Кромского района                                                     Е.А. Андреева