## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование благоприятной городской среды на территории городского поселения Кромы Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (утвержден 28.03.2019 г.)
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Быков Александр Владимирович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 2. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. 3. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчиков по благоустройству дворовых территорий. 4. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчика по благоустройству общественной территории. 5. Проведение работ по ремонту дворовых территорий четырех многоквартирных жилых домов. 6. Проведение работ по благоустройству общественной территории. 7. Введение в эксплуатацию благоустроенных общественной и 4 дворовых территорий
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском поселении Кромы. 2. Благоустроенная общественная территория в городском поселении Кромы 3. Создание комфортных условий проживания, отдыха и досуга жителей городского поселения Кромы
Период реализации проекта | Начало проекта: 09.01.2019 года Окончание проекта 10.08.2019 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 4 898 994,48 руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 3 135 443,68 руб.областного бюджета - 1 714 560,85 руб., средства местного бюджета - 48989,95 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Быков Александр Владимирович | Первый зам.Главы администрации Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-11-66, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Батурина Наталья Валерьевна | Менеджер отдела по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-00-67 admkromyotdel@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Мальфанов Сергей Анатольевич | Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйства администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
| Демин Павел Александрович | Начальник отдела по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486-43-2-10-07 admkromyotdel@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии) | Колгушкина Людмила Геннадьевна | Заместитель председателя Общественной палаты Кромского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8-486-43-2-00-67 schkolaiskusstv@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 4 смет на проведение работ по благоустройству двровых территорий | Комарова М.Н. | 2019-01-09 | 2019-01-22 | 14 дней | Подготовлено 4 сметных стоимости, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-01-22
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Демин П.А. | 2019-01-23 | 2019-02-13 | 22 дня | Получено 4 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-02-13
2. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | Комарова М.Н. | 2019-01-25 | 2019-02-10 | 17 дней | Подготовлена смета, определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2019-01-31
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Демин П.А. | 2019-02-11 | 2019-03-06 | 24 дня | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-03-06
3. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н Демин П.А. | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 15 дней | Разработана аукционная документация | 2019-03-11
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2019-03-12 | 2019-03-25 | 14 дней | Определен победитель аукциона | 2019-03-25
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Демин П.А | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 8 дней | Заключен муниципальный контракт | 2019-04-08
4. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению работ о благоустройству общественной территории | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 3 дня | Разработана аукционная документация | 2019-03-13
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2019-03-13 | 2019-04-08 | 26 дней | Определен победитель аукциона | 2019-04-08
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Демин П.А | 2019-04-20 | 2019-04-22 | 3 дня | Заключен муниципальный контракт | 2019-04-22
5. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-04-09 | 2019-06-30 | 83 дня | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2019-06-30
6. | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-04-23 | 2019-07-31 | 100 дней | Проведены работы по выполнению благоустройства общественной территории Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2019-07-31
7. | Введение в эксплуатацию 4 благоустроенных дворовых территорий | Проведение осмотра объекта | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2019-07-05
|  | Осуществление приемки | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ работ по благоустройству дворовых территорий | 2019-07-09
8. | Введение в эксплуатацию 1 благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2 дня | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2019-08-03
|  | Осуществление приемки | Демин П.А, Мальфанов С.А. Колгушкина Л.Г. | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ работ по благоустройству общественной территории | 2019-08-05

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта
Заказчик проекта
| Куратор проекта |  | (Ф.И.О. куратора проекта)
| Руководительпроекта |  | (Ф.И.О. руководителя проекта)
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)