## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Кузнецов Андрей Викторович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области», паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (утвержден 28.03.2019 г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54625458-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромы Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству 2 дворовых территорий трех многоквартриных жилых домов. 2. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчиков по благоустройству дворовых территорий. 3. Проведение работ по ремонту двух дворовых территорий трех многоквартирных жилых домов. 4. Введение в эксплуатацию благоустроенных дворовых территорий.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на территории Шаховского сельского поселения. 2. Создание комфортных условий проживания, отдыха и досуга жителей Шаховского сельского поселения.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.11.2019 года Окончание проекта 21.07.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1 822 486,02 руб.; в т.ч. средства федерального бюджета - 951 280,38 руб.; областного бюджета - 852 980,78 руб., в том числе средства Дорожного фонда 843 371,89 руб.;средства местного бюджета - 18 224,86 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Кузнецов Андрей Викторович | Глава Шаховского сельского поселения Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-31-22, adm.shaxovo@yandex.ru
Администратор проекта | Слепченко Ирина Александровна | Ведущий специалист администрации Шаховского сельского поселения | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формирует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-09-79 admbcolch@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сафонов Александр Викторович | Главный специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйства администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
Консультант проекта (при наличии) | Мартынов Сергей Иванович | Руководитель МКП "Коммунальные системы" Шаховского сельского поселения Кромского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 89200810808

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-12-11 | 41 день | Подготовлено 2 сметных стоимости, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-12-11
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Кузнецов А.В. | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 12 дней | Получено 2 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-23
2. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. Кузнецов А.В. | 2020-01-10 | 2020-01-23 | 14 дней | Разработана аукционная документация | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 13 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Кузнецов А.В. | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 5 дней | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-20
3. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Кузнецов А.В., Сафонов А.В. Мартынов С.И. | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 83 дня | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-07-10
4. | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территорий | Проведение осмотра объекта | Кузнецов А.В. Сафонов А.В. Мартынов С.И. | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-07
|  | Осуществление приемки | Кузнецов А.В. Сафонов А.В. Мартынов С.И. | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-21

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области
| Заказчик проекта |  | Администрация Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Митин Иван Николаевич
| Руководительпроекта |  | Кузнецов Андрей Викторович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | выполнен полностью | 2019-12-11
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-23
2 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-20
3 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контрактов - 10.07.2020
4 | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территорий | Проведение осмотра объекта |  |  | сроки не наступили
|  | Осуществление приемки |  |  | сроки не наступили
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)