## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Оснащение МБУДО "Кромская детская школа искусств" музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Культурная среда" национального проекта "Культура" (утвержден 28.03.2019 г.)
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Шавшина Надежда Николаевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда", соглашение об участии в реализации регионального проекта "Культурная среда" от 02.04.2019 года №54625000-1-2019-002
Цель (цели) проекта | Оснащение МБУДО "Кромская детская школа искусств" новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами
Задачи проекта | 1.Формирование документов, необходимых для выполнения закупок музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. 2.Размещение публичного объявления закупок и определение поставщиков. 3.Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
Ожидаемый результат проекта | 1.Создание условий для успешного осуществления учебного процесса. 2.Поддержка и развитие материально-технической базы МБУДО "Кромская детская школа искусств в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 3.Улучшение качества дополнительных образовательных услуг.
Период реализации проекта | Начало проекта: 02.04.2019 года Окончание проекта 31.12.2019 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий объём бюджетных ассигнований составляет 1 124 308,96, субсидии из бюджета Орловской области бюджету Кромского района - 1 011 878,06 (из них федеральный бюджет - 961283,20 руб., областной бюджет - 50594,86 руб.) , средства местного бюджета - 112 430,9 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Шавшина Надежда Николаевна | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам администрации Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-13-42, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Волгина Анна Леонидовна | Начальник культуры и архивного дела администрации Кромского района | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-28-90
Команда (исполнители) проекта | Комарова Марина Николаевна | Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйстваадминистрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Волгина Анна Леонидовна | Начальник отдела культуры администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-28-90 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
| Абакумова Лариса Васильевна | Главный специалист отдела культуры и архивного дела администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-28-90 kromr@adm.orel.ru
| Альянова Галина Александровна | Директор МБУДО "Кромская детская школа искусств" | Обеспечивает информационное и практическое сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486-43-2-54-37 adm-kutafino@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии) | Колгушкина Людмила Геннадьевна | Заместитель председателя Общественной палаты Кромского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8-486-43-2-00-67 schkolaiskusstv@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для проведения закупок музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | Альянова Г.А. | 2019-03-11 | 2019-03-24 | 11 дней | Получение коммерческих предложений, подготовка технического задания | 2019-03-24
2. | Размещение публичного объявления закупок и определение поставщика оборудования | Внесение стоимости оборудования в план закупок,план-график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л.Н. Альянова Г.А. | 2019-04-24 | 2019-05-05 | 12 дней | Разработана аукционная документация | 2019-05-05
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л.Н. Альянова Г.А. | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 21 день | Определены победители аукционов | 2019-05-27
|  | Заключение контрактов по результатам аукционов | Лаврова Л.Н. Альянова Г.А. | 2019-05-28 | 2019-06-08 | 12 дней | Заключены муниципальные контракты | 2019-06-08
|  | Заключение контрактов по прямым договорам | Альянова Г.А. | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 120 дней | заключение муниципальных контрактов | 2019-09-30
3 | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | Осуществление контроля за ходом поставки и подписние товарных накладных по контрактам, заключенным по результатам аукциона | Альянова Г.А. | 2019-06-09 | 2019-06-24 | 16 дней | Осуществлена поставка оборудования и подписаны товарные накладные | 2019-06-24
|  | Завершение поставок музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов по прямым договорам | Альянова Г.А. | 2019-06-04 | 2019-11-30 | 180 дней | Завершена поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, подписаны товарные накладные | 2019-11-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
Наименование проекта / этапа проекта
Заказчик проекта
| Куратор проекта |  | (Ф.И.О. куратора проекта)
| Руководительпроекта |  | (Ф.И.О. руководителя проекта)
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)