Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Кромского района «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Кромском районе».

- В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Кромского района Орловской области, п.п.1.1 п.1.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Кромского района Орловской области на 2022 год проведена экспертиза проекта постановления   администрации Кромского района «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Кромском районе».

Согласно проекту, Муниципальная программа «Образование в Кромском районе» (далее – Муниципальная программа) разработана на 3 года и начинает свою реализацию с 01.01.2023 года.

Согласно паспорту Проекта, ответственный исполнитель- муниципальный орган управления образованием -Отдел образования Администрации Кромского района.

Соисполнителями Муниципальной программы, согласно п.п.1.2. раздела 1 Порядка № 543, также определен Отдел образования Администрации Кромского района, при том, что ожидаемые результаты обеспечиваются образовательными организациями муниципального образования.

Наименование проекта Муниципальной программы соответствует наименованию, указанному в Перечне муниципальных программ Кромского района Орловской области, утвержденном постановлением Администрации Кромского района от 12.09.2022 № 658 (далее - Перечень муниципальных программ).

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены:

Конституцией Российской Федерации;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Закон Орловской области от 26 ноября 1998 года № 83-ОЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Орловской области».

Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ 
«Об образовании в Орловской области»;

Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021-ОЗ 
«Об основах организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области».

Приоритетными направлениями развития системы образования Кромского района являются:

реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»;

повышение качества и доступности всех уровней муниципальной системы образования;

совершенствование системы дошкольного и дополнительного образования;

развитие системы общего образования;

совершенствование роли учителя как ключевой фигуры в реализации государственной политики в области образования, рост уровня его заработной платы;

совершенствование ресурсного обеспечения муниципальной системы образования;

создание творческой среды для выявления одаренных детей, системы сопровождения талантливой молодежи;

развитие системы оздоровления детей и подростков;

совершенствование организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях района.

Структура Проекта представлена в составе 6-ти основных мероприятий, в рамках которых планируется реализация 14-ти мероприятий.

По сравнению с муниципальной программой на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первоначальной редакции цель Проекта остается неизменной.

Целью Муниципальной программы являются создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентноспособного образования, соответствующего ФГОС, требованиям развития экономики и потребностям граждан, вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников.

Определённые цель, задачи и мероприятия Проекта коррелируют с полномочиями органов местного самоуправления, установленными Федеральными законами от 06.10.2013г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Проект Муниципальной программы согласован с Финансовым отделом Администрации Кромского района и Отделом по экономике, предпринимательству и труду.

Расхождений в наименованиях разделов текстовой части, указанных в Порядке № 543 не установлено.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, за счет средств областного бюджета составит 556067,832 тыс. рублей, в том числе:

- 2023 год – 187297,452 тыс. рублей;

- 2024 год – 184420,240 тыс. рублей;

- 2025 год – 184350,140 тыс. рублей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, за счет средств местного бюджета составит 208064,159 тыс. рублей, в том числе:

- 2023 год – 67839,835 тыс. рублей;

- 2024 год – 70112,162 тыс. рублей;

- 2025 год – 70112,162 тыс. рублей.

Проведенный анализ взаимосвязи мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных для оценки решения задач Проекта показал следующее.

В сравнении с Программой на 2020-2022 годы, количество индикаторов
увеличилось и составило 9. Из них 5 индикаторов также сохранили свое наименование (с 1 по 5):

1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене - 99 %;

2. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, от количества педработников, нуждающихся в повышении квалификации -100%;

3. Доля обучающихся, обеспеченных услугами дополнительного образования, от общего количества обучающихся -75%;

4. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня-35%;

5. Доля обучающихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения от общего количества обучающихся -100 %.

Количество индикаторов увеличилось, за счет увеличения следующих индикаторов:

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории - 100 %;

- Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100 %;

-  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования -10 %;

- Доля детей и подростков от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдых и оздоровления в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Количество показателей результативности не увеличилось, при этом ожидаемые результаты изменились за счет введения показателей (индикаторов), характеризующих результативность реализации мероприятий:

-Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории - 100 %;

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100 %;

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования -10 %;

-Доля детей и подростков от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдых и оздоровления в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях-22%.

В целом мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, определенным законодательством, ввиду чего предлагаемые Проектом расходные обязательства Кромского района не противоречат ст.86 БК РФ.

Вместе с тем ни один из 9 целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы в сфере образования не отражает объективных проблем отрасли образования. Таких как уровень обеспеченности детей школьного возраста местами в общеобразовательных учреждениях; доля школ, отвечающих современным требованиям, продолжающееся старение учительского корпуса, феминизация учительских кадров (87% женщин), проблема «условных» специалистов, когда из-за нехватки в сельских школах дипломированных педагогов-предметников к реализации учебных программ привлекаются учителя, не имеющие специального образования. Вакансии закрываются имеющимися кадрами, которые работают с перегрузкой, а по иностранному языку и физической культуре – не специалистами.

По результатам экспертизы Контрольно-счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки:

В Паспорте Программы представлены сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы. В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или задачи. Задача – это результат реализации мероприятий.

Таким образом должно быть обеспечено наличие взаимосвязи между индикаторами и программными мероприятиями;

Не все мероприятия увязаны с показателями реализации муниципальной программы.

Не увязаны мероприятия (сумма финансирования 42103,74 тыс. рублей):

- «Содержание муниципальных дошкольных ОУ, организация безопасности МДОУ, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий МДОУ», сумма финансирования 8606,1 тыс. рублей;

- «Содержание муниципальных бюджетных ОУ, организация безопасности МБОУ, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий МБОУ», сумма финансирования 26964,34 тыс. рублей;

-«Содержание муниципальных организаций ДО, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий МБУ ДО, организация безопасности ДО» сумма финансирования 6533,3 тыс. рублей ни с одним целевым индикатором муниципальной программы.

Не увязаны мероприятия (сумма финансирования 83599,7 тыс. рублей):

-«Обеспечение деятельности по предоставлению общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования».  К данному мероприятию  необходимо применить целевой индикатор – «Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет» с ожидаемым значением –«Удельный вес численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, дошкольного образования, составит 100%».

Кроме того, мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровление детей и молодежи» увязано  с индикатором «Доля детей и подростков от 7 до 18 лет,  охваченных организованными формами отдыха и оздоровление  в общей численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях. При этом планируемое целевое значение показателя с каждым годом увеличивается с 20% в 2023г до 22%-2025г, при неизменном финансировании (2023-900,0 тыс. рублей,2024г-900,0 тыс. рублей,2025г.900,0 тыс. рублей).

Аналогично по мероприятию «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Целевое значение показателя с каждым годом увеличивается с 10% в 2023г до 20%-2025г, при неизменном финансировании (2023-2025г.-2833,6 тыс. рублей ежегодно).

Установлен фактор занижения плановых значений показателя (индикатора) «Доля обучающихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями, а также учебно- методическими материалами, средствами обучения от общего количества обучающихся» в 2023 году по сравнению с фактическими значениями показателя (индикатора) 2021года года (99,0%).

Установлено некорректное определение целевых показателей(индикаторов) и ожидаемых результатов муниципальной программы (Индикатор 7 - «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100 %») при организации обеспечения всех обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников сбалансированным горячим питанием.

Выводы

1.Цели и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики Российской Федерации и муниципального образования Кромской район в сфере образования. Проект создает основу для участия в реализации национальных проектов.

2.Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован в сумме 764131,99 тыс. рублей.

3. В Проекте не в полном объеме обоснована запланированная сумма ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для выполнения ее мероприятий. Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность».

Предложения

1.Администрации Кромского района рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок N 543 в части уточнения понятия «соисполнители муниципальной программы».

2.Рассмотрев Проект муниципальной программы «Образование в Кромском районе»», Контрольно-счётная палата предлагает разработчику доработать Проект Программы в части устранения выявленных недостатков и замечаний.

Подготовлено для размещения на сайт.