**Карточка проекта «Усовершенствование внутренней и внешней навигации в дошкольном образовательном учреждении»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчики процесса:** воспитанники, сотрудники дошкольных образовательных организаций, родители воспитанников**Периметр проекта:** территория, помещения дошкольнойобразовательной организации**Границы процесса:** от входа на территорию (в здание) до места назначения**Владелец процесса:** Поливаева Н.Н.**Руководитель проекта:** Буглаева Н.В.**Команда проекта:** Ромадинова Ю.А., Поливаева Н.Н., Сысоева Е.А., Иванова С.А., Бунова О.В. | 1. **Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** возможность причинения воспитанниками дошкольных образовательных организаций вреда своему здоровью**Проблемы:**- несовершенство безопасности при передвижении воспитанников, родителей и сотрудников в помещении ДОО- нерациональное использование рабочих мест сотрудников- наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах |
| 1. **Цели и плановый эффект**

**Цель проекта:** внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы дошкольных образовательных организаций с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества оказываемых услуг**Задачи:**- повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса- повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг- освобождение времени для самообразования и творчества- повышение удовлетворенности воспитанников и педагогов**Ожидаемые эффекты:**- создание доступных, комфортных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности, отсутствие случаев причинения воспитанниками вреда своему здоровью- оптимизация и визуализация текущих процессов в детскомсаду**;** исключение из них ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов- эффективное использование времени педагогов и воспитанников | **4. Ключевые события проекта****Старт проекта –** 01.03.2021 г.**Диагностика и целевое состояние –** 03.03.2021 г.-31.03.2021 г.* **Разработка текущей карты процесса –** 03.03.2021 г.-14.03.2021 г.
* **Разработка целевой карты процесса –** 15.03.2021 г.-31.03.2021 г.

**Внедрение улучшений –** 01.04.2021 г.-16.05.2021 г.* **Совещание по защите подходов внедрения –** 10.04.2021 г.

**Закрепление результатов и закрытие проекта –** 17.05.2021 г.-15.06.2021 г.* **Завершающее совещание –** 15.06.2021 г.
 |