**Карточка проекта «Усовершенствование внутренней и внешней навигации в дошкольном образовательном учреждении»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Вовлеченные лица и рамки проекта**   **Заказчики процесса:** воспитанники, сотрудники дошкольных образовательных организаций, родители воспитанников  **Периметр проекта:** территория, помещения дошкольнойобразовательной организации  **Границы процесса:** от входа на территорию (в здание) до места назначения  **Владелец процесса:** Поливаева Н.Н.  **Руководитель проекта:** Буглаева Н.В.  **Команда проекта:** Ромадинова Ю.А., Поливаева Н.Н., Сысоева Е.А., Иванова С.А., Бунова О.В. | 1. **Обоснование выбора**   **Ключевой риск:** возможность причинения воспитанниками дошкольных образовательных организаций вреда своему здоровью  **Проблемы:**  - несовершенство безопасности при передвижении воспитанников, родителей и сотрудников в помещении ДОО  - нерациональное использование рабочих мест сотрудников  - наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах |
| 1. **Цели и плановый эффект**   **Цель проекта:** внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы дошкольных образовательных организаций с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества оказываемых услуг  **Задачи:**  - повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса  - повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг  - освобождение времени для самообразования и творчества  - повышение удовлетворенности воспитанников и педагогов  **Ожидаемые эффекты:**  - создание доступных, комфортных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности, отсутствие случаев причинения воспитанниками вреда своему здоровью  - оптимизация и визуализация текущих процессов в детскомсаду**;** исключение из них ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов  - эффективное использование времени педагогов и воспитанников | **4. Ключевые события проекта**  **Старт проекта –** 01.03.2021 г.  **Диагностика и целевое состояние –** 03.03.2021 г.-31.03.2021 г.   * **Разработка текущей карты процесса –** 03.03.2021 г.-14.03.2021 г. * **Разработка целевой карты процесса –** 15.03.2021 г.-31.03.2021 г.   **Внедрение улучшений –** 01.04.2021 г.-16.05.2021 г.   * **Совещание по защите подходов внедрения –** 10.04.2021 г.   **Закрепление результатов и закрытие проекта –** 17.05.2021 г.-15.06.2021 г.   * **Завершающее совещание –** 15.06.2021 г. |