Приложение 1 к приказу

отдела образования

 от 23 октября 2015 г №173

План - график

мероприятий отдела образования администрации Кромского района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в Кромском районе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Контрольные показатели |
| 1.Создание нормативной базы обеспечения введении ФГОС ОВЗ  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Кромском районе | октябрь2015 года. | Романова И.С. | Приказ отдела образования администрации Кромского района |
| 1.2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ. | октябрь- ноябрь2015 года. | Романова И.С.,члены районного Методического совета,члены РМО педагогов-психологов | Методические рекомендации. |
| **2.**Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Доведение нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ, до образовательных организаций Кромского района. Контроль за расходованием средств, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. | в течение всего периода | Булгакова Е.Ю.,Ажищева Н.Ю. | Бухгалтерская отчетность |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению ФГОС ОВЗ при отделе образования администрации Кромского района. | октябрь 2015 года. | специалистыотдела образования,члены районного Методического совета | Приложение к приказу отдела образования администрации Кромского района |
| 3.2. | Заседания рабочей Группы по введению ФГОС ОВЗ при отделе образования администрации Кромского района. | 1 раз в квартал | специалистыотдела образования,члены районного Методического совета,МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования» | Протоколы заседаний. |
| 3.3. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | по отдельному графику | специалистыотдела образования | Протоколы заседаний. |
| 3.4. | Участие в региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС ОВЗ. | по отдельному графику | специалистыотдела образования | Материалы конференции. |
| 3.5. | Разработка и публикация методических материалов для педагогов, сопровождающих введение ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы. | отдел образования,МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования» | Методические материалы. |
| 3.6. | Разработка и публикация методических материалов для родителей, сопровождающих введение ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы. | отдел образования,члены районногоМетодического совета | Методические материалы. |
| 3.7. | Разработка рекомендаций для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, по формам публичной отчетности. | февраль- март 2016 года. | специалистыотдела образования,члены районного Методического совета | Методические рекомендации по формам публичной отчетности. |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Обеспечение подготовки специалистов отдела образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | февраль2016 г | ОИУУ | Проведение обучения |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ и готовности руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, к введению ФГОС ОВЗ. | 2015-2017 годы. | отдел образования,ОИУУ | Проведение обучения  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
|  |  |  |  |  |
| 5.1. |  Информационное освещение вопросов введения ФГОС ОВЗ в районной газете «Заря». | в течение всегопериода | отдел образования,рук-ль РМО педагогов-психологов | Публикации в СМИ |
| 5.2. | Информационно-разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Подготовка памяток, буклетов для родительской общественности о введении ФГОС ОВЗ. | в течение всегопериода | отдел образования,рук-ль РМО педагогов-психологов | Пресс-релизы о введении ФГОС ОВЗ |
| **6. Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ** |
| 6.1. | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных организаций области требованиям ФГОС ОВЗ. | в течение всегопериода | отдел образования | Справка |