РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2026 г. № 354 пгт. Кромы

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года муниципального образования Кромской район Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Кромского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года муниципального образования Кромской район Орловской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Кромского района П.А. Дёмина.

Глава Кромского района                                                            А.И. Усиков

Приложение к постановлению администрации Кромского района Орловской области от «14» мая 2026 года № 354

План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года муниципального образования Кромской район Орловской области

| № п/п |  | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Начало отопительного периода |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | 06.10.2023 г. | Распоряжение от 05.10.2023 г. №243-р |
|  |  |  | 08.05.2024 г. | Распоряжение от 07.05.2024 г. №81-р «О возобновлении отопительного сезона 2023-2024 года в образовательных учреждениях, объектах социальной сферы, здравоохранения, многоквартирных жилых домах» |
| 2) |  | 2024-2025 | 09.10.2024 г. | Распоряжение от 08.10.2024 г. №177-р |
| 3) |  | 2025-2026 | 26.09.2025 г. | Распоряжение от 25.09.2025г. №208-р |
| 1.2 |  | Завершение отопительного периода |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | 15.04.2024 г. | Распоряжение от 12.04.2024 г. №65-р Для всех категорий, за исключением детских садов и дошкольных групп |
|  |  |  | 27.04.2024 г. | Распоряжение от 24.04.2024 г. №71-р Для детских садов и дошкольных групп |
|  |  |  | 17.05.2024 г. | Распоряжение от 17.05.2024 г. №86-р «О завершении отопительного сезона 2023-2024 года в образовательных учреждениях, объектах социальной сферы, здравоохранения, многоквартирных жилых домах» |
| 2) |  | 2024-2025 | 29.04.2025 г. | Распоряжение от 23.04.2025 г. №78-р |
| 3) |  | 2025-2026 | 04.05.2026 г. | Распоряжение от 04.05.2026 г. №119-р |
| 1.3 |  | Продолжительность отопительного периода |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | 216 |  |
| 2) |  | 2024-2025 | 203 |  |
| 3) |  | 2025-2026 | 221 |  |
| 1.4 |  | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | Нет |  |
| 2) |  | 2024-2025 | Нет |  |
| 3) |  | 2025-2026 | Нет |  |
| 1.5 |  | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | Нет |  |
| 2) |  | 2024-2025 | Нет |  |
| 3) |  | 2025-2026 | Нет |  |
| 1.6 |  | Аварийные ситуации |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | Нет |  |
| 2) |  | 2024-2025 | Нет |  |
| 3) |  | 2025-2026 | Нет |  |
| 1.7 |  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
| 1) |  | 2023-2024 | В штатном режиме |  |
| 2) |  | 2024-2025 | В штатном режиме |  |
| 3) |  | 2025-2026 | В штатном режиме |  |
| - Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  | до 15.02.2026 г. |  |
| 2.2 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года |  | до 14.08.2026 г. |  |
| 2.3 | Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающих организаций |  | до 14.08.2026 г. |  |
| 2.4 | Проведение проверки готовности резервных источников электропитания и теплоснабжения |  | до 01.09.2026 г. |  |
| 2.5 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации |  | до 23.10.2026 г. |  |
| 2.6 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, управляющих организаций |  | до 10.09.2026 г |  |
| 2.7 | Подготовка и выдача Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации |  | до 23.10.2026 г. |  |
| 2.8 | Подготовка и выдача Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии, управляющим организациям |  | до 10.09.2026 г. |  |
| 2.9 | Подготовка и выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации |  | до 30.10.2026 г. |  |
| 2.10 | Подготовка и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии, управляющим организациям |  | до 15.09.2026 г. |  |
| 2.11 | Подготовка документов для направления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИОКСКОЕ УПРВЛЕНИЕ |  | до 30.10.2026 |  |
| 2.12 | Подготовить сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности |  | до 01.12.2026 |  |
| 2.13 | Опубликовать сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности на официальном сайте администрации Кромского района Орловской области |  | до 01.12.2026 |  |