РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2015 г.                                                                               № 178

Об утверждении   муниципальной    программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановлением Правительства Российской Федерации от № 15 июля 2013 года № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кромского района  от 8.08.2013 года № 543 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района», на основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации    п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программа) в новой редакции.

2.	Финансирование Программы на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года, начиная с 2014 года осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Кромского района на соответствующий финансовый год на эти цели.

3. Постановление от 23 октября 2014 года № 776 «Об утверждении  муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  считать утратившим  силу.

4.	Обнародовать (опубликовать), разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кромского района.

5.	Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  Кромского  района,  начальника  отдела
сельского хозяйства    Алдошина А.И.

Глава района                                                                                    И.Н. Митин

Приложение

к постановлению администрации

Кромского района

от 27  февраля 2015 года №  178

Муниципальная   программа Кромского района Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района  Орловской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной Программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Кромского района Орловской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района |
| Соисполнители Программы | Отделы администрации Кромского района: - сельского хозяйства; - по экономике, предпринимательству и труду; - финансовый |
| Цели Программы | - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кромского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Кромского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Кромского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Кромского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Кромского района. |
| Задачи Программы | - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кромского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Кромского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Кромского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Кромского района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы Ожидаемые конечные результаты | а) ввод (приобретение) 630 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Кромском районе, в том числе 630 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Кромского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 27 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 43 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 4 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 6000 кв.м; - 2 учреждения культурно-досугового типа на 290 мест; - увеличение численности сельского населения Кромского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 770 человек - в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 9,703 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 79 % до 87 %; - 23,69 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 58 % до 85 %. - ввод в действие автомобильных дорог- 17,255 км |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 279,118 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 180,991 млн.рублей; - средства бюджета области – 65,101 млн. рублей; - средства районного бюджета – 1,02 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Кромского района – 22,712 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 9,294 млн. рублей. |

### I. Общая характеристика сферы реализации Программы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Кромского  района

На сельской территории Кромского района (далее - Муниципальный район) располагается  12 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет  969 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 58381 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 969 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 17,1 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 8 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 106,8 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 15 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 58381 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 58381 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 12 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 48427 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 560 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 15301 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 61 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 8182 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 125 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 12781 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 5752 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1772 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 18253 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 14419 человек, в том числе трудоспособного населения 8470 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство – 988 человек (11,6 %);

- организации бюджетной сферы - 879 человек (10,4  %);

- организации несельскохозяйственной сферы – 1768 человек (20,7 %);

- личное подсобное хозяйство - 1898 человек (22,4 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района – 1600 человек (18,9 %);

- не обеспечено работой - 1337 человек (16 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 12человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 11 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 6300 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Кромского района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Стрелецкое | 3355 | 214 | 435 | 546 | 1430 | 730 | 2403 | 1719 | 506 | 298 | 566 | 349 | 84 | 307 | 377 | 16 | 6700 |
|  | Б. Колчевское | 2946 | 148 | 273 | 904 | 937 | 684 | 2002 | 1614 | 84 | 112 | 362 | 1056 | 89 | 175 | 213 | 11 | 6500 |
|  | Гостомльское | 634 | 18 | 89 | 114 | 196 | 217 | 314 | 145 | 33 | 30 | 7 | 75 | 89 | 134 | 35 | 11 | 5000 |
|  | Шаховское | 1862 | 67 | 260 | 381 | 665 | 489 | 1046 | 681 | 58 | 212 | 389 | 22 | 73 | 87 | 278 | 27 | 6000 |
|  | Бельдяжское | 464 | 26 | 28 | 78 | 148 | 184 | 171 | 104 | 15 | 19 | 43 | 27 | 97 | 62 | 5 | 3 | 5800 |
|  | Кутафинское | 1286 | 39 | 133 | 139 | 348 | 627 | 497 | 376 | 64 | 40 | 113 | 159 | 94 | 92 | 29 | 6 | 6900 |
|  | Красниковское | 386 | 5 | 34 | 33 | 93 | 221 | 126 | 24 | 5 | 12 | 2 | 5 | 66 | 59 | 43 | 34 | 4200 |
|  | Гуторовское | 551 | 6 | 65 | 98 | 227 | 155 | 312 | 180 | 58 | 38 | 24 | 60 | 97 | 122 | 10 | 3 | 6200 |
|  | Кривчиковское | 646 | 82 | 61 | 175 | 203 | 125 | 311 | 161 | 23 | 40 | 80 | 18 | 86 | 105 | 45 | 14 | 4617 |
|  | Короськовское | 623 | 7 | 75 | 104 | 222 | 215 | 321 | 186 | 59 | 51 | 8 | 68 | 92 | 108 | 27 | 8 | 7200 |
|  | Ретяжское | 584 | 59 | 56 | 88 | 214 | 167 | 297 | 137 | 40 | 36 | 31 | 30 | 88 | 124 | 36 | 12 | 6800 |
|  | Апальковское | 1082 | 54 | 84 | 221 | 449 | 274 | 670 | 206 | 43 | 67 | 67 | 29 | 64 | 225 | 239 | 36 | 5200 |
|  | Итого | 14419 | 725 | 1593 | 2881 | 5132 | 4088 | 8470 | 5533 | 988 | 955 | 1692 | 1898 | 84 | 1600 | 1337 | 16 | 6300 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, 61 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5752 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Кромского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Кутафинское сельское поселение | ООО «Орел-Агро-Продукт» | Животноводстворастениеводство |  | 504,1 | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений | 8,0 | «Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 8,0 |
|  | Гуторовское сельское поселение |  |  |  |  | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 2,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 2,0 |
|  | Красниковское сельское поселение |  |  |  |  | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 2,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 2,0 |
|  | Бельдяжское сельское поселение |  |  |  |  | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 2,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство зерноперерабатывающего комплекса | 50,0 | «Развитие отрасли растениеводства» | 50,0 |
|  | Большеколчевское сельское поселение |  |  |  |  | Строительство зернового склада емкостью 100 тыс. тонн единовременного хранения зерна пшеницы и масличных культур | 1158,9 | «Развитие отрасли растениеводства» | 1158,9 |
|  | Стрелецкое сельское поселение | ОАО «Кромские Черноземы» | Животноводство, растениеводство |  | 139,1 | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений | 5,0 | «Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 5,0 |
|  | Короськовское сельское поселение |  |  |  |  | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений | 5,0 | «Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 5,0 |
|  | Большеколчевское сельское поселение |  |  |  |  | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 2,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 2,0 |
|  | Шаховское сельское поселение | ООО «Арта» | Растениеводство |  | 62,2 | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 5,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция животноводческого комплекса | 15,0 | «Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 15,0 |
|  | Апальковское сельское поселение | КФХ «Высокое» | Растениеводство |  | 10,5 | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 5,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 5,0 |
|  | Кутафинское сельское поселение | ООО «Знаменский СГЦ» | Переработка продукции животноводства |  | 1700 | Покупка технологического оборудования, расширение цехов по переработки колбасы. | 600,0 | «Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 600,0 |
|  | Кутафинское сельское поселение | КХ «Клен» | Растениеводство |  | 25,0 | Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники | 6,0 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 6,0 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 375275  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 38342 кв.м ( 10,2%);

- индивидуальные жилые дома.  - 336933 кв.м ( 89,8 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 27,2 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 26  сельских семей, в том числе 16  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Таблица 4

# Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большеколчевское с/п | 14 | 152 | 10823 | - | - | 381 | 28,4 | 152 | 381 | 152 | 381 |
| 2 | Апальковское с/п | 4 | 72 | 4892 | - | - | 182 | 26,9 | 72 | 182 | 72 | 182 |
| 3 | Стрелецкое с/п | 9 | 108 | 6916 | - | - | 259 | 26,7 | 108 | 259 | 108 | 259 |
| 4 | Шаховское с/п | 15 | 270 | 13509 | - | - | 548 | 24,7 | 270 | 548 | 270 | 548 |
| 5 | Кутафинское с/п | 3 | 40 | 2202 | - | - | 87 | 25,3 | 40 | 87 | 40 | 87 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Апальковское с/п | 476 | 476 | 26308 | - | - | 832 | 31,6 | 334 | 673 | 443 | 807 |
| 2 | Бельдяжское с.п. | 234 | 241 | 15210 | - | - | 527 | 28,9 | 157 | 318 | 227 | 458 |
| 3 | Большеколчевское с/п | 1031 | 1056 | 57102 | - | - | 2532 | 22,6 | 739 | 1552 | 993 | 2085 |
| 4 | Гостомльское с/п | 265 | 284 | 17225 | - | - | 602 | 28,6 | 156 | 308 | 267 | 532 |
| 5 | Гуторовское с/п | 231 | 285 | 15025 | - | - | 574 | 26,2 | 242 | 472 | 268 | 501 |
| 6 | Короськовское с/п | 237 | 242 | 15405 | - | - | 628 | 24,5 | 179 | 358 | 228 | 452 |
| 7 | Красниковское с/п | 167 | 184 | 10845 | - | - | 362 | 30,0 | 91 | 172 | 173 | 329 |
| 8 | Кривчиковское с/п | 226 | 238 | 14590 | - | - | 551 | 26,5 | 138 | 264 | 224 | 452 |
| 9 | Кутафинское с/п | 729 | 744 | 45378 | - | - | 1284 | 35,3 | 417 | 849 | 700 | 1126 |
| 10 | Ретяжское с/п | 234 | 242 | 15210 | - | - | 555 | 27,4 | 121 | 246 | 228 | 477 |
| 11 | Стрелецкое с/п | 1170 | 1198 | 69719 | - | - | 2977 | 23,4 | 803 | 1606 | 1126 | 2371 |
| 12 | Шаховское с/п | 730 | 756 | 34916 | - | - | 1396 | 25,0 | 643 | 1138 | 711 | 1228 |
|  | Итого по Муниципальному району | 5775 | 6588 | 375275 | - | - | 14277 | 27,2 | 4662 | 9413 | 6230 | 12275 |

Таблица 5

# Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

# в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Стрелецкое | 1 | 110 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 | Уд./вет. | 2 | 319 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Б. Колчевское | 2 | 160 | Удовл | 100 | 1 | 30 | Удовл | 100 | 2 | 100 | Уд. | 2 | 307 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Гостомльское | 1 | 80 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 | Уд. | 2 | 170 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Шаховское | 2 | 250 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 | Уд./вет. | 1 | 100 | вет. | 80 |  |  |  |  |
|  | Бельдяжское | 1 | 40 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 170 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Кутафинское | 2 | 210 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 | Уд. | 2 | 218 | вет. | 100 |  |  |  |  |
|  | Красниковское |  |  | Удовл | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 170 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Гуторовское | 1 | 80 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 170 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Кривчиковское | 1 | 108 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 70 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Короськовское | 1 | 108 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 | Уд./вет. | 1 | 170 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Ретяжское | 1 | 108 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 170 | вет. | 100 |  |  |  |  |
|  | Апальковское | 3 | 320 | Удовл | 100 |  |  |  |  | 3 | 100 | Уд. | 3 | 180 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 16 | 1574 | Удовл | 100 | 1 | 30 | Удовл | 100 | 20 | 100 |  | 18 | 2214 |  | 98 |  |  |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом –  58 %, сетевым газоснабжением – 79 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 16 общеобразовательных школ на 1574 ученических мест;

- 1 детский сад на 30 мест;

- 19 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 1 сельская амбулатория

- 18 учреждений культурно-досугового типа на 2214 мест;

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

# Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

# социальной сферы в Кромском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Стрелецкое |  | 5 | 5 |  | 5 | 3 |
|  | Б. Колчевское |  | 7 | 7 |  | 7 | 3 |
|  | Гостомльское |  | 5 | 5 |  | 5 | 3 |
|  | Шаховское |  | 5 | 5 |  | 5 | 4 |
|  | Бельдяжское |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | Кутафинское |  | 6 | 6 |  | 6 | 4 |
|  | Красниковское |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |
|  | Гуторовское |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |
|  | Кривчиковское |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |
|  | Короськовское |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
|  | Ретяжское |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |
|  | Апальковское |  | 9 | 9 |  | 9 | 3 |
|  | Итого |  | 55 | 54 | 1 | 55 | 31 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 55 из 137 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 79 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Шаховского, Большеколчевского,  Стрелецкого.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 49  водозаборов (49 артезианских скважин), 16,1 км напорных водоводов, 47 водонапорных башен,  132,4  км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 90%.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 60 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 15 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 25 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 23,69 км в сельских поселениях: Апальковское, Большеколчевское, Короськовское, Кутафинское, Стрелецкое, Шаховское.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях:   Кутафинском, Б. Колчевском, Стрелецком, Апальковском, Шаховском.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на санкционированную свалку.

Специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования имеется.

Таблица 7

# Характеристика действующей системы газоснабжения

# в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стрелецкое |  |  |  | 21,2 | 1987 | 50 | 1181 | 98,7 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Б. Колчевское |  |  |  | 22,4 | 1987 | 50 | 995 | 91 | 7 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гостомльское |  |  |  | 25 | 2000 | 15 | 223 | 80 | 5 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шаховское |  |  |  | 29,4 | 1987-2006 | 60 | 690 | 93,6 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бельдяжское |  |  |  | 16,6 | 1994 |  | 267 | 95 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кутафинское |  |  |  | 41,1 | 2002 | 22 | 578 | 75 | 6 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Красниковское |  |  |  | 11,3 | 2004 | 20 | 57 | 34 | 2 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гуторовское |  |  |  | 11,7 | 2000 | 20 | 247 | 95 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кривчиковское |  |  |  | 5,8 | 1990-1992 | 45-50 | 191 | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Короськовское |  |  |  | 15,6 | 2002 | 22 | 198 | 85 | 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ретяжское |  |  |  | 14,6 | 2000 |  | 209 | 88 | 3 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Апальковское |  |  |  | 30,9 | 2002 |  | 348 | 79 | 9 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  | 245,6 | х | 35 | 5184 | 79 | 55 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

# Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Стрелецкое |  |  |  | 7 | 1972 | 100 |  |  |  | 7 | 1972 | 100 | 13,3 | 1972 | 100 | 19 | 1972 | 100 | 3355 | 100 |
| 2 | Б. Колчевское | 3 | 2012 |  | 6 | 1970 | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 19,8 |  |  | 6 |  |  | 2893 | 97 |
| 3 | Гостомльское |  |  |  | 2 | 1980 | 100 | 15 | 1980 | 100 | 3 | 1980 | 100 | 15 | 1980 | 100 | 3 | 1980 | 100 | 403 | 63 |
| 4 | Шаховское |  |  |  | 5 | 1980-2010 | 65 | 1,1 | 2009 | 10 | 5 | 1980-2011 | 30 | 14,6 | 1985-2011 | 60 | 24 | 1987-2011 | 70 | 1265 | 67,9 |
| 5 | Бельдяжское |  |  |  | 2 | 1968 | 100 |  |  |  | 2 | 1968 | 100 | 7,5 | 1968, 2012 | 100 | 9 | 1968 | 100 | 188 | 41 |
| 6 | Кутафинское |  |  |  | 7 | 1976 | 100 |  |  |  | 6 | 1968 | 100 | 17,6 | 1968 | 100 | 27 |  |  | 920 | 72 |
| 7 | Красниковское |  |  |  | 2 | 1976 | 80 |  |  |  | 2 | 1976 | 80 | 1 | 1976 |  | 3 | 1976 | 100 | 75 | 28 |
| 8 | Гуторовское |  |  |  | 1 | 1981 | 75 |  |  |  | 1 | 1965-1968 | 100 | 6,7 | 2003 2011 | 50 |  |  |  | 320 | 58 |
| 9 | Кривчиковское |  |  |  | 4 | 1979-1981 | 50-100 |  |  |  | 4 | 1979-2009 | 50-94 | 8,3 | 1990- 2009 | 50 | 12 | 2004- 2008 | 20 | 490 | 76 |
| 10 | Короськовское |  |  |  | 2 | 1988 | 80 |  |  |  | 2 | 1988 | 80 | 3,8 | 1989 | 80 | 9 | 1989 | 80 | 262 | 42 |
| 11 | Ретяжское |  |  |  | 3 | 1973 | 100 |  |  |  | 3 | 1973 | 90 | 8,3 | 1973- 2012 |  | 15 | 1973 |  | 512 | 87,6 |
| 12 | Апальковское |  |  |  | 8 | 1990 | 80 |  |  |  | 7 | 1990 | 75 | 16,5 | 1991- 2012 |  | 16 | 1990-2012 |  | 758 | 70 |
|  | Итого по Муниципальному району | 3 | х |  | 49 | х | 90 | 16,1 | х |  | 47 | х | 90 | 132,4 | х | 85 | 143 | х | 92 | 11441 | 79 |

#### Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Орловской области  позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Сроки  и этапы реализации Программы -   2014-2020 годы:

I этап – 2014-2017 годы;

II этап – 2018-2020 годы.

#### III.    Показатели достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты Программы

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

# Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 14,419 | 14,423 | 14,430 | 14,440 | 14,460 | 14,475 | 14,485 | 14,500 | 100,6 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 8,470 | 8,470 | 8,475 | 8,480 | 8,485 | 8,490 | 8,493 | 8,500 | 100,4 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,60 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,87 | 1,90 | 118,8 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,96 | 2,01 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 102 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,630 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,630 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1689 | 1694 | 1699 | 1704 | 1709 | 1714 | 1719 | 1725 | 102 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1689 | 1694 | 1699 | 1704 | 1709 | 1714 | 1719 | 1725 | 102 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  | 770 | 1540 | 2310 | 3080 |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 105 |
|  |  | мест | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | 2534 | 2534 | 2534 | 105 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 318 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  | 170 | 120 |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  | 4,38 | 5,323 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 79 | 82 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 4,9 | - | 2,34 | 7,05 | 2,5 | 6,5 | 1,0 | 4,5 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 85 | 85 | 80 | 75 | 71 | 70 | 68 | 66 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 58 | 60 | 62 | 70 | 76 | 80 | 83 | 85 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  | 560 | 175 | 750 |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 5 | 10 | 10 | 20 | 6 | 8 | 11 | 15 |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 17,255 |  | 6,655 | 3,0 | 6,5 |  | 1,1 |  |  |

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Методика оценки эффективности реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в таблице 9 Программы, по формуле:

Э=Иф1Ип1+Иф2Ип2+.....ИфпИпппх100%

где:

Иф1, Иф2  - значения целевых индикаторов и показателей, достигнутые в ходе

реализации Программы;

Ип1, Ип2  - значения целевых индикаторов и показателей, утвержденные Программой;

n - количество целевых индикаторов и показателей Программы.

3. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы обеспечивают оценку хода реализации Программы для оперативного управления Программой и принятия при необходимости управленческих решений по ее корректировке.

4. Значения целевых индикаторов и показателей, за исключением показателей сокращения числа сельских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, определяются на основании данных федерального статистического наблюдения за ходом реализации Программы по форме, утверждаемой Федеральной службой государственной статистики (далее - данные статистического наблюдения).

5. Показатель сокращения общего числа сельских семей, нуждающихся в  улучшении жилищных условий, определяется по  формуле:

Жс=Чо+Ч1Нс×100%

где:

Чо - число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности с начала реализации Программы, нарастающим итогом (определяется на основании данных статистического наблюдения);

Ч1- число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках Программы, за отчетный год (определяется на основании данных статистического наблюдения);

Чс - число семей, состоявших на учете и нуждавшихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, по состоянию на 1 января 2013 г. (определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий государственной программы), % |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 50 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50 - 79 |
| Эффективная | 80 - 100 |
| Высокоэффективная | более 100 |

# IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врача

общей практики в сельской местности;

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

г) развитие газификации;

д) развитие водоснабжения;

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В районе ежегодно проводится празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором передовиков производства награждают почетными грамотами и денежными призами.

Районная газета «Заря» имеет специализированную рубрику сельскохозяйственной тематики, в ней печатаются статьи, имеющие целью распространение передового опыта развития АПК и сельских территорий в районе, ведется активная работа по пропаганде положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

# Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 1.1 | ООО «Эксима-Агро» Кромское отделение | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | ООО «Орел-Агро-Продукт» ОП «Кромское» | чел. | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.3 | ООО «Орел-Агро-Продукт» ОП «1 Мая» | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | ООО «Макеево» | чел. | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.5 | ОАО «Кромские Черноземы» | чел. | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | ООО «Родные Просторы» | чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.7 | ООО «Арта» | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ КР ОО «Апальковская основная общеобразовательная школа» | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | МБОУ КР ОО «Вожовская средняя общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | МБОУ КР ОО «Шаховская средняя общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | МБОУ КР ОО «Шаховская начальная общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | МБОУ КР ОО «Закромско-Хуторская основная общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.7 | МБОУ КР ОО «Кутафинская средняя общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.8 | МБОУ КР ОО «Глинская средняя общеобразовательная школа» | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лысовский ФАП Шаховского сельского поселения | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного и библиотечного обслуживания населения Кутафинского сельского поселения» | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного и библиотечного обслуживания населения Стрелецкого сельского поселения» | чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного и библиотечного обслуживания населения Шаховского сельского поселения» | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |

Таблица 11

# Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 630 | 90 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  |  | млн. руб. | 11,97 | 1,71 | 3,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  |
| 2.1 | Шаховское сельское поселение | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 2.2 | Большеколчевское сельское поселение | домов | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 270 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 2.3 | Стрелецкое сельское поселение | домов | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 270 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |

Таблица 12

# Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 16,8 |  | 0,4 | 8,4 | 8,0 |  |  |  |
| 2.1 | Короськовское сельское поселение: Строительство ФАПа в д. Макеево | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,4 |  | 0,4 | 8,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Стрелецкое сельское поселение: Строительство ФАПа в д. Стрелецкая | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,4 |  |  | 0,4 | 8,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно- досугового типа – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 290 |  |  | 170 | 120 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 38,843 |  | 1,4 | 17,643 | 19,80 |  |  |  |
| 3.1 | Шаховское сельское поселение: Строительство СДК в д. Ульяновка Шаховского сельского поселения | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 27,943 |  | 1,0 | 7,143 | 19,80 |  |  |  |
| 3.2 | Кутафинское сельское поселение: Реконструкция здания Кутафинского СДК Кутафинского сельского поселения | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,9 |  | 0,4 | 10,5 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 6000 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 4.1 | Стрелецкое сельское поселение, д.Стрелецкая | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,25 |  |  | 0,250 |  |  |  |  |
| 4.2 | Шаховское сельское поселение, с. Шахово, ул. Победы | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
| 4.3 | Большеколчевское сельское поселение, д. Б. Колчева | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |
| 4.4 | Кутафинское сельское поселение, д. М. Драгунская | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | млн. руб. | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |

Таблица 13

# Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 9,703 | 4,38 | 5,323 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6,464 | 2,471 | 3,993 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шаховское сельское поселение- Газораспределительные сети для п.Коминтерн и п. Победа | км | 4,38 | 4,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,371 | 2,371 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Большеколчевское сельское поселение - Строительство распределительных газовых сетей в д. Кромской Мост | км | 5,023 |  | 5,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,593 |  | 3,593 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Стрелецкое сельское поселение: - Строительство распределительных газовых сетей в д. Черкасская | км | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,5 | 0,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | км | 23,69 | - | 2,34 | 7,05 | 2,5 | 6,5 | 1,0 | 4,3 |
|  |  | млн.руб | 63,122 | 0,588 | 2,384 | 18,2 | 8,65 | 16,3 | 5,5 | 11,5 |
|  | - строительство распределительного водопровода (с башнями и скважинами) | км | 23,69 | - | 2,34 | 7,05 | 2,5 | 6,5 | 1,0 | 4,3 |
|  |  | млн.руб | 63,122 | 0,588 | 2,384 | 18,2 | 8,65 | 16,3 | 5,5 | 11,5 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Апальковское сельское поселение | км | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 10,35 |  |  |  | 0,85 | 9,5 |  |  |
|  | – Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Апальково Кромского района | км | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 10,35 |  |  |  | 0,85 | 9,5 |  |  |
| 2.2 | Бельдяжское сельское поселение | км | 2,3 |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,8 |
|  |  | млн.руб | 9,1 |  |  |  | 0,6 | 5,0 | 0,5 | 3,0 |
|  | Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Бельдяжки | км | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,6 |  |  |  | 0,6 | 5,0 |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Сизовы Дворы Кромского района | км | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  | млн.руб | 3,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 3,0 |
| 2.3 | Большеколчевское сельское поселение: | км | 6,5 |  |  | 4,0 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 18,05 |  | 0,85 | 10,2 | 7,0 |  |  |  |
|  | – Строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Кромской Мост, ул. Раздольная | км | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 10,35 |  | 0,85 | 9,5 |  |  |  |  |
|  | - Строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Речица | км | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,7 |  |  | 0,7 | 7,0 |  |  |  |
| 2.4 | Короськовское сельское поселение | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,3 | 1,5 |
|  | - Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Короськово | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  | млн.руб | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,3 | 1,5 |
| 2.5 | Кутафинское сельское поселение | км | 3,34 |  | 2,34 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,672 | 0,588 | 0,684 |  | 0,2 | 1,2 |  |  |
|  | - Строительство водопровода в д. Подхватиловка | км | 2,34 |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,272 | 0,588 | 0,684 |  |  |  |  |  |
|  | - Проектирование и строительство водопровода в д. Глинки (Поповка) | км | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  | 0,2 | 1,2 |  |  |
| 2.6 | Стрелецкое сельское поселение | км | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,1 |  | 0,6 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | - - Строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Черкасская | км | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,1 |  | 0,6 | 6,5 |  |  |  |  |
| 2.7 | Шаховское сельское поселение | км | 4,8 |  |  | 1,3 |  |  | 1,0 | 2,5 |
|  |  | млн.руб | 5,7 |  | 0,25 | 1,5 |  | 0,6 | 4,7 | 7,0 |
|  | - строительство водопроводных сетей д.Горки Шаховского сельского поселения Кромского района | км | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,75 |  | 0,25 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | -- Строительство водопроводных сетей и сооружений в д. Легоща Шаховского сельского поселения Кромского района | км | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | млн.руб | 4,6 |  |  |  |  | 0,6 | 4,0 |  |
|  | -- Строительство водопроводных сетей и сооружений в д.Каменец Шаховского сельского поселения Кромского района | км | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  | млн.руб | 7,7 |  |  |  |  |  | 0,7 | 7,0 |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - всего, в том числе в разрезе сельских поселений | км | 17,255 |  | 6,655 | 3,0 | 6,5 |  | 1,1 |  |
|  |  | млн. руб. | 139,6 |  | 80,6 | 12,0 | 42,0 |  | 5,0 |  |
| 3.1 | Шаховское сельское поселение | км | 3,155 |  | 3,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 37,9 |  | 37,9 |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство автомобильной дороги в п. Каменец Шаховского сельского поселения Кромского района | км | 3,155 |  | 3,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 37,9 |  | 37,9 |  |  |  |  |  |
| 3. 2 | Кривчиковское сельское поселение | км | 4,1 |  |  | 3,0 |  |  | 1,1 |  |
|  |  | млн. руб. | 17,0 |  |  | 12,0 |  |  | 5,0 |  |
|  | - Реконструкция авто дороги «Кромы-Макеево»-Кривчиково- Ново-Ивановский Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области | км | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция авто дороги пос.Ново- Ивановский Кромского района Орловской области | км | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 3. 3 | Стрелецкое сельское поселение | км | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 26,4 |  | 26,4 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги п. Ясная Поляна Стрелецкого сельского поселения Кромского района | км | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 26,4 |  | 26,4 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Кутафинское сельское поселение | км | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги д.Лешня Кутафинского сельского поселения Кромского района | км | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  |
| 3.5 | Большеколчевское сельское поселение | км | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 16,3 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги д. Речица Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области | км | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 16,3 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Кромского района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание и обустройство спортивной и детской игровых площадок в д. Б. Драгунская Стрелецкого сельского поселения (175 жителей) | Млн.руб. | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 2 | Создание и обустройство спортивной и детской игровых площадок в д. Черкасская Стрелецкого сельского поселения (560 жителей) | Млн.руб. | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 3 | Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Вожово Большеколчевского сельского поселения (750 жителей) | Млн.руб. | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | Итого | Млн.руб | 0,3 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 15

# Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Кромского  района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение праздника «День работников сельского хозяйства» | млн. руб. | 0,32 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Специализированные рубрики сельскохозяйственной тематики в районной газете «Заря» | млн. руб. | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | млн. руб. | 1,02 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

### V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 279,118 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 180,991 млн. рублей;

за счет средств бюджета  Орловской области  – 65,101 млн. рублей;

за счет средств бюджета Кромского района – 1,02 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -  22,712  млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 9,294 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 16

# Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

# в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,97 | 3,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,983 | 0,313 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,946 | 0,301 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,792 | 0,252 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,249 | 2,554 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |  |
| 2.1 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,71 |  |  |  |  |  | 1,71 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,134 |  |  |  |  |  | 0,134 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,129 |  |  |  |  |  | 0,129 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,108 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,339 |  |  |  |  |  | 1,339 |  |
| 2.2 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,42 |  | 1,71 |  | 1,71 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,268 |  | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,258 |  | 0,129 |  | 0,129 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,216 |  | 0,108 |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,678 |  | 1,339 |  | 1,339 |  |  |  |
| 2.3 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,84 | 3,42 |  | 1,71 |  | 1,71 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,581 | 0,313 |  | 0,134 |  | 0,134 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,559 | 0,301 |  | 0,129 |  | 0,129 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,468 | 0,252 |  | 0,108 |  | 0,108 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,232 | 2,554 |  | 1,339 |  | 1,339 |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,8 |  | 0,4 | 8,4 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 8,8 |  | 0,4 | 4,4 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Короськовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,4 |  | 0,4 | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,4 |  | 0,4 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,4 |  |  | 0,4 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,4 |  |  | 0,4 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно -досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 38,843 |  | 1,4 | 17,643 | 19,80 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,21 |  |  | 8,01 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 16,233 |  |  | 7,633 | 8,6 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 5,4 |  | 1,4 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,943 |  | 1,0 | 7,143 | 19,80 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 12,6 |  |  | 3,4 | 9,2 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 11,343 |  |  | 2,743 | 8,6 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 4,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кутафинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,9 |  | 0,4 | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,61 |  |  | 4,610 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,89 |  |  | 4,89 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 1,4 |  | 0,4 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,0 |  |  | 0,250 | 0,25 | 0,250 | 0,25 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,400 |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,1 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,500 |  |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,100 |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |
| 6.4 | Кутафинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,463 | 2,470 | 3,993 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,747 |  | 1,747 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,626 | 1,982 | 1,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 1,09 | 0,488 | 0,602 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,370 | 2,370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,982 | 1,982 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,388 | 0,388 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,593 |  | 3,593 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,575 |  | 1,575 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,48 |  | 1,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,538 |  | 0,538 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,5 | 0,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,164 |  | 0,164 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,164 | 0,1 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 63,122 | 0,588 | 2,384 | 18,2 | 8,65 | 16,3 | 5,5 | 11,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 23,951 | - | - | 7,525 | 3,01 | 6,751 | 1,72 | 4,945 |
|  |  | - региональный бюджет | 23,916 | 0,5 | 0,579 | 7,175 | 2,87 | 6,437 | 1,64 | 4,715 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 15,255 | 0,088 | 1,805 | 3,5 | 2,77 | 3,112 | 2,14 | 1,84 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 18,05 |  | 0,85 | 10,2 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,095 |  |  | 4,085 | 3,01 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 6,765 |  |  | 3,895 | 2,87 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 4,19 |  | 0,85 | 2,22 | 1,12 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Кутафинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,672 | 0,588 | 0,684 |  | 0,2 | 1,2 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,516 |  |  |  |  | 0,516 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,571 | 0,500 | 0,579 |  |  | 0,492 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,585 | 0,088 | 0,105 |  | 0,2 | 0,192 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Бельдяжское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,1 |  |  |  | 0,6 | 5,0 | 0,5 | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,44 |  |  |  |  | 2,15 |  | 1,29 |
|  |  | - региональный бюджет | 3,28 |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,23 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,38 |  |  |  | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,48 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Апальковское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,35 |  |  |  | 0,85 | 9,5 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,085 |  |  |  |  | 4,085 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,895 |  |  |  |  | 3,895 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,37 |  |  |  | 0,85 | 1,52 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Короськовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,8 |  |  |  |  |  | 0,3 | 1,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,645 |  |  |  |  |  |  | 0,645 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,615 |  |  |  |  |  |  | 0,615 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,24 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,1 |  | 0,6 | 6,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,795 |  |  | 2,795 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,665 |  |  | 2,665 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 1,64 |  | 0,6 | 1,04 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 14,05 |  | 0,25 | 1,5 |  | 0,6 | 4,7 | 7,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,375 |  |  | 0,645 |  |  | 1,72 | 3,01 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,125 |  |  | 0,615 |  |  | 1,64 | 2,87 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 3,55 |  | 0,25 | 0,24 |  | 0,6 | 1,34 | 1,12 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,3 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,09 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,09 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,075 |  |  |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,045 |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9.1 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,06 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,06 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,05 |  |  |  |  | 0,025 | 0,025 |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,03 |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 |  |
| 9.2 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 10 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Кромского района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,02 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,02 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение праздника «День работников сельского хозяйства» | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,32 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,32 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Специализированные рубрики сельскохозяйственной тематики в районной газете «Заря» | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 139,6 |  | 80,6 | 12,0 | 42,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 128,61 |  | 69,61 | 12,0 | 42,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10,99 |  | 10,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Шаховское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 37,9 |  | 37,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 33,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Кривчиковское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,0 |  |  | 12,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,0 |  |  | 12,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Кутафинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Большеколчевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,3 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,6 |  | 13,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Стрелецкое сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 26,4 |  | 26,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 23,01 |  | 23,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,39 |  | 3,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 279,118 | 6,598 | 90,637 | 58,353 | 80,560 | 18,510 | 12,71 | 11,75 |
|  |  | - федеральный бюджет | 180,991 | 0,313 | 71,491 | 31,769 | 58,444 | 7,015 | 6,984 | 4,975 |
|  |  | - региональный бюджет | 65,101 | 2,783 | 13,742 | 19,462 | 15,724 | 6,721 | 1,924 | 4,745 |
|  |  | - районный бюджет | 1,02 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | 22,712 | 0,828 | 3,915 | 5,633 | 4,903 | 3,27 | 2,298 | 1,865 |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,294 | 2,554 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,354 | 1,354 | 0,015 |

# VI.  Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Кромского района.

Администрация  района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.