Приложение

к приказу отдела образования администрации

Кромского района Орловской области

от_10 апреля 2026г. _№_113

План мероприятий («Дорожная карта») реализации инклюзивного образования в   муниципальных бюджетных образовательных организациях Кромского района до 2030 года

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») реализации инклюзивного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях Кромского района до 2030 года | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | Апрель 2026г. | Актуализирован План мероприятий («Дорожная карта») реализации инклюзивного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях Кромского района до 2030 года |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Реализация модели инклюзивной образовательной организации | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Внедрена модель инклюзивной образовательной организации на территории района; используются критерии оценки ее деятельности. Проведен ежегодный мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях. |
| 2. | Реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), их комплексного сопровождения. | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Внедрена модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, ОВЗ на территории района |
| 3. | Внедрение новых подходов к финансовому обеспечению образования обучающихся с инвалидностью, ОВЗ. | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | 2026-2030 годы: Произведена корректировка подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с инвалидностью, ОВЗ общего образования(при необходимости) |
| III.Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ специальными учебниками и учебной литературой |
| 2. | Разработка информационных материалов для родителей(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам их развития, коррекции, обучения и воспитания для последующего размещения их в сети Интернет | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Повышение уровня компетентности родителей(законных представителей) детей с ОВЗ в вопросах развития, коррекции, обучения и воспитания |
| 3. | Разработка и проведение обучающихся мероприятий для родителей(законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросам их развития, коррекции, обучения и воспитания для последующего размещения их в сети Интернет | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Повышение уровня компетентности родителей(законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью в вопросах развития, коррекции, реабилитации, обучения и воспитания и социализации |
| 4. | Создание муниципального банка методических разработок и программ дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обобщение и трансляция педагогического опыта специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на методических объединениях педагогов |
| IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сети структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ДОУ,ЦРБ | 2026-2030гг. | Обеспечено функционирование на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ |
| 2. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ДОУ | 2026-2030гг. | Не менее 25% дошкольных образовательных организаций оснащены специальными средствами обучения и воспитания воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ, созданы условия для оказания им психолого-педагогической помощи |
| 3. | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ | 2026-2030гг. | 3 отдельные общеобразовательные организации оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям |
| 4. | Развитие сети пришкольных летних лагерей для организации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ | 2026-2030гг. | Созданы условия для отдыха и оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в 3 пришкольных летних лагеря |
| V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования психоло-педагогических консилиумом и логопунктов в образовательных организациях, в которых получают образование обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обеспечено обучение, развитие, социализация и адаптация 100% обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. |
| 2. | Сотрудничество с Троснянской территориальной психолого-медико-педагогической комиссией | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обеспечено адресное психолого-педагогическое сопровождение 100% обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 3. | Сотрудничество с БУ ОО «ППМС-Центром» по разработке и реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (инвалида) в образовательных организациях Кромского района Орловской области. | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обеспечено адресное психолого-педагогическое сопровождение 100% обучающихся с инвалидностью |
| VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей(законных представителей)в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 2. | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создание специальных условий для получения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Повышена профессиональная компетенция специалистов в вопросах обучения, воспитания и социализации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 3. | Проведение Недели инклюзивного образования | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Распространены положительные результаты деятельности специалистов образовательных организаций Кромского района Орловской области, повышена профессиональная компетентность педагогов в целях создания необходимых условий для получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ качественного образования |
| VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Выявление нуждающихся педагогов в обучении на курсах повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования, профориентационной работы обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ,БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | 2026-2030гг. | Повышение уровня профессиональной компетенции работников образовательных организаций |
| 2. | Организационно-методические мероприятия по профессиональной ориентации. | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога |
| VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение общего образования обучающихся с ОВЗ с учетом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования ОВЗ, основного общего образования, среднего общего образования(далее- ФГОС,НОО,ООО,СОО) | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ | 2026-2030гг. | 100% обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ получают общее образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО |
| 2. | Организация и проведение муниципальных совещаний, «круглых столов» по вопросам образования с инвалидностью, с ОВЗ | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Знакомство с лучшими практиками образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Анализ исполнения предписаний по итогам выездных и документарных поверок | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ и ДОУ | 2026-2030гг. | Аналитические материалы Департамента образования Орловской области по итогам устранения нарушений, обозначенных в предписаниях, актах |
| 2. | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование | Отдел образования администрации Кромского района, ОУ | 2026-2030гг. | Ежегодный мониторинг создания специальных образовательных условий и организации образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития; мониторинг организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, получающих образование на дому; мониторинг организации подвоза детей с ОВЗ и инвалидностью в организации образования, удаленные от места жительства семей |
| 3. | Подготовка ежегодной информации об исполнении плана для предоставления в Департамент образования Орловской области | Отдел образования администрации Кромского района | 2026-2030гг. | Ежегодная информация об исполнении плана для предоставления в Департамент образования |