# Приложение

к постановлению

администрации Кромского района

от  11  февраля 2016 г. № 103

Комплекс  мер

по модернизации системы общего образования

в Кромском районе на 2016  год

## 1. Анализ реализации комплексов мер по модернизации образования в Кромском районе за 2014, 2015 годы.

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Кромском районе на 2012-2020 годы (далее – Комплекс  мер) разработаны  в соответствии с постановлением администрации Кромского района от 11.09.2012г. №744.

Финансирование Комплекса мер осуществлялось за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Федеральная субсидия 2014года на модернизацию системы общего образования в объеме 2308 тыс.рублей,  региональная  субсидия в сумме 409,9 тыс.рублей и средства муниципального софинансирования в сумме 2366,1 тыс.рублей, а также федеральная субсидия 2015года   в объеме 235 тыс.рублей,  региональная  субсидия в сумме 1602,9тыс.рублей и средства муниципального софинансирования в сумме 1363,7 тыс.рублей  были направлены на развитие  образовательных учреждений района и своевременно освоены. Все мероприятия комплекса мер по модернизации муниципальной системы образования общего образования Кромского района на 2014-2015 годы выполнены.

Доля образования в районном бюджете составила в 2014г. 60,1%: были запланированы  расходы в сумме  210911,4 тыс. рублей, фактически израсходовано –  209719,5 тыс. рублей. Бюджет 2014г. исполнен на  99,43%.

Доля образования в районном бюджете составила в 2015г. 60,1%: были запланированы  расходы в сумме    199734,5 тыс. рублей, фактически израсходовано –198098,2 тыс. рублей. Бюджет 2015г. исполнен на  99,2 %.

Реализация проекта в 2014-2015 годах позволила довести среднюю заработную плату учителей  на 01.01.2016г. до  20230,5 руб. (98,4  % к уровню 2014г.), учителей –  20479 руб. (99,1   %  к уровню 2014г.). Всего по образованию средняя заработная плата составила 14547 руб. (рост 5,4 %).

Всего расходы на оплату труда с начислениями по общеобразовательным школам района из областного бюджета составили  за 2014г.- 133961,1тыс.рублей, 2015г.-125972,5тыс.рублей.

Общая численность населения района – 20,7 тыс. чел., из них 14 тыс. человек, или 67,6%,  проживает в сельской местности. В административном отношении район разделен на 13 муниципальных образований: 12 сельских и одно городское поселение. Число  населенных пунктов - 137.

По состоянию на 1 января 2016 года в Кромском районе действовало 18 общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 4 дошкольных учреждение, 1 учреждение дополнительного образования.          В районе  12 школ  являются малокомплектными.

В общеобразовательных учреждениях района в 2015-2016 учебном  году обучается и воспитывается  1707 школьников, дошкольников – 759.  По состоянию на 1 января 2016 года в учреждениях Кромского района получают образовательные услуги 19 детей-инвалидов (11 обучаются на дому) .   В дошкольных организациях воспитывается 2 ребенка-инвалида.

С целью обеспечения доступности общего образования организован подвоз детей в школу. Всего в  2015 году в муниципальном районе подвоз  128         сельских учащихся к месту учёбы и обратно осуществляли 6  школьных автобусов  по 7 маршрутам. На школьных автобусах установлена спутниковая система контроля ГЛОНАСС.

Наполняемость классов по району за последние 3 года остается  стабильной:

|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10,2 | 10,3 | 10,8 |
| Город | 22,2 | 22,05 | 21,8 |
| Село | 6,3 | 6,5 | 7 |

Количество классов- комплектов:

2013г. – 166,

2014г.- 165,

2015г.- 157.

Сложная демографическая ситуация привела к тому, что  на 1 учителя  в 2015г. приходилось   7,4 ученика.

Средняя наполняемость в начальных классах составила    12,2 чел. (город – 22,1 чел., село –  8,5 чел), на второй ступени-   10,7 чел. (город – 23,2   чел., село – 6,6 чел.), в старшей школе – 7,2 чел. (город –15,8   чел., село – 4,1  чел.)

Растут расходы на одного обучающегося. В 2015г. они составили  в среднем  по району 92030  рублей на 1 ученика (2014г.-81 484 рубля) .

В разрезе по школам:  42,2тыс.рублей - в Кромской средней школе , 60,7тыс.  рублей - в Черкасской средней школе,  13,9тыс. рублей - в Коровье-Болотовской средней школе, 46,7тыс.рублей - Кромской начальной школе,   23,4 тыс.  рублей – Н.Федотовской  основной школе,  23,8 тыс. рублей– в Бельдяжской начальной общеобразовательной школе.

Демографическая ситуация на селе обостряет проблему малочисленных школ. Из-за уменьшения классов - комплектов уменьшается учебная нагрузка на учителя.

На 1 января 2016г. в муниципальных общеобразовательных организациях           работает 292 педагога (с высшим образованием 254 - 87%, со средним специальным 36 человек - 12%, обучаются заочно 11 человек - 4%), в т.ч. 237 учителей, из них с высшим образованием 214 чел. - 90%, со средним специальным образованием 23 человека - 10%.

Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений составляет 5%, что на 3% ниже запланированного Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Кромском районе», показателя повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования.  Это связано со «старением» учительского корпуса и минимальным притоком молодых учителей в школы района. В настоящее время в школах района 48% учителей (114 из 237) составляют пенсионеры. В школы прибывает минимальное количество молодых специалистов, в т.ч. учителей. Так в 2013-2015 годах в  школы прибывало по 1-2 молодых учителя: 2013 г. – 1, 2014 г.- 1, 2015г. - 2.

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» все руководители образовательных организаций района прошли в установленном порядке аттестацию по должности «Руководитель».  Среди педагогов общеобразовательных организаций на 1 января 2016г. квалификационные категории имеют  84%  педработников, в т.ч.  высшую – 50 педагогов (17%), что на 4% выше, чем в предыдущем году, первую -  196 (67%) –на  уровне прошлого года. В 2015 году аттестовано 68 педагогов, из них 48 чел. получили в установленном порядке первую квалификационную категорию, 20 - высшую квалификационную категорию. Доля педагогов получивших в 2015 году в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию составляет 23 %. На 5 человек по сравнению с прошлым годом повысилось количество педагогов, получивших высшую квалификационную категорию. Среди учителей первую категорию получили 35 чел., высшую - 12 чел.

В 2015 году продолжалась работа по переходу к эффективному контракту с работниками образования. Все руководители ОО района переведены на эффективный контракт в 2013 году. В настоящее время 33% ОО завершили переход на эффективный контракт с работниками, в остальных учреждениях он продолжается. Всего по району эффективный контракт заключён с 43% педагогов, что ниже запланированного Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Кромском районе», показателя перехода на эффективный контракт.

По итогам 2015 года доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей составила  53 % (156 чел.)  -  100  %  нуждающихся   в  курсовой  переподготовке.

Руководители образовательных организаций, зам. директоров, педагоги прошли обучение по введению ФГОС в основной и средней школе в городах Тамбов, Санкт-Петербург, Рязань, Курск, Казань, Петрозаводск, Калуга, Москва.

Доля учителей первых, вторых, третьих, четвертых, пятых и шестых классов, прошедших курсовую подготовку по введению ФГОС НОО, составляет 100 %.

С 1 сентября 2015г. по ФГОС начального общего  образования  обучается           710 школьников (58классов), по ФГОС основного общего образования - 341       ученик (36  классов).  Таким образом,  доля школьников, обучающихся по ФГОС на  1 ступени обучения составила  100%, на второй ступени -   39,6  % .

Внеурочная деятельность  организована для учащихся 1-6 классов по 4 направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Программами дополнительного образования на базе Вожовской средней школы охвачено 92% обучающихся, Глинской СОШ -100%,  Шаховской НОШ -100%, Кромской СОШ -99%, Кромской НОШ -93%, Коровье-Болотовской СОШ -74%, Черкасской СОШ -70%, Шаховской СОШ- 64%, Гостомльской ООШ -63%, Нижне-Федотовской ООШ- 61%.

Из бюджета области на эти цели в 2015 году было выделено  5126,9  тыс. рублей (из общего объема субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования).

Общеобразовательные организации в 2014 году  обновили библиотечный фонд за счет региональных средств на сумму 450,3 тыс.рублей, в  2015 году – на сумму 667,9 тыс. рублей (учебные расходы), из районного бюджета- на 7 тыс.рублей.

В целях развития системы поддержки талантливой молодежи МБОУ Кромского района «Черкасская СОШ» и «Кромская СОШ»  оснащены оборудованием для дистанционного обучения  одаренных детей. 72,7 тыс. рублей выделено данным школам на улучшение пропускной способности каналов доступа к Интернет. В 2015г. установлен антенный комплекс в Апальковской ООШ на сумму 60,3 тыс.рублей.

На сегодняшний день базовые школы района оснащены учебным и учебно-лабораторным оборудованием в пределах 60%, но большую озабоченность вызывает оснащение сельских школ с количеством обучающихся от 15 до 50 детей. Их учебно-материальная база оснащена учебным и учебно-лабораторным оборудованием в пределах 20-25%.

В 2013 году  с целью повышения качества и доступности услуг общего образования МБОУ «Семёнковская средняя общеобразовательная школа»   выделен  автобус для подвоза детей ( 1236 тыс.руб.)  В 2015г. приобретен  тахограф  на школьный автобус Семенковской СОШ на сумму 42,0 тыс.рублей.

В целях создания полноценных условий для занятий физической культурой и спортом по соглашению с Департаментом  образования Орловской  области на ремонт спортзала в 2014г. в МБОУ КР ОО «Шаховская средняя общеобразовательная школа» израсходовано   1040,0 тыс. рублей (980 тыс.рублей –областной бюджет, 60,0 тыс.рублей – местный бюджет), в 2015- на ремонт спортзала МБОУ КР ОО «Кривчиковская средняя общеобразовательная школа» в 2015г. -1 млн.80 тыс. руб. в том числе: из федерального бюджета - 785 тыс.рублей; областного 235 тыс.рублей и районного 60 тыс.рублей.      Все работы выполнены согласно сметной документации и в установленные сроки. Сегодня спортивные залы этих школ отвечают   современным требованиям: новые пластиковые окна, вентиляция, раздевалки.

На ремонт Апальковской ООШ выделено из районного бюджета 40 тыс.рублей, Кромской СОШ -26,0 тыс.рублей, Кромской НОШ (туалеты)- 200 тыс.рублей.

В рамках  осуществления мер по энергосбережению в системе общего образования  в 2014г. израсходовано 1132,5 тыс. руб.  из  районного бюджета, в 2015г.- 712,4 тыс.рублей.

Во всех школах района обеспечена возможность использования образовательных ресурсов сети Интернет с одновременным ограничением доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания, осуществляется переход на свободное программное обеспечение.

Общеобразовательные учреждения района получили техническую возможность использовать единую систему электронной почты. Неотъемлемым компонентом повышения управленческой культуры становятся сайты образовательных учреждений (доля образовательных учреждений, имеющих собственные сайты, составляет 100%). Созданы основы единой информационной среды, обеспечивающей доступ к ней всех участников образовательного процесса.

На решение задач модернизации системы общего образования направлена система мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Целью оптимизации сети учреждений является создание необходимых условий для достижения нового, современного качества общего образования путем выравнивания в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами возможностей доступа всех школьников к получению качественных образовательных услуг, повышения эффективности расходования бюджетных средств.

В 2014г. и 2015г. экспертной комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций района рассмотрены материалы по данному вопросу в отношении МБОУ «Нижне-Федотовская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Апальковская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Семенковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Бельдяжская начальная общеобразовательная школа». Принять положительные  решения по данным образовательным организациям не удалось, т.к. жители сельских поселений, на территории которых расположены школы, не дали согласие на их реорганизацию или ликвидацию, несмотря на малую их численность.

В 2014г. и 2015г. в соответствии с задачами модернизации в районе продолжалась работа по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций.

На основании постановления администрации Кромского района от 01 июля 2014г. № 476 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году» произведен ремонт:

- капитальный  ремонт столовой в Гостомльской школе на сумму 390,0 тыс.рублей,

- кровли в Д/С №4-50,4 тыс.рублей,

-в Кривчиковской и Черкасской средних школах было  приобретено и установлено оконных блоков на сумму 150,0 тыс.рублей;

- Заменена проводка в Апальковской основной школе на сумму 40,0 тыс.рублей

- В Вожовской средней школе установлены окна  на сумму 50,0 тыс.рублей

-В Кутафинской средней школе установили ограждение вокруг школы на сумму 135,0 тыс.рублей

-В Кривчиковской средней школе  на ремонт водопровода на сумму- 46,8 тыс.рублей;

- В Шаховской начальной школе   замена окон на сумму- 52,0 тыс.рублей.

Отделом образования, руководителями общеобразовательных организаций уделяется особое внимание подготовке котельных к отопительному сезону, заключены договора с ООО «Тепломир» на  подготовку котельных к отопительному сезону на сумму- 157,5 тыс. рублей.

Из бюджета Кромского района выделены финансовые средства на приобретение энергоэффективного котельного оборудования:

-В Семенковскую средней школу и Кромской детский сад №3 приобретены теплообменники-87,9 тыс.рублей.

-В Черкасскую средней школу приобрели и установили новый котел- 66,1 тыс.рублей.

-В Гуторовскую, Вожовскую, Семенковскую и Кутафинскую средние школы приобрели умягчители для воды - 90,0 тыс.рублей.

На обучение ответственных за газовое, тепловое и электрохозяйство образовательных организаций израсходовано  94,8 тыс.рублей.

На техническое обслуживание пожарной сигнализации выделено 892,2 тыс.рублей.

Т.О. котельных 1076,1 тыс.рублей.

Проектно-сметная документация и экспертиза составила 103,2 тыс.рублей

Доля обучающихся в учебных заведениях, имеющих все виды благоустройства, т.е. водопровод, центральное отопление, канализацию, условия для  организации питания -  9 школ (50 %). Нет тёплых туалетов в муниципальных Вожовской, Гуторовской, Короськовской, Семёнковской, Кутафинской средних, Апальковской, З-Хуторской, Гостомльской, Н-Федотовской основных школах.

В соответствии с постановлением администрации Кромского района от 24 июня 2015г. №373 «О подготовки образовательных организаций Кромского района к новому учебному году» в период с 11 по 14 августа 2015 года межведомственной комиссией была проведена проверка готовности учреждений образования к началу 2015 – 2016 учебного года. В ходе инспекции образовательных организаций комиссия установила, что общее состояние зданий и помещений  находится в  удовлетворительном состоянии, а также  пищеблоки и подсобные помещения для хранения продуктов. Всего на подготовку к новому 2015-2016 учебному году  было израсходовано 1525,6 тыс.рублей.

В течение весенне-летнего периода проведена большая работа по приведению объектов образования в пожаробезопасное состояние. Специалистами АНО УМЦ «Энергоэффективность» во всех школьных столовых проводились замеры сопротивления изоляции (44,1 тыс.рублей).  Образовательными организацими приобретены огнетушители на сумму-31,7 тыс.рублей, произвели анализ «Щепы»-14,7 тыс.рублей. На сегодняшний день предписания Госпожнадзора выполнены на 100%.  Приведены в порядок школьные  территории, спортивные площадки.   В дошкольной группе Глинской средней школы заменили водопровод, отремонтирована канализация, установили водонагреватель на сумму 40,0 тыс.рублей.

По программе наказов избирателей депутатами Орловского областного  и Кромского районного Совета народных депутатов на проведение ремонтных работ выделено  280 тысяч рублей: Глинской средней школе 150,0 тыс.рублей;  Кромскому детскому саду №3 – 130,0 тыс.рублей на приобретение и установку оконных блоков.

Для качественной и своевременной   подготовки котельных к отопительному сезону руководителями образовательных организаций были заключены договоры с ООО «Тепломир» на сумму 252,8 тыс. рублей.  В настоящий момент приборы, которые были сняты на поверку, установлены. Произведена опрессовка отопительных систем, имеются акты. ООО Тепломир подготовил паспорта готовности на котельные  (кроме Глинской школы и ЦДО). В Вожовской средней  школе установили новый газовый счетчик – 28,6 тыс.рублей.  В Гуторовской средней школе установили мембранный бак и умягчитель воды «Елочка» на сумму 38,3 тыс.рублей.     Приобретены новые электрические счетчики в  Кутафинскую, Коровье-Болотовскую, Бельдяжскую и Вожовскую школы на сумму 24,1 тыс.рублей.

Так же   установлен  тепловой счетчик  в МБОУ КР ОО «Кромская начальная общеобразовательная школа» и МБДОУ КР ОО «Детский сад №1».

Проведение текущего ремонта позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию зданий с учетом конструктивных решений, улучшить эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий (отдельных элементов здания), повысит уровень инженерного оборудования, наружных сетей.

2. Мероприятия, обеспечивающие к концу 2016года достижение запланированных показателей результативности предоставления субсидии.

Целью реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Кромского района в 2016 году  является совершенствование системы общего образования Кромского района.

Задачи комплекса мер:

а) поддержание средней заработной платы педагогических  работников на уровне средней по региону;

б)привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения Кромского района;

в)обеспечение качественных условий обучения через развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

г)решение проблем малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;

д)повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:

- Основной блок:

- приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования не только для базовых, но и для небольших школ, расположенных в сельской местности. Особое внимание будет обращено на приобретение интерактивного оборудования и кабинетов для начальной и основной школы в рамках реализации ФГОС;

- приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся к базовым школам из образовательных учреждений, предполагаемых к реорганизации и (или) ликвидации;

- пополнение фондов школьных библиотек, обеспечение учащихся  бесплатными учебниками;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений района;

- обеспечение доступности дистанционного обучения;

- проведение текущего и капитального ремонта зданий  общеобразовательных учреждений района.

- Блок сопровождения:

- организационно-управленческое сопровождение реализации Комплекса мер;

- мониторинг и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Комплекса мер;

- информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер.

Организацию работ по реализации комплекса мер, включая разработку необходимых правовых актов, подготовку финансовых планов, координацию взаимодействия его участников, осуществляет отдел образования администрации Кромского района в соответствии с действующим законодательством.

Для управления проектом создан совет по модернизации системы общего образования Кромского района.

Показатели результативности реализации мероприятий

комплекса мер по модернизации общего образования

в Кромском районе в 2014, 2015  годах

| N | Наименование показателей результативности предоставления субсидий | значение показателя результативности предоставления субсидии за 2014год | значение показателя результативности предоставления субсидии за 2015год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников и среднемесячной, годовой заработной платы работников в целом по экономике Орловской области за аналогичный период (процентов) | 97,9 | 98,4 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (процентов) | 50,2 | 61,5 |
| 2.1. | Начальное общее образование (процентов) | 100 | 100 |
| 2.2. | Основное общее образование (процентов) | 19,7 | 39,6 |
| 2.3. | Среднее общее образование (процентов) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (процентов) | 40,7 | 23 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей общеобразовательных учреждений (процентов) | 48 | 53 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (процентов) | 11,1 | 11,1 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КРОМСКОМ РАЙОНЕ В 2014ГОДУ

тыс. рублей

| N | Мероприятие | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет (субси-дия) | Орловская область |
|  |  |  |  | Всего | Регио- наль- ный бюджет | Местные бюджеты | Вне- бюджет ные источ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение оборудования, всего | 276,7 | 156,7 | 120 | 0 | 120 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учебно- производственное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 66,7 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 90,9 | 0 | 90,9 | 90,9 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 3414 | 2151,3 | 1262,7 | 400 | 0 | 862,7 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для школьников, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет- трафика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 1383,4 | 0 | 1383,4 | 0 | 1383,4 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 5165 | 2308 | 2857 | 490,9 | 2366,1 | 0 |

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КРОМСКОМ РАЙОНЕ В 2015ГОДУ

тыс. рублей

| N | Мероприятие | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет (субси-дия) | Орловская область |
|  |  |  |  | Всего | Регио- наль- ный бюджет | Местные бюджеты | Вне- бюджет ные источ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение оборудования, всего | 138,2 | 0 | 138,2 | 105,0 | 33,2 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учебно- производственное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 33,2 | 0 | 33,2 | 0 | 33,2 | 0 |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 674,9 | 0 | 674,9 | 674,9 | 7 | 0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 1518,6 | 235 | 1282,6 | 830 | 453,6 | 0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для школьников, в том числе: | 60,3 | 0 | 60,3 | 0 | 60,3 | 0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет- трафика | 60,3 | 0 | 60,3 | 0 | 60,3 | 0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 809,6 | 0 | 809,6 | 0 | 809,6 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 3201,6 | 235 | 2966,6 | 1602,9 | 1363,7 | 0 |

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРОМСКОМ РАЙОНЕ В 2016 ГОДУ

| N | Наименование показателя результативности | Значение показателя результативности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Среднемесячная заработная плата учителей в Орловской области <*> |
| 1.1. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников за IV квартала текущего года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Орловской области в прошлом году | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 708 | 708 | 717 | 717 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе (процент) | 39,6 | 39,6 | 59 | 59 |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 342 | 342 | 484 | 484 |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по государственным образовательным стандартам среднего общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (человек) | 6 | 2 | 1 | 33 |
| 4.1. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 51 % (по графику Института развития образования) |
| 4.1.1. | Численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (человек) | 150 (по графику Института развития образования) |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение школьников |
| 5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников, в общей численности образовательных учреждений (проценты) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно- энергетических ресурсов | положи тельная | положи тельная | положи тельная | положительная |

ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

| N | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименова-ние органа исполнительной власти Кромского района, ответствен-ного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Утверждение комплекса мер по модернизации системы общего образования в Кромском районе в 2016г. | февраль |  |  |  | Администра ция Кромского района, Отдел образования |
| 2. | Заседание муниципального Совета по модернизации системы общего образования в Кромском районе в 2016году | февраль |  |  |  | Администра ция Кромского района, Отдел образования |
| 3. | Формирование и утверждение перечня учреждений для поставки оборудования, школьных автобусов, проведения текущих ремонтов |  |  |  | декабрь | Администра ция Кромского района, Отдел образования |
| 4. | Рассмотрение вопроса об итогах реализации комплекса мер в 2015 году на заседании при зам.Главы администрации района | февраль |  |  |  | Администра-ция Кромского района, Отдел образования |
| 5. | Повышение квалификации специалистов отдела образования по вопросам модернизации системы образования | в течение года | Отдел образования |
| 6. | Повышение квалификации педагогических работников по использованию современных образовательных технологий и по введению ФГОС | по графику | Образовательные организации |
| 7. | Информационное сопровождение мероприятий по модернизации системы общего образования | в течение года | Администра ция Кромского района, Отдел образования |
| 8. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений | ежемесячно | Отдел образования, образовательные организации |

Подготовили:

Лосева Т.Ю., Булгакова Е.Ю.

2-25-44