## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Чеботарев Евгений Дмитриевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области на 2018 -2022 годы», паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (утвержден 28.03.2019 г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54625452-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 2. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. 3. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчиков по благоустройству дворовых территорий. 4. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчика по благоустройству общественной территории. 5.Проведение работ по ремонту двух дворовых территорий двух многоквартирных жилых домов. 6. Проведение работ по благоустройству 1 общественной территории. 7. Введение в эксплуатацию благоустроеных общественной и двух дворовых территорий.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Стрелецком сельском поселении Кромского района Орловской области 2. Благоустроенная общественная территория в Стрелецком сельском поселении Кромского района 3. Создание комфортных условий проживания, отдыха и досуга жителей Стрелецкого сельского поселения Кромского района
Период реализации проекта | Начало проекта: 30.04.2020 г. Окончание проекта: 30.06.2020 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1 773 262,49 руб.; в т.ч. средства федерального бюджета - 925 587,24 руб.; областного бюджета - 829 942,63 руб., в том числе средства Дорожного фонда - 820 593,26 руб.;средства местного бюджета - 17 732,62 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Чеботарев Евгений Дмитриевич | Глава администрации Стрелецкого сельского поселения | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486-43-2-10-07 adm.strelec@gmail.com
Администратор проекта | Котова Светлана Александровна | Ведущий специалист администрации Стрелецкого сельского поселения | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-09-79 admbcolch@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сафонов Александр Викторович | Главный специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйства администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
Консультант проекта (при наличии) | - | - | - | -

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 21 день | Подготовлено 2 сметных стоимости, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-11-21
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Чеботарев Е.Д. | 2019-11-22 | 2019-12-23 | 32 дня | Получено 2 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-23
2. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественныой территории | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 21 день | Подготовлен сметный расчет, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-11-21
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории | Чеботарев Е.Д. | 2019-11-22 | 2019-12-23 | 32 дня | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-23
3. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. Чеботарев Е.Д. | 2019-12-24 | 2020-01-23 | 31 день | Разработана аукционная документация | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 13 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Чеботарев Е.Д. | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2 дня | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-17
4. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства общественной территории | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. Чеботарев Е.Д. | 2019-12-24 | 2010-01-23 | 31 день | Разработана аукционная документация | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л.Н. | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 13 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л.Н. Чеботарев Е.Д | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 3 дня | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-18
5. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 62 дня | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-06-30
6. | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 62 дня | Проведены работы по благоустройству общественной территории. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей)
7. | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территории | Проведение осмотра объекта | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 5 рабочих дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-07
|  | Осуществление приемки | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-09
8. | Введение в эксплуатацию благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 5 рабочих дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-07
|  | Осуществление приемки | Мальфанов С.А. Чеботарев Е.Д. Котова С.А. | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-09

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области
| Заказчик проекта |  | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Митин Иван Николаевич
| Руководительпроекта |  | Чеботарев Евгений Дмитриевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 2 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | выполнен полностью | 2019-11-21
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-23
2 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественныой территории | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | выполнен полностью | 2019-11-21
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации на благоустройство общественной территории | выполнен полностью | 2019-12-23
3 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-17
4 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства общественной территории | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-23
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-05
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-18
5 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контрактов - 30.06.2020
6 | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ по всем дворовым территориям по трем сметам- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контракта - 30.06.2020
7 | Введение в эксплуатацию 2 благоустроенных дворовых территории | Проведение осмотра объекта |  |  | сроки не наступили
|  | Осуществление приемки |  |  | сроки не наступили
8 | Введение в эксплуатацию благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта |  |  | сроки не наступили
|  | Осуществление приемки |  |  | сроки не наступили
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)