## Slide 1: Карточка ПСР-проекта «Оптимизация процесса заполнения табеля посещаемости в информационной системе образовательных услуг «Виртуальная школа» (Электронный детский сад)»
4. Ключевые события проекта
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Руководитель проекта: Буглаева Наталья Валерьевна
Заказчики процесса: руководители дошкольных образовательных организаций
Команда проекта: Ромадинова Юлия Александровна, Поливаева Надежда Николаевна, Сысоева Елена Александровна
Владелец процесса: руководители дошкольных образовательных организаций
Периметр проекта: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования
Ключевой риск: нарушение сроков внесения сведений в информационную систему
От правильности и своевременности заполнения табелей посещаемости в информационной системе образовательных услуг «Виртуальная школа» (Электронный детский сад) зависит достоверность и своевременность предоставления отчетов, статистических данных
Длительность процесса заполнения табелей в информационной системе
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Границы процесса: от фактического определения присутствия детей в учреждении до внесения сводного табеля за месяц в информационную систему
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин. | 1484 мин. – 1779 мин. (24 часа 44 мин. – 29 часов 39 мин.) | 884 мин. – 1139 мин. (14 часов 44 мин. – 18 часов 59 мин.)
2. Сокращение трудоемкости процесса, чел./час. | 2 часа 35 мин. – 2 часа 42 мин. | 1 час 20 мин. – 1 час 43 мин.
Эффекты: повышение качества, своевременность и сокращение времени заполнения табелей посещаемости в информационной системе |  | 
Старт проекта – 10.01.2020 г.
Диагностика и целевое состояние – 10.01.2020 г.-15.03.2020 г.
Разработка текущей карты процесса – 23.01.2020 г.-15.02.2020 г.
Разработка целевой карты процесса – 11.02.2020 г.-15.03.2020 г.
Внедрение улучшений – 16.03.2020 г.-17.05.2020 г.
Совещание по защите подходов внедрения – 13.03.2020 г.
Закрепление результатов и закрытие проекта – 18.05.2020 г.-01.06.2020 г.
Завершающее совещание – 01.06.2020 г.
Notes: 1